## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №608-т от 27.12.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 216.7867 | 0 | 0 | 0 | 110.5567 | 83.623 | 41.8113 | 41.3248 | 68.7454 | 42.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.9337 | -24.3619
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 198.3829 | 0 | 0 | 0 | 108.6282 | 81.6069 | 41.8113 | 41.3059 | 66.8169 | 40.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.0213 | -24.875
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 18.4038 | 0 | 0 | 0 | 1.9285 | 2.0161 | 0 | 0.018951 | 1.9285 | 1.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087569 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 216.7867 | 0 | 0 | 0 | 110.5567 | 83.623 | 41.8113 | 41.3248 | 68.7454 | 42.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.9337 | -24.3619
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 198.3829 | 0 | 0 | 0 | 108.6282 | 81.6069 | 41.8113 | 41.3059 | 66.8169 | 40.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.0213 | -24.875
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 46.6825 | 0 | 0 | 0 | 32.8851 | 21.7025 | 11.7723 | 11.9244 | 21.1129 | 9.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1827 | -34.0053
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 21.6882 | 0 | 0 | 0 | 11.1855 | 3.0968 | 0 | 0.019804 | 11.1855 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0887 | -72.3139
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2020-2024 | 21.6882 | 0 | 0 | 0 | 11.1855 | 3.0968 | 0 | 0.019804 | 11.1855 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0887 | -72.3139
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 408 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.169 | -100 | Не поставка оборудования
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 001 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 1.6429 | 0 | 0.002951 | 1.8574 | 1.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21454 | -11.5505 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 г. Болхов (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 015 г. Мценск (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 4 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 119 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 п.Красная Заря (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81217 | 0 | 0 | 0 | 0.81217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81217 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 051 пгт. Змиевка (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 п. Шаблыкино (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7034 | -100 | Не поставка оборудования
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 025 п. Залегощь (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Строительство ГКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Корсаково (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 0.54127 | 0 | 0 | 0 | 0.54127 | 0.62494 | 0 | 0 | 0.54127 | 0.62494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08367 | 15.4582 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Кромы (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 0.002951 | 0 | 0.002951 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9115 | -99.8459 | Не поставка оборудования
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.9943 | 0 | 0 | 0 | 21.6996 | 18.6056 | 11.7723 | 11.9046 | 9.9273 | 6.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.094 | -14.2582
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2020-2024 | 4.1416 | 0 | 0 | 0 | 4.1416 | 3.911 | 0.97449 | 3.911 | 3.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23057 | -5.5673
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 23 Яч.07,01,08 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.73086 | 0 | 0 | 0 | 0.73086 | 0.77098 | 0.73086 | 0.77098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040118 | 5.4891
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 24 Яч.09,02,12,14,16 г. Орел -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 1.2243 | 0 | 1.2243 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061966 | 0.50871
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 30 Яч.17,18,19 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.73086 | 0 | 0 | 0 | 0.73086 | 0.69451 | 0 | 0.69451 | 0.73086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036359 | -4.9747
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.02; яч.04; яч.08 г. Мценск -3шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.73086 | 0 | 0 | 0 | 0.73086 | 0.58537 | 0 | 0.58537 | 0.73086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1455 | -19.9078 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 047 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0.19525 | 0 | 0.19525 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048368 | -19.8536 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 056 яч.03 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0.19526 | 0 | 0.19526 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04836 | -19.8504 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 139 яч.03 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0.24532 | 0.24362 | 0.24532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016994 | 0.69755
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2020-2024 | 10.0598 | 0 | 0 | 0 | 10.0598 | 6.4396 | 7.2503 | 3.9012 | 2.8095 | 2.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6202 | -35.9867
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 110 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.29371 | 0.28014 | 0.29371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013576 | 4.8461
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 110 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.29389 | 0.28014 | 0.29389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013753 | 4.9093
| Замена трансформатора мощностью 560 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 451 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.35882 | 0 | 0 | 0 | 0.35882 | 0 | 0.35882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35882 | -100 | Не поставка оборудования
| Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 451 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100 | Не поставка оборудования
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 128 г. Орел - 1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.21562 | 0.22337 | 0.21562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0077492 | -3.4692
| Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 113 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100 | Не поставка оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 104 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28982 | 0.28014 | 0 | 0 | 0.28982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096857 | 3.4575
| Замена трансформатора мощностью 560 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 104 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.2918 | 0.28014 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011662 | 4.163
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 085 г. Орел -1,шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100 | Не поставка оборудования
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 006 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100 | Не поставка оборудования
| Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 001 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.71764 | 0 | 0 | 0 | 0.71764 | 0 | 0.71764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71764 | -100 | Не поставка оборудования
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 323 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.44674 | 0 | 0 | 0 | 0.44674 | 0.42714 | 0.44674 | 0.42714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019604 | -4.3882
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 503 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22337 | -100 | Не поставка оборудования
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 505 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.23007 | 0.22337 | 0 | 0 | 0.23007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066965 | 2.998
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 505 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22914 | 0.22337 | 0 | 0 | 0.22914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057689 | 2.5827
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 126.г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.44674 | 0 | 0 | 0 | 0.44674 | 0.45229 | 0.44674 | 0 | 0 | 0.45229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055493 | 1.2422
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в РП 01.г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.29623 | 0.28014 | 0 | 0 | 0.29623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016089 | 5.7433
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в РП 01 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.29623 | 0.28014 | 0 | 0 | 0.29623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016089 | 5.7433
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 621 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.44674 | 0 | 0 | 0 | 0.44674 | 0.4528 | 0.44674 | 0 | 0 | 0.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060591 | 1.3563
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 679 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100 | Не поставка оборудования
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 020 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22345 | 0.22337 | 0.22345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.152e-05 | 0.036495
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 019 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100 | Не поставка оборудования
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 038 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100 | Не поставка оборудования
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 038 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100 | Не поставка оборудования
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 004 п. Долгое -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.23 | 0.22337 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066313 | 2.9687
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 164 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.19191 | 0.22337 | 0.19191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031463 | -14.0856 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.19191 | 0.22337 | 0.19191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031463 | -14.0856 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 124 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.35882 | 0 | 0 | 0 | 0.35882 | 0.2415 | 0.35882 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11732 | -32.6952 | Изменение технического решения, изменение мощности силового трансформатора
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 009 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.28029 | 0.22337 | 0.28029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056919 | 25.4817 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 010 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.11566 | 0 | 0 | 0 | 0.11566 | 0.17823 | 0 | 0.17823 | 0.11566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062571 | 54.099 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 027 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0.16983 | 0.22248 | 0 | 0.22248 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052652 | 31.0023 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 025 п.Змиевка ул. Кима Талатынова -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100 | Не поставка оборудования
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 029 п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0.16983 | 0.20949 | 0 | 0.20949 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039662 | 23.3537 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 013 ул. Строителей, п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0.16983 | 0.2158 | 0 | 0.2158 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045966 | 27.0658 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗЗамена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22495 | 0.22337 | 0.22495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015791 | 0.70696
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 Дмитровск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.26085 | 0.22337 | 0.26085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037479 | 16.7789 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2020-2024 | 7.601 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 5.1017 | 2.595 | 3.136 | 2.255 | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25169 | 5.1896
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 16 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.28344 | 0 | 0 | 0 | 0.28344 | 0.14409 | 0 | 0 | 0.28344 | 0.14409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13935 | -49.1646 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 135 г. Орел -6шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46183 | 0 | 0 | 0 | 0.46183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46183 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Замена оборудовавния РУ 10 кВ ТП 150 г. Орел -7шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.98687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56209 | 0 | 0.56209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56209 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 416 яч.01 г. Орел -1шт. ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.047518 | 0 | 0 | 0 | 0.047518 | 0.04764 | 0 | 0 | 0.047518 | 0.04764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012246 | 0.25771
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 332 яч.04 г. Орел -1шт. ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.047518 | 0 | 0 | 0 | 0.047518 | 0.053181 | 0 | 0 | 0.047518 | 0.053181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056629 | 11.9173 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 091 яч.04 г. Орел -1шт КСО310 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.14128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3837 | 0 | 0 | 0 | 0.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3837 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 160 г. Орел -1шт КСО310 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.14128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34257 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 050 яч.01 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.31784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26633 | 0 | 0 | 0 | 0.26633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26633 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 082 яч.04 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.31784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26633 | 0 | 0 | 0 | 0.26633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26633 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 024 г. Болхов -4шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.56393 | 0 | 0 | 0 | 0.56393 | 0.37695 | 0.56393 | 0.37695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18698 | -33.1563 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск -5шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.70491 | 0 | 0 | 0 | 0.70491 | 0.35385 | 0 | 0.35385 | 0.70491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35106 | -49.8022 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№2; №4; №6 г. Мценск -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.42295 | 0 | 0 | 0 | 0.42295 | 0.25549 | 0.42295 | 0.25549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16746 | -39.5937 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 062 г. Ливны -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.84589 | 0 | 0 | 0 | 0.84589 | 0.39053 | 0.84589 | 0.39053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45536 | -53.8326 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 007 г. Ливны -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.84589 | 0 | 0 | 0 | 0.84589 | 0.38737 | 0 | 0.38737 | 0.84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45852 | -54.2061 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 012 п. Верховье -3шт. КСО366 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.4803 | 0 | 0 | 0 | 0.4803 | 0.25351 | 0.4803 | 0.25351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22678 | -47.2177 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-10 кВ ТП 015 г. Малоархангельск -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.14098 | 0 | 0 | 0 | 0.14098 | 0.10549 | 0.14098 | 0.10549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035496 | -25.178 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 п. Покровское -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.13028 | 0 | 0 | 0 | 0.13028 | 0.18788 | 0 | 0.18788 | 0.13028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057599 | 44.2102 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 010 п. Хотынец -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.13028 | 0 | 0 | 0 | 0.13028 | 0.15005 | 0 | 0.15005 | 0.13028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01977 | 15.1747 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-10 кВ ТП 020 с.Тросна -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.14098 | 0 | 0 | 0 | 0.14098 | 0.047076 | 0.14098 | 0.047076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093906 | -66.6085 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 с.Тросна -1шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0.065142 | 0.065758 | 0 | 0.065758 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061661 | 0.94657
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020-2024 | 0.95247 | 0 | 0 | 0 | 0.95247 | 0.95631 | 0.95247 | 0.95631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038449 | 0.40368
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 27 Яч. 15,17,19,22,24,26,20,21 г. Орёл -8 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2022 | 0.44822 | 0 | 0 | 0 | 0.44822 | 0.45005 | 0.44822 | 0.45005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018311 | 0.40852
| Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.09,05,10,02 г. Орёл -как функция 4 шт | J-03512522-1.2.1.2.4-2022 | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0.22411 | 0.22585 | 0.22411 | 0.22585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017381 | 0.77554
| Внедрение дуговой защиты в РП 08 Яч.18,04,20 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2022 | 0.16808 | 0 | 0 | 0 | 0.16808 | 0.16831 | 0.16808 | 0.16831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000224 | 0.13327
| Внедрение дуговой защиты в РП 21 Яч.19,20 г. Орёл - 2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2022 | 0.11206 | 0 | 0 | 0 | 0.11206 | 0.11211 | 0.11206 | 0.11211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18e-05 | 0.046227
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020-2024 | 2.2395 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 2.197 | 0 | 0 | 1.6958 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50125 | 29.5591
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 24 Яч.09,02,12,14,16 г. Орёл -5 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.70656 | 0 | 0 | 0 | 0.70656 | 0.71039 | 0 | 0 | 0.70656 | 0.71039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038288 | 0.5419
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.18,19 г. Орёл -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.28263 | 0 | 0 | 0 | 0.28263 | 0.28753 | 0 | 0 | 0.28263 | 0.28753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049013 | 1.7342
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 050 Яч.01 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13435 | 0 | 0 | 0 | 0.13435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13435 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики вТП 082 Яч.04 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14406 | 0 | 0 | 0 | 0.14406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14406 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 091 Яч.04 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14376 | 0 | 0 | 0 | 0.14376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14376 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 160 Яч.03 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14376 | 0 | 0 | 0 | 0.14376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14376 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 041 яч.02; яч.04; яч.08 г. Мценск -3шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.42394 | 0 | 0 | 0 | 0.42394 | 0.34985 | 0 | 0 | 0.42394 | 0.34985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074093 | -17.4772 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 047 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0.14131 | 0.14165 | 0 | 0 | 0.14131 | 0.14165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033543 | 0.23737
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 056 яч.03 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0.14131 | 0.14165 | 0 | 0 | 0.14131 | 0.14165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033543 | 0.23737
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 83.3377 | 0 | 0 | 0 | 42.5395 | 32.6262 | 11.1806 | 12.6885 | 31.3589 | 19.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9133 | -23.3038
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 70.0863 | 0 | 0 | 0 | 42.5395 | 32.6262 | 11.1806 | 12.6885 | 31.3589 | 19.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9133 | -23.3038
1.2.2.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2020-2024 | 46.1614 | 0 | 0 | 0 | 33.2885 | 29.0003 | 9.8264 | 11.5569 | 23.4621 | 17.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2882 | -12.8818
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 677 ш. Московское г.Орел -0,18км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.21521 | 0 | 0 | 0 | 0.21521 | 0.1703 | 0 | 0 | 0.21521 | 0.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044904 | -20.8658 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 004 ул. Тургенева г. Орел -0,05км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.059779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 061 ул. Осипенко г. Орел -0,12км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0.14347 | 0.14333 | 0 | 0 | 0.14347 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00013691 | -0.095425
| ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 745 ул. Михалицина г. Орел -2,1км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.024 | -100 | Перенос выполнения на 4 квартал
| ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 520 ул. Комсомольская г. Орел -1,86 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.90699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 871 ул. Маринченко г. Орел -1,08км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.52664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4 кВ №30 ТП 853 ул. Гайдара г. Орел -0,68км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.33159 | 0 | 0 | 0 | 0.33159 | 0.33269 | 0.33159 | 0.33269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010989 | 0.3314
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 854 ул. Гайдара г. Орел -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.21943 | 0 | 0 | 0 | 0.21943 | 0.22002 | 0.21943 | 0.22002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058442 | 0.26633
| ВЛ-0,4 кВ №15 РП 34 ул. Раздольная, ул. Гайдара г. Орел -1,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.6583 | 0 | 0 | 0 | 0.6583 | 0.65818 | 0 | 0 | 0.6583 | 0.65818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00012297 | -0.018679
| ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 607 ул. Ливенская г. Орел -2,05км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.99964 | 0 | 0 | 0 | 0.99964 | 1.0008 | 0.99964 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011109 | 0.11113
| ВЛ-0,4 кВ №17 РП 10 ул. Маринченко, ул. Космоновтов г. Орел -1,68км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.81922 | 0 | 0 | 0 | 0.81922 | 0.81893 | 0.81922 | 0.81893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00028557 | -0.034859
| ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 109 ул. Игнатова, ул. Матвеева г. Орел -2,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 1.0241 | 0 | 0 | 1.024 | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5818e-05 | 0.0064274
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №40в до ТП 042 г. Болхов -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.90029 | 0 | 0 | 0 | 0.90029 | 0.93453 | 0 | 0.0062096 | 0.90029 | 0.92832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034242 | 3.8034
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Ключикова, г. Болхов -0,85км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0.50851 | 1.0302 | 0 | 0.012813 | 0.50851 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52164 | 102.5835 | Мероприятие 2, 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 020, ул. Свердлова, г. Болхов -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.59824 | 0 | 0 | 0 | 0.59824 | 0.33927 | 0.59824 | 0.33927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25897 | -43.2886 | Не завершенная реконструкция
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №12 ПС "Район "В"» от ТП 050 до ТП 062 г. Мценск -4,0км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 6.0722 | 0 | 0 | 0 | 2.4289 | 0.063688 | 0 | 0.054402 | 2.4289 | 0.009286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3652 | -97.3779 | Мероприятие 2, 3 квартала
| ВЛ-0,4кВ №1 ТП044 ул. Колхозная г. Мценск -1,1 (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 1.0568 | 0 | 0.14974 | 1.3161 | 0.90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25934 | -19.7049 | Не завершенная реконструкция
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 024 по ул. Воронежская в г. Ливны -1,1км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 1.1018 | 1.3161 | 1.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21436 | -16.2867 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №15 ТП 139 по ул. Октябрьская, ул. Гайдара в г. Ливны -1,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 1.6153 | 1.6115 | 0 | 0.52486 | 1.6153 | 1.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0037696 | -0.23337
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 003 по ул. Пионерская, ул. Торговая в п. Колпна -0,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.83754 | 0 | 0 | 0 | 0.83754 | 0.64702 | 0.83754 | 0.64702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19052 | -22.748 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Привокзальная в п. Долгое -0,83км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.99308 | 0 | 0 | 0 | 0.99308 | 0.73136 | 0 | 0 | 0.99308 | 0.73136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26173 | -26.355 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 121 по ул. ул. Кобринская, ул. Моногаровская, пер. Мирный, пер. Радостный, пер. Дальний в г. Ливны -1,1км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.4079 | 0 | 0 | 0 | 1.4079 | 1.4168 | 0 | 0.0074909 | 1.4079 | 1.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008829 | 0.62708
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 121 по ул. Кобринская, пер. Крайний, пер. Цветочный в г. Ливны -1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010349 | 0 | 0.010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010349 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 069 по пер. Ясный, пер. Малый, пер. Тихий в г. Ливны -0,92км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 п.Хомутово, ул. Ольховая -0,365км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.43672 | 0 | 0 | 0 | 0.43672 | 0.50553 | 0 | 0 | 0.43672 | 0.50553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068811 | 15.7563 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 п.Хомутово, ул. Парковая, ул. Панфилова -0,667км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 0.79806 | 0.7989 | 0 | 0 | 0.79806 | 0.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084039 | 0.1053
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная -0,784км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.93805 | 0 | 0 | 0 | 0.93805 | 0.67765 | 0.46902 | 0.67765 | 0.46902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2604 | -27.7594 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная -0,14км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.16751 | 0 | 0 | 0 | 0.16751 | 0.17491 | 0.16751 | 0.17491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074041 | 4.4201
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №98 до ТП 010 -0,614км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.73464 | 0 | 0 | 0 | 0.36732 | 0.76656 | 0 | 0 | 0.36732 | 0.76656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39923 | 108.6879 | Мероприятие 2, 3 квартала
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п. Змиевка ул. Лескова -0,53км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.63414 | 0 | 0 | 0 | 0.63414 | 0.83561 | 0 | 0.0082203 | 0.63414 | 0.82739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20147 | 31.7703 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП004 п. Змиевка ул. Лескова -0,73км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.87344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007619 | 0 | 0.007619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007619 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021 п. Глазуновка, ул. Привокзальная -0,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.83754 | 0 | 0 | 0 | 0.83754 | 0.87041 | 0 | 0.87041 | 0.83754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032867 | 3.9242
| ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 014 ул. Кооперативная, п. Покровское -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.71789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088708 | 0 | 0 | 0 | 0.0088708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088708 | 0
| ВЛ -0,4 кВ №2 ТП 018 ул. Заводская, г. Малоархангельск- 0,195км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.23332 | 0 | 0 | 0 | 0.23332 | 0.0020699 | 0 | 0 | 0.23332 | 0.0020699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23125 | -99.1128 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 пер. Красноармейский, г. Малоархангельск -0,615км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.73584 | 0 | 0 | 0 | 0.73584 | 0.7365 | 0 | 0.42216 | 0.73584 | 0.31434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065695 | 0.089279
| ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 014 ул. Ленина, п. Покровское -0,92км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0.87744 | 1.1008 | 0.87744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22333 | -20.2882 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 027 п. Глазуновка, пер. Мелиораторов -0,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.4786 | 0 | 0 | 0 | 0.4786 | 0.0045044 | 0 | 0.0045044 | 0.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47409 | -99.0588 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 004 ул. Комсомольская с. Дросково -0,9км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008378 | 0 | 0.008378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008378 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №113-128 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ -0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.25599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030555 | 0 | 0 | 0 | 0.0030555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030555 | 0 | Мероприятие 3 квартала
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская»опоры №86-98 с. Сосково -0,62км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.79357 | 0 | 0 | 0 | 0.79357 | 1.2405 | 0 | 0.070145 | 0.79357 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44691 | 56.3169 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Октябрьская, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, пер. Тургенева п. Шаблыкино -0,844км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0.58692 | 0 | 0.065247 | 1.0098 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42292 | -41.8801 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 ул. Строителей п. Хотынец -0,3км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.35895 | 0 | 0 | 0 | 0.35895 | 0.36332 | 0.35895 | 0.36332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043744 | 1.2187
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 004 ул. Пионерская п. Хотынец -0,58км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.69396 | 0 | 0 | 0 | 0.69396 | 0.70122 | 0 | 0.0053225 | 0.69396 | 0.69589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072538 | 1.0453
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино -0,13км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.15554 | 0 | 0 | 0 | 0.15554 | 0.15646 | 0.15554 | 0.15646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009193 | 0.59103
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. 1-ая Комсомольская п. Нарышкино -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.71789 | 0 | 0 | 0 | 0.35895 | 0.77701 | 0 | 0.0064856 | 0.35895 | 0.77052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41806 | 116.4686 | Мероприятие 2, 3 квартала
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина -0,1км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.11965 | 0 | 0 | 0 | 0.11965 | 0.13546 | 0 | 0 | 0.11965 | 0.13546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015815 | 13.2181 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 009 п. Залегощь, ул. Горького -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.53842 | 0 | 0 | 0 | 0.53842 | 0.45473 | 0.53842 | 0.45473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083692 | -15.544 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 п. Залегощь, ул. Кравченко -0,41км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.49056 | 0 | 0 | 0 | 0.49056 | 0.24254 | 0 | 0.019617 | 0.49056 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24802 | -50.5583 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 003 с. Моховое, ул. Октябрьская, Пионерская -0,915км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.0948 | 0 | 0 | 0 | 1.0948 | 1.0856 | 0 | 0 | 1.0948 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0091801 | -0.83853
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 020, ул. Гагарина, ул. Набережная-1, п. Кромы -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.53842 | 0 | 0 | 0 | 0.53842 | 0.5413 | 0 | 0.15041 | 0.53842 | 0.39089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002877 | 0.53434
| Участок ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП004, ул. Советская, ул. Мосина, с. Тросна -0,5 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.59824 | 0 | 0 | 0 | 0.59824 | 0.60798 | 0 | 0.0054211 | 0.59824 | 0.60256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097345 | 1.6272
| ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 002, ул. Социалистическая, ул. Советская, г. Дмитровск -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.53842 | 0 | 0 | 0 | 0.53842 | 0.54013 | 0 | 0.0044847 | 0.53842 | 0.53564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001706 | 0.31685
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 018, ул. Октябрьская, 2-й Октябрьский пер., с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 1.9678 | 1.9144 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053446 | 2.7918
| ВЛ 0,4 кВ № 15 ТП 002 ул. Революционная, Коммунистическая, г. Дмитровск -1,0км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098565 | 0 | 0.0098565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098565 | 0 | Мероприятие 3 квартала
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2020-2024 | 23.925 | 0 | 0 | 0 | 9.251 | 3.6258 | 1.3542 | 1.1315 | 7.8968 | 2.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6252 | -60.806
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №15 ТП427 - ВРУ ж/д 51 ул. Планерная -0,23 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0.45638 | 0 | 0 | 0 | 0.45638 | 0.78788 | 0 | 0.011094 | 0.45638 | 0.77679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3315 | 72.6357 | Не завершенная реконструкция
| КЛ-0,4кВ №7 ТП427 - ВРУ ж/д 49 ул. Планерная - 0,281 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0.55668 | 0 | 0 | 0 | 0.55668 | 0.99154 | 0 | 0.011094 | 0.55668 | 0.98045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43486 | 78.1175 | Не завершенная реконструкция
| КЛ-0,4кВ №9 ТП427 - ВРУ ж/д 47 ул. Планерная - 0,332 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0.65744 | 0 | 0 | 0 | 0.65744 | 0.65201 | 0.65744 | 0.65201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0054343 | -0.82658
| КЛ-0,4кВ №13 ТП427 - ВРУ ж/д 45 ул. Планерная - 0,352 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0.69677 | 0 | 0 | 0 | 0.69677 | 0.42799 | 0.69677 | 0.42799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26879 | -38.5759 | Не завершенная реконструкция
| КЛ-6кВ №638 ПС "ЗАПАДНАЯ"-РП 09.14 - 1,91 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 6.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП610.03-ТП635.01- 0,816 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 066 - ТП 064 ул. Кутукова-Кузьмина г. Мценск -0,72км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 2.0015 | 0 | 0 | 0 | 1.3343 | 0.0034498 | 0 | 0.0034498 | 1.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3309 | -99.7415 | Мероприятие 2, 3 квартала
| КЛ-0,4 кВ ТП 049 до ж/д №78 ул. К. Маркса г. Мценск 0,32км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0.73983 | 0 | 0 | 0 | 0.73983 | 0.74 | 0 | 0.002951 | 0.73983 | 0.73705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016395 | 0.02216
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ №18 ПС Черкасская-КРН г. Ливны -2,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 9.6192 | 0 | 0 | 0 | 4.8096 | 0.022966 | 0 | 0.022966 | 4.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7866 | -99.5225 | Мероприятие 2, 3 квартала
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2020-2024 | 13.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №68 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №23 ВЛ 10 кВ №15 ПС "Коммаш" -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер + ПКУ) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№15 ПС "Район В" | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №33, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №28, п/ст «ПМ», опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №41 ВЛ 10кВ №1 ПС-Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 37-38 | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 72-9/1 | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 37-3/1 | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 19-20 | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №107 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опора № 163 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №114 | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) наВЛ-10 кВ №25 п. Залегощь оп. №№2-3 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №12 п. Залегощь оп. №№3-5 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №6 п/с 110/35/10 кВ «Кромская» на ТП 018 п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 40.926 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 11.543 | 2.9352 | 10.9155 | 8.898 | 0.62749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29027 | -2.453
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 38.6052 | 0 | 0 | 0 | 10.696 | 10.8401 | 2.674 | 10.8401 | 8.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14411 | 1.3474
1.2.3.5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2020-2024 | 38.6052 | 0 | 0 | 0 | 10.696 | 10.8401 | 2.674 | 10.8401 | 8.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14411 | 1.3474
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 22 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.25898 | 0.24309 | 0.25898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015889 | 6.5361
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 034 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26039 | 0.24309 | 0.26039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017303 | 7.1178
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.22735 | 0.24309 | 0.22735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015745 | -6.4769
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26065 | 0.24309 | 0.26065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017564 | 7.2252
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 109 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.22735 | 0.24309 | 0.22735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015745 | -6.4769
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.22566 | 0.24309 | 0.22566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017426 | -7.1684
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 135 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23724 | 0 | 0.23724 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0058478 | -2.4056
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 176 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24584 | 0 | 0.24584 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002749 | 1.1308
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 300 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23268 | 0 | 0.23268 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010406 | -4.2805
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 333 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23687 | 0 | 0.23687 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00622 | -2.5587
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 417 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.2452 | 0 | 0.2452 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021064 | 0.86651
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 420 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23253 | 0 | 0.23253 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010564 | -4.3459
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 434 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23671 | 0 | 0.23671 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0063811 | -2.625
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 452 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.2452 | 0 | 0.2452 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021064 | 0.86652
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 470 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23253 | 0 | 0.23253 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010564 | -4.3459
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 485 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23671 | 0 | 0.23671 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0063811 | -2.625
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 497 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.2452 | 0 | 0.2452 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021064 | 0.86651
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 625 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23292 | 0 | 0.23292 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010174 | -4.1854
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 669 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23253 | 0 | 0.23253 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010564 | -4.3459
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 672 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23253 | 0 | 0.23253 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010564 | -4.3459
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 701 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23253 | 0 | 0.23253 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010564 | -4.3459
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 743 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23253 | 0 | 0.23253 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010564 | -4.3459
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 804 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23253 | 0 | 0.23253 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010564 | -4.3459
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 838 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.23253 | 0 | 0.23253 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010564 | -4.3459
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (1655 объекта) г. Орел | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 18.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (64 объекта) г. Болхов | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.80269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 03 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.22036 | 0 | 0.22036 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02273 | -9.3504
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 017 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.22036 | 0 | 0.22036 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02273 | -9.3504
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.22036 | 0 | 0.22036 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02273 | -9.3504
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объекта) г. Мценск | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26634 | 0.24309 | 0.26634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023252 | 9.5651
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26634 | 0 | 0.26634 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023252 | 9.5651
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26634 | 0 | 0.26634 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023252 | 9.5651
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 107 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26634 | 0 | 0.26634 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023252 | 9.5651
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (99 объекта) г. Ливны | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Хомутово ул. Заводская -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.25037 | 0.24309 | 0.25037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072754 | 2.9929
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.2652 | 0.24309 | 0.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022106 | 9.0936
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.2652 | 0.24309 | 0.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022106 | 9.0936
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26519 | 0 | 0.26519 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022099 | 9.091
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26544 | 0 | 0.26544 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022348 | 9.1935
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 019 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.2652 | 0 | 0.2652 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022106 | 9.0936
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26544 | 0 | 0.26544 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022348 | 9.1935
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (97 объекта) п. Змиевка | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. 1-ая Комсомольская —(40 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Сосково, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26378 | 0.24309 | 0.26378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02069 | 8.5112
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Строителей — (10 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Пионерская — (36 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.45151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26391 | 0 | 0.26391 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020816 | 8.5633
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26391 | 0 | 0.26391 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020816 | 8.5633
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.26391 | 0 | 0.26391 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020816 | 8.5633
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.25069 | 0 | 0.25069 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076001 | 3.1265
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) п. Залегощь | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 ул. пер. Куренцова, п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.25028 | 0 | 0.25028 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071856 | 2.9559
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (93 объекта) п. Кромы | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0.70293 | 0.26125 | 0.075433 | 0.87606 | 0.62749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43439 | -38.1942
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2020-2024 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0.70293 | 0.26125 | 0.075433 | 0.87606 | 0.62749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43439 | -38.1942
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №813, №820 в РП 07 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №04, №15 в РП 20 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №107 в ТП 651 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0.075433 | 0.26125 | 0.075433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18582 | -71.1262 | не завершенная модернизация
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №17 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30741 | -100 | Не поставка оборудования
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №10 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0.30741 | 0.31915 | 0 | 0 | 0.30741 | 0.31915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011742 | 3.8196
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №28 ПС «ПМ» опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30835 | 0 | 0 | 0 | 0.30835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30835 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №5 ПС «ЛААЗ» в ТП 201 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №16 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в ТП009 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26125 | -100 | Не поставка оборудования
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 27.4367 | 0 | 0 | 0 | 21.3703 | 15.7353 | 15.9232 | 5.7775 | 5.4471 | 9.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.635 | -26.3686
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 27.4367 | 0 | 0 | 0 | 21.3703 | 15.7353 | 15.9232 | 5.7775 | 5.4471 | 9.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.635 | -26.3686
1.2.4.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2020-2024 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022 | J-03512522-1.2.4.2.1-2022 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2020-2024 | 0.64303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022 | J-03512522-1.2.4.2.2-2022 | 0.64303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020-2024 | 24.1533 | 0 | 0 | 0 | 21.3703 | 15.7353 | 15.9232 | 5.7775 | 5.4471 | 9.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.635 | -26.3686
| Регулируемый источник тока-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 0.17503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цифровой рефлектометр РЕЙС-305-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0.15591 | 0.18556 | 0 | 0 | 0.15591 | 0.18556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029651 | 19.0179 | стоимость сложилась по результатам торгов
| Защищенный планшетный ПК «Getac Е100»-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 0.094492 | 0 | 0 | 0 | 0.094492 | 0 | 0 | 0 | 0.094492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094492 | -100 | Перенос выполнения на 4 квартал
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 3.8286 | 0 | 0 | 0 | 3.8286 | 5.7775 | 3.8286 | 5.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 50.9027 | стоимость сложилась по результатам торгов
| УАЗ-390945-4шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автокран КС 45717 К-1 25 тонн-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 6.8979 | 0 | 0 | 0 | 6.8979 | 9.7722 | 6.8979 | 0 | 0 | 9.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8743 | 41.6699 | стоимость сложилась по результатам торгов
| Экскавтор погрузчик-2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 10.3934 | 0 | 0 | 0 | 10.3934 | 0 | 5.1967 | 0 | 5.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3934 | -100 | Торги не состоялись, в связи с отсутствием предложений, перенос на 3 квартал
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 18.4038 | 0 | 0 | 0 | 1.9285 | 2.0161 | 0 | 0.018951 | 1.9285 | 1.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087569 | 4.5408
1.4 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2020-2024 | 11.7485 | 0 | 0 | 0 | 1.9285 | 2.0161 | 0 | 0.018951 | 1.9285 | 1.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087569 | 4.5408
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 074 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Базовая г. Орел -0,93км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 468 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Мостовая, ул. Еловая, ул. Ольховская г. Орел -1,55км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 1.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №28 ВЛЗ-10кВ №12 ПС "Район В" до ТП 062 (1очередь) г. Мценск -1,65км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская, п. Колпна (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 1.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011056 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0030555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011056 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0.25736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 124 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны» по ул. Максима Горького в г. Ливны 0,17км (с установкой охранной зоны).ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ ЦРП до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны» по ул. Максима Горького в г. Ливны -0,32км (с установкой охранной зоны).ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. ул. К.Талатынова, п. Змиевка (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ (1х0,250 МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | мероприятие 4квартала
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. 8 Марта, п. Змиевка (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ (1х0,16 МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 1.6896 | 0 | 0 | 0 | 1.6896 | 1.5732 | 0 | 0.008 | 1.6896 | 1.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1164 | -6.8891
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ (0,1 км) | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0.11022 | 0 | 0 | 0 | 0.11022 | 0.085642 | 0 | 0 | 0.11022 | 0.085642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024581 | -22.3012 | не завершенное новое строительство
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в с. Корсаково. (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063МВА (1х0,063МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0.19615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010448 | 0 | 0 | 0 | 0.010448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010448 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,8км. | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0.88179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,1км. | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | 0.33278 | 0 | 0 | 0.12868 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20409 | 158.6032 | не завершенное новое строительство
1.4.1 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2020-2024 | 6.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная в ТП 394 , ТП 389 (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.43299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная в ТП 719, ТП 721, ТП 722, ТП 723, ТП 313, ТП 393, ТП 392, ТП 390 (8 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.62294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №3 ПС Районная в ТП 843, ТП 848, ТП 841, ТП 842, ТП 832 (5шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.38934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 071, ЦРП 02, г. Мценск (2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.43299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021, ЦРП 01, ТП 023 г. Мценск (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №4 ПМ в ТП 120, ЦРП г. Ливны 2шт. | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.15574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №15 ПМ в ТП 021, 002 г. Ливны 2 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.15574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №17 ПС Черкасская г. Ливны 1 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.28213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №1 ПС 110/10 Русский Брод, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №17 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ Пенькозавод, г. Дмитровск, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.56427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0