## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №608-т от 27.12.2021
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2022 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 216.7867 | 216.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7867 | 216.7867 | 184.728 | 184.728 | 0 | 0 | -32.0588 | -32.0588 | -14.7882 | -14.7882 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 198.3829 | 198.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3829 | 198.3829 | 171.7093 | 171.7093 | 0 | 0 | -26.6736 | -26.6736 | -13.4455 | -13.4455 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 18.4038 | 18.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4038 | 18.4038 | 13.0187 | 13.0187 | 0 | 0 | -5.3851 | -5.3851 | -29.2609 | -29.2609 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 216.7867 | 216.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7867 | 216.7867 | 184.728 | 184.728 | 0 | 0 | -32.0588 | -32.0588 | -14.7882 | -14.7882 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 198.3829 | 198.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3829 | 198.3829 | 171.7093 | 171.7093 | 0 | 0 | -26.6736 | -26.6736 | -13.4455 | -13.4455 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 46.6825 | 46.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6825 | 46.6825 | 44.6991 | 44.6991 | 0 | 0 | -1.9834 | -1.9834 | -4.2487 | -4.2487 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 21.6882 | 21.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6882 | 21.6882 | 21.3562 | 21.3562 | 0 | 0 | -0.33201 | -0.33201 | -1.5308 | -1.5308 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2020-2024 | 21.6882 | 21.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6882 | 21.6882 | 21.3562 | 21.3562 | 0 | 0 | -0.33201 | -0.33201 | -1.5308 | -1.5308 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 408 г. Орел (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 5.169 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 5.169 | 4.7375 | 4.7375 | 0 | 0 | -0.43155 | -0.43155 | -8.3487 | -8.3487
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 001 с. Знаменское (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.8574 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 1.8574 | 1.6465 | 1.6465 | 0 | 0 | -0.2109 | -0.2109 | -11.3545 | -11.3545 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 г. Болхов (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.8574 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 1.8574 | 2.6466 | 2.6466 | 0 | 0 | 0.78919 | 0.78919 | 42.4885 | 42.4885 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 015 г. Мценск (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.6233 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6233 | 1.6233 | 2.4079 | 2.4079 | 0 | 0 | 0.78452 | 0.78452 | 48.3277 | 48.3277 | Изменение технического решения конструктива БКТП. Перевод в распределительный пункт (БРП)
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 119 г. Ливны (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.8574 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 1.8574 | 0.85946 | 0.85946 | 0 | 0 | -0.99796 | -0.99796 | -53.7284 | -53.7284 | Изменеие технического решения. Установка КТП
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 п.Красная Заря (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.6037 | 1.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6037 | 1.6037 | 0.81581 | 0.81581 | 0 | 0 | -0.78786 | -0.78786 | -49.1284 | -49.1284 | Изменеие технического решения. Установка КТП
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 051 пгт. Змиевка (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.7034 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7034 | 1.7034 | 2.4835 | 2.4835 | 0 | 0 | 0.78007 | 0.78007 | 45.7954 | 45.7954 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 п. Шаблыкино (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.7034 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7034 | 1.7034 | 0.97229 | 0.97229 | 0 | 0 | -0.7311 | -0.7311 | -42.9203 | -42.9203 | Изменеие технического решения. Установка КТП
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 025 п. Залегощь (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.8574 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 1.8574 | 2.177 | 2.177 | 0 | 0 | 0.31953 | 0.31953 | 17.2028 | 17.2028 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство ГКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Корсаково (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 0.54127 | 0.54127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54127 | 0.54127 | 0.63153 | 0.63153 | 0 | 0 | 0.090261 | 0.090261 | 16.6758 | 16.6758 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Кромы (с изменением границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.2.1.1.1-2022 | 1.9144 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 1.9144 | 1.9782 | 1.9782 | 0 | 0 | 0.063774 | 0.063774 | 3.3312 | 3.3312 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.9943 | 24.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9943 | 24.9943 | 23.3429 | 23.3429 | 0 | 0 | -1.6514 | -1.6514 | -6.6071 | -6.6071 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2020-2024 | 4.1416 | 4.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1416 | 4.1416 | 3.911 | 3.911 | 0 | 0 | -0.23057 | -0.23057 | -5.5673 | -5.5673 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 23 Яч.07,01,08 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.73086 | 0.73086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73086 | 0.73086 | 0.77098 | 0.77098 | 0 | 0 | 0.040118 | 0.040118 | 5.4891 | 5.4891 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 24 Яч.09,02,12,14,16 г. Орел -5 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 1.2181 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2243 | 1.2243 | 0 | 0 | 0.0061966 | 0.0061966 | 0.50871 | 0.50871 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 30 Яч.17,18,19 г. Орел -3 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.73086 | 0.73086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73086 | 0.73086 | 0.69451 | 0.69451 | 0 | 0 | -0.036359 | -0.036359 | -4.9747 | -4.9747 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.02; яч.04; яч.08 г. Мценск -3шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.73086 | 0.73086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73086 | 0.73086 | 0.58537 | 0.58537 | 0 | 0 | -0.1455 | -0.1455 | -19.9078 | -19.9078 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 047 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.24362 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0.24362 | 0.19525 | 0.19525 | 0 | 0 | -0.048368 | -0.048368 | -19.8536 | -19.8536 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 056 яч.03 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.24362 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0.24362 | 0.19526 | 0.19526 | 0 | 0 | -0.04836 | -0.04836 | -19.8504 | -19.8504 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 139 яч.03 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2022 | 0.24362 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0.24362 | 0.24532 | 0.24532 | 0 | 0 | 0.0016994 | 0.0016994 | 0.69755 | 0.69755 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2020-2024 | 10.0598 | 10.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0598 | 10.0598 | 11.1769 | 11.1769 | 0 | 0 | 1.1171 | 1.1171 | 11.1045 | 11.1045 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 110 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.29371 | 0.29371 | 0 | 0 | 0.013576 | 0.013576 | 4.8461 | 4.8461 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 110 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.29389 | 0.29389 | 0 | 0 | 0.013753 | 0.013753 | 4.9093 | 4.9093 | 0
| Замена трансформатора мощностью 560 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 451 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.35882 | 0.35882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35882 | 0.35882 | 0.3764 | 0.3764 | 0 | 0 | 0.017578 | 0.017578 | 4.8988 | 4.8988 | 0
| Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 451 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.36298 | 0.36298 | 0 | 0 | 0.082845 | 0.082845 | 29.573 | 29.573 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 128 г. Орел - 1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.21562 | 0.21562 | 0 | 0 | -0.0077492 | -0.0077492 | -3.4692 | -3.4692 | 0
| Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 113 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.35975 | 0.35975 | 0 | 0 | 0.079612 | 0.079612 | 28.4187 | 28.4187 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 104 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.28982 | 0.28982 | 0 | 0 | 0.0096857 | 0.0096857 | 3.4575 | 3.4575 | 0
| Замена трансформатора мощностью 560 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 104 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.2918 | 0.2918 | 0 | 0 | 0.011662 | 0.011662 | 4.163 | 4.163 | 0
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 085 г. Орел -1,шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.35975 | 0.35975 | 0 | 0 | 0.079612 | 0.079612 | 28.4187 | 28.4187 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 006 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.35975 | 0.35975 | 0 | 0 | 0.079612 | 0.079612 | 28.4187 | 28.4187 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 001 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.71764 | 0.71764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71764 | 0.71764 | 0.9718 | 0.9718 | 0 | 0 | 0.25416 | 0.25416 | 35.4167 | 35.4167 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 323 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.44674 | 0.44674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44674 | 0.44674 | 0.42714 | 0.42714 | 0 | 0 | -0.019604 | -0.019604 | -4.3882 | -4.3882 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 503 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.25939 | 0.25939 | 0 | 0 | 0.036016 | 0.036016 | 16.1238 | 16.1238 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 505 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.23007 | 0.23007 | 0 | 0 | 0.0066965 | 0.0066965 | 2.998 | 2.998 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 505 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.22914 | 0.22914 | 0 | 0 | 0.0057689 | 0.0057689 | 2.5827 | 2.5827 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 126.г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.44674 | 0.44674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44674 | 0.44674 | 0.45229 | 0.45229 | 0 | 0 | 0.0055493 | 0.0055493 | 1.2422 | 1.2422 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в РП 01.г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.29623 | 0.29623 | 0 | 0 | 0.016089 | 0.016089 | 5.7433 | 5.7433 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в РП 01 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.29623 | 0.29623 | 0 | 0 | 0.016089 | 0.016089 | 5.7433 | 5.7433 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 621 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.44674 | 0.44674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44674 | 0.44674 | 0.4528 | 0.4528 | 0 | 0 | 0.0060591 | 0.0060591 | 1.3563 | 1.3563 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 679 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.35975 | 0.35975 | 0 | 0 | 0.079612 | 0.079612 | 28.4187 | 28.4187 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 020 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.22345 | 0.22345 | 0 | 0 | 8.152e-05 | 8.152e-05 | 0.036495 | 0.036495 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 019 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.3321 | 0.3321 | 0 | 0 | 0.051957 | 0.051957 | 18.5471 | 18.5471 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 038 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.3321 | 0.3321 | 0 | 0 | 0.051957 | 0.051957 | 18.5471 | 18.5471 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 038 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.3321 | 0.3321 | 0 | 0 | 0.051957 | 0.051957 | 18.5471 | 18.5471 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 004 п. Долгое -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.0066313 | 0.0066313 | 2.9687 | 2.9687 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 164 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.19191 | 0.19191 | 0 | 0 | -0.031463 | -0.031463 | -14.0856 | -14.0856 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.19191 | 0.19191 | 0 | 0 | -0.031463 | -0.031463 | -14.0856 | -14.0856 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 124 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.35882 | 0.35882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35882 | 0.35882 | 0.2415 | 0.2415 | 0 | 0 | -0.11732 | -0.11732 | -32.6952 | -32.6952 | Изменение технического решения, изменение мощности силового трансформатора
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 009 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.28029 | 0.28029 | 0 | 0 | 0.056919 | 0.056919 | 25.4817 | 25.4817 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 010 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.11566 | 0.11566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11566 | 0.11566 | 0.17823 | 0.17823 | 0 | 0 | 0.062571 | 0.062571 | 54.099 | 54.099 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 027 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.16983 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16983 | 0.16983 | 0.22248 | 0.22248 | 0 | 0 | 0.052652 | 0.052652 | 31.0023 | 31.0023 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 025 п.Змиевка ул. Кима Талатынова -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28014 | 0.28014 | 0.33143 | 0.33143 | 0 | 0 | 0.051295 | 0.051295 | 18.3105 | 18.3105 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 029 п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.16983 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16983 | 0.16983 | 0.20949 | 0.20949 | 0 | 0 | 0.039662 | 0.039662 | 23.3537 | 23.3537 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 013 ул. Строителей, п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.16983 | 0.16983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16983 | 0.16983 | 0.2158 | 0.2158 | 0 | 0 | 0.045966 | 0.045966 | 27.0658 | 27.0658 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗЗамена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.22495 | 0.22495 | 0 | 0 | 0.0015791 | 0.0015791 | 0.70696 | 0.70696 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 Дмитровск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2022 | 0.22337 | 0.22337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22337 | 0.22337 | 0.26085 | 0.26085 | 0 | 0 | 0.037479 | 0.037479 | 16.7789 | 16.7789 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2020-2024 | 7.601 | 7.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.601 | 7.601 | 5.1017 | 5.1017 | 0 | 0 | -2.4993 | -2.4993 | -32.8812 | -32.8812 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 16 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.28344 | 0.28344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28344 | 0.28344 | 0.14409 | 0.14409 | 0 | 0 | -0.13935 | -0.13935 | -49.1646 | -49.1646 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 135 г. Орел -6шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.84589 | 0.84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84589 | 0.84589 | 0.46183 | 0.46183 | 0 | 0 | -0.38406 | -0.38406 | -45.4029 | -45.4029 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудовавния РУ 10 кВ ТП 150 г. Орел -7шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.98687 | 0.98687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98687 | 0.98687 | 0.56209 | 0.56209 | 0 | 0 | -0.42479 | -0.42479 | -43.0437 | -43.0437 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 416 яч.01 г. Орел -1шт. ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.047518 | 0.047518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047518 | 0.047518 | 0.04764 | 0.04764 | 0 | 0 | 0.00012246 | 0.00012246 | 0.25771 | 0.25771 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 332 яч.04 г. Орел -1шт. ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.047518 | 0.047518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047518 | 0.047518 | 0.053181 | 0.053181 | 0 | 0 | 0.0056629 | 0.0056629 | 11.9173 | 11.9173 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 091 яч.04 г. Орел -1шт КСО310 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.14128 | 0.14128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14128 | 0.14128 | 0.3837 | 0.3837 | 0 | 0 | 0.24242 | 0.24242 | 171.5944 | 171.5944 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 160 г. Орел -1шт КСО310 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.14128 | 0.14128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14128 | 0.14128 | 0.34257 | 0.34257 | 0 | 0 | 0.2013 | 0.2013 | 142.4826 | 142.4826 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 050 яч.01 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.31784 | 0.31784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31784 | 0.31784 | 0.26633 | 0.26633 | 0 | 0 | -0.051511 | -0.051511 | -16.2066 | -16.2066 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 082 яч.04 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.31784 | 0.31784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31784 | 0.31784 | 0.26633 | 0.26633 | 0 | 0 | -0.051511 | -0.051511 | -16.2066 | -16.2066 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 024 г. Болхов -4шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.56393 | 0.56393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56393 | 0.56393 | 0.37695 | 0.37695 | 0 | 0 | -0.18698 | -0.18698 | -33.1563 | -33.1563 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 020 яч№1; №2; №3; №4; №5. г. Мценск -5шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.70491 | 0.70491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70491 | 0.70491 | 0.35385 | 0.35385 | 0 | 0 | -0.35106 | -0.35106 | -49.8022 | -49.8022 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№2; №4; №6 г. Мценск -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.42295 | 0.42295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42295 | 0.42295 | 0.25549 | 0.25549 | 0 | 0 | -0.16746 | -0.16746 | -39.5937 | -39.5937 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 062 г. Ливны -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.84589 | 0.84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84589 | 0.84589 | 0.39053 | 0.39053 | 0 | 0 | -0.45536 | -0.45536 | -53.8326 | -53.8326 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 007 г. Ливны -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.84589 | 0.84589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84589 | 0.84589 | 0.38737 | 0.38737 | 0 | 0 | -0.45852 | -0.45852 | -54.2061 | -54.2061 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 012 п. Верховье -3шт. КСО366 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.4803 | 0.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4803 | 0.4803 | 0.25351 | 0.25351 | 0 | 0 | -0.22678 | -0.22678 | -47.2177 | -47.2177 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-10 кВ ТП 015 г. Малоархангельск -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.14098 | 0.14098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14098 | 0.14098 | 0.10549 | 0.10549 | 0 | 0 | -0.035496 | -0.035496 | -25.178 | -25.178 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 001 п. Покровское -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.13028 | 0.13028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13028 | 0.13028 | 0.18788 | 0.18788 | 0 | 0 | 0.057599 | 0.057599 | 44.2102 | 44.2102 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 010 п. Хотынец -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.13028 | 0.13028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13028 | 0.13028 | 0.15005 | 0.15005 | 0 | 0 | 0.01977 | 0.01977 | 15.1747 | 15.1747 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-10 кВ ТП 020 с.Тросна -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.14098 | 0.14098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14098 | 0.14098 | 0.047076 | 0.047076 | 0 | 0 | -0.093906 | -0.093906 | -66.6085 | -66.6085 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 с.Тросна -1шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2022 | 0.065142 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065142 | 0.065142 | 0.065758 | 0.065758 | 0 | 0 | 0.00061661 | 0.00061661 | 0.94657 | 0.94657 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2020-2024 | 0.95247 | 0.95247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95247 | 0.95247 | 0.95631 | 0.95631 | 0 | 0 | 0.0038449 | 0.0038449 | 0.40368 | 0.40368 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 27 Яч. 15,17,19,22,24,26,20,21 г. Орёл -8 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2022 | 0.44822 | 0.44822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44822 | 0.44822 | 0.45005 | 0.45005 | 0 | 0 | 0.0018311 | 0.0018311 | 0.40852 | 0.40852 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.09,05,10,02 г. Орёл -как функция 4 шт | J-03512522-1.2.1.2.4-2022 | 0.22411 | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22411 | 0.22411 | 0.22585 | 0.22585 | 0 | 0 | 0.0017381 | 0.0017381 | 0.77554 | 0.77554 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 08 Яч.18,04,20 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2022 | 0.16808 | 0.16808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16808 | 0.16808 | 0.16831 | 0.16831 | 0 | 0 | 0.000224 | 0.000224 | 0.13327 | 0.13327 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 21 Яч.19,20 г. Орёл - 2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2022 | 0.11206 | 0.11206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11206 | 0.11206 | 0.11211 | 0.11211 | 0 | 0 | 5.18e-05 | 5.18e-05 | 0.046227 | 0.046227 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2020-2024 | 2.2395 | 2.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2395 | 2.2395 | 2.197 | 2.197 | 0 | 0 | -0.042448 | -0.042448 | -1.8955 | -1.8955 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 24 Яч.09,02,12,14,16 г. Орёл -5 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.70656 | 0.70656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70656 | 0.70656 | 0.71039 | 0.71039 | 0 | 0 | 0.0038288 | 0.0038288 | 0.5419 | 0.5419 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.18,19 г. Орёл -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.28263 | 0.28263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28263 | 0.28263 | 0.28753 | 0.28753 | 0 | 0 | 0.0049013 | 0.0049013 | 1.7342 | 1.7342 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 050 Яч.01 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.13054 | 0.13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13054 | 0.13054 | 0.13435 | 0.13435 | 0 | 0 | 0.0038156 | 0.0038156 | 2.923 | 2.923 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики вТП 082 Яч.04 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.14131 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14131 | 0.14131 | 0.14406 | 0.14406 | 0 | 0 | 0.0027492 | 0.0027492 | 1.9455 | 1.9455 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 091 Яч.04 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.14131 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14131 | 0.14131 | 0.14376 | 0.14376 | 0 | 0 | 0.0024507 | 0.0024507 | 1.7342 | 1.7342 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 160 Яч.03 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.13054 | 0.13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13054 | 0.13054 | 0.14376 | 0.14376 | 0 | 0 | 0.013228 | 0.013228 | 10.1333 | 10.1333 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 041 яч.02; яч.04; яч.08 г. Мценск -3шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.42394 | 0.42394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42394 | 0.42394 | 0.34985 | 0.34985 | 0 | 0 | -0.074093 | -0.074093 | -17.4772 | -17.4772 | Стоимиость оборудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 047 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.14131 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14131 | 0.14131 | 0.14165 | 0.14165 | 0 | 0 | 0.00033543 | 0.00033543 | 0.23737 | 0.23737 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 056 яч.03 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2022 | 0.14131 | 0.14131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14131 | 0.14131 | 0.14165 | 0.14165 | 0 | 0 | 0.00033543 | 0.00033543 | 0.23737 | 0.23737 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 83.3377 | 83.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3377 | 83.3377 | 87.9817 | 87.9817 | 0 | 0 | 4.6439 | 4.6439 | 5.5724 | 5.5724 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 70.0863 | 70.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0863 | 70.0863 | 74.9706 | 74.9706 | 0 | 0 | 4.8843 | 4.8843 | 6.969 | 6.969 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2020-2024 | 46.1614 | 46.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1614 | 46.1614 | 42.6098 | 42.6098 | 0 | 0 | -3.5516 | -3.5516 | -7.6939 | -7.6939 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 677 ш. Московское г.Орел -0,18км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.21521 | 0.21521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21521 | 0.21521 | 0.17299 | 0.17299 | 0 | 0 | -0.042215 | -0.042215 | -19.616 | -19.616 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 004 ул. Тургенева г. Орел -0,05км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.059779 | 0.059779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059779 | 0.059779 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059779 | -0.059779 | -100 | -100 | Мероприятие не актально, потребитель отключен от сети электроснабжения.
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 061 ул. Осипенко г. Орел -0,12км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.14347 | 0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14347 | 0.14347 | 0.14546 | 0.14546 | 0 | 0 | 0.001992 | 0.001992 | 1.3885 | 1.3885 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 745 ул. Михалицина г. Орел -2,1км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.024 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 1.024 | 1.067 | 1.067 | 0 | 0 | 0.042972 | 0.042972 | 4.1963 | 4.1963
| ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 520 ул. Комсомольская г. Орел -1,86 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.90699 | 0.90699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90699 | 0.90699 | 0.94986 | 0.94986 | 0 | 0 | 0.042872 | 0.042872 | 4.7268 | 4.7268
| ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 871 ул. Маринченко г. Орел -1,08км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.52664 | 0.52664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52664 | 0.52664 | 0.54851 | 0.54851 | 0 | 0 | 0.021868 | 0.021868 | 4.1523 | 4.1523
| ВЛ-0,4 кВ №30 ТП 853 ул. Гайдара г. Орел -0,68км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.33159 | 0.33159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33159 | 0.33159 | 0.34445 | 0.34445 | 0 | 0 | 0.012858 | 0.012858 | 3.8778 | 3.8778 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 854 ул. Гайдара г. Орел -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.21943 | 0.21943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21943 | 0.21943 | 0.2294 | 0.2294 | 0 | 0 | 0.0099671 | 0.0099671 | 4.5422 | 4.5422 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №15 РП 34 ул. Раздольная, ул. Гайдара г. Орел -1,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.6583 | 0.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6583 | 0.6583 | 0.68492 | 0.68492 | 0 | 0 | 0.026617 | 0.026617 | 4.0433 | 4.0433 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 607 ул. Ливенская г. Орел -2,05км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.99964 | 0.99964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99964 | 0.99964 | 1.0314 | 1.0314 | 0 | 0 | 0.031739 | 0.031739 | 3.175 | 3.175 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №17 РП 10 ул. Маринченко, ул. Космоновтов г. Орел -1,68км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.81922 | 0.81922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81922 | 0.81922 | 0.85286 | 0.85286 | 0 | 0 | 0.033644 | 0.033644 | 4.1068 | 4.1068 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 109 ул. Игнатова, ул. Матвеева г. Орел -2,1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.024 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 1.024 | 1.0488 | 1.0488 | 0 | 0 | 0.024809 | 0.024809 | 2.4227 | 2.4227 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №40в до ТП 042 г. Болхов -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.90029 | 0.90029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90029 | 0.90029 | 0.93453 | 0.93453 | 0 | 0 | 0.034242 | 0.034242 | 3.8034 | 3.8034 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Ключикова, г. Болхов -0,85км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.017 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 1.017 | 1.0302 | 1.0302 | 0 | 0 | 0.013137 | 0.013137 | 1.2917 | 1.2917
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 020, ул. Свердлова, г. Болхов -0,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.59824 | 0.59824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59824 | 0.59824 | 0.3414 | 0.3414 | 0 | 0 | -0.25684 | -0.25684 | -42.9324 | -42.9324 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №12 ПС "Район "В"» от ТП 050 до ТП 062 г. Мценск -4,0км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 6.0722 | 6.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0722 | 6.0722 | 3.1856 | 3.1856 | 0 | 0 | -2.8866 | -2.8866 | -47.5377 | -47.5377 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ-0,4кВ №1 ТП044 ул. Колхозная г. Мценск -1,1 (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.3161 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 1.3161 | 1.0619 | 1.0619 | 0 | 0 | -0.25424 | -0.25424 | -19.3168 | -19.3168 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 024 по ул. Воронежская в г. Ливны -1,1км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.3161 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 1.3161 | 1.1081 | 1.1081 | 0 | 0 | -0.20803 | -0.20803 | -15.8062 | -15.8062 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №15 ТП 139 по ул. Октябрьская, ул. Гайдара в г. Ливны -1,35км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.6153 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6153 | 1.6153 | 1.6212 | 1.6212 | 0 | 0 | 0.0059906 | 0.0059906 | 0.37087 | 0.37087 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 003 по ул. Пионерская, ул. Торговая в п. Колпна -0,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.83754 | 0.83754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83754 | 0.83754 | 0.65021 | 0.65021 | 0 | 0 | -0.18733 | -0.18733 | -22.3663 | -22.3663 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Привокзальная в п. Долгое -0,83км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.99308 | 0.99308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99308 | 0.99308 | 0.7361 | 0.7361 | 0 | 0 | -0.25698 | -0.25698 | -25.8769 | -25.8769 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 121 по ул. ул. Кобринская, ул. Моногаровская, пер. Мирный, пер. Радостный, пер. Дальний в г. Ливны -1,1км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.4079 | 1.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4079 | 1.4079 | 1.4223 | 1.4223 | 0 | 0 | 0.014396 | 0.014396 | 1.0225 | 1.0225 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 121 по ул. Кобринская, пер. Крайний, пер. Цветочный в г. Ливны -1 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.2799 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2799 | 1.2799 | 1.2797 | 1.2797 | 0 | 0 | -0.00028202 | -0.00028202 | -0.022034 | -0.022034
| ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 069 по пер. Ясный, пер. Малый, пер. Тихий в г. Ливны -0,92км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.1008 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1041 | 1.1041 | 0 | 0 | 0.0033305 | 0.0033305 | 0.30256 | 0.30256
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 п.Хомутово, ул. Ольховая -0,365км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.43672 | 0.43672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43672 | 0.43672 | 0.51217 | 0.51217 | 0 | 0 | 0.075455 | 0.075455 | 17.2777 | 17.2777 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 п.Хомутово, ул. Парковая, ул. Панфилова -0,667км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.79806 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79806 | 0.79806 | 0.80591 | 0.80591 | 0 | 0 | 0.0078483 | 0.0078483 | 0.98343 | 0.98343 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная -0,784км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.93805 | 0.93805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93805 | 0.93805 | 0.68831 | 0.68831 | 0 | 0 | -0.24973 | -0.24973 | -26.6225 | -26.6225 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная -0,14км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.16751 | 0.16751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16751 | 0.16751 | 0.17861 | 0.17861 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.011099 | 6.626 | 6.626 | 0
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №98 до ТП 010 -0,614км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.73464 | 0.73464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73464 | 0.73464 | 0.77212 | 0.77212 | 0 | 0 | 0.037481 | 0.037481 | 5.102 | 5.102 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п. Змиевка ул. Лескова -0,53км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.63414 | 0.63414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63414 | 0.63414 | 0.84116 | 0.84116 | 0 | 0 | 0.20702 | 0.20702 | 32.6462 | 32.6462 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП004 п. Змиевка ул. Лескова -0,73км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.87344 | 0.87344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87344 | 0.87344 | 0.88513 | 0.88513 | 0 | 0 | 0.011695 | 0.011695 | 1.339 | 1.339 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021 п. Глазуновка, ул. Привокзальная -0,7км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.83754 | 0.83754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83754 | 0.83754 | 0.8747 | 0.8747 | 0 | 0 | 0.03716 | 0.03716 | 4.4368 | 4.4368 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 014 ул. Кооперативная, п. Покровское -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.71789 | 0.71789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71789 | 0.71789 | 0.77531 | 0.77531 | 0 | 0 | 0.057422 | 0.057422 | 7.9987 | 7.9987 | 0
| ВЛ -0,4 кВ №2 ТП 018 ул. Заводская, г. Малоархангельск- 0,195км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.23332 | 0.23332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23332 | 0.23332 | 0.316 | 0.316 | 0 | 0 | 0.082683 | 0.082683 | 35.4383 | 35.4383 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 пер. Красноармейский, г. Малоархангельск -0,615км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.73584 | 0.73584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73584 | 0.73584 | 0.7402 | 0.7402 | 0 | 0 | 0.004358 | 0.004358 | 0.59225 | 0.59225 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 014 ул. Ленина, п. Покровское -0,92км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.1008 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 1.1008 | 0.88205 | 0.88205 | 0 | 0 | -0.21872 | -0.21872 | -19.8695 | -19.8695 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 027 п. Глазуновка, пер. Мелиораторов -0,4км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.4786 | 0.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4786 | 0.4786 | 0.47722 | 0.47722 | 0 | 0 | -0.0013769 | -0.0013769 | -0.28769 | -0.28769
| ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 004 ул. Комсомольская с. Дросково -0,9км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.0768 | 1.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0808 | 1.0808 | 0 | 0 | 0.0039804 | 0.0039804 | 0.36964 | 0.36964
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №113-128 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ -0,2 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.25599 | 0.25599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25599 | 0.25599 | 0.25957 | 0.25957 | 0 | 0 | 0.0035816 | 0.0035816 | 1.3991 | 1.3991 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская»опоры №86-98 с. Сосково -0,62км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.79357 | 0.79357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79357 | 0.79357 | 1.5506 | 1.5506 | 0 | 0 | 0.75701 | 0.75701 | 95.3934 | 95.3934 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Октябрьская, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, пер. Тургенева п. Шаблыкино -0,844км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.0098 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 1.0098 | 0.58692 | 0.58692 | 0 | 0 | -0.42292 | -0.42292 | -41.8801 | -41.8801 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 ул. Строителей п. Хотынец -0,3км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.35895 | 0.35895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35895 | 0.35895 | 0.36506 | 0.36506 | 0 | 0 | 0.0061144 | 0.0061144 | 1.7034 | 1.7034 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 004 ул. Пионерская п. Хотынец -0,58км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.69396 | 0.69396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69396 | 0.69396 | 0.70484 | 0.70484 | 0 | 0 | 0.010879 | 0.010879 | 1.5677 | 1.5677 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино -0,13км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.15554 | 0.15554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15554 | 0.15554 | 0.15696 | 0.15696 | 0 | 0 | 0.0014174 | 0.0014174 | 0.91125 | 0.91125 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. 1-ая Комсомольская п. Нарышкино -0,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.71789 | 0.71789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71789 | 0.71789 | 0.78053 | 0.78053 | 0 | 0 | 0.062638 | 0.062638 | 8.7253 | 8.7253 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина -0,1км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.11965 | 0.11965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11965 | 0.11965 | 0.13917 | 0.13917 | 0 | 0 | 0.019517 | 0.019517 | 16.3116 | 16.3116 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 009 п. Залегощь, ул. Горького -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.53842 | 0.53842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53842 | 0.53842 | 0.46039 | 0.46039 | 0 | 0 | -0.078027 | -0.078027 | -14.4918 | -14.4918 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 п. Залегощь, ул. Кравченко -0,41км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.49056 | 0.49056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49056 | 0.49056 | 0.24569 | 0.24569 | 0 | 0 | -0.24487 | -0.24487 | -49.9156 | -49.9156 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 003 с. Моховое, ул. Октябрьская, Пионерская -0,915км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.0948 | 1.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0948 | 1.0948 | 1.1024 | 1.1024 | 0 | 0 | 0.0076097 | 0.0076097 | 0.69509 | 0.69509 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 020, ул. Гагарина, ул. Набережная-1, п. Кромы -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.53842 | 0.53842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53842 | 0.53842 | 0.54405 | 0.54405 | 0 | 0 | 0.0056297 | 0.0056297 | 1.0456 | 1.0456 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП004, ул. Советская, ул. Мосина, с. Тросна -0,5 км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.59824 | 0.59824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59824 | 0.59824 | 0.61099 | 0.61099 | 0 | 0 | 0.012743 | 0.012743 | 2.1301 | 2.1301 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 002, ул. Социалистическая, ул. Советская, г. Дмитровск -0,45км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 0.53842 | 0.53842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53842 | 0.53842 | 0.54283 | 0.54283 | 0 | 0 | 0.0044108 | 0.0044108 | 0.81921 | 0.81921 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 018, ул. Октябрьская, 2-й Октябрьский пер., с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск -1,6км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.9144 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 1.9144 | 1.9642 | 1.9642 | 0 | 0 | 0.049855 | 0.049855 | 2.6042 | 2.6042 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 15 ТП 002 ул. Революционная, Коммунистическая, г. Дмитровск -1,0км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.1-2022 | 1.1965 | 1.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 1.1965 | 1.2148 | 1.2148 | 0 | 0 | 0.018277 | 0.018277 | 1.5276 | 1.5276 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2020-2024 | 23.925 | 23.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.925 | 23.925 | 32.3609 | 32.3609 | 0 | 0 | 8.4359 | 8.4359 | 35.2598 | 35.2598 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №15 ТП427 - ВРУ ж/д 51 ул. Планерная -0,23 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0.45638 | 0.45638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45638 | 0.45638 | 0.79048 | 0.79048 | 0 | 0 | 0.33409 | 0.33409 | 73.2044 | 73.2044 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы, увеличение количества проколов. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| КЛ-0,4кВ №7 ТП427 - ВРУ ж/д 49 ул. Планерная - 0,281 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0.55668 | 0.55668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55668 | 0.55668 | 0.99494 | 0.99494 | 0 | 0 | 0.43826 | 0.43826 | 78.7271 | 78.7271 | Изменение проектного решения в связи с изменение длины трассы, увеличение количетсва проколов. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| КЛ-0,4кВ №9 ТП427 - ВРУ ж/д 47 ул. Планерная - 0,332 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0.65744 | 0.65744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65744 | 0.65744 | 0.65433 | 0.65433 | 0 | 0 | -0.0031084 | -0.0031084 | -0.47281 | -0.47281 | 0
| КЛ-0,4кВ №13 ТП427 - ВРУ ж/д 45 ул. Планерная - 0,352 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0.69677 | 0.69677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69677 | 0.69677 | 0.43306 | 0.43306 | 0 | 0 | -0.26371 | -0.26371 | -37.8479 | -37.8479 | Изменение технического решения, прокладка линии открытым способом.
| КЛ-6кВ №638 ПС "ЗАПАДНАЯ"-РП 09.14 - 1,91 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 6.8633 | 6.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8633 | 6.8633 | 12.6231 | 12.6231 | 0 | 0 | 5.7598 | 5.7598 | 83.9209 | 83.9209 | Изменение проектного решения, увеличение количетсва проколов. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| КЛ-6кВ ТП610.03-ТП635.01- 0,816 км (с установкой охранной зоны).г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 2.3339 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 2.3339 | 3.8906 | 3.8906 | 0 | 0 | 1.5567 | 1.5567 | 66.7 | 66.7 | Изменение проектного решения, увеличение количетсва проколов. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 066 - ТП 064 ул. Кутукова-Кузьмина г. Мценск -0,72км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 2.0015 | 2.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0015 | 2.0015 | 2.5978 | 2.5978 | 0 | 0 | 0.59639 | 0.59639 | 29.7977 | 29.7977 | Изменение проектного решения, увеличение количетсва проколов. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| КЛ-0,4 кВ ТП 049 до ж/д №78 ул. К. Маркса г. Мценск 0,32км. (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0.73983 | 0.73983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73983 | 0.73983 | 0.74101 | 0.74101 | 0 | 0 | 0.0011727 | 0.0011727 | 0.15852 | 0.15852 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ №18 ПС Черкасская-КРН г. Ливны -2,5км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.2.2.1.2-2022 | 9.6192 | 9.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6192 | 9.6192 | 9.6355 | 9.6355 | 0 | 0 | 0.016309 | 0.016309 | 0.16955 | 0.16955
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.2514 | 13.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2514 | 13.2514 | 13.011 | 13.011 | 0 | 0 | -0.24036 | -0.24036 | -1.8138 | -1.8138 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2020-2024 | 13.2514 | 13.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2514 | 13.2514 | 13.011 | 13.011 | 0 | 0 | -0.24036 | -0.24036 | -1.8138 | -1.8138 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №68 ВЛ 10 кВ №10 ПС "Болхов" г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.8303 | 0.8303 | 0 | 0 | 0.002083 | 0.002083 | 0.25151 | 0.25151
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №23 ВЛ 10 кВ №15 ПС "Коммаш" -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | -3.81e-06 | -3.81e-06 | -0.00046003 | -0.00046003 | 0
| Установка для целей защиты, управления, контроля и учета пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер + ПКУ) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№15 ПС "Район В" | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.82866 | 0.82866 | 0 | 0 | 0.00044353 | 0.00044353 | 0.053553 | 0.053553 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №33, п/ст «Пластмасс», опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.84109 | 0.84109 | 0 | 0 | 0.012882 | 0.012882 | 1.5554 | 1.5554
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №28, п/ст «ПМ», опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.78128 | 0.78128 | 0 | 0 | -0.046937 | -0.046937 | -5.6672 | -5.6672
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №41 ВЛ 10кВ №1 ПС-Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.8304 | 0.8304 | 0 | 0 | 0.0021847 | 0.0021847 | 0.26379 | 0.26379 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 37-38 | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.83076 | 0.83076 | 0 | 0 | 0.0025506 | 0.0025506 | 0.30796 | 0.30796
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 72-9/1 | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.83555 | 0.83555 | 0 | 0 | 0.0073335 | 0.0073335 | 0.88546 | 0.88546 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №7 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 37-3/1 | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.72771 | 0.72771 | 0 | 0 | -0.1005 | -0.1005 | -12.1342 | -12.1342 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбовой ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №3 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка оп. №№ 19-20 | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.82721 | 0.82721 | 0 | 0 | -0.00099766 | -0.00099766 | -0.12046 | -0.12046 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №107 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.76057 | 0.76057 | 0 | 0 | -0.067638 | -0.067638 | -8.1667 | -8.1667
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опора № 163 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.75192 | 0.75192 | 0 | 0 | -0.076296 | -0.076296 | -9.2121 | -9.2121
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №114 | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.74645 | 0.74645 | 0 | 0 | -0.081759 | -0.081759 | -9.8718 | -9.8718
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) наВЛ-10 кВ №25 п. Залегощь оп. №№2-3 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.85687 | 0.85687 | 0 | 0 | 0.028658 | 0.028658 | 3.4602 | 3.4602 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №12 п. Залегощь оп. №№3-5 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.86274 | 0.86274 | 0 | 0 | 0.034526 | 0.034526 | 4.1688 | 4.1688
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №6 п/с 110/35/10 кВ «Кромская» на ТП 018 п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2022 | 0.82821 | 0.82821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82821 | 0.82821 | 0.87132 | 0.87132 | 0 | 0 | 0.043109 | 0.043109 | 5.2051 | 5.2051
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 40.926 | 40.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.926 | 40.926 | 12.553 | 12.553 | 0 | 0 | -28.373 | -28.373 | -69.3275 | -69.3275 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 38.6052 | 38.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6052 | 38.6052 | 10.8401 | 10.8401 | 0 | 0 | -27.7651 | -27.7651 | -71.9207 | -71.9207 | 0
1.2.3.5 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2020-2024 | 38.6052 | 38.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6052 | 38.6052 | 10.8401 | 10.8401 | 0 | 0 | -27.7651 | -27.7651 | -71.9207 | -71.9207 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 22 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.25898 | 0.25898 | 0 | 0 | 0.015889 | 0.015889 | 6.5361 | 6.5361 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 034 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26039 | 0.26039 | 0 | 0 | 0.017303 | 0.017303 | 7.1178 | 7.1178 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 056 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.22735 | 0.22735 | 0 | 0 | -0.015745 | -0.015745 | -6.4769 | -6.4769 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26065 | 0.26065 | 0 | 0 | 0.017564 | 0.017564 | 7.2252 | 7.2252 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 109 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.22735 | 0.22735 | 0 | 0 | -0.015745 | -0.015745 | -6.4769 | -6.4769 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 112 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.22566 | 0.22566 | 0 | 0 | -0.017426 | -0.017426 | -7.1684 | -7.1684 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 135 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23724 | 0.23724 | 0 | 0 | -0.0058478 | -0.0058478 | -2.4056 | -2.4056 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 176 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.24584 | 0.24584 | 0 | 0 | 0.002749 | 0.002749 | 1.1308 | 1.1308 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 300 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23268 | 0.23268 | 0 | 0 | -0.010406 | -0.010406 | -4.2805 | -4.2805 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 333 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23687 | 0.23687 | 0 | 0 | -0.00622 | -0.00622 | -2.5587 | -2.5587 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 417 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.2452 | 0.2452 | 0 | 0 | 0.0021064 | 0.0021064 | 0.86651 | 0.86651 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 420 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23253 | 0.23253 | 0 | 0 | -0.010564 | -0.010564 | -4.3459 | -4.3459 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 434 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23671 | 0.23671 | 0 | 0 | -0.0063811 | -0.0063811 | -2.625 | -2.625 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 452 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.2452 | 0.2452 | 0 | 0 | 0.0021064 | 0.0021064 | 0.86652 | 0.86652 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 470 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23253 | 0.23253 | 0 | 0 | -0.010564 | -0.010564 | -4.3459 | -4.3459 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 485 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23671 | 0.23671 | 0 | 0 | -0.0063811 | -0.0063811 | -2.625 | -2.625 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 497 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.2452 | 0.2452 | 0 | 0 | 0.0021064 | 0.0021064 | 0.86651 | 0.86651 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 625 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23292 | 0.23292 | 0 | 0 | -0.010174 | -0.010174 | -4.1854 | -4.1854 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 669 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23253 | 0.23253 | 0 | 0 | -0.010564 | -0.010564 | -4.3459 | -4.3459 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 672 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23253 | 0.23253 | 0 | 0 | -0.010564 | -0.010564 | -4.3459 | -4.3459 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 701 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23253 | 0.23253 | 0 | 0 | -0.010564 | -0.010564 | -4.3459 | -4.3459 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 743 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23253 | 0.23253 | 0 | 0 | -0.010564 | -0.010564 | -4.3459 | -4.3459 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 804 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23253 | 0.23253 | 0 | 0 | -0.010564 | -0.010564 | -4.3459 | -4.3459 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 838 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.23253 | 0.23253 | 0 | 0 | -0.010564 | -0.010564 | -4.3459 | -4.3459 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (1655 объекта) г. Орел | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 18.8915 | 18.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8915 | 18.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.8915 | -18.8915 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (64 объекта) г. Болхов | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.80269 | 0.80269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80269 | 0.80269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80269 | -0.80269 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Мценский ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 03 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.22036 | 0.22036 | 0 | 0 | -0.02273 | -0.02273 | -9.3504 | -9.3504 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 017 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.22036 | 0.22036 | 0 | 0 | -0.02273 | -0.02273 | -9.3504 | -9.3504 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.22036 | 0.22036 | 0 | 0 | -0.02273 | -0.02273 | -9.3504 | -9.3504 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (95 объекта) г. Мценск | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.1915 | 1.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1915 | 1.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1915 | -1.1915 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 021 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26634 | 0.26634 | 0 | 0 | 0.023252 | 0.023252 | 9.5651 | 9.5651 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 015 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26634 | 0.26634 | 0 | 0 | 0.023252 | 0.023252 | 9.5651 | 9.5651 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 100 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26634 | 0.26634 | 0 | 0 | 0.023252 | 0.023252 | 9.5651 | 9.5651 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 107 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26634 | 0.26634 | 0 | 0 | 0.023252 | 0.023252 | 9.5651 | 9.5651 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (99 объекта) г. Ливны | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2417 | -1.2417 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Хомутово ул. Заводская -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.25037 | 0.25037 | 0 | 0 | 0.0072754 | 0.0072754 | 2.9929 | 2.9929 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (94 объекта) | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.1789 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1789 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1789 | -1.1789 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Покровское, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.2652 | 0.2652 | 0 | 0 | 0.022106 | 0.022106 | 9.0936 | 9.0936 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 025 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.2652 | 0.2652 | 0 | 0 | 0.022106 | 0.022106 | 9.0936 | 9.0936 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 г. Малоархангельск, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26519 | 0.26519 | 0 | 0 | 0.022099 | 0.022099 | 9.091 | 9.091 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 018 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26544 | 0.26544 | 0 | 0 | 0.022348 | 0.022348 | 9.1935 | 9.1935 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 019 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.2652 | 0.2652 | 0 | 0 | 0.022106 | 0.022106 | 9.0936 | 9.0936 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26544 | 0.26544 | 0 | 0 | 0.022348 | 0.022348 | 9.1935 | 9.1935 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (97 объекта) п. Змиевка | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.2166 | 1.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2166 | 1.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2166 | -1.2166 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Нарышкино, ул. 1-ая Комсомольская —(40 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.50168 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50168 | 0.50168 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50168 | -0.50168 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Сосково, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26378 | 0.26378 | 0 | 0 | 0.02069 | 0.02069 | 8.5112 | 8.5112 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 ВЛ 0,4 кВ №3, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Строителей — (10 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.12542 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12542 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12542 | -0.12542 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 ВЛ 0,4 кВ №1, в т.ч. на вводах в ж/д п. Хотынец,, ул. Пионерская — (36 объектов) | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.45151 | 0.45151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45151 | 0.45151 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45151 | -0.45151 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26391 | 0.26391 | 0 | 0 | 0.020816 | 0.020816 | 8.5633 | 8.5633 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26391 | 0.26391 | 0 | 0 | 0.020816 | 0.020816 | 8.5633 | 8.5633 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Шаблыкино, в том числе на вводах в жилые дома -1шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.26391 | 0.26391 | 0 | 0 | 0.020816 | 0.020816 | 8.5633 | 8.5633 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.25069 | 0.25069 | 0 | 0 | 0.0076001 | 0.0076001 | 3.1265 | 3.1265 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (91 объекта) п. Залегощь | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.1413 | 1.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1413 | 1.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1413 | -1.1413 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 016 ул. пер. Куренцова, п. Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 0.24309 | 0.24309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24309 | 0.24309 | 0.25028 | 0.25028 | 0 | 0 | 0.0071856 | 0.0071856 | 2.9559 | 2.9559 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (93 объекта) п. Кромы | J-03512522-1.2.3.5.1-2022 | 1.1664 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1664 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1664 | -1.1664 | -100 | -100 | Изменение технического решения в связи с изменением системы передачи данных.
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.3208 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 2.3208 | 1.7129 | 1.7129 | 0 | 0 | -0.60785 | -0.60785 | -26.1917 | -26.1917 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2020-2024 | 2.3208 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 2.3208 | 1.7129 | 1.7129 | 0 | 0 | -0.60785 | -0.60785 | -26.1917 | -26.1917 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №813, №820 в РП 07 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.30741 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30741 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30741 | -0.30741 | -100 | -100 | В связи с изменением законодательной базы, п. 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике», выполнение данного мероприятия нецелесообразно.
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №04, №15 в РП 20 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.30741 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30741 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30741 | -0.30741 | -100 | -100 | В связи с изменением законодательной базы, п. 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике», выполнение данного мероприятия нецелесообразно.
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №107 в ТП 651 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.26125 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0.26125 | 0.23311 | 0.23311 | 0 | 0 | -0.028137 | -0.028137 | -10.7702 | -10.7702 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №17 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.30741 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30741 | 0.30741 | 0.30705 | 0.30705 | 0 | 0 | -0.00035764 | -0.00035764 | -0.11634 | -0.11634 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №10 ПС "Коммаш" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.30741 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30741 | 0.30741 | 0.31915 | 0.31915 | 0 | 0 | 0.011742 | 0.011742 | 3.8196 | 3.8196 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №28 ПС «ПМ» опора №1 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.30741 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30741 | 0.30741 | 0.30835 | 0.30835 | 0 | 0 | 0.0009386 | 0.0009386 | 0.30533 | 0.30533
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №5 ПС «ЛААЗ» в ТП 201 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.26125 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26687 | 0.26687 | 0 | 0 | 0.0056171 | 0.0056171 | 2.1501 | 2.1501 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям КЛ №16 ПС 110/35/10 кВ Залегощь в ТП009 п. Залегощь -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2022 | 0.26125 | 0.26125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26125 | 0.26125 | 0.27841 | 0.27841 | 0 | 0 | 0.017157 | 0.017157 | 6.5672 | 6.5672 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 27.4367 | 27.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4367 | 27.4367 | 26.4755 | 26.4755 | 0 | 0 | -0.96118 | -0.96118 | -3.5033 | -3.5033 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 27.4367 | 27.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4367 | 27.4367 | 26.4755 | 26.4755 | 0 | 0 | -0.96118 | -0.96118 | -3.5033 | -3.5033 | 0
1.2.4.2 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2020-2024 | 2.6403 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6403 | 2.6403 | 2.6544 | 2.6544 | 0 | 0 | 0.01407 | 0.01407 | 0.53289 | 0.53289 | 0
| 2022 | J-03512522-1.2.4.2.1-2022 | 2.6403 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6403 | 2.6403 | 2.6544 | 2.6544 | 0 | 0 | 0.01407 | 0.01407 | 0.53289 | 0.53289
1.2.4.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2020-2024 | 0.64303 | 0.64303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64303 | 0.64303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64303 | -0.64303 | -100 | -100 | *
| 2022 | J-03512522-1.2.4.2.2-2022 | 0.64303 | 0.64303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64303 | 0.64303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64303 | -0.64303 | -100 | -100 | Остутствие предложений(санкционный список от 01.06.2022, Тайвань)
1.2.4.2 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2020-2024 | 24.1533 | 24.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1533 | 24.1533 | 23.8211 | 23.8211 | 0 | 0 | -0.33223 | -0.33223 | -1.3755 | -1.3755 | 0
| Регулируемый источник тока-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 0.17503 | 0.17503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17503 | 0.17503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17503 | -0.17503 | -100 | -100 | Превышение лимита по проекту.
| Цифровой рефлектометр РЕЙС-305-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 0.15591 | 0.15591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15591 | 0.15591 | 0.18556 | 0.18556 | 0 | 0 | 0.029651 | 0.029651 | 19.0179 | 19.0179 | Стоимость сложилась по результатам торгов
| Защищенный планшетный ПК «Getac Е100»-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 0.094492 | 0.094492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094492 | 0.094492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094492 | -0.094492 | -100 | -100 | Отсутствие коммерческих предложений
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 3.8286 | 3.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8286 | 3.8286 | 5.7775 | 5.7775 | 0 | 0 | 1.9489 | 1.9489 | 50.9027 | 50.9027 | Стоимость сложилась по результатам торгов
| УАЗ-390945-4шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 2.608 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 2.608 | 2.3539 | 2.3539 | 0 | 0 | -0.25406 | -0.25406 | -9.7418 | -9.7418 | 0
| Автокран КС 45717 К-1 25 тонн-1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 6.8979 | 6.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8979 | 6.8979 | 9.7722 | 9.7722 | 0 | 0 | 2.8743 | 2.8743 | 41.6699 | 41.6699 | Стоимость сложилась по результатам торгов
| Экскавтор погрузчик-2шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2022 | 10.3934 | 10.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3934 | 10.3934 | 5.7319 | 5.7319 | 0 | 0 | -4.6615 | -4.6615 | -44.8505 | -44.8505 | Приобретена 1 единица техники. Перерасход денежных средств по проеку.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 18.4038 | 18.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4038 | 18.4038 | 13.0187 | 13.0187 | 0 | 0 | -5.3851 | -5.3851 | -29.2609 | -29.2609 | 0
1.4 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2020-2024 | 11.7485 | 11.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7485 | 11.7485 | 8.0516 | 8.0516 | 0 | 0 | -3.6969 | -3.6969 | -31.4672 | -31.4672 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 074 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Базовая г. Орел -0,93км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 1.0251 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0405 | 1.0405 | 0 | 0 | 0.015459 | 0.015459 | 1.5081 | 1.5081 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 468 СИП 2 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Мостовая, ул. Еловая, ул. Ольховская г. Орел -1,55км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 1.7095 | 1.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7095 | 1.7095 | 1.1115 | 1.1115 | 0 | 0 | -0.59795 | -0.59795 | -34.9789 | -34.9789 | Изменение проектного решения. Изменение источника питания с изменением длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры №28 ВЛЗ-10кВ №12 ПС "Район В" до ТП 062 (1очередь) г. Мценск -1,65км (с установкой охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 2.2169 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2169 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2169 | -2.2169 | -100 | -100 | Отсутствие разрешения производства работ на территории земель сельхозназначения.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Советская, п. Колпна (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 1.6896 | 1.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6896 | 1.6896 | 0.011056 | 0.011056 | 0 | 0 | -1.6785 | -1.6785 | -99.3457 | -99.3457 | Отсутствие разрешений на размещение.(не соответствуе требованиям по противопожарному расстоянию п 4.2.131 ПУЭ)
| Строительство ВЛ 10 кВ -0,2км | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0.25736 | 0.25736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25736 | 0.25736 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25736 | -0.25736 | -100 | -100 | Отсутствие разрешений на размещение.(не соответствуе требованиям по противопожарному расстоянию п 4.2.131 ПУЭ)
| Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 124 до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны» по ул. Максима Горького в г. Ливны 0,17км (с установкой охранной зоны).ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключены приказом №608-т от 27.12.2021
| Строительство КЛ 0,4 кВ ЦРП до ВРУ дополнительного корпуса МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны» по ул. Максима Горького в г. Ливны -0,32км (с установкой охранной зоны).ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключены приказом №608-т от 27.12.2021
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. ул. К.Талатынова, п. Змиевка (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ (1х0,250 МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 1.8436 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8436 | 1.8436 | 2.2949 | 2.2949 | 0 | 0 | 0.45129 | 0.45129 | 24.4784 | 24.4784 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. 8 Марта, п. Змиевка (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ (1х0,16 МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 1.6896 | 1.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6896 | 1.6896 | 1.5732 | 1.5732 | 0 | 0 | -0.1164 | -0.1164 | -6.8891 | -6.8891 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ (0,1 км) | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0.11022 | 0.11022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11022 | 0.11022 | 0.085642 | 0.085642 | 0 | 0 | -0.024581 | -0.024581 | -22.3012 | -22.3012 | Изменение проектного решения. Изменение длины трассы. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии в с. Корсаково. (с установкой границ полосы отвода и охранной зоны). | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
| Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063МВА (1х0,063МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0.19615 | 0.19615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19615 | 0.19615 | 0.39744 | 0.39744 | 0 | 0 | 0.20129 | 0.20129 | 102.6247 | 102.6247 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,8км. | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0.88179 | 0.88179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88179 | 0.88179 | 0.89442 | 0.89442 | 0 | 0 | 0.012631 | 0.012631 | 1.4325 | 1.4325 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,1км. | J-03512522-1.4.1.1-2022 | 0.12868 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | 0.12868 | 0.64283 | 0.64283 | 0 | 0 | 0.51415 | 0.51415 | 399.5504 | 399.5504 | Изменение технического решения прохождения трассы в связи с особенностями рельефа данной местности. Включение в проект кабельную встаку
1.4.1 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2020-2024 | 6.6554 | 6.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6554 | 6.6554 | 4.9671 | 4.9671 | 0 | 0 | -1.6882 | -1.6882 | -25.3661 | -25.3661 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная в ТП 394 , ТП 389 (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.43299 | 0.43299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43492 | 0.43492 | 0 | 0 | 0.0019294 | 0.0019294 | 0.44561 | 0.44561
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №822 ПС Центральная в ТП 719, ТП 721, ТП 722, ТП 723, ТП 313, ТП 393, ТП 392, ТП 390 (8 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.62294 | 0.62294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62294 | 0.62294 | 0.62416 | 0.62416 | 0 | 0 | 0.0012164 | 0.0012164 | 0.19526 | 0.19526
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №3 ПС Районная в ТП 843, ТП 848, ТП 841, ТП 842, ТП 832 (5шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.38934 | 0.38934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38934 | 0.38934 | 0.38208 | 0.38208 | 0 | 0 | -0.0072595 | -0.0072595 | -1.8646 | -1.8646
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 071, ЦРП 02, г. Мценск (2шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.43299 | 0.43299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43299 | 0.43299 | 0.43401 | 0.43401 | 0 | 0 | 0.0010183 | 0.0010183 | 0.23517 | 0.23517 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №15 ПС Коммаш в ТП 021, ЦРП 01, ТП 023 г. Мценск (3шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.2336 | 0.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2336 | 0.2336 | 0.23462 | 0.23462 | 0 | 0 | 0.0010202 | 0.0010202 | 0.43671 | 0.43671 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №4 ПМ в ТП 120, ЦРП г. Ливны 2шт. | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.15574 | 0.15574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15574 | 0.15574 | 0.15948 | 0.15948 | 0 | 0 | 0.0037477 | 0.0037477 | 2.4064 | 2.4064 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №15 ПМ в ТП 021, 002 г. Ливны 2 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.15574 | 0.15574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15574 | 0.15574 | 0.16224 | 0.16224 | 0 | 0 | 0.0065078 | 0.0065078 | 4.1787 | 4.1787 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №17 ПС Черкасская г. Ливны 1 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.28213 | 0.28213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28213 | 0.28213 | 0.23334 | 0.23334 | 0 | 0 | -0.048799 | -0.048799 | -17.2963 | -17.2963 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №1 ПС 110/10 Русский Брод, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 1.1285 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 1.1285 | 0.63937 | 0.63937 | 0 | 0 | -0.48917 | -0.48917 | -43.3453 | -43.3453 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №4 кВ ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 1.1285 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 1.1285 | 0.66453 | 0.66453 | 0 | 0 | -0.464 | -0.464 | -41.1156 | -41.1156 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №17 кВ ПС 110/35/10 Залегощь, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 1.1285 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 1.1285 | 0.63937 | 0.63937 | 0 | 0 | -0.48917 | -0.48917 | -43.3453 | -43.3453 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 кВ Пенькозавод, г. Дмитровск, 2 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2022 | 0.56427 | 0.56427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56427 | 0.56427 | 0.35902 | 0.35902 | 0 | 0 | -0.20525 | -0.20525 | -36.3737 | -36.3737 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
Note on B383: Автор: был 1