## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №569-т от 28.11.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2023, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 256.7956 | 0 | 0 | 54.2043 | 54.6741 | 54.2043 | 54.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46979 | 0.86671
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 229.1518 | 0 | 0 | 53.0118 | 52.7558 | 53.0118 | 52.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.256 | -0.48292
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 27.6437 | 0 | 0 | 1.1926 | 1.9184 | 1.1926 | 1.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7258 | 60.8589
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 256.7956 | 0 | 0 | 54.2043 | 54.6741 | 54.2043 | 54.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46979 | 0.86671
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 229.1518 | 0 | 0 | 53.0118 | 52.7558 | 53.0118 | 52.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.256 | -0.48292
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 60.0803 | 0 | 0 | 25.5092 | 26.5884 | 25.5092 | 26.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 4.2306
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 15.6374 | 0 | 0 | 0 | 0.030847 | 0 | 0.030847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030847 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 15.6374 | 0 | 0 | 0 | 0.030847 | 0 | 0.030847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030847 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 409 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 с. Знаменское | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0.88557 | 0 | 0 | 0 | 0.013141 | 0 | 0.013141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013141 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.3283 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.0254 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 128 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны Коррект.: строительство КТП 1х160 6/0,4 кВ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.0273 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Хомутово Коррект.: строительство КТП 1х160 | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0.90082 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п.Кромы | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | мероприятие 3 квартала
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 44.4429 | 0 | 0 | 25.5092 | 26.5576 | 25.5092 | 26.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | 4.1096
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 5.0068 | 0 | 0 | 5.0068 | 5.2932 | 5.0068 | 5.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28638 | 5.7199
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч.21,15,13,07,01,04,08,22,24, 26 г. Орел -10 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 2.7815 | 0 | 0 | 2.7815 | 3.0567 | 2.7815 | 3.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27519 | 9.8933
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 0 | 0 | 0.27816 | 0.2786 | 0.27816 | 0.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044961 | 0.16164
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.55631 | 0 | 0 | 0.55631 | 0.55734 | 0.55631 | 0.55734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010351 | 0.18607
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.55631 | 0 | 0 | 0.55631 | 0.55734 | 0.55631 | 0.55734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010351 | 0.18607
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 0 | 0 | 0.27816 | 0.2785 | 0.27816 | 0.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034139 | 0.12274
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.04 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 0 | 0 | 0.27816 | 0.28196 | 0.27816 | 0.28196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038002 | 1.3662
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 0 | 0 | 0.27816 | 0.28269 | 0.27816 | 0.28269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045343 | 1.6301
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 16.0506 | 0 | 0 | 10.5794 | 10.7938 | 10.5794 | 10.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2144 | 2.0266
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 123 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0 | 0 | 0.79776 | 0.83839 | 0.79776 | 0.83839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | 5.092
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 125 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0 | 0 | 0.33861 | 0.33569 | 0.33861 | 0.33569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0029254 | -0.86393
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 125 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0.41958 | 0.39888 | 0.41958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020701 | 5.1898
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 111 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0 | 0 | 0.79776 | 0.83841 | 0.79776 | 0.83841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040646 | 5.095
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 491 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0 | 0 | 0.79776 | 0.7907 | 0.79776 | 0.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0070634 | -0.8854
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 423 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 677 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 452 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 470 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.67722 | 0 | 0 | 0.67722 | 0.67634 | 0.67722 | 0.67634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00087917 | -0.12982
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 822 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 365 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.29359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 492 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 354 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0.39281 | 0.38087 | 0.39281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011932 | 3.1329
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 514 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 514 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 024 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0.40365 | 0.39888 | 0.40365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047727 | 1.1965
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 007 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38522 | 0 | 0 | 0.38522 | 0.38147 | 0.38522 | 0.38147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0037522 | -0.97405
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0.38057 | 0.38087 | 0.38057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003044 | -0.079922
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0.3812 | 0.38087 | 0.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032418 | 0.085115
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 059 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 1.0273 | 0 | 0 | 1.0273 | 1.0352 | 1.0273 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078207 | 0.76126
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 560 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 139 г. Ливны -1шт. Коррект.: 630 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.51367 | 0 | 0 | 0.51367 | 0.57496 | 0.51367 | 0.57496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061287 | 11.9312 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 056 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0.40404 | 0.39888 | 0.40404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051618 | 1.2941
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 107 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.34295 | 0 | 0 | 0.34295 | 0.37355 | 0.34295 | 0.37355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030594 | 8.9206
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 015 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0.37949 | 0.38087 | 0.37949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013842 | -0.36344
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 016 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0.39236 | 0.38087 | 0.39236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011482 | 3.0147
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 011 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0 | 0 | 0.30173 | 0.28206 | 0.30173 | 0.28206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019668 | -6.5185
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 011 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п.Змиевка ул. Береговая -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0.40039 | 0.39888 | 0.40039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015133 | 0.37939
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п.Змиевка ул.Чапаева -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0.4056 | 0.39888 | 0.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067194 | 1.6846
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 005 п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0.40566 | 0.39888 | 0.40566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006777 | 1.699
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 008 пер. Советский, с. Сосково -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0 | 0 | 0.30173 | 0.30175 | 0.30173 | 0.30175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4004e-05 | 0.0079555
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 008 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 007 Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 018 Дмитровск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 18.2647 | 0 | 0 | 7.2798 | 7.2892 | 7.2798 | 7.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094519 | 0.12984
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.16811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел -7шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.81126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел -5шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.59715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.05 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.01 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.01 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.02 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.06 г. Орел -1шт КСО310 Коррект.: яч.03, РВз-2шт., ВВ 1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования ТП 514 РУ 0,4 кВ г. Орел, ЩАП-33 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.02374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена РУ 6 кВ ТП 514 на РУ 10 кВ (перевод питания) г. Орел КСО 298М 10шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 3.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Орел, 45шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 2.4489 | 0 | 0 | 1.1972 | 1.2768 | 1.1972 | 1.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079531 | 6.6428
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 015 г. Болхов -1шт (КСО310) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.59038 | 0 | 0 | 0.59038 | 0.63661 | 0.59038 | 0.63661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04623 | 7.8305
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Болхов, 4шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.21768 | 0 | 0 | 0.21768 | 0.2487 | 0.21768 | 0.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031014 | 14.2473 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0.7083 | 0.708 | 0.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030409 | 0.042951
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск -3шт. (КСО393-2шт. КСО 272-1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.82354 | 0 | 0 | 0.82354 | 0.82995 | 0.82354 | 0.82995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064035 | 0.77755
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Мценск, 22шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 1.1972 | 0 | 0 | 0.59862 | 0.59878 | 0.59862 | 0.59878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015348 | 0.025639
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 059 г. Ливны -6шт. (КСО393-03 5шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.7038 | 0 | 0 | 0.7038 | 0.50171 | 0.7038 | 0.50171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20209 | -28.7144 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 051 г. Ливны -6шт. (КСО393-03 4 шт., КСО393-04 2 шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.70624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Ливны, 18шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.97957 | 0 | 0 | 0.97957 | 0.97958 | 0.97957 | 0.97958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2019e-05 | 0.001227
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 2 шт. Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.10884 | 0 | 0 | 0.10884 | 0.12301 | 0.10884 | 0.12301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014168 | 13.017 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.13328 | 0.12454 | 0.13328 | 0.12454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087342 | -6.5533
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 028 пгт.Глазуновка -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.23923 | 0 | 0 | 0.23923 | 0.25608 | 0.23923 | 0.25608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016847 | 7.0422
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 6 шт. Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.32652 | 0 | 0 | 0.32652 | 0.33035 | 0.32652 | 0.33035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038265 | 1.1719
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 п. Нарышкино -3 шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.32406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 10 шт. Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.5442 | 0 | 0 | 0.21768 | 0.2259 | 0.21768 | 0.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082214 | 3.7768
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.13328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 8 шт. Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.43536 | 0 | 0 | 0.43536 | 0.44893 | 0.43536 | 0.44893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013568 | 3.1164
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 1.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 17 Яч.01,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19 г. Орёл -16 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 1.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 33 Яч.01,02,03,04,09,11,12,14,16 г. Орёл -8 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 0.60558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 3.3041 | 0 | 0 | 2.6433 | 3.1814 | 2.6433 | 3.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5381 | 20.3576
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.21,15,07,01,04,22,24,26 г. Орёл -8 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 1.3216 | 0 | 0 | 1.3216 | 1.6569 | 1.3216 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33531 | 25.3708 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 079 Яч.05 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 506 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 511 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 02 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 414 Яч.06 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 03 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0.18716 | 0.1652 | 0.18716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021953 | 13.2882 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.33041 | 0 | 0 | 0.33041 | 0.37292 | 0.33041 | 0.37292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042513 | 12.8667 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.33041 | 0 | 0 | 0.33041 | 0.37292 | 0.33041 | 0.37292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042513 | 12.8667 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0.18716 | 0.1652 | 0.18716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021953 | 13.2882 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП яч.04 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0.20246 | 0.1652 | 0.20246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037252 | 22.549 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 139 яч.03 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0.20182 | 0.1652 | 0.20182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036614 | 22.1629 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 143.7834 | 0 | 0 | 15.1358 | 17.8293 | 15.1358 | 17.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6935 | 17.7957
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 130.9615 | 0 | 0 | 15.1358 | 17.8293 | 15.1358 | 17.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6935 | 17.7957
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 48.3477 | 0 | 0 | 7.4207 | 10.9554 | 7.4207 | 10.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5347 | 47.6331
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 703 ул. Советская г. Орел -1,47км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.75765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 675 ул. Паровозная г. Орел -1,5км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.77899 | 0 | 0 | 0.77899 | 0.84067 | 0.77899 | 0.84067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061678 | 7.9177
| ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 673 ул. Тульская г. Орел -0,49км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.26458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №27 ТП 150 ул. Полесская г. Орел -1,72км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0.93868 | 0.912 | 0.93868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026686 | 2.9261
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 066 ул. Генерала Родина г. Орел -0,68км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.36826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 054 ул. Лескова г. Орел -0,65км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, ул. Поселковая с разукрупнением распределительной сети г. Орел -2,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от РП 01 до опоры №35 г. Болхов -1,35км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 0.016795 | 0 | 0.016795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016795 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Вл 0,4 кВ №4 ТП 016 ,ул. Заречная, г. Болхов -0,7км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.43525 | 0 | 0 | 0 | 0.44666 | 0 | 0.44666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44666 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №1 ТП 016 ул. Ленина, ул. Тургенева г. Мценск -0,44 Коррект.:0,3 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.39128 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | 0 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43013 | 0 | мероприятие 2 квартала
| ВЛ-0,4кВ №10 ТП 086 Ул. Пионерская, ул. Советская г. Мценск -1,3км Коррект.:1,1 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 0.011591 | 0 | 0.011591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011591 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4кВ №2 ТП031 Ул. Болховская д.63-65, Дет. Сад г. Мценск -0,8км Коррект.:0,78 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.7926 | 0 | 0 | 0 | 0.0065053 | 0 | 0.0065053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065053 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 003 по ул.М. Голького, ул. Калинина п. Долгое 0,43 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.38337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгое - опора №1-опора № 37п. Долгое — 1,3 км Коррект.:1,37 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 3.2177 | 0 | 0 | 0 | 0.017387 | 0 | 0.017387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017387 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Участок ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская опора №1-опора №162 г. Ливны -1,470км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 3.3092 | 0 | 0 | 0 | 0.017387 | 0 | 0.017387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017387 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №50 - опора №146 в г. Ливны -0,3км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.58433 | 0 | 0 | 0.58433 | 0.58417 | 0.58433 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00015982 | -0.027351
| участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №1-опора №11 в г. Ливны протяженностью - 0,6 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 по ул. Луговая, ул. Гагарина с разукрупнением распределительной линии п. Колпна -1,5км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 1.0774 | 0 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0774 | 0 | мероприятие 2 квартала
| ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская опора №1-опора №16 в г. Ливны -0,73км Коррект.: 1,21км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.7846 | 0 | 0 | 0 | 0.014666 | 0 | 0.014666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014666 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 с.Русский Брод, п. Борки -1,605км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.2952 | 0 | 0 | 0 | 0.020107 | 0 | 0.020107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020107 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 п.Красная Заря, ул. Ленина -1,079км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.0898 | 0 | 0 | 0.54491 | 1.168 | 0.54491 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62306 | 114.3423 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 010 до ТП 012 -0,582км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.7517 | 0 | 0 | 0 | 0.0080429 | 0 | 0.0080429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080429 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Первомайская с разукрупнением распределительной линии п. Покровское — 0,791 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.0212 | 0 | 0 | 0 | 0.010882 | 0 | 0.010882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010882 | 0 | мероприятие 2 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 044 п. Змиевка ул. Степанова -0,6км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.88536 | 0 | 0 | 0 | 0.008516 | 0 | 0.008516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008516 | 0 | мероприятие 2 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,45км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.62564 | 0 | 0 | 0 | 0.0070967 | 0 | 0.0070967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070967 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Кирова, ул. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Глазуновка-1,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.3889 | 0 | 0 | 0 | 0.0092257 | 0 | 0.0092257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092257 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 011 ул. Горького, п. Покровское -0,8км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 0.0082794 | 0 | 0.0082794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082794 | 0 | мероприятие 2 квартала
| ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 008 ул. 60 лет Октября, п. Покровское -0,75км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.86233 | 0 | 0 | 0 | 0.0065053 | 0 | 0.0065053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065053 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 ул. Ленина, г. Малоархангельск -0,45км Коррект.: с разукрупнением распределительной линии и переводом питания ул. Калинина от ТП 008 ВЛ №5 | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.54548 | 0 | 0 | 0 | 0.0067418 | 0 | 0.0067418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067418 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 002 ул. Советская, с. Дросково 0,93км Коррект.: 0,65 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.83636 | 0 | 0 | 0.83636 | 0.83352 | 0.83636 | 0.83352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028362 | -0.33911
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 ул. Советская, с. Сосково с разукрупнением распределительной сети 0,55км Коррект.: 1,861 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.8401 | 0 | 0 | 0 | 0.022473 | 0 | 0.022473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022473 | 0 | мероприятие 2 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 пер. Луговой, ул. Тургенева, пер. Березовый п. Шаблыкино с разукрупнением ВЛ, с переключением участка ВЛ от ВЛИ №5 ТП 013 — 1,275км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.242 | 0 | 0 | 0.82797 | 0.95248 | 0.82797 | 0.95248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12451 | 15.0382 | Не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. Поматилова п. Хотынец -0,5 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.81674 | 0 | 0 | 0.81674 | 0.81718 | 0.81674 | 0.81718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043937 | 0.053796
| Участок ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001опоры №1-№14 ул. Поматилова, Пушкина п. Хотынец -0,42км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.6167 | 0 | 0 | 0.6167 | 0.61827 | 0.6167 | 0.61827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015671 | 0.25411
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 ул. Поматилова, пер. Пионерский п. Хотынец -0,89 км Коррект.: с разукрупнением ВЛ -1,284 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.2109 | 0 | 0 | 0 | 0.43864 | 0 | 0.43864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43864 | 0 | мероприятие 2 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 ул. Машкарина п. Нарышкино -0,8км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.007 | 0 | 0 | 0.33566 | 0.35619 | 0.33566 | 0.35619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020531 | 6.1166
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №12 ПС "Залегощь" от опоры №1 до опоры №30 -1,521 км п. Залегощь | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 0.015376 | 0 | 0.015376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015376 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина, Садовая -1,445км Коррект.: 1,04км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 0.013011 | 0 | 0.013011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013011 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП0 17, ул. К.Маркса, ул. Свободы, п. Кромы -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.60541 | 0 | 0 | 0.60541 | 0.63249 | 0.60541 | 0.63249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027088 | 4.4743
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 015 ул. Красная, пер. 3-й Красный, г. Дмитровск -1,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.7853 | 0 | 0 | 0 | 0.016559 | 0 | 0.016559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016559 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 003 ул. Советская, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,92 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1774 | 0 | 0 | 0 | 0.010172 | 0 | 0.010172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010172 | 0 | мероприятие 2 квартала
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 020 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,45км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.56159 | 0 | 0 | 0.56159 | 0.56341 | 0.56159 | 0.56341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018178 | 0.32368
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 019 ул. Бр.Овинниковых, г. Дмитровск -0,9км Коррект.: 0,84 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.2749 | 0 | 0 | 0 | 0.010172 | 0 | 0.010172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010172 | 0 | мероприятие 2 квартала
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 82.6138 | 0 | 0 | 7.7151 | 6.874 | 7.7151 | 6.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84116 | -10.9028
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" - 1,49 км. Коррект.: 1,3км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 10.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП700.06 - ТП696.04 - 0,708 км. Коррект.: 0,34км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.0741 | 0 | 0 | 3.0741 | 2.8858 | 3.0741 | 2.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18831 | -6.1258
| КЛ-6кВ ТП719.10 - ТП721.04 - 0,18 км. Коррект.: 0,2км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП719.02 - ТП718.03 - 0,36 км. Коррект.: 0,34км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП631.01 - ТП632.01 - 0,23 км. Коррект.: 0,28км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.7505 | 0 | 0 | 2.7505 | 2.4842 | 2.7505 | 2.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26628 | -9.6812
| КЛ-6кВ ТП011.03 - ТП013.04 - 0,43 км. Коррект.: 0,51км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 4.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП672.04 - ТП673.04 - 0,352 км. Коррект.: КЛ-6кВ ТП673.01 - ТП672.02 - 0,62км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 5.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП042.05 - ТП044.05 -0,35км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП823.01 - ТП809.03 -0,83км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 5.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП810.05 - ТП811.04 -1,2км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 8.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок КЛ-6кВ ТП160.01 - РП04.12 -1,2км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП379.03 - ТП380.01 г. Орел - 0,19км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4КЛ-0,4 кВ ТП048 - РУ0,4 кВ школы №3 г. Болхов - 0,52км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0.96992 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ-10 кВ РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск - 2х0,16=0,32км Коррект.: 2х0,095=0,190км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0.69907 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | мероприятие 2 квартала
| КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -0,31км Коррект.: 0,363км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск -0,33км Коррект.: 0,380км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.1779 | 0 | 0 | 0 | 0.0036666 | 0 | 0.0036666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036666 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 100 г. Ливны - 0,33км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 0.0035483 | 0 | 0.0035483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035483 | 0 | мероприятие 2 квартала
| КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 139 г. Ливны - 0,33 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.9205 | 0 | 0 | 0 | 0.0036666 | 0 | 0.0036666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036666 | 0 | мероприятие 3 квартала
| КЛ 6 кВ ТП 097-ТП 164 г. Ливны - 0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.4354 | 0 | 0 | 0 | 0.0062687 | 0 | 0.0062687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062687 | 0 | мероприятие 3 квартала
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны - 0,35км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.8906 | 0 | 0 | 1.8906 | 1.4582 | 1.8906 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43239 | -22.871 | Не завершенная реконструкция
| КЛ 6 кВ ТП 037-ТП 004 г. Ливны - 0,63 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.2273 | 0 | 0 | 0 | 0.0076881 | 0 | 0.0076881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076881 | 0 | мероприятие 2 квартала
| КЛ-6 кВ ТП 004-ТП 112 г. Ливны - 0,54 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.4252 | 0 | 0 | 0 | 0.0063279 | 0 | 0.0063279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063279 | 0 | мероприятие 2 квартала
| КЛ-6 кВ ТП 046-ТП 062 г. Ливны - 0,65км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0.0075698 | 0 | 0.0075698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075698 | 0 | мероприятие 3 квартала
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 12.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №14 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск" -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №26 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск" -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №40 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №11, п/ст Пушкарская, опора №59 г. Ливны | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №15, п/ст «ПМ», опора №4 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №5 ПС-Верховье-1 опора №14 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №72-73 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора № 1 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №53 | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 25.2881 | 0 | 0 | 12.3667 | 8.338 | 12.3667 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0287 | -32.5771
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 25.2881 | 0 | 0 | 12.3667 | 8.338 | 12.3667 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0287 | -32.5771
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2023 | 3.2975 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 3.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2975 | -100
| 2023 | J-03512522-1.2.4.2.1-2023 | 3.2975 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 3.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2975 | -100 | Перенос мероприятия на 2 квартал
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2023 | 0.48146 | 0 | 0 | 0.48146 | 0 | 0.48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48146 | -100
| 2023 | J-03512522-1.2.4.2.2-2023 | 0.48146 | 0 | 0 | 0.48146 | 0 | 0.48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48146 | -100 | Перенос мероприятия на 2 квартал
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 21.5091 | 0 | 0 | 8.5877 | 8.338 | 8.5877 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24974 | -2.9081
| РЕТОМЕТР-2М 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.098585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С 2шт Коррект.: 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.46993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трассопоисковый комплект 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.47753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э 2 шт. Коррект.: Автоподъемник ПСС-131-22Э, 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 8.5877 | 0 | 0 | 8.5877 | 8.338 | 8.5877 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24974 | -2.9081
| БМ-205Д на шасси МТЗ-2 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 4.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Самоходная установка горизонтального направленного бурения 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 7.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 27.6437 | 0 | 0 | 1.1926 | 1.9184 | 1.1926 | 1.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7258 | 60.8589
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 26.9524 | 0 | 0 | 1.1926 | 1.9184 | 1.1926 | 1.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7258 | 60.8589
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод ТП514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ №659 ПС Западная - 1 СШ РУ-10 кВ ТП514 - 0,265км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 2.3754 | 0 | 0 | 0 | 0.0044377 | 0 | 0.0044377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044377 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Строительство КЛ-10 кВ №674 ПС Западная - 2 СШ РУ-10 кВ ТП514 - 0,265км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0.0044377 | 0 | 0.0044377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044377 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №1 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 2х0,095=0,19км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.40999 | 0 | 0 | 0.40999 | 0.41811 | 0.40999 | 0.41811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081234 | 1.9814
| Строительство КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №2 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,12км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.31305 | 0 | 0 | 0.31305 | 0.29225 | 0.31305 | 0.29225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020801 | -6.6446
| Строительство КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №3 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,23км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.46956 | 0 | 0 | 0.46956 | 0.50471 | 0.46956 | 0.50471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035155 | 7.4868
| Строительство КЛ-10кВ РП24.13-ТП808.02 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел - 0,975км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 9.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка КЛ 10кВ для переключения ТП 040 от ВЛ 10кВ №13 ПС Болхов для повышения уровня надежности электроснабжения от опоры №1.12 ВЛЗ-10кВ №29 до ТП 040 г. Болхов - 0,37км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.99009 | 0 | 0 | 0 | 0.0044354 | 0 | 0.0044354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044354 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6кВ от ТП 037 до ТП 093 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 1.7693 | 0 | 0 | 0 | 0.008516 | 0 | 0.008516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008516 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Строительство КЛ 6кВ от ТП 093 до ТП 001 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,56км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 5.1002 | 0 | 0 | 0 | 0.0059139 | 0 | 0.0059139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059139 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Верховский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛЗ 10 кВ №5 ПС Верховье-1 от опоры № 57 до ТП 028 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии п. Верховье -0,4км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.69651 | 0 | 0 | 0 | 0.3328 | 0 | 0.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3328 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Змиевский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Ленина, пгт. Покровское | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.91626 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, ул. Пушкина, пер. Ленинский п. Нарышкино | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.80657 | 0 | 0 | 0 | 0.0043763 | 0 | 0.0043763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043763 | 0 | мероприятие 2 квартала
| Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.32963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,3км. Коррект.: 2ВЛИ 0,4 кВ №1, №2 -0,317км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ ТП 033-ВРУ 0,4 кВ средней школы №1 для обеспечения второго независимого питания п. Залегощь по ул. Горького 0,357 км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.53431 | 0 | 0 | 0 | 0.33486 | 0 | 0.33486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33486 | 0 | Мероприятие 3 квартала
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.69138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №464 ПС Советская в ТП 009 (1 шт.), ТП 010 (1 шт.), ТП 150 (1 шт.), ТП 153 (1 шт.), ТП 154 (1 шт.), ТП 156 (1 шт.) (6 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.51128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны(1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.18009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0