## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2023 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №569-т от 28.11.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 256.7956 | 126.6214 | 0.51391 | 46.7151 | 66.805 | 12.5874 | 54.6741 | 0.48181 | 16.5807 | 29.2737 | 8.338 | 71.9473 | 0.032099 | 30.1344 | 37.5313 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9963 | 105.5178 | 0.42826 | 38.9292 | 55.6708 | 10.4895 | 45.5618 | 0.40151 | 13.8172 | 24.3947 | 6.9483 | 59.9561 | 0.026749 | 25.112 | 31.2761 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 229.1518 | 116.6306 | 0.46542 | 41.9124 | 61.6653 | 12.5874 | 52.7558 | 0.44142 | 15.8466 | 28.1298 | 8.338 | 63.8748 | 0.023999 | 26.0658 | 33.5356 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9598 | 97.1921 | 0.38785 | 34.927 | 51.3878 | 10.4895 | 43.9631 | 0.36785 | 13.2055 | 23.4415 | 6.9483 | 53.229 | 0.019999 | 21.7215 | 27.9463 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 27.6437 | 9.9909 | 0.04849 | 4.8027 | 5.1396 | 0 | 1.9184 | 0.040389 | 0.73412 | 1.1439 | 0 | 8.0725 | 0.0081002 | 4.0686 | 3.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0364 | 8.3257 | 0.040408 | 4.0023 | 4.283 | 0 | 1.5987 | 0.033658 | 0.61177 | 0.95323 | 0 | 6.7271 | 0.0067502 | 3.3905 | 3.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 256.7956 | 126.6214 | 0.51391 | 46.7151 | 66.805 | 12.5874 | 54.6741 | 0.48181 | 16.5807 | 29.2737 | 8.338 | 71.9473 | 0.032099 | 30.1344 | 37.5313 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9963 | 105.5178 | 0.42826 | 38.9292 | 55.6708 | 10.4895 | 45.5618 | 0.40151 | 13.8172 | 24.3947 | 6.9483 | 59.9561 | 0.026749 | 25.112 | 31.2761 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 229.1518 | 116.6306 | 0.46542 | 41.9124 | 61.6653 | 12.5874 | 52.7558 | 0.44142 | 15.8466 | 28.1298 | 8.338 | 63.8748 | 0.023999 | 26.0658 | 33.5356 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9598 | 97.1921 | 0.38785 | 34.927 | 51.3878 | 10.4895 | 43.9631 | 0.36785 | 13.2055 | 23.4415 | 6.9483 | 53.229 | 0.019999 | 21.7215 | 27.9463 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 60.0803 | 42.3081 | 0.044322 | 10.9896 | 31.2742 | 0 | 26.5884 | 0.030847 | 6.9065 | 19.651 | 0 | 15.7197 | 0.013475 | 4.0831 | 11.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0669 | 35.2568 | 0.036935 | 9.158 | 26.0618 | 0 | 22.157 | 0.025706 | 5.7555 | 16.3759 | 0 | 13.0997 | 0.011229 | 3.4026 | 9.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 15.6374 | 5.2138 | 0.044322 | 0.3978 | 4.7717 | 0 | 0.030847 | 0.030847 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 0.013475 | 0.3978 | 4.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0311 | 4.3449 | 0.036935 | 0.3315 | 3.9764 | 0 | 0.025706 | 0.025706 | 0 | 0 | 0 | 4.3192 | 0.011229 | 0.3315 | 3.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 15.6374 | 5.2138 | 0.044322 | 0.3978 | 4.7717 | 0 | 0.030847 | 0.030847 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 0.013475 | 0.3978 | 4.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0311 | 4.3449 | 0.036935 | 0.3315 | 3.9764 | 0 | 0.025706 | 0.025706 | 0 | 0 | 0 | 4.3192 | 0.011229 | 0.3315 | 3.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 409 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.26 | 0.0043789 | 0.0043789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043789 | 0.0043789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.0036491 | 0.0036491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036491 | 0.0036491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 с. Знаменское | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0.88557 | 0.013141 | 0.013141 | 0 | 0 | 0 | 0.013141 | 0.013141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73798 | 0.010951 | 0.010951 | 0 | 0 | 0 | 0.010951 | 0.010951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.3283 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.0254 | 0.0080891 | 0.0080891 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0.0045478 | 0.0045478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6878 | 0.0067409 | 0.0067409 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0.0037898 | 0.0037898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 128 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны Коррект.: строительство КТП 1х160 6/0,4 кВ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.0273 | 1.2225 | 0.0035412 | 0.062936 | 1.156 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0.062936 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85606 | 1.0188 | 0.002951 | 0.052447 | 0.96336 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0.052447 | 0.96336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Хомутово Коррект.: строительство КТП 1х160 | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0.90082 | 1.1435 | 0.0035412 | 0.053868 | 1.0861 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0.053868 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75068 | 0.95293 | 0.002951 | 0.04489 | 0.90509 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0 | 0.04489 | 0.90509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.0157 | 2.8106 | 0 | 0.281 | 2.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 0 | 0.281 | 2.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6797 | 2.3421 | 0 | 0.23416 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3421 | 0 | 0.23416 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п.Кромы | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.8672 | 0.0080891 | 0.0080891 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0.0045478 | 0.0045478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0.0067409 | 0.0067409 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0.0037898 | 0.0037898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 44.4429 | 37.0943 | 0 | 10.5918 | 26.5025 | 0 | 26.5576 | 0 | 6.9065 | 19.651 | 0 | 10.5367 | 0 | 3.6853 | 6.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0358 | 30.9119 | 0 | 8.8265 | 22.0854 | 0 | 22.1313 | 0 | 5.7555 | 16.3759 | 0 | 8.7806 | 0 | 3.0711 | 5.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 5.0068 | 5.2932 | 0 | 2.4881 | 2.8051 | 0 | 5.2932 | 0 | 2.4881 | 2.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1723 | 4.411 | 0 | 2.0734 | 2.3376 | 0 | 4.411 | 0 | 2.0734 | 2.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч.21,15,13,07,01,04,08,22,24, 26 г. Орел -10 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 2.7815 | 3.0567 | 0 | 1.5132 | 1.5435 | 0 | 3.0567 | 0 | 1.5132 | 1.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 2.5473 | 0 | 1.261 | 1.2863 | 0 | 2.5473 | 0 | 1.261 | 1.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 0.2786 | 0 | 0.095548 | 0.18306 | 0 | 0.2786 | 0 | 0.095548 | 0.18306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0.23217 | 0 | 0.079624 | 0.15255 | 0 | 0.23217 | 0 | 0.079624 | 0.15255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.55631 | 0.55734 | 0 | 0.25167 | 0.30567 | 0 | 0.55734 | 0 | 0.25167 | 0.30567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46359 | 0.46445 | 0 | 0.20973 | 0.25473 | 0 | 0.46445 | 0 | 0.20973 | 0.25473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.55631 | 0.55734 | 0 | 0.25167 | 0.30567 | 0 | 0.55734 | 0 | 0.25167 | 0.30567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46359 | 0.46445 | 0 | 0.20973 | 0.25473 | 0 | 0.46445 | 0 | 0.20973 | 0.25473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 0.2785 | 0 | 0.12566 | 0.15284 | 0 | 0.2785 | 0 | 0.12566 | 0.15284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0.23208 | 0 | 0.10472 | 0.12736 | 0 | 0.23208 | 0 | 0.10472 | 0.12736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.04 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 0.28196 | 0 | 0.12479 | 0.15716 | 0 | 0.28196 | 0 | 0.12479 | 0.15716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0.23496 | 0 | 0.104 | 0.13097 | 0 | 0.23496 | 0 | 0.104 | 0.13097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 0.28269 | 0 | 0.12553 | 0.15716 | 0 | 0.28269 | 0 | 0.12553 | 0.15716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0.23557 | 0 | 0.10461 | 0.13097 | 0 | 0.23557 | 0 | 0.10461 | 0.13097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 16.0506 | 14.2943 | 0 | 1.2551 | 13.0391 | 0 | 10.7938 | 0 | 0.90329 | 9.8905 | 0 | 3.5005 | 0 | 0.35185 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3755 | 11.9119 | 0 | 1.046 | 10.866 | 0 | 8.9948 | 0 | 0.75274 | 8.2421 | 0 | 2.9171 | 0 | 0.29321 | 2.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 123 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0.83839 | 0 | 0.06422 | 0.77417 | 0 | 0.83839 | 0 | 0.06422 | 0.77417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0.69866 | 0 | 0.053517 | 0.64514 | 0 | 0.69866 | 0 | 0.053517 | 0.64514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 125 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0.33569 | 0 | 0.03171 | 0.30398 | 0 | 0.33569 | 0 | 0.03171 | 0.30398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28218 | 0.27974 | 0 | 0.026425 | 0.25331 | 0 | 0.27974 | 0 | 0.026425 | 0.25331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 125 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.41958 | 0 | 0.03211 | 0.38747 | 0 | 0.41958 | 0 | 0.03211 | 0.38747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0.34965 | 0 | 0.026758 | 0.32289 | 0 | 0.34965 | 0 | 0.026758 | 0.32289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 111 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0.83841 | 0 | 0.06422 | 0.77419 | 0 | 0.83841 | 0 | 0.06422 | 0.77419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0.69868 | 0 | 0.053517 | 0.64516 | 0 | 0.69868 | 0 | 0.053517 | 0.64516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 491 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0.7907 | 0 | 0.10363 | 0.68708 | 0 | 0.7907 | 0 | 0.10363 | 0.68708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0.65892 | 0 | 0.086355 | 0.57256 | 0 | 0.65892 | 0 | 0.086355 | 0.57256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 423 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0.79223 | 0 | 0.10083 | 0.69141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79223 | 0 | 0.10083 | 0.69141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0.66019 | 0 | 0.084023 | 0.57617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66019 | 0 | 0.084023 | 0.57617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 677 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0.81128 | 0 | 0.084906 | 0.72637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81128 | 0 | 0.084906 | 0.72637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0.67606 | 0 | 0.070755 | 0.60531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67606 | 0 | 0.070755 | 0.60531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 452 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 470 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.67722 | 0.67634 | 0 | 0.13385 | 0.54249 | 0 | 0.67634 | 0 | 0.13385 | 0.54249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56435 | 0.56362 | 0 | 0.11154 | 0.45208 | 0 | 0.56362 | 0 | 0.11154 | 0.45208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 822 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.45087 | 0 | 0.04897 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45087 | 0 | 0.04897 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0.37573 | 0 | 0.040808 | 0.33492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37573 | 0 | 0.040808 | 0.33492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 365 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.29359 | 0.30313 | 0 | 0.053763 | 0.24937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30313 | 0 | 0.053763 | 0.24937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24466 | 0.25261 | 0 | 0.044803 | 0.20781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25261 | 0 | 0.044803 | 0.20781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 492 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0.34609 | 0 | 0.043378 | 0.30271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34609 | 0 | 0.043378 | 0.30271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28218 | 0.28841 | 0 | 0.036148 | 0.25226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28841 | 0 | 0.036148 | 0.25226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 354 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.39281 | 0 | 0.03903 | 0.35378 | 0 | 0.39281 | 0 | 0.03903 | 0.35378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0.32734 | 0 | 0.032525 | 0.29481 | 0 | 0.32734 | 0 | 0.032525 | 0.29481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 514 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 514 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 024 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.40365 | 0 | 0.015698 | 0.38796 | 0 | 0.40365 | 0 | 0.015698 | 0.38796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0.33638 | 0 | 0.013082 | 0.3233 | 0 | 0.33638 | 0 | 0.013082 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 007 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38522 | 0.38147 | 0 | 0.025464 | 0.356 | 0 | 0.38147 | 0 | 0.025464 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32101 | 0.31789 | 0 | 0.02122 | 0.29667 | 0 | 0.31789 | 0 | 0.02122 | 0.29667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.38057 | 0 | 0.020278 | 0.36029 | 0 | 0.38057 | 0 | 0.020278 | 0.36029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0.31714 | 0 | 0.016898 | 0.30024 | 0 | 0.31714 | 0 | 0.016898 | 0.30024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.3812 | 0 | 0.028217 | 0.35298 | 0 | 0.3812 | 0 | 0.028217 | 0.35298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0.31767 | 0 | 0.023514 | 0.29415 | 0 | 0.31767 | 0 | 0.023514 | 0.29415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 059 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 1.0273 | 1.0352 | 0 | 0.027268 | 1.0079 | 0 | 1.0352 | 0 | 0.027268 | 1.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0.86263 | 0 | 0.022724 | 0.83991 | 0 | 0.86263 | 0 | 0.022724 | 0.83991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 560 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 139 г. Ливны -1шт. Коррект.: 630 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.51367 | 0.57496 | 0 | 0.017943 | 0.55701 | 0 | 0.57496 | 0 | 0.017943 | 0.55701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | 0.47913 | 0 | 0.014953 | 0.46418 | 0 | 0.47913 | 0 | 0.014953 | 0.46418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 056 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.40404 | 0 | 0.017606 | 0.38644 | 0 | 0.40404 | 0 | 0.017606 | 0.38644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0.3367 | 0 | 0.014672 | 0.32203 | 0 | 0.3367 | 0 | 0.014672 | 0.32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 107 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.34295 | 0.37355 | 0 | 0.014295 | 0.35925 | 0 | 0.37355 | 0 | 0.014295 | 0.35925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2858 | 0.31129 | 0 | 0.011912 | 0.29938 | 0 | 0.31129 | 0 | 0.011912 | 0.29938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 015 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.37949 | 0 | 0.020237 | 0.35925 | 0 | 0.37949 | 0 | 0.020237 | 0.35925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0.31624 | 0 | 0.016864 | 0.29938 | 0 | 0.31624 | 0 | 0.016864 | 0.29938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 016 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.39236 | 0 | 0.040091 | 0.35227 | 0 | 0.39236 | 0 | 0.040091 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0.32696 | 0 | 0.033409 | 0.29355 | 0 | 0.32696 | 0 | 0.033409 | 0.29355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 011 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0.28206 | 0 | 0.041119 | 0.24094 | 0 | 0.28206 | 0 | 0.041119 | 0.24094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0.23505 | 0 | 0.034266 | 0.20078 | 0 | 0.23505 | 0 | 0.034266 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 011 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п.Змиевка ул. Береговая -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.40039 | 0 | 0.011394 | 0.389 | 0 | 0.40039 | 0 | 0.011394 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0.33366 | 0 | 0.0094954 | 0.32417 | 0 | 0.33366 | 0 | 0.0094954 | 0.32417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п.Змиевка ул.Чапаева -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.4056 | 0 | 0.061345 | 0.34426 | 0 | 0.4056 | 0 | 0.061345 | 0.34426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0.338 | 0 | 0.051121 | 0.28688 | 0 | 0.338 | 0 | 0.051121 | 0.28688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 005 п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.40566 | 0 | 0.061525 | 0.34413 | 0 | 0.40566 | 0 | 0.061525 | 0.34413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0.33805 | 0 | 0.051271 | 0.28678 | 0 | 0.33805 | 0 | 0.051271 | 0.28678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 008 пер. Советский, с. Сосково -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0.30175 | 0 | 0.03204 | 0.26971 | 0 | 0.30175 | 0 | 0.03204 | 0.26971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0.25146 | 0 | 0.0267 | 0.22476 | 0 | 0.25146 | 0 | 0.0267 | 0.22476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 008 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.40227 | 0 | 0.013846 | 0.38843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40227 | 0 | 0.013846 | 0.38843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0.33523 | 0 | 0.011538 | 0.32369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33523 | 0 | 0.011538 | 0.32369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 007 Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 018 Дмитровск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38522 | 0.39459 | 0 | 0.0061604 | 0.38843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39459 | 0 | 0.0061604 | 0.38843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32101 | 0.32882 | 0 | 0.0051337 | 0.32369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32882 | 0 | 0.0051337 | 0.32369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 18.2647 | 11.7319 | 0 | 4.9353 | 6.7966 | 0 | 7.2892 | 0 | 3.0509 | 4.2383 | 0 | 4.4427 | 0 | 1.8844 | 2.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2206 | 9.7766 | 0 | 4.1128 | 5.6638 | 0 | 6.0744 | 0 | 2.5425 | 3.5319 | 0 | 3.7022 | 0 | 1.5703 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.16811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел -7шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.81126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел -5шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.59715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.05 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.01 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 0.29815 | 0 | 0.089124 | 0.20902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29815 | 0 | 0.089124 | 0.20902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36822 | 0.24846 | 0 | 0.07427 | 0.17419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24846 | 0 | 0.07427 | 0.17419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.01 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 0.31723 | 0 | 0.089124 | 0.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31723 | 0 | 0.089124 | 0.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36822 | 0.26436 | 0 | 0.07427 | 0.19009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26436 | 0 | 0.07427 | 0.19009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.02 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 0.31723 | 0 | 0.089124 | 0.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31723 | 0 | 0.089124 | 0.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36822 | 0.26436 | 0 | 0.07427 | 0.19009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26436 | 0 | 0.07427 | 0.19009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.06 г. Орел -1шт КСО310 Коррект.: яч.03, РВз-2шт., ВВ 1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 0.29827 | 0 | 0.089124 | 0.20914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29827 | 0 | 0.089124 | 0.20914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36822 | 0.24856 | 0 | 0.07427 | 0.17429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24856 | 0 | 0.07427 | 0.17429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оборудования ТП 514 РУ 0,4 кВ г. Орел, ЩАП-33 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.02374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена РУ 6 кВ ТП 514 на РУ 10 кВ (перевод питания) г. Орел КСО 298М 10шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 3.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Орел, 45шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 2.4489 | 2.3937 | 0 | 1.5131 | 0.88058 | 0 | 1.2768 | 0 | 0.77654 | 0.50024 | 0 | 1.1169 | 0 | 0.73656 | 0.38035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0408 | 1.9947 | 0 | 1.2609 | 0.73382 | 0 | 1.064 | 0 | 0.64712 | 0.41686 | 0 | 0.93076 | 0 | 0.6138 | 0.31696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 015 г. Болхов -1шт (КСО310) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.59038 | 0.63661 | 0 | 0.055122 | 0.58149 | 0 | 0.63661 | 0 | 0.055122 | 0.58149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49199 | 0.53051 | 0 | 0.045935 | 0.48458 | 0 | 0.53051 | 0 | 0.045935 | 0.48458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Болхов, 4шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.21768 | 0.2487 | 0 | 0.11137 | 0.13733 | 0 | 0.2487 | 0 | 0.11137 | 0.13733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814 | 0.20725 | 0 | 0.092806 | 0.11444 | 0 | 0.20725 | 0 | 0.092806 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.708 | 0.7083 | 0 | 0.23687 | 0.47143 | 0 | 0.7083 | 0 | 0.23687 | 0.47143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59025 | 0 | 0.19739 | 0.39286 | 0 | 0.59025 | 0 | 0.19739 | 0.39286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск -3шт. (КСО393-2шт. КСО 272-1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.82354 | 0.82995 | 0 | 0.12202 | 0.70793 | 0 | 0.82995 | 0 | 0.12202 | 0.70793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68629 | 0.69162 | 0 | 0.10168 | 0.58994 | 0 | 0.69162 | 0 | 0.10168 | 0.58994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Мценск, 22шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 1.1972 | 1.1994 | 0 | 0.62964 | 0.56979 | 0 | 0.59878 | 0 | 0.35986 | 0.23891 | 0 | 0.60065 | 0 | 0.26978 | 0.33087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99771 | 0.99953 | 0 | 0.5247 | 0.47482 | 0 | 0.49898 | 0 | 0.29989 | 0.1991 | 0 | 0.50054 | 0 | 0.22482 | 0.27573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 059 г. Ливны -6шт. (КСО393-03 5шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.7038 | 0.50171 | 0 | 0.14929 | 0.35242 | 0 | 0.50171 | 0 | 0.14929 | 0.35242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5865 | 0.41809 | 0 | 0.12441 | 0.29368 | 0 | 0.41809 | 0 | 0.12441 | 0.29368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 051 г. Ливны -6шт. (КСО393-03 4 шт., КСО393-04 2 шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.70624 | 0.51431 | 0 | 0.16123 | 0.35308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51431 | 0 | 0.16123 | 0.35308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58853 | 0.42859 | 0 | 0.13436 | 0.29423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42859 | 0 | 0.13436 | 0.29423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Ливны, 18шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.97957 | 0.97958 | 0 | 0.62016 | 0.35942 | 0 | 0.97958 | 0 | 0.62016 | 0.35942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81631 | 0.81632 | 0 | 0.5168 | 0.29952 | 0 | 0.81632 | 0 | 0.5168 | 0.29952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.364 | 0.34321 | 0 | 0.12126 | 0.22195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34321 | 0 | 0.12126 | 0.22195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30333 | 0.28601 | 0 | 0.10105 | 0.18496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28601 | 0 | 0.10105 | 0.18496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 2 шт. Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.10884 | 0.12301 | 0 | 0.054881 | 0.068127 | 0 | 0.12301 | 0 | 0.054881 | 0.068127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090701 | 0.10251 | 0 | 0.045735 | 0.056773 | 0 | 0.10251 | 0 | 0.045735 | 0.056773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.13328 | 0.12454 | 0 | 0.033661 | 0.090884 | 0 | 0.12454 | 0 | 0.033661 | 0.090884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11107 | 0.10379 | 0 | 0.028051 | 0.075736 | 0 | 0.10379 | 0 | 0.028051 | 0.075736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 028 пгт.Глазуновка -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.23923 | 0.25608 | 0 | 0.031337 | 0.22474 | 0 | 0.25608 | 0 | 0.031337 | 0.22474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19936 | 0.2134 | 0 | 0.026114 | 0.18729 | 0 | 0.2134 | 0 | 0.026114 | 0.18729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 6 шт. Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.32652 | 0.33035 | 0 | 0.15935 | 0.171 | 0 | 0.33035 | 0 | 0.15935 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2721 | 0.27529 | 0 | 0.13279 | 0.1425 | 0 | 0.27529 | 0 | 0.13279 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 п. Нарышкино -3 шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.32406 | 0.32497 | 0 | 0.067728 | 0.25724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32497 | 0 | 0.067728 | 0.25724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27005 | 0.27081 | 0 | 0.05644 | 0.21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27081 | 0 | 0.05644 | 0.21437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 10 шт. Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.5442 | 0.53767 | 0 | 0.29403 | 0.24364 | 0 | 0.2259 | 0 | 0.12271 | 0.10319 | 0 | 0.31176 | 0 | 0.17132 | 0.14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4535 | 0.44806 | 0 | 0.24503 | 0.20303 | 0 | 0.18825 | 0 | 0.10226 | 0.085992 | 0 | 0.2598 | 0 | 0.14277 | 0.11704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.13328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 8 шт. Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.43536 | 0.44893 | 0 | 0.21778 | 0.23115 | 0 | 0.44893 | 0 | 0.21778 | 0.23115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | 0.37411 | 0 | 0.18149 | 0.19262 | 0 | 0.37411 | 0 | 0.18149 | 0.19262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 1.8168 | 1.8237 | 0 | 1.3507 | 0.47295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8237 | 0 | 1.3507 | 0.47295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 1.5197 | 0 | 1.1256 | 0.39412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 1.1256 | 0.39412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 17 Яч.01,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19 г. Орёл -16 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 1.2112 | 1.213 | 0 | 0.89871 | 0.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0.89871 | 0.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0093 | 1.0108 | 0 | 0.74892 | 0.26191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0.74892 | 0.26191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 33 Яч.01,02,03,04,09,11,12,14,16 г. Орёл -8 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 0.60558 | 0.61068 | 0 | 0.45203 | 0.15865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61068 | 0 | 0.45203 | 0.15865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50465 | 0.5089 | 0 | 0.37669 | 0.13221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5089 | 0 | 0.37669 | 0.13221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 3.3041 | 3.9512 | 0 | 0.56253 | 3.3887 | 0 | 3.1814 | 0 | 0.46423 | 2.7171 | 0 | 0.76988 | 0 | 0.098303 | 0.67157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7534 | 3.2927 | 0 | 0.46878 | 2.8239 | 0 | 2.6511 | 0 | 0.38686 | 2.2643 | 0 | 0.64156 | 0 | 0.081919 | 0.55964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.21,15,07,01,04,22,24,26 г. Орёл -8 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 1.3216 | 1.6569 | 0 | 0.30296 | 1.354 | 0 | 1.6569 | 0 | 0.30296 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 1.3808 | 0 | 0.25246 | 1.1283 | 0 | 1.3808 | 0 | 0.25246 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 079 Яч.05 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.19247 | 0 | 0.024576 | 0.16789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0.024576 | 0.16789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0.16039 | 0 | 0.02048 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16039 | 0 | 0.02048 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 506 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.19247 | 0 | 0.024576 | 0.16789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0.024576 | 0.16789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0.16039 | 0 | 0.02048 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16039 | 0 | 0.02048 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 511 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 02 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.19247 | 0 | 0.024576 | 0.16789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0.024576 | 0.16789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0.16039 | 0 | 0.02048 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16039 | 0 | 0.02048 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 414 Яч.06 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 03 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.19247 | 0 | 0.024576 | 0.16789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0.024576 | 0.16789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0.16039 | 0 | 0.02048 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16039 | 0 | 0.02048 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.18716 | 0 | 0.017114 | 0.17004 | 0 | 0.18716 | 0 | 0.017114 | 0.17004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0.15596 | 0 | 0.014261 | 0.1417 | 0 | 0.15596 | 0 | 0.014261 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.33041 | 0.37292 | 0 | 0.032835 | 0.34009 | 0 | 0.37292 | 0 | 0.032835 | 0.34009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27534 | 0.31077 | 0 | 0.027362 | 0.28341 | 0 | 0.31077 | 0 | 0.027362 | 0.28341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.33041 | 0.37292 | 0 | 0.032835 | 0.34009 | 0 | 0.37292 | 0 | 0.032835 | 0.34009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27534 | 0.31077 | 0 | 0.027362 | 0.28341 | 0 | 0.31077 | 0 | 0.027362 | 0.28341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.18716 | 0 | 0.017114 | 0.17004 | 0 | 0.18716 | 0 | 0.017114 | 0.17004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0.15596 | 0 | 0.014261 | 0.1417 | 0 | 0.15596 | 0 | 0.014261 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП яч.04 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.20246 | 0 | 0.030826 | 0.17163 | 0 | 0.20246 | 0 | 0.030826 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0.16871 | 0 | 0.025688 | 0.14303 | 0 | 0.16871 | 0 | 0.025688 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 139 яч.03 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.20182 | 0 | 0.030549 | 0.17127 | 0 | 0.20182 | 0 | 0.030549 | 0.17127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0.16818 | 0 | 0.025458 | 0.14272 | 0 | 0.16818 | 0 | 0.025458 | 0.14272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 143.7834 | 60.0056 | 0.4211 | 30.9204 | 28.6641 | 0 | 17.8293 | 0.41057 | 8.94 | 8.4787 | 0 | 42.1762 | 0.010524 | 21.9804 | 20.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8195 | 50.0046 | 0.35091 | 25.767 | 23.8868 | 0 | 14.8578 | 0.34214 | 7.45 | 7.0656 | 0 | 35.1469 | 0.0087703 | 18.317 | 16.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 130.9615 | 60.0056 | 0.4211 | 30.9204 | 28.6641 | 0 | 17.8293 | 0.41057 | 8.94 | 8.4787 | 0 | 42.1762 | 0.010524 | 21.9804 | 20.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1346 | 50.0046 | 0.35091 | 25.767 | 23.8868 | 0 | 14.8578 | 0.34214 | 7.45 | 7.0656 | 0 | 35.1469 | 0.0087703 | 18.317 | 16.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 48.3477 | 30.1868 | 0.36073 | 13.5116 | 16.3145 | 0 | 10.9554 | 0.36073 | 4.6212 | 5.9734 | 0 | 19.2314 | 0 | 8.8904 | 10.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2898 | 25.1557 | 0.30061 | 11.2597 | 13.5954 | 0 | 9.1295 | 0.30061 | 3.851 | 4.9778 | 0 | 16.0262 | 0 | 7.4086 | 8.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 703 ул. Советская г. Орел -1,47км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.75765 | 0.75738 | 0 | 0.33706 | 0.42032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75738 | 0 | 0.33706 | 0.42032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63137 | 0.63115 | 0 | 0.28088 | 0.35027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63115 | 0 | 0.28088 | 0.35027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 675 ул. Паровозная г. Орел -1,5км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.77899 | 0.84067 | 0 | 0.37813 | 0.46254 | 0 | 0.84067 | 0 | 0.37813 | 0.46254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64916 | 0.70056 | 0 | 0.31511 | 0.38545 | 0 | 0.70056 | 0 | 0.31511 | 0.38545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 673 ул. Тульская г. Орел -0,49км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.26458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №27 ТП 150 ул. Полесская г. Орел -1,72км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.912 | 0.93868 | 0 | 0.3498 | 0.58889 | 0 | 0.93868 | 0 | 0.3498 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.78224 | 0 | 0.2915 | 0.49074 | 0 | 0.78224 | 0 | 0.2915 | 0.49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 066 ул. Генерала Родина г. Орел -0,68км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.36826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 054 ул. Лескова г. Орел -0,65км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.3573 | 0.38536 | 0 | 0.14813 | 0.23724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38536 | 0 | 0.14813 | 0.23724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29775 | 0.32113 | 0 | 0.12344 | 0.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32113 | 0 | 0.12344 | 0.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, ул. Поселковая с разукрупнением распределительной сети г. Орел -2,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 2.1608 | 0.9785 | 0 | 0.55621 | 0.42229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9785 | 0 | 0.55621 | 0.42229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8007 | 0.81542 | 0 | 0.4635 | 0.35191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81542 | 0 | 0.4635 | 0.35191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от РП 01 до опоры №35 г. Болхов -1,35км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.7112 | 1.8133 | 0.016795 | 0.66715 | 1.1294 | 0 | 0.016795 | 0.016795 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 0 | 0.66715 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 1.5111 | 0.013996 | 0.55596 | 0.94116 | 0 | 0.013996 | 0.013996 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | 0 | 0.55596 | 0.94116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вл 0,4 кВ №4 ТП 016 ,ул. Заречная, г. Болхов -0,7км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.43525 | 0.44666 | 0.0079246 | 0.22543 | 0.21331 | 0 | 0.44666 | 0.0079246 | 0.22543 | 0.21331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36271 | 0.37222 | 0.0066038 | 0.18786 | 0.17776 | 0 | 0.37222 | 0.0066038 | 0.18786 | 0.17776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №1 ТП 016 ул. Ленина, ул. Тургенева г. Мценск -0,44 Коррект.:0,3 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.39128 | 0.43013 | 0.0035412 | 0.17153 | 0.25506 | 0 | 0.43013 | 0.0035412 | 0.17153 | 0.25506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32607 | 0.35844 | 0.002951 | 0.14294 | 0.21255 | 0 | 0.35844 | 0.002951 | 0.14294 | 0.21255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №10 ТП 086 Ул. Пионерская, ул. Советская г. Мценск -1,3км Коррект.:1,1 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.4917 | 0.51064 | 0.011591 | 0.2959 | 0.20315 | 0 | 0.011591 | 0.011591 | 0 | 0 | 0 | 0.49905 | 0 | 0.2959 | 0.20315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0.42554 | 0.0096593 | 0.24659 | 0.16929 | 0 | 0.0096593 | 0.0096593 | 0 | 0 | 0 | 0.41588 | 0 | 0.24659 | 0.16929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №2 ТП031 Ул. Болховская д.63-65, Дет. Сад г. Мценск -0,8км Коррект.:0,78 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.7926 | 0.79362 | 0.0065053 | 0.48973 | 0.29739 | 0 | 0.0065053 | 0.0065053 | 0 | 0 | 0 | 0.78711 | 0 | 0.48973 | 0.29739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6605 | 0.66135 | 0.0054211 | 0.40811 | 0.24782 | 0 | 0.0054211 | 0.0054211 | 0 | 0 | 0 | 0.65593 | 0 | 0.40811 | 0.24782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 003 по ул.М. Голького, ул. Калинина п. Долгое 0,43 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.38337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгое - опора №1-опора № 37п. Долгое — 1,3 км Коррект.:1,37 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 3.2177 | 1.2777 | 0.017387 | 0.46461 | 0.7957 | 0 | 0.017387 | 0.017387 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | 0 | 0.46461 | 0.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6814 | 1.0647 | 0.014489 | 0.38717 | 0.66308 | 0 | 0.014489 | 0.014489 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0.38717 | 0.66308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская опора №1-опора №162 г. Ливны -1,470км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 3.3092 | 0.017387 | 0.017387 | 0 | 0 | 0 | 0.017387 | 0.017387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7577 | 0.014489 | 0.014489 | 0 | 0 | 0 | 0.014489 | 0.014489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №50 - опора №146 в г. Ливны -0,3км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.58433 | 0.58417 | 0.0035483 | 0.17065 | 0.40998 | 0 | 0.58417 | 0.0035483 | 0.17065 | 0.40998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48694 | 0.48681 | 0.0029569 | 0.14221 | 0.34165 | 0 | 0.48681 | 0.0029569 | 0.14221 | 0.34165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №1-опора №11 в г. Ливны протяженностью - 0,6 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 по ул. Луговая, ул. Гагарина с разукрупнением распределительной линии п. Колпна -1,5км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.864 | 1.8867 | 0.015376 | 0.74142 | 1.1299 | 0 | 1.0774 | 0.015376 | 0.45915 | 0.60286 | 0 | 0.80933 | 0 | 0.28227 | 0.52705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 1.5723 | 0.012813 | 0.61785 | 0.9416 | 0 | 0.89782 | 0.012813 | 0.38262 | 0.50239 | 0 | 0.67444 | 0 | 0.23523 | 0.43921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская опора №1-опора №16 в г. Ливны -0,73км Коррект.: 1,21км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.7846 | 0.014666 | 0.014666 | 0 | 0 | 0 | 0.014666 | 0.014666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4872 | 0.012222 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0.012222 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 с.Русский Брод, п. Борки -1,605км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.2952 | 1.3166 | 0.020107 | 0.55414 | 0.74237 | 0 | 0.020107 | 0.020107 | 0 | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | 0.55414 | 0.74237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 1.0972 | 0.016756 | 0.46178 | 0.61864 | 0 | 0.016756 | 0.016756 | 0 | 0 | 0 | 1.0804 | 0 | 0.46178 | 0.61864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 п.Красная Заря, ул. Ленина -1,079км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.0898 | 1.168 | 0.011828 | 0.50194 | 0.6542 | 0 | 1.168 | 0.011828 | 0.50194 | 0.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90818 | 0.97331 | 0.0098565 | 0.41829 | 0.54517 | 0 | 0.97331 | 0.0098565 | 0.41829 | 0.54517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 010 до ТП 012 -0,582км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.7517 | 0.0080429 | 0.0080429 | 0 | 0 | 0 | 0.0080429 | 0.0080429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62641 | 0.0067024 | 0.0067024 | 0 | 0 | 0 | 0.0067024 | 0.0067024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Первомайская с разукрупнением распределительной линии п. Покровское — 0,791 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.0212 | 1.0686 | 0.010882 | 0.41501 | 0.64271 | 0 | 0.010882 | 0.010882 | 0 | 0 | 0 | 1.0577 | 0 | 0.41501 | 0.64271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85104 | 0.8905 | 0.0090679 | 0.34584 | 0.53559 | 0 | 0.0090679 | 0.0090679 | 0 | 0 | 0 | 0.88143 | 0 | 0.34584 | 0.53559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 044 п. Змиевка ул. Степанова -0,6км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.88536 | 0.96014 | 0.008516 | 0.31584 | 0.63578 | 0 | 0.008516 | 0.008516 | 0 | 0 | 0 | 0.95163 | 0 | 0.31584 | 0.63578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7378 | 0.80012 | 0.0070967 | 0.2632 | 0.52982 | 0 | 0.0070967 | 0.0070967 | 0 | 0 | 0 | 0.79302 | 0 | 0.2632 | 0.52982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,45км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.62564 | 0.0070967 | 0.0070967 | 0 | 0 | 0 | 0.0070967 | 0.0070967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52137 | 0.0059139 | 0.0059139 | 0 | 0 | 0 | 0.0059139 | 0.0059139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Кирова, ул. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Глазуновка-1,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.3889 | 0.0092257 | 0.0092257 | 0 | 0 | 0 | 0.0092257 | 0.0092257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0.0076881 | 0.0076881 | 0 | 0 | 0 | 0.0076881 | 0.0076881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 011 ул. Горького, п. Покровское -0,8км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1522 | 1.2178 | 0.0082794 | 0.65934 | 0.55015 | 0 | 0.0082794 | 0.0082794 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 0.65934 | 0.55015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96017 | 1.0148 | 0.0068995 | 0.54945 | 0.45846 | 0 | 0.0068995 | 0.0068995 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | 0.54945 | 0.45846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 008 ул. 60 лет Октября, п. Покровское -0,75км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.86233 | 0.0065053 | 0.0065053 | 0 | 0 | 0 | 0.0065053 | 0.0065053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71861 | 0.0054211 | 0.0054211 | 0 | 0 | 0 | 0.0054211 | 0.0054211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 ул. Ленина, г. Малоархангельск -0,45км Коррект.: с разукрупнением распределительной линии и переводом питания ул. Калинина от ТП 008 ВЛ №5 | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.54548 | 0.0067418 | 0.0067418 | 0 | 0 | 0 | 0.0067418 | 0.0067418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45456 | 0.0056182 | 0.0056182 | 0 | 0 | 0 | 0.0056182 | 0.0056182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 002 ул. Советская, с. Дросково 0,93км Коррект.: 0,65 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.83636 | 0.83352 | 0.011236 | 0.3177 | 0.50459 | 0 | 0.83352 | 0.011236 | 0.3177 | 0.50459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69697 | 0.6946 | 0.0093636 | 0.26475 | 0.42049 | 0 | 0.6946 | 0.0093636 | 0.26475 | 0.42049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 ул. Советская, с. Сосково с разукрупнением распределительной сети 0,55км Коррект.: 1,861 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.8401 | 1.8413 | 0.022473 | 0.79422 | 1.0246 | 0 | 0.022473 | 0.022473 | 0 | 0 | 0 | 1.8189 | 0 | 0.79422 | 1.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5334 | 1.5344 | 0.018727 | 0.66185 | 0.85386 | 0 | 0.018727 | 0.018727 | 0 | 0 | 0 | 1.5157 | 0 | 0.66185 | 0.85386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 пер. Луговой, ул. Тургенева, пер. Березовый п. Шаблыкино с разукрупнением ВЛ, с переключением участка ВЛ от ВЛИ №5 ТП 013 — 1,275км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.242 | 1.2569 | 0.017742 | 0.51261 | 0.72657 | 0 | 0.95248 | 0.017742 | 0.33341 | 0.60134 | 0 | 0.30444 | 0 | 0.17921 | 0.12523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 1.0474 | 0.014785 | 0.42718 | 0.60547 | 0 | 0.79374 | 0.014785 | 0.27784 | 0.50111 | 0 | 0.2537 | 0 | 0.14934 | 0.10436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. Поматилова п. Хотынец -0,5 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.81674 | 0.81718 | 0 | 0.47649 | 0.34069 | 0 | 0.81718 | 0 | 0.47649 | 0.34069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68062 | 0.68098 | 0 | 0.39707 | 0.28391 | 0 | 0.68098 | 0 | 0.39707 | 0.28391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001опоры №1-№14 ул. Поматилова, Пушкина п. Хотынец -0,42км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.6167 | 0.61827 | 0.0035412 | 0.37741 | 0.23732 | 0 | 0.61827 | 0.0035412 | 0.37741 | 0.23732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51392 | 0.51523 | 0.002951 | 0.31451 | 0.19776 | 0 | 0.51523 | 0.002951 | 0.31451 | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 ул. Поматилова, пер. Пионерский п. Хотынец -0,89 км Коррект.: с разукрупнением ВЛ -1,284 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.2109 | 1.2129 | 0.01372 | 0.5811 | 0.61806 | 0 | 0.43864 | 0.01372 | 0.18055 | 0.24437 | 0 | 0.77425 | 0 | 0.40056 | 0.37369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 1.0107 | 0.011434 | 0.48425 | 0.51505 | 0 | 0.36553 | 0.011434 | 0.15046 | 0.20364 | 0 | 0.64521 | 0 | 0.3338 | 0.31141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 ул. Машкарина п. Нарышкино -0,8км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.007 | 1.0632 | 0.009817 | 0.3819 | 0.67149 | 0 | 0.35619 | 0.009817 | 0.12592 | 0.22046 | 0 | 0.70702 | 0 | 0.25598 | 0.45103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83916 | 0.88601 | 0.0081809 | 0.31825 | 0.55958 | 0 | 0.29683 | 0.0081809 | 0.10493 | 0.18371 | 0 | 0.58918 | 0 | 0.21332 | 0.37586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №12 ПС "Залегощь" от опоры №1 до опоры №30 -1,521 км п. Залегощь | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.6747 | 0.015376 | 0.015376 | 0 | 0 | 0 | 0.015376 | 0.015376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 | 0.012813 | 0.012813 | 0 | 0 | 0 | 0.012813 | 0.012813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина, Садовая -1,445км Коррект.: 1,04км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.4078 | 1.36 | 0.013011 | 0.78523 | 0.56172 | 0 | 0.013011 | 0.013011 | 0 | 0 | 0 | 1.3469 | 0 | 0.78523 | 0.56172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 1.1333 | 0.010842 | 0.65436 | 0.4681 | 0 | 0.010842 | 0.010842 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0.65436 | 0.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП0 17, ул. К.Маркса, ул. Свободы, п. Кромы -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.60541 | 0.63249 | 0.0049677 | 0.29029 | 0.33724 | 0 | 0.63249 | 0.0049677 | 0.29029 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50451 | 0.52708 | 0.0041397 | 0.24191 | 0.28103 | 0 | 0.52708 | 0.0041397 | 0.24191 | 0.28103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 015 ул. Красная, пер. 3-й Красный, г. Дмитровск -1,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.7853 | 0.016559 | 0.016559 | 0 | 0 | 0 | 0.016559 | 0.016559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877 | 0.013799 | 0.013799 | 0 | 0 | 0 | 0.013799 | 0.013799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 003 ул. Советская, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,92 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1774 | 1.2316 | 0.010172 | 0.67208 | 0.5494 | 0 | 0.010172 | 0.010172 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 0 | 0.67208 | 0.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 1.0264 | 0.0084766 | 0.56006 | 0.45783 | 0 | 0.0084766 | 0.0084766 | 0 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0.56006 | 0.45783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 020 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,45км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.56159 | 0.56341 | 0 | 0.26284 | 0.30057 | 0 | 0.56341 | 0 | 0.26284 | 0.30057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46799 | 0.46951 | 0 | 0.21903 | 0.25048 | 0 | 0.46951 | 0 | 0.21903 | 0.25048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 019 ул. Бр.Овинниковых, г. Дмитровск -0,9км Коррект.: 0,84 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.2749 | 1.2797 | 0.010172 | 0.61773 | 0.6518 | 0 | 0.010172 | 0.010172 | 0 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0.61773 | 0.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 1.0664 | 0.0084766 | 0.51477 | 0.54317 | 0 | 0.0084766 | 0.0084766 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 0 | 0.51477 | 0.54317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 82.6138 | 29.8188 | 0.060364 | 17.4088 | 12.3496 | 0 | 6.874 | 0.04984 | 4.3188 | 2.5053 | 0 | 22.9448 | 0.010524 | 13.09 | 9.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8448 | 24.849 | 0.050304 | 14.5073 | 10.2914 | 0 | 5.7283 | 0.041533 | 3.599 | 2.0878 | 0 | 19.1207 | 0.0087703 | 10.9083 | 8.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" - 1,49 км. Коррект.: 1,3км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 10.7515 | 7.2386 | 0 | 4.1677 | 3.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2386 | 0 | 4.1677 | 3.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9595 | 6.0322 | 0 | 3.4731 | 2.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0322 | 0 | 3.4731 | 2.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП700.06 - ТП696.04 - 0,708 км. Коррект.: 0,34км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.0741 | 2.8963 | 0.010524 | 1.8968 | 0.98899 | 0 | 2.8858 | 0 | 1.8968 | 0.98899 | 0 | 0.010524 | 0.010524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5617 | 2.4136 | 0.0087703 | 1.5806 | 0.82416 | 0 | 2.4048 | 0 | 1.5806 | 0.82416 | 0 | 0.0087703 | 0.0087703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП719.10 - ТП721.04 - 0,18 км. Коррект.: 0,2км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП719.02 - ТП718.03 - 0,36 км. Коррект.: 0,34км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП631.01 - ТП632.01 - 0,23 км. Коррект.: 0,28км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.7505 | 2.4842 | 0 | 1.6667 | 0.8175 | 0 | 2.4842 | 0 | 1.6667 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 2.0702 | 0 | 1.3889 | 0.68125 | 0 | 2.0702 | 0 | 1.3889 | 0.68125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП011.03 - ТП013.04 - 0,43 км. Коррект.: 0,51км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 4.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП672.04 - ТП673.04 - 0,352 км. Коррект.: КЛ-6кВ ТП673.01 - ТП672.02 - 0,62км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 5.1697 | 4.9792 | 0 | 3.4102 | 1.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9792 | 0 | 3.4102 | 1.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3081 | 4.1494 | 0 | 2.8418 | 1.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1494 | 0 | 2.8418 | 1.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП042.05 - ТП044.05 -0,35км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.9233 | 2.8899 | 0 | 2.0307 | 0.85928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8899 | 0 | 2.0307 | 0.85928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 2.4083 | 0 | 1.6922 | 0.71606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 1.6922 | 0.71606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП823.01 - ТП809.03 -0,83км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 5.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП810.05 - ТП811.04 -1,2км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 8.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок КЛ-6кВ ТП160.01 - РП04.12 -1,2км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 10.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП379.03 - ТП380.01 г. Орел - 0,19км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4КЛ-0,4 кВ ТП048 - РУ0,4 кВ школы №3 г. Болхов - 0,52км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0.96992 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80827 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ-10 кВ РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск - 2х0,16=0,32км Коррект.: 2х0,095=0,190км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0.69907 | 0.68386 | 0.0035412 | 0.35948 | 0.32084 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0.68032 | 0 | 0.35948 | 0.32084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58256 | 0.56988 | 0.002951 | 0.29956 | 0.26737 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0.56693 | 0 | 0.29956 | 0.26737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -0,31км Коррект.: 0,363км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.1325 | 1.4087 | 0 | 0.57459 | 0.83408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4087 | 0 | 0.57459 | 0.83408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94378 | 1.1739 | 0 | 0.47883 | 0.69507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0.47883 | 0.69507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск -0,33км Коррект.: 0,380км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.1779 | 1.4395 | 0.0036666 | 0.58905 | 0.84682 | 0 | 0.0036666 | 0.0036666 | 0 | 0 | 0 | 1.4359 | 0 | 0.58905 | 0.84682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98158 | 1.1996 | 0.0030555 | 0.49087 | 0.70569 | 0 | 0.0030555 | 0.0030555 | 0 | 0 | 0 | 1.1966 | 0 | 0.49087 | 0.70569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 100 г. Ливны - 0,33км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.8772 | 0.0035483 | 0.0035483 | 0 | 0 | 0 | 0.0035483 | 0.0035483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5643 | 0.0029569 | 0.0029569 | 0 | 0 | 0 | 0.0029569 | 0.0029569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 139 г. Ливны - 0,33 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.9205 | 0.0036666 | 0.0036666 | 0 | 0 | 0 | 0.0036666 | 0.0036666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6004 | 0.0030555 | 0.0030555 | 0 | 0 | 0 | 0.0030555 | 0.0030555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 097-ТП 164 г. Ливны - 0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.4354 | 0.0062687 | 0.0062687 | 0 | 0 | 0 | 0.0062687 | 0.0062687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0295 | 0.0052239 | 0.0052239 | 0 | 0 | 0 | 0.0052239 | 0.0052239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны - 0,35км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.8906 | 1.4582 | 0.0040214 | 0.75532 | 0.69884 | 0 | 1.4582 | 0.0040214 | 0.75532 | 0.69884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5755 | 1.2151 | 0.0033512 | 0.62943 | 0.58237 | 0 | 1.2151 | 0.0033512 | 0.62943 | 0.58237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 037-ТП 004 г. Ливны - 0,63 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.2273 | 2.3056 | 0.0076881 | 1.0384 | 1.2595 | 0 | 0.0076881 | 0.0076881 | 0 | 0 | 0 | 2.2979 | 0 | 1.0384 | 1.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6894 | 1.9213 | 0.0064067 | 0.86532 | 1.0496 | 0 | 0.0064067 | 0.0064067 | 0 | 0 | 0 | 1.9149 | 0 | 0.86532 | 1.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 004-ТП 112 г. Ливны - 0,54 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.4252 | 2.0101 | 0.0063279 | 0.91991 | 1.0838 | 0 | 0.0063279 | 0.0063279 | 0 | 0 | 0 | 2.0038 | 0 | 0.91991 | 1.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8543 | 1.6751 | 0.0052732 | 0.76659 | 0.9032 | 0 | 0.0052732 | 0.0052732 | 0 | 0 | 0 | 1.6698 | 0 | 0.76659 | 0.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 046-ТП 062 г. Ливны - 0,65км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.9588 | 0.0075698 | 0.0075698 | 0 | 0 | 0 | 0.0075698 | 0.0075698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4657 | 0.0063081 | 0.0063081 | 0 | 0 | 0 | 0.0063081 | 0.0063081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 12.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №14 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск" -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №26 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск" -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №40 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №11, п/ст Пушкарская, опора №59 г. Ливны | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №15, п/ст «ПМ», опора №4 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №5 ПС-Верховье-1 опора №14 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №72-73 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора № 1 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №53 | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 25.2881 | 14.3169 | 0 | 0.0023833 | 1.727 | 12.5874 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 5.9789 | 0 | 0.0023833 | 1.727 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0734 | 11.9307 | 0 | 0.0019861 | 1.4392 | 10.4895 | 6.9483 | 0 | 0 | 0 | 6.9483 | 4.9824 | 0 | 0.0019861 | 1.4392 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 25.2881 | 14.3169 | 0 | 0.0023833 | 1.727 | 12.5874 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 5.9789 | 0 | 0.0023833 | 1.727 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0734 | 11.9307 | 0 | 0.0019861 | 1.4392 | 10.4895 | 6.9483 | 0 | 0 | 0 | 6.9483 | 4.9824 | 0 | 0.0019861 | 1.4392 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2023 | 3.2975 | 1.7294 | 0 | 0.0023833 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0.0023833 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7479 | 1.4412 | 0 | 0.0019861 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | 0 | 0.0019861 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | J-03512522-1.2.4.2.1-2023 | 3.2975 | 1.7294 | 0 | 0.0023833 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0.0023833 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7479 | 1.4412 | 0 | 0.0019861 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | 0 | 0.0019861 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2023 | 0.48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | J-03512522-1.2.4.2.2-2023 | 0.48146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 21.5091 | 12.5874 | 0 | 0 | 0 | 12.5874 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9243 | 10.4895 | 0 | 0 | 0 | 10.4895 | 6.9483 | 0 | 0 | 0 | 6.9483 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РЕТОМЕТР-2М 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.098585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С 2шт Коррект.: 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.46993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трассопоисковый комплект 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.47753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э 2 шт. Коррект.: Автоподъемник ПСС-131-22Э, 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 8.5877 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1565 | 6.9483 | 0 | 0 | 0 | 6.9483 | 6.9483 | 0 | 0 | 0 | 6.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БМ-205Д на шасси МТЗ-2 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 4.6938 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9115 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Самоходная установка горизонтального направленного бурения 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 7.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 27.6437 | 9.9909 | 0.04849 | 4.8027 | 5.1396 | 0 | 1.9184 | 0.040389 | 0.73412 | 1.1439 | 0 | 8.0725 | 0.0081002 | 4.0686 | 3.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0364 | 8.3257 | 0.040408 | 4.0023 | 4.283 | 0 | 1.5987 | 0.033658 | 0.61177 | 0.95323 | 0 | 6.7271 | 0.0067502 | 3.3905 | 3.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 26.9524 | 9.9909 | 0.04849 | 4.8027 | 5.1396 | 0 | 1.9184 | 0.040389 | 0.73412 | 1.1439 | 0 | 8.0725 | 0.0081002 | 4.0686 | 3.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4603 | 8.3257 | 0.040408 | 4.0023 | 4.283 | 0 | 1.5987 | 0.033658 | 0.61177 | 0.95323 | 0 | 6.7271 | 0.0067502 | 3.3905 | 3.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод ТП514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ №659 ПС Западная - 1 СШ РУ-10 кВ ТП514 - 0,265км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 2.3754 | 2.3223 | 0.0044377 | 1.5562 | 0.76164 | 0 | 0.0044377 | 0.0044377 | 0 | 0 | 0 | 2.3178 | 0 | 1.5562 | 0.76164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9795 | 1.9352 | 0.0036981 | 1.2968 | 0.6347 | 0 | 0.0036981 | 0.0036981 | 0 | 0 | 0 | 1.9315 | 0 | 1.2968 | 0.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ №674 ПС Западная - 2 СШ РУ-10 кВ ТП514 - 0,265км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 2.492 | 2.3782 | 0.0044377 | 1.5814 | 0.79234 | 0 | 0.0044377 | 0.0044377 | 0 | 0 | 0 | 2.3738 | 0 | 1.5814 | 0.79234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 1.9818 | 0.0036981 | 1.3178 | 0.66028 | 0 | 0.0036981 | 0.0036981 | 0 | 0 | 0 | 1.9781 | 0 | 1.3178 | 0.66028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №1 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 2х0,095=0,19км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.40999 | 0.41929 | 0.0011841 | 0.15216 | 0.26595 | 0 | 0.41811 | 0 | 0.15216 | 0.26595 | 0 | 0.0011841 | 0.0011841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34166 | 0.34941 | 0.00098678 | 0.1268 | 0.22162 | 0 | 0.34843 | 0 | 0.1268 | 0.22162 | 0 | 0.00098678 | 0.00098678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №2 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,12км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.31305 | 0.29343 | 0.0011841 | 0.12856 | 0.16369 | 0 | 0.29225 | 0 | 0.12856 | 0.16369 | 0 | 0.0011841 | 0.0011841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26087 | 0.24453 | 0.00098678 | 0.10713 | 0.13641 | 0 | 0.24354 | 0 | 0.10713 | 0.13641 | 0 | 0.00098678 | 0.00098678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №3 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,23км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.46956 | 0.5059 | 0.0011841 | 0.15177 | 0.35294 | 0 | 0.50471 | 0 | 0.15177 | 0.35294 | 0 | 0.0011841 | 0.0011841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3913 | 0.42158 | 0.00098677 | 0.12648 | 0.29411 | 0 | 0.42059 | 0 | 0.12648 | 0.29411 | 0 | 0.00098677 | 0.00098677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10кВ РП24.13-ТП808.02 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел - 0,975км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 9.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка КЛ 10кВ для переключения ТП 040 от ВЛ 10кВ №13 ПС Болхов для повышения уровня надежности электроснабжения от опоры №1.12 ВЛЗ-10кВ №29 до ТП 040 г. Болхов - 0,37км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.99009 | 0.0044354 | 0.0044354 | 0 | 0 | 0 | 0.0044354 | 0.0044354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82507 | 0.0036962 | 0.0036962 | 0 | 0 | 0 | 0.0036962 | 0.0036962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6кВ от ТП 037 до ТП 093 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 1.7693 | 1.5003 | 0.008516 | 0.64944 | 0.8423 | 0 | 0.008516 | 0.008516 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | 0.64944 | 0.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 1.2502 | 0.0070967 | 0.5412 | 0.70192 | 0 | 0.0070967 | 0.0070967 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0.5412 | 0.70192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6кВ от ТП 093 до ТП 001 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,56км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 5.1002 | 0.0059139 | 0.0059139 | 0 | 0 | 0 | 0.0059139 | 0.0059139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2502 | 0.0049282 | 0.0049282 | 0 | 0 | 0 | 0.0049282 | 0.0049282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛЗ 10 кВ №5 ПС Верховье-1 от опоры № 57 до ТП 028 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии п. Верховье -0,4км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.69651 | 0.73137 | 0.0047311 | 0.26345 | 0.46319 | 0 | 0.3328 | 0.0047311 | 0.16719 | 0.16088 | 0 | 0.39857 | 0 | 0.096263 | 0.30231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58042 | 0.60948 | 0.0039426 | 0.21954 | 0.38599 | 0 | 0.27733 | 0.0039426 | 0.13932 | 0.13407 | 0 | 0.33214 | 0 | 0.080219 | 0.25192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Ленина, пгт. Покровское | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.91626 | 1.3215 | 0.0080891 | 0.092415 | 1.221 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0.0045478 | 0.092415 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76355 | 1.1013 | 0.0067409 | 0.077012 | 1.0175 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0.0037898 | 0.077012 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, ул. Пушкина, пер. Ленинский п. Нарышкино | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.80657 | 0.047812 | 0.0043763 | 0.017886 | 0.025549 | 0 | 0.0043763 | 0.0043763 | 0 | 0 | 0 | 0.043435 | 0 | 0.017886 | 0.025549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67214 | 0.039843 | 0.0036469 | 0.014905 | 0.021291 | 0 | 0.0036469 | 0.0036469 | 0 | 0 | 0 | 0.036196 | 0 | 0.014905 | 0.021291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.32963 | 0.12561 | 0 | 0.075001 | 0.050613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12561 | 0 | 0.075001 | 0.050613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27469 | 0.10468 | 0 | 0.062501 | 0.042177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10468 | 0 | 0.062501 | 0.042177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,3км. Коррект.: 2ВЛИ 0,4 кВ №1, №2 -0,317км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ ТП 033-ВРУ 0,4 кВ средней школы №1 для обеспечения второго независимого питания п. Залегощь по ул. Горького 0,357 км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.53431 | 0.33486 | 0 | 0.13443 | 0.20043 | 0 | 0.33486 | 0 | 0.13443 | 0.20043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44526 | 0.27905 | 0 | 0.11203 | 0.16702 | 0 | 0.27905 | 0 | 0.11203 | 0.16702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.69138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №464 ПС Советская в ТП 009 (1 шт.), ТП 010 (1 шт.), ТП 150 (1 шт.), ТП 153 (1 шт.), ТП 154 (1 шт.), ТП 156 (1 шт.) (6 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.51128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны(1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.18009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0