## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за | 2023 года
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской и области №569-т от 28.11.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС)*** | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2023, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2023 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 256.7956 | 0 | 0 | 0 | 256.7956 | 0 | 0 | 256.7956 | 0 | 258.2316 | 0 | 0 | 258.2316 | 0 | 0 | 1.436 | 0.55921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0.55921 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 229.1518 | 0 | 0 | 0 | 229.1518 | 0 | 0 | 229.1518 | 0 | 232.2312 | 0 | 0 | 232.2312 | 0 | 0 | 3.0793 | 1.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0793 | 1.3438 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 27.6437 | 0 | 0 | 0 | 27.6437 | 0 | 0 | 27.6437 | 0 | 26.0004 | 0 | 0 | 26.0004 | 0 | 0 | -1.6433 | -5.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6433 | -5.9446 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 256.7956 | 0 | 0 | 0 | 256.7956 | 0 | 0 | 256.7956 | 0 | 258.2316 | 0 | 0 | 258.2316 | 0 | 0 | 1.436 | 0.55921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0.55921 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 229.1518 | 0 | 0 | 0 | 229.1518 | 0 | 0 | 229.1518 | 0 | 232.2312 | 0 | 0 | 232.2312 | 0 | 0 | 3.0793 | 1.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0793 | 1.3438 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 60.0803 | 0 | 0 | 0 | 60.0803 | 0 | 0 | 60.0803 | 0 | 69.2609 | 0 | 0 | 69.2609 | 0 | 0 | 9.1806 | 15.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1806 | 15.2806 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 15.6374 | 0 | 0 | 0 | 15.6374 | 0 | 0 | 15.6374 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 5.9458 | 38.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9458 | 38.0229 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 15.6374 | 0 | 0 | 0 | 15.6374 | 0 | 0 | 15.6374 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 5.9458 | 38.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9458 | 38.0229 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.3017 | 9.4334 | 0 | 0 | 2.3017 | 0 | 0 | 2.3017 | 0 | 3.1367 | 0 | 0 | 3.1367 | 0 | 0 | 0.83501 | 36.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83501 | 36.2778 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 409 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.26 | 2.2108 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.0087 | 0 | 0 | 2.0087 | 0 | 0 | 0.74863 | 59.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74863 | 59.4136 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Знаменский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 с. Знаменское | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0.88557 | 1.3701 | 0 | 0 | 0.88557 | 0 | 0 | 0.88557 | 0 | 1.2055 | 0 | 0 | 1.2055 | 0 | 0 | 0.31992 | 36.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31992 | 36.1258 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.3283 | 9.4334 | 0 | 0 | 2.3283 | 0 | 0 | 2.3283 | 0 | 3.0386 | 0 | 0 | 3.0386 | 0 | 0 | 0.71033 | 30.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71033 | 30.5089 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.0254 | 9.3515 | 0 | 0 | 2.0254 | 0 | 0 | 2.0254 | 0 | 2.7271 | 0 | 0 | 2.7271 | 0 | 0 | 0.70169 | 34.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70169 | 34.6449 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 128 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.0254 | 1.8345 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 1.5987 | 0 | 0 | 1.5987 | 0 | 0 | 0.57331 | 55.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57331 | 55.9099 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны Коррект.: строительство КТП 1х160 6/0,4 кВ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.0273 | 1.3032 | 0 | 0 | 1.0273 | 0 | 0 | 1.0273 | 0 | 1.2318 | 0 | 0 | 1.2318 | 0 | 0 | 0.20454 | 19.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20454 | 19.9108 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Хомутово Коррект.: строительство КТП 1х160 | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0.90082 | 1.3701 | 0 | 0 | 0.90082 | 0 | 0 | 0.90082 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 0.25199 | 27.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25199 | 27.973 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 2.0157 | 9.3515 | 0 | 0 | 2.0157 | 0 | 0 | 2.0157 | 0 | 2.8199 | 0 | 0 | 2.8199 | 0 | 0 | 0.80417 | 39.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80417 | 39.8958 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п.Кромы | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.8672 | 6.7878 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 2.6634 | 0 | 0 | 2.6634 | 0 | 0 | 0.79618 | 42.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79618 | 42.6407 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 44.4429 | 0 | 0 | 0 | 44.4429 | 0 | 0 | 44.4429 | 0 | 47.6778 | 0 | 0 | 47.6778 | 0 | 0 | 3.2348 | 7.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2348 | 7.2786 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 5.0068 | 0 | 0 | 0 | 5.0068 | 0 | 0 | 5.0068 | 0 | 5.2932 | 0 | 0 | 5.2932 | 0 | 0 | 0.28638 | 5.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28638 | 5.7199 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч.21,15,13,07,01,04,08,22,24, 26 г. Орел -10 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 2.7815 | 15.3651 | 0 | 0 | 2.7815 | 0 | 0 | 2.7815 | 0 | 3.0567 | 0 | 0 | 3.0567 | 0 | 0 | 0.27519 | 9.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27519 | 9.8933 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 1.5365 | 0 | 0 | 0.27816 | 0 | 0 | 0.27816 | 0 | 0.2786 | 0 | 0 | 0.2786 | 0 | 0 | 0.00044961 | 0.16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044961 | 0.16164 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.55631 | 3.073 | 0 | 0 | 0.55631 | 0 | 0 | 0.55631 | 0 | 0.55734 | 0 | 0 | 0.55734 | 0 | 0 | 0.0010351 | 0.18607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010351 | 0.18607 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.55631 | 3.073 | 0 | 0 | 0.55631 | 0 | 0 | 0.55631 | 0 | 0.55734 | 0 | 0 | 0.55734 | 0 | 0 | 0.0010351 | 0.18607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010351 | 0.18607 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 1.5365 | 0 | 0 | 0.27816 | 0 | 0 | 0.27816 | 0 | 0.2785 | 0 | 0 | 0.2785 | 0 | 0 | 0.00034139 | 0.12274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034139 | 0.12274 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.04 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 1.5365 | 0 | 0 | 0.27816 | 0 | 0 | 0.27816 | 0 | 0.28196 | 0 | 0 | 0.28196 | 0 | 0 | 0.0038002 | 1.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038002 | 1.3662 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.27816 | 1.5365 | 0 | 0 | 0.27816 | 0 | 0 | 0.27816 | 0 | 0.28269 | 0 | 0 | 0.28269 | 0 | 0 | 0.0045343 | 1.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045343 | 1.6301 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 16.0506 | 0 | 0 | 0 | 16.0506 | 0 | 0 | 16.0506 | 0 | 16.5488 | 0 | 0 | 16.5488 | 0 | 0 | 0.49824 | 3.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49824 | 3.1042 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 123 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 1.3211 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0.83839 | 0 | 0 | 0.83839 | 0 | 0 | 0.040622 | 5.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | 5.092 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 125 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.33861 | 0 | 0 | 0.33861 | 0 | 0.33569 | 0 | 0 | 0.33569 | 0 | 0 | -0.0029254 | -0.86393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0029254 | -0.86393 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 125 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.66055 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0.41958 | 0 | 0 | 0.41958 | 0 | 0 | 0.020701 | 5.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020701 | 5.1898 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 111 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 1.3211 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0.83841 | 0 | 0 | 0.83841 | 0 | 0 | 0.040646 | 5.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040646 | 5.095 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 491 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 1.3211 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0.7907 | 0 | 0 | 0.7907 | 0 | 0 | -0.0070634 | -0.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0070634 | -0.8854 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 423 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 1.3211 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0.79223 | 0 | 0 | 0.79223 | 0 | 0 | -0.0055313 | -0.69334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0055313 | -0.69334 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 677 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 1.3211 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0.81128 | 0 | 0 | 0.81128 | 0 | 0 | 0.013513 | 1.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013513 | 1.6938 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 452 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.79776 | 1.3211 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0 | 0.79776 | 0 | 0.96525 | 0 | 0 | 0.96525 | 0 | 0 | 0.16749 | 20.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16749 | 20.9945 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 470 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.67722 | 1.0335 | 0 | 0 | 0.67722 | 0 | 0 | 0.67722 | 0 | 0.67634 | 0 | 0 | 0.67634 | 0 | 0 | -0.00087917 | -0.12982 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00087917 | -0.12982 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 822 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.66055 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0.45087 | 0 | 0 | 0.45087 | 0 | 0 | 0.051989 | 13.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051989 | 13.0337 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 365 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.29359 | 0.39968 | 0 | 0 | 0.29359 | 0 | 0 | 0.29359 | 0 | 0.30313 | 0 | 0 | 0.30313 | 0 | 0 | 0.0095415 | 3.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095415 | 3.2499 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 492 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.33861 | 0 | 0 | 0.33861 | 0 | 0.34609 | 0 | 0 | 0.34609 | 0 | 0 | 0.00748 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00748 | 2.209 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 354 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0.39281 | 0 | 0 | 0.39281 | 0 | 0 | 0.011932 | 3.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011932 | 3.1329 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 514 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.33861 | 0 | 0 | 0.33861 | 0 | 0.33928 | 0 | 0 | 0.33928 | 0 | 0 | 0.00066655 | 0.19685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066655 | 0.19685 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 514 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.33861 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.33861 | 0 | 0 | 0.33861 | 0 | 0.33928 | 0 | 0 | 0.33928 | 0 | 0 | 0.00066658 | 0.19686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066658 | 0.19686 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 024 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.66055 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0.40365 | 0 | 0 | 0.40365 | 0 | 0 | 0.0047727 | 1.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047727 | 1.1965 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 007 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38522 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.38522 | 0 | 0 | 0.38522 | 0 | 0.38147 | 0 | 0 | 0.38147 | 0 | 0 | -0.0037522 | -0.97405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0037522 | -0.97405 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0.38057 | 0 | 0 | 0.38057 | 0 | 0 | -0.0003044 | -0.079922 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003044 | -0.079922 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0.3812 | 0 | 0 | 0.3812 | 0 | 0 | 0.00032418 | 0.085115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032418 | 0.085115 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 059 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 1.0273 | 1.7793 | 0 | 0 | 1.0273 | 0 | 0 | 1.0273 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0.0078207 | 0.76126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078207 | 0.76126 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 560 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 139 г. Ливны -1шт. Коррект.: 630 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.51367 | 0.88965 | 0 | 0 | 0.51367 | 0 | 0 | 0.51367 | 0 | 0.57496 | 0 | 0 | 0.57496 | 0 | 0 | 0.061287 | 11.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061287 | 11.9312 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 056 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.66055 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0.40404 | 0 | 0 | 0.40404 | 0 | 0 | 0.0051618 | 1.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051618 | 1.2941 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 107 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.34295 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.34295 | 0 | 0 | 0.34295 | 0 | 0.37355 | 0 | 0 | 0.37355 | 0 | 0 | 0.030594 | 8.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030594 | 8.9206 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 015 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0.37949 | 0 | 0 | 0.37949 | 0 | 0 | -0.0013842 | -0.36344 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013842 | -0.36344 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 016 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0.39236 | 0 | 0 | 0.39236 | 0 | 0 | 0.011482 | 3.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011482 | 3.0147 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 011 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0.39968 | 0 | 0 | 0.30173 | 0 | 0 | 0.30173 | 0 | 0.28206 | 0 | 0 | 0.28206 | 0 | 0 | -0.019668 | -6.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019668 | -6.5185 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 011 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0.39968 | 0 | 0 | 0.30173 | 0 | 0 | 0.30173 | 0 | 0.30711 | 0 | 0 | 0.30711 | 0 | 0 | 0.0053857 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053857 | 1.785 | 0 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п.Змиевка ул. Береговая -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.66055 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0.40039 | 0 | 0 | 0.40039 | 0 | 0 | 0.0015133 | 0.37939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015133 | 0.37939 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п.Змиевка ул.Чапаева -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.66055 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 | 0.0067194 | 1.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067194 | 1.6846 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 005 п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.39888 | 0.66055 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0 | 0.39888 | 0 | 0.40566 | 0 | 0 | 0.40566 | 0 | 0 | 0.006777 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006777 | 1.699 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 008 пер. Советский, с. Сосково -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0.39968 | 0 | 0 | 0.30173 | 0 | 0 | 0.30173 | 0 | 0.30175 | 0 | 0 | 0.30175 | 0 | 0 | 2.4004e-05 | 0.0079555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4004e-05 | 0.0079555 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 008 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38087 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0 | 0.38087 | 0 | 0.40227 | 0 | 0 | 0.40227 | 0 | 0 | 0.021399 | 5.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021399 | 5.6185 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 007 Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.30173 | 0.39968 | 0 | 0 | 0.30173 | 0 | 0 | 0.30173 | 0 | 0.30359 | 0 | 0 | 0.30359 | 0 | 0 | 0.0018688 | 0.61937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018688 | 0.61937 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 018 Дмитровск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.38522 | 0.51674 | 0 | 0 | 0.38522 | 0 | 0 | 0.38522 | 0 | 0.39459 | 0 | 0 | 0.39459 | 0 | 0 | 0.0093702 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093702 | 2.4324 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 18.2647 | 0 | 0 | 0 | 18.2647 | 0 | 0 | 18.2647 | 0 | 20.0609 | 0 | 0 | 20.0609 | 0 | 0 | 1.7961 | 9.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7961 | 9.8338 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.16811 | 0 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0.1906 | 0 | 0 | 0.1906 | 0 | 0 | 0.022494 | 13.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022494 | 13.3811 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел -7шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.81126 | 10.7556 | 0 | 0 | 0.81126 | 0 | 0 | 0.81126 | 0 | 0.71046 | 0 | 0 | 0.71046 | 0 | 0 | -0.1008 | -12.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1008 | -12.4252 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел -5шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.59715 | 7.6826 | 0 | 0 | 0.59715 | 0 | 0 | 0.59715 | 0 | 0.51125 | 0 | 0 | 0.51125 | 0 | 0 | -0.085894 | -14.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085894 | -14.384 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.05 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.01 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 4.6095 | 0 | 0 | 0.44187 | 0 | 0 | 0.44187 | 0 | 0.29815 | 0 | 0 | 0.29815 | 0 | 0 | -0.14372 | -32.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14372 | -32.526 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.01 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 4.6095 | 0 | 0 | 0.44187 | 0 | 0 | 0.44187 | 0 | 0.31723 | 0 | 0 | 0.31723 | 0 | 0 | -0.12464 | -28.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12464 | -28.2076 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.02 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 4.6095 | 0 | 0 | 0.44187 | 0 | 0 | 0.44187 | 0 | 0.31723 | 0 | 0 | 0.31723 | 0 | 0 | -0.12464 | -28.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12464 | -28.2076 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.06 г. Орел -1шт КСО310 Коррект.: яч.03, РВз-2шт., ВВ 1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.44187 | 4.6095 | 0 | 0 | 0.44187 | 0 | 0 | 0.44187 | 0 | 0.29827 | 0 | 0 | 0.29827 | 0 | 0 | -0.1436 | -32.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1436 | -32.4987 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Установка оборудования ТП 514 РУ 0,4 кВ г. Орел, ЩАП-33 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.02374 | 0 | 0 | 0 | 0.02374 | 0 | 0 | 0.02374 | 0 | 0.019156 | 0 | 0 | 0.019156 | 0 | 0 | -0.0045837 | -19.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0045837 | -19.3081 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена РУ 6 кВ ТП 514 на РУ 10 кВ (перевод питания) г. Орел КСО 298М 10шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 3.9129 | 15.3651 | 0 | 0 | 3.9129 | 0 | 0 | 3.9129 | 0 | 6.5657 | 0 | 0 | 6.5657 | 0 | 0 | 2.6529 | 67.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6529 | 67.7993 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Орел, 45шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 2.6516 | 0 | 0 | 0.20268 | 8.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20268 | 8.2762 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 015 г. Болхов -1шт (КСО310) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.59038 | 1.5365 | 0 | 0 | 0.59038 | 0 | 0 | 0.59038 | 0 | 0.63661 | 0 | 0 | 0.63661 | 0 | 0 | 0.04623 | 7.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04623 | 7.8305 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Болхов, 4шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.21768 | 0 | 0 | 0 | 0.21768 | 0 | 0 | 0.21768 | 0 | 0.2487 | 0 | 0 | 0.2487 | 0 | 0 | 0.031014 | 14.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031014 | 14.2473 | 0 | 0 | Изменение технического решения. (увеличение длины токопровода)
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.708 | 9.2191 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0.7083 | 0 | 0 | 0.7083 | 0 | 0 | 0.00030409 | 0.042951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030409 | 0.042951 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск -3шт. (КСО393-2шт. КСО 272-1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.82354 | 4.6095 | 0 | 0 | 0.82354 | 0 | 0 | 0.82354 | 0 | 0.82995 | 0 | 0 | 0.82995 | 0 | 0 | 0.0064035 | 0.77755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064035 | 0.77755 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Мценск, 22шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 1.1994 | 0 | 0 | 1.1994 | 0 | 0 | 0.0021814 | 0.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021814 | 0.1822 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 059 г. Ливны -6шт. (КСО393-03 5шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.7038 | 9.2191 | 0 | 0 | 0.7038 | 0 | 0 | 0.7038 | 0 | 0.50171 | 0 | 0 | 0.50171 | 0 | 0 | -0.20209 | -28.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20209 | -28.7144 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 051 г. Ливны -6шт. (КСО393-03 4 шт., КСО393-04 2 шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.70624 | 9.2191 | 0 | 0 | 0.70624 | 0 | 0 | 0.70624 | 0 | 0.51431 | 0 | 0 | 0.51431 | 0 | 0 | -0.19193 | -27.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19193 | -27.1767 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Ливны, 18шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.97957 | 0 | 0 | 0 | 0.97957 | 0 | 0 | 0.97957 | 0 | 0.97958 | 0 | 0 | 0.97958 | 0 | 0 | 1.2019e-05 | 0.001227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2019e-05 | 0.001227 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.364 | 4.6095 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0.34321 | 0 | 0 | 0.34321 | 0 | 0 | -0.020785 | -5.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020785 | -5.7103 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 2 шт. Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.10884 | 0 | 0 | 0 | 0.10884 | 0 | 0 | 0.10884 | 0 | 0.12301 | 0 | 0 | 0.12301 | 0 | 0 | 0.014168 | 13.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014168 | 13.017 | 0 | 0 | Изменение технического решения. (увеличение длины токопровода)
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.13328 | 1.5365 | 0 | 0 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.13328 | 0 | 0.12454 | 0 | 0 | 0.12454 | 0 | 0 | -0.0087342 | -6.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087342 | -6.5533 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 028 пгт.Глазуновка -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.23923 | 0 | 0 | 0 | 0.23923 | 0 | 0 | 0.23923 | 0 | 0.25608 | 0 | 0 | 0.25608 | 0 | 0 | 0.016847 | 7.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016847 | 7.0422 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 6 шт. Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.32652 | 0 | 0 | 0 | 0.32652 | 0 | 0 | 0.32652 | 0 | 0.33035 | 0 | 0 | 0.33035 | 0 | 0 | 0.0038265 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038265 | 1.1719 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 п. Нарышкино -3 шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.32406 | 0 | 0 | 0 | 0.32406 | 0 | 0 | 0.32406 | 0 | 0.32497 | 0 | 0 | 0.32497 | 0 | 0 | 0.00091141 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091141 | 0.28125 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 10 шт. Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.5442 | 0 | 0 | 0 | 0.5442 | 0 | 0 | 0.5442 | 0 | 0.53767 | 0 | 0 | 0.53767 | 0 | 0 | -0.0065367 | -1.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0065367 | -1.2011 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.13328 | 1.5365 | 0 | 0 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.13328 | 0 | 0.073836 | 0 | 0 | 0.073836 | 0 | 0 | -0.059443 | -44.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059443 | -44.6004 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 8 шт. Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.43536 | 0 | 0 | 0 | 0.43536 | 0 | 0 | 0.43536 | 0 | 0.44893 | 0 | 0 | 0.44893 | 0 | 0 | 0.013568 | 3.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013568 | 3.1164 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 1.8168 | 0 | 0 | 0 | 1.8168 | 0 | 0 | 1.8168 | 0 | 1.8237 | 0 | 0 | 1.8237 | 0 | 0 | 0.0069334 | 0.38164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069334 | 0.38164 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 17 Яч.01,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19 г. Орёл -16 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 1.2112 | 2.194 | 0 | 0 | 1.2112 | 0 | 0 | 1.2112 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0.0018336 | 0.15139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018336 | 0.15139 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 33 Яч.01,02,03,04,09,11,12,14,16 г. Орёл -8 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 0.60558 | 1.097 | 0 | 0 | 0.60558 | 0 | 0 | 0.60558 | 0 | 0.61068 | 0 | 0 | 0.61068 | 0 | 0 | 0.0050998 | 0.84213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050998 | 0.84213 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 3.3041 | 0 | 0 | 0 | 3.3041 | 0 | 0 | 3.3041 | 0 | 3.9512 | 0 | 0 | 3.9512 | 0 | 0 | 0.64716 | 19.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64716 | 19.5868 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.21,15,07,01,04,22,24,26 г. Орёл -8 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 1.3216 | 2.9834 | 0 | 0 | 1.3216 | 0 | 0 | 1.3216 | 0 | 1.6569 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 | 0 | 0.33531 | 25.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33531 | 25.3708 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 079 Яч.05 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0.027265 | 16.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027265 | 16.5037 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 506 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0.027265 | 16.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027265 | 16.5037 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 511 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 02 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0.027265 | 16.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027265 | 16.5037 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 414 Яч.06 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 03 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0.19247 | 0 | 0 | 0.027265 | 16.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027265 | 16.5037 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.18716 | 0 | 0 | 0.18716 | 0 | 0 | 0.021953 | 13.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021953 | 13.2882 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.33041 | 0.74584 | 0 | 0 | 0.33041 | 0 | 0 | 0.33041 | 0 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.042513 | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042513 | 12.8667 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.33041 | 0.74584 | 0 | 0 | 0.33041 | 0 | 0 | 0.33041 | 0 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.042513 | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042513 | 12.8667 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.18716 | 0 | 0 | 0.18716 | 0 | 0 | 0.021953 | 13.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021953 | 13.2882 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП яч.04 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.20246 | 0 | 0 | 0.20246 | 0 | 0 | 0.037252 | 22.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037252 | 22.549 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 139 яч.03 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.1652 | 0.37292 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.20182 | 0 | 0 | 0.20182 | 0 | 0 | 0.036614 | 22.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036614 | 22.1629 | 0 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 143.7834 | 0 | 0 | 0 | 143.7834 | 0 | 0 | 143.7834 | 0 | 138.2725 | 0 | 0 | 138.2725 | 0 | 0 | -5.511 | -3.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.511 | -3.8328 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 130.9615 | 0 | 0 | 0 | 130.9615 | 0 | 0 | 130.9615 | 0 | 125.8916 | 0 | 0 | 125.8916 | 0 | 0 | -5.0699 | -3.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0699 | -3.8713 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 48.3477 | 0 | 0 | 0 | 48.3477 | 0 | 0 | 48.3477 | 0 | 52.2817 | 0 | 0 | 52.2817 | 0 | 0 | 3.9339 | 8.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9339 | 8.1367 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 703 ул. Советская г. Орел -1,47км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.75765 | 1.8917 | 0 | 0 | 0.75765 | 0 | 0 | 0.75765 | 0 | 0.80581 | 0 | 0 | 0.80581 | 0 | 0 | 0.04816 | 6.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04816 | 6.3565 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 675 ул. Паровозная г. Орел -1,5км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.77899 | 1.9276 | 0 | 0 | 0.77899 | 0 | 0 | 0.77899 | 0 | 0.90038 | 0 | 0 | 0.90038 | 0 | 0 | 0.12138 | 15.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12138 | 15.5823 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества опор.
| ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 673 ул. Тульская г. Орел -0,49км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.26458 | 0.66886 | 0 | 0 | 0.26458 | 0 | 0 | 0.26458 | 0 | 0.26845 | 0 | 0 | 0.26845 | 0 | 0 | 0.003869 | 1.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003869 | 1.4623 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №27 ТП 150 ул. Полесская г. Орел -1,72км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.912 | 2.191 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0.10422 | 11.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10422 | 11.4273 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества опор. Увеличение длины трассы.
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 066 ул. Генерала Родина г. Орел -0,68км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.36826 | 0.89631 | 0 | 0 | 0.36826 | 0 | 0 | 0.36826 | 0 | 0.37764 | 0 | 0 | 0.37764 | 0 | 0 | 0.0093841 | 2.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093841 | 2.5482 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 054 ул. Лескова г. Орел -0,65км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.3573 | 0.8604 | 0 | 0 | 0.3573 | 0 | 0 | 0.3573 | 0 | 0.41626 | 0 | 0 | 0.41626 | 0 | 0 | 0.058953 | 16.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058953 | 16.4993 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение длины трассы.
| ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, ул. Поселковая с разукрупнением распределительной сети г. Орел -2,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 2.1608 | 4.1509 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 1.8592 | 0 | 0 | 1.8592 | 0 | 0 | -0.30163 | -13.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30163 | -13.959 | 0 | 0 | Изменение проектного решения. (уменьшение длины трассы)
| Болховский участок | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от РП 01 до опоры №35 г. Болхов -1,35км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.7112 | 3.0133 | 0 | 0 | 1.7112 | 0 | 0 | 1.7112 | 0 | 1.8133 | 0 | 0 | 1.8133 | 0 | 0 | 0.10217 | 5.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10217 | 5.9708 | 0 | 0
| Вл 0,4 кВ №4 ТП 016 ,ул. Заречная, г. Болхов -0,7км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.43525 | 0.94939 | 0 | 0 | 0.43525 | 0 | 0 | 0.43525 | 0 | 0.44666 | 0 | 0 | 0.44666 | 0 | 0 | 0.011412 | 2.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011412 | 2.6219 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №1 ТП 016 ул. Ленина, ул. Тургенева г. Мценск -0,44 Коррект.:0,3 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.39128 | 0.50094 | 0 | 0 | 0.39128 | 0 | 0 | 0.39128 | 0 | 0.43013 | 0 | 0 | 0.43013 | 0 | 0 | 0.038851 | 9.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038851 | 9.9291 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №10 ТП 086 Ул. Пионерская, ул. Советская г. Мценск -1,3км Коррект.:1,1 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.4917 | 2.2304 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | 1.5512 | 0 | 0 | 1.5512 | 0 | 0 | 0.059495 | 3.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059495 | 3.9884 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №2 ТП031 Ул. Болховская д.63-65, Дет. Сад г. Мценск -0,8км Коррект.:0,78 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.7926 | 1.1289 | 0 | 0 | 0.7926 | 0 | 0 | 0.7926 | 0 | 0.7987 | 0 | 0 | 0.7987 | 0 | 0 | 0.0061048 | 0.77022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061048 | 0.77022 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 003 по ул.М. Голького, ул. Калинина п. Долгое 0,43 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.38337 | 0.69501 | 0 | 0 | 0.38337 | 0 | 0 | 0.38337 | 0 | 0.42824 | 0 | 0 | 0.42824 | 0 | 0 | 0.044875 | 11.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044875 | 11.7055 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества опор.
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгое - опора №1-опора № 37п. Долгое — 1,3 км Коррект.:1,37 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 3.2177 | 3.3187 | 0 | 0 | 3.2177 | 0 | 0 | 3.2177 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | -0.27335 | -8.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27335 | -8.4952 | 0 | 0
| Участок ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская опора №1-опора №162 г. Ливны -1,470км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 3.3092 | 3.5883 | 0 | 0 | 3.3092 | 0 | 0 | 3.3092 | 0 | 3.8485 | 0 | 0 | 3.8485 | 0 | 0 | 0.5393 | 16.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5393 | 16.297 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества опор.
| ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №50 - опора №146 в г. Ливны -0,3км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.58433 | 0.64308 | 0 | 0 | 0.58433 | 0 | 0 | 0.58433 | 0 | 0.5878 | 0 | 0 | 0.5878 | 0 | 0 | 0.0034719 | 0.59416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034719 | 0.59416 | 0 | 0
| участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №1-опора №11 в г. Ливны протяженностью - 0,6 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1082 | 1.2516 | 0 | 0 | 1.1082 | 0 | 0 | 1.1082 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0.38949 | 35.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38949 | 35.1446 | 0 | 0 | Изменение технического решения , с учетом существующих нагрузок применение провода большего сечения. Увеличение количества опор.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 по ул. Луговая, ул. Гагарина с разукрупнением распределительной линии п. Колпна -1,5км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.864 | 2.6712 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 1.9051 | 0 | 0 | 1.9051 | 0 | 0 | 0.041065 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041065 | 2.2031 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская опора №1-опора №16 в г. Ливны -0,73км Коррект.: 1,21км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.7846 | 2.7555 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 | 1.8364 | 102.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8364 | 102.906 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Перевод участка линии ВЛ в КЛ с прохождение методом ГНБ.
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 с.Русский Брод, п. Борки -1,605км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.2952 | 2.2131 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 1.3354 | 0 | 0 | 1.3354 | 0 | 0 | 0.040161 | 3.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040161 | 3.1007 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 п.Красная Заря, ул. Ленина -1,079км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.0898 | 1.6148 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0.090191 | 8.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090191 | 8.2758 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 010 до ТП 012 -0,582км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.7517 | 1.2059 | 0 | 0 | 0.7517 | 0 | 0 | 0.7517 | 0 | 0.75972 | 0 | 0 | 0.75972 | 0 | 0 | 0.0080268 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080268 | 1.0678 | 0 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Первомайская с разукрупнением распределительной линии п. Покровское — 0,791 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.0212 | 1.2439 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 1.0781 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 0 | 0.056836 | 5.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056836 | 5.5653 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 044 п. Змиевка ул. Степанова -0,6км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.88536 | 1.049 | 0 | 0 | 0.88536 | 0 | 0 | 0.88536 | 0 | 0.96756 | 0 | 0 | 0.96756 | 0 | 0 | 0.082203 | 9.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082203 | 9.2847 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,45км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.62564 | 0.71569 | 0 | 0 | 0.62564 | 0 | 0 | 0.62564 | 0 | 0.68552 | 0 | 0 | 0.68552 | 0 | 0 | 0.059877 | 9.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059877 | 9.5705 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Кирова, ул. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Глазуновка-1,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.3889 | 2.0821 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 1.4041 | 0 | 0 | 0.015142 | 1.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015142 | 1.0902 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 011 ул. Горького, п. Покровское -0,8км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1522 | 1.3423 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 1.2262 | 0 | 0 | 1.2262 | 0 | 0 | 0.074045 | 6.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074045 | 6.4264 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 008 ул. 60 лет Октября, п. Покровское -0,75км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.86233 | 1.2762 | 0 | 0 | 0.86233 | 0 | 0 | 0.86233 | 0 | 0.87338 | 0 | 0 | 0.87338 | 0 | 0 | 0.011058 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011058 | 1.2824 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 ул. Ленина, г. Малоархангельск -0,45км Коррект.: с разукрупнением распределительной линии и переводом питания ул. Калинина от ТП 008 ВЛ №5 | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.54548 | 0.73663 | 0 | 0 | 0.54548 | 0 | 0 | 0.54548 | 0 | 0.65032 | 0 | 0 | 0.65032 | 0 | 0 | 0.10484 | 19.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10484 | 19.2206 | 0 | 0 | Изменение технического решения.Увеличение протяженности линии. Увеличение количества опор.
| ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 002 ул. Советская, с. Дросково 0,93км Коррект.: 0,65 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.83636 | 1.0381 | 0 | 0 | 0.83636 | 0 | 0 | 0.83636 | 0 | 0.84204 | 0 | 0 | 0.84204 | 0 | 0 | 0.0056776 | 0.67884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056776 | 0.67884 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 ул. Советская, с. Сосково с разукрупнением распределительной сети 0,55км Коррект.: 1,861 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.8401 | 3.0781 | 0 | 0 | 1.8401 | 0 | 0 | 1.8401 | 0 | 1.8413 | 0 | 0 | 1.8413 | 0 | 0 | 0.0012425 | 0.067525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012425 | 0.067525 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 пер. Луговой, ул. Тургенева, пер. Березовый п. Шаблыкино с разукрупнением ВЛ, с переключением участка ВЛ от ВЛИ №5 ТП 013 — 1,275км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.242 | 1.9003 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | 0 | 0.028874 | 2.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028874 | 2.3248 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. Поматилова п. Хотынец -0,5 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.81674 | 0.8825 | 0 | 0 | 0.81674 | 0 | 0 | 0.81674 | 0 | 0.82279 | 0 | 0 | 0.82279 | 0 | 0 | 0.0060477 | 0.74047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060477 | 0.74047 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001опоры №1-№14 ул. Поматилова, Пушкина п. Хотынец -0,42км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.6167 | 0.71575 | 0 | 0 | 0.6167 | 0 | 0 | 0.6167 | 0 | 0.61827 | 0 | 0 | 0.61827 | 0 | 0 | 0.0015671 | 0.25411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015671 | 0.25411 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 ул. Поматилова, пер. Пионерский п. Хотынец -0,89 км Коррект.: с разукрупнением ВЛ -1,284 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.2109 | 1.8759 | 0 | 0 | 1.2109 | 0 | 0 | 1.2109 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0.015998 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015998 | 1.3212 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 ул. Машкарина п. Нарышкино -0,8км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.007 | 1.4602 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0.066012 | 6.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066012 | 6.5554 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №12 ПС "Залегощь" от опоры №1 до опоры №30 -1,521 км п. Залегощь | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.6747 | 3.2727 | 0 | 0 | 1.6747 | 0 | 0 | 1.6747 | 0 | 1.9446 | 0 | 0 | 1.9446 | 0 | 0 | 0.26988 | 16.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26988 | 16.115 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества опор.
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина, Садовая -1,445км Коррект.: 1,04км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.4078 | 1.9824 | 0 | 0 | 1.4078 | 0 | 0 | 1.4078 | 0 | 1.3719 | 0 | 0 | 1.3719 | 0 | 0 | -0.035953 | -2.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035953 | -2.5538 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП0 17, ул. К.Маркса, ул. Свободы, п. Кромы -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.60541 | 0.6834 | 0 | 0 | 0.60541 | 0 | 0 | 0.60541 | 0 | 0.63667 | 0 | 0 | 0.63667 | 0 | 0 | 0.031267 | 5.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031267 | 5.1646 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 015 ул. Красная, пер. 3-й Красный, г. Дмитровск -1,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.7853 | 2.6575 | 0 | 0 | 1.7853 | 0 | 0 | 1.7853 | 0 | 1.8607 | 0 | 0 | 1.8607 | 0 | 0 | 0.075411 | 4.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075411 | 4.224 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 003 ул. Советская, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,92 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1774 | 1.5276 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | 1.2427 | 0 | 0 | 1.2427 | 0 | 0 | 0.065318 | 5.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065318 | 5.5478 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 020 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,45км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.56159 | 0.7118 | 0 | 0 | 0.56159 | 0 | 0 | 0.56159 | 0 | 0.56341 | 0 | 0 | 0.56341 | 0 | 0 | 0.0018178 | 0.32368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018178 | 0.32368 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 019 ул. Бр.Овинниковых, г. Дмитровск -0,9км Коррект.: 0,84 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.2749 | 1.3626 | 0 | 0 | 1.2749 | 0 | 0 | 1.2749 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 0.014694 | 1.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014694 | 1.1526 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 82.6138 | 0 | 0 | 0 | 82.6138 | 0 | 0 | 82.6138 | 0 | 73.6099 | 0 | 0 | 73.6099 | 0 | 0 | -9.0039 | -10.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0039 | -10.8987 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" - 1,49 км. Коррект.: 1,3км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 10.7515 | 29.9471 | 0 | 0 | 10.7515 | 0 | 0 | 10.7515 | 0 | 7.645 | 0 | 0 | 7.645 | 0 | 0 | -3.1064 | -28.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1064 | -28.893 | 0 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-6кВ ТП700.06 - ТП696.04 - 0,708 км. Коррект.: 0,34км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.0741 | 9.1672 | 0 | 0 | 3.0741 | 0 | 0 | 3.0741 | 0 | 2.9006 | 0 | 0 | 2.9006 | 0 | 0 | -0.17342 | -5.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17342 | -5.6415 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП719.10 - ТП721.04 - 0,18 км. Коррект.: 0,2км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.9842 | 6.2287 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 2.0159 | 0 | 0 | 2.0159 | 0 | 0 | 0.031754 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031754 | 1.6004 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП719.02 - ТП718.03 - 0,36 км. Коррект.: 0,34км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.3632 | 9.902 | 0 | 0 | 3.3632 | 0 | 0 | 3.3632 | 0 | 2.7447 | 0 | 0 | 2.7447 | 0 | 0 | -0.61854 | -18.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61854 | -18.3915 | 0 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-6кВ ТП631.01 - ТП632.01 - 0,23 км. Коррект.: 0,28км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.7505 | 8.2338 | 0 | 0 | 2.7505 | 0 | 0 | 2.7505 | 0 | 2.4966 | 0 | 0 | 2.4966 | 0 | 0 | -0.25386 | -9.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25386 | -9.2294 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП011.03 - ТП013.04 - 0,43 км. Коррект.: 0,51км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 4.4709 | 12.8527 | 0 | 0 | 4.4709 | 0 | 0 | 4.4709 | 0 | 3.2739 | 0 | 0 | 3.2739 | 0 | 0 | -1.197 | -26.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.197 | -26.7729 | 0 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-6кВ ТП672.04 - ТП673.04 - 0,352 км. Коррект.: КЛ-6кВ ТП673.01 - ТП672.02 - 0,62км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 5.1697 | 14.7115 | 0 | 0 | 5.1697 | 0 | 0 | 5.1697 | 0 | 4.9874 | 0 | 0 | 4.9874 | 0 | 0 | -0.18235 | -3.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18235 | -3.5272 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП042.05 - ТП044.05 -0,35км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.9233 | 8.7494 | 0 | 0 | 2.9233 | 0 | 0 | 2.9233 | 0 | 2.8933 | 0 | 0 | 2.8933 | 0 | 0 | -0.029996 | -1.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029996 | -1.0261 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП823.01 - ТП809.03 -0,83км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 5.8126 | 16.4682 | 0 | 0 | 5.8126 | 0 | 0 | 5.8126 | 0 | 6.1012 | 0 | 0 | 6.1012 | 0 | 0 | 0.28855 | 4.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28855 | 4.9642 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП810.05 - ТП811.04 -1,2км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 8.866 | 24.3584 | 0 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 8.866 | 0 | 8.9495 | 0 | 0 | 8.9495 | 0 | 0 | 0.08353 | 0.94214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08353 | 0.94214 | 0 | 0
| Участок КЛ-6кВ ТП160.01 - РП04.12 -1,2км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 10.452 | 23.3081 | 0 | 0 | 10.452 | 0 | 0 | 10.452 | 0 | 9.0498 | 0 | 0 | 9.0498 | 0 | 0 | -1.4023 | -13.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4023 | -13.4162 | 0 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-6кВ ТП379.03 - ТП380.01 г. Орел - 0,19км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 1.2509 | 0 | 0 | 1.2509 | 0 | 0 | -0.030414 | -2.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030414 | -2.3736 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4КЛ-0,4 кВ ТП048 - РУ0,4 кВ школы №3 г. Болхов - 0,52км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0.96992 | 2.4588 | 0 | 0 | 0.96992 | 0 | 0 | 0.96992 | 0 | 1.0618 | 0 | 0 | 1.0618 | 0 | 0 | 0.09191 | 9.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09191 | 9.4761 | 0 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ-10 кВ РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск - 2х0,16=0,32км Коррект.: 2х0,095=0,190км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0.69907 | 2.5587 | 0 | 0 | 0.69907 | 0 | 0 | 0.69907 | 0 | 0.73307 | 0 | 0 | 0.73307 | 0 | 0 | 0.033999 | 4.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033999 | 4.8635 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -0,31км Коррект.: 0,363км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.1325 | 4.3744 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 1.4129 | 0 | 0 | 1.4129 | 0 | 0 | 0.28035 | 24.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28035 | 24.7538 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов с применением ГНБ.
| КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск -0,33км Коррект.: 0,380км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.1779 | 4.484 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 0 | 1.1779 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 | 0.26597 | 22.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26597 | 22.5797 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов с применением ГНБ.
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 100 г. Ливны - 0,33км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.8772 | 5.7321 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 1.3341 | 0 | 0 | 1.3341 | 0 | 0 | -0.54305 | -28.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54305 | -28.929 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Сокращение количества проколов методом ГНБ
| КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 139 г. Ливны - 0,33 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.9205 | 5.8034 | 0 | 0 | 1.9205 | 0 | 0 | 1.9205 | 0 | 1.5971 | 0 | 0 | 1.5971 | 0 | 0 | -0.32338 | -16.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32338 | -16.8384 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Сокращение количества проколов методом ГНБ
| КЛ 6 кВ ТП 097-ТП 164 г. Ливны - 0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.4354 | 6.9768 | 0 | 0 | 2.4354 | 0 | 0 | 2.4354 | 0 | 2.6148 | 0 | 0 | 2.6148 | 0 | 0 | 0.17949 | 7.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17949 | 7.3701 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны - 0,35км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.8906 | 5.588 | 0 | 0 | 1.8906 | 0 | 0 | 1.8906 | 0 | 1.4625 | 0 | 0 | 1.4625 | 0 | 0 | -0.42806 | -22.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42806 | -22.6417 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Сокращение количества проколов методом ГНБ
| КЛ 6 кВ ТП 037-ТП 004 г. Ливны - 0,63 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.2273 | 8.9447 | 0 | 0 | 3.2273 | 0 | 0 | 3.2273 | 0 | 2.3056 | 0 | 0 | 2.3056 | 0 | 0 | -0.92177 | -28.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92177 | -28.5613 | 0 | 0 | Изменение технического решения.Сокращение количества проколов методом ГНБ. Сокращение протяженности трассы
| КЛ-6 кВ ТП 004-ТП 112 г. Ливны - 0,54 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.4252 | 9.7001 | 0 | 0 | 3.4252 | 0 | 0 | 3.4252 | 0 | 2.4201 | 0 | 0 | 2.4201 | 0 | 0 | -1.0051 | -29.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0051 | -29.3442 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Сокращение количества проколов методом ГНБ. Сокращение протяженности трассы
| КЛ-6 кВ ТП 046-ТП 062 г. Ливны - 0,65км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.9588 | 8.23 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | -0.04379 | -1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04379 | -1.48 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.8219 | 0 | 0 | 0 | 12.8219 | 0 | 0 | 12.8219 | 0 | 12.3809 | 0 | 0 | 12.3809 | 0 | 0 | -0.441 | -3.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.441 | -3.4394 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 12.8219 | 0 | 0 | 0 | 12.8219 | 0 | 0 | 12.8219 | 0 | 12.3809 | 0 | 0 | 12.3809 | 0 | 0 | -0.441 | -3.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.441 | -3.4394 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №14 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск" -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.3955 | 2.2934 | 0 | 0 | 1.3955 | 0 | 0 | 1.3955 | 0 | 1.3942 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 0 | -0.0012319 | -0.088281 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012319 | -0.088281 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №26 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск" -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.375 | 2.2934 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 3.4844e-05 | 0.0025341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4844e-05 | 0.0025341 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №40 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.3925 | 2.2934 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 1.3963 | 0 | 0 | 1.3963 | 0 | 0 | 0.0038073 | 0.27342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038073 | 0.27342 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №11, п/ст Пушкарская, опора №59 г. Ливны | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4248 | 2.8085 | 0 | 0 | 1.4248 | 0 | 0 | 1.4248 | 0 | 1.3155 | 0 | 0 | 1.3155 | 0 | 0 | -0.10932 | -7.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10932 | -7.6729 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №15, п/ст «ПМ», опора №4 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4023 | 2.2934 | 0 | 0 | 1.4023 | 0 | 0 | 1.4023 | 0 | 1.3184 | 0 | 0 | 1.3184 | 0 | 0 | -0.083932 | -5.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083932 | -5.9852 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №5 ПС-Верховье-1 опора №14 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.375 | 2.2934 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 1.3708 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0 | -0.0041747 | -0.30361 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0041747 | -0.30361 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №72-73 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4429 | 2.2934 | 0 | 0 | 1.4429 | 0 | 0 | 1.4429 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | -0.06071 | -4.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06071 | -4.2075 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора № 1 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.5187 | 2.8085 | 0 | 0 | 1.5187 | 0 | 0 | 1.5187 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | -0.068061 | -4.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068061 | -4.4814 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №53 | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.4952 | 2.2934 | 0 | 0 | 1.4952 | 0 | 0 | 1.4952 | 0 | 1.3778 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0 | -0.11741 | -7.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11741 | -7.8524 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 25.2881 | 0 | 0 | 0 | 25.2881 | 0 | 0 | 25.2881 | 0 | 24.6978 | 0 | 0 | 24.6978 | 0 | 0 | -0.59032 | -2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59032 | -2.3344 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 25.2881 | 0 | 0 | 0 | 25.2881 | 0 | 0 | 25.2881 | 0 | 24.6978 | 0 | 0 | 24.6978 | 0 | 0 | -0.59032 | -2.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59032 | -2.3344 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2023 | 3.2975 | 0 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 3.0107 | 0 | 0 | 3.0107 | 0 | 0 | -0.28682 | -8.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28682 | -8.6981 | 0 | 0
| 2023 | J-03512522-1.2.4.2.1-2023 | 3.2975 | 0 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 0 | 3.2975 | 0 | 3.0107 | 0 | 0 | 3.0107 | 0 | 0 | -0.28682 | -8.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28682 | -8.6981 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2023 | 0.48146 | 0 | 0 | 0 | 0.48146 | 0 | 0 | 0.48146 | 0 | 0.49017 | 0 | 0 | 0.49017 | 0 | 0 | 0.008702 | 1.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008702 | 1.8074 | 0 | 0
| 2023 | J-03512522-1.2.4.2.2-2023 | 0.48146 | 0 | 0 | 0 | 0.48146 | 0 | 0 | 0.48146 | 0 | 0.49017 | 0 | 0 | 0.49017 | 0 | 0 | 0.008702 | 1.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008702 | 1.8074 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 21.5091 | 0 | 0 | 0 | 21.5091 | 0 | 0 | 21.5091 | 0 | 21.1969 | 0 | 0 | 21.1969 | 0 | 0 | -0.3122 | -1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3122 | -1.4515 | 0 | 0
| РЕТОМЕТР-2М 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.098585 | 0 | 0 | 0 | 0.098585 | 0 | 0 | 0.098585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098585 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098585 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по инвестиционной программе
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С 2шт Коррект.: 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.46993 | 0 | 0 | 0 | 0.46993 | 0 | 0 | 0.46993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46993 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46993 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по инвестиционной программе
| Трассопоисковый комплект 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.47753 | 0 | 0 | 0 | 0.47753 | 0 | 0 | 0.47753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47753 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47753 | -100 | 0 | 0 | Превышение лимита по инвестиционной программе
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э 2 шт. Коррект.: Автоподъемник ПСС-131-22Э, 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 8.5877 | 0 | 0 | 0 | 8.5877 | 0 | 0 | 8.5877 | 0 | 8.338 | 0 | 0 | 8.338 | 0 | 0 | -0.24974 | -2.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24974 | -2.9081 | 0 | 0
| БМ-205Д на шасси МТЗ-2 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 4.6938 | 0 | 0 | 0 | 4.6938 | 0 | 0 | 4.6938 | 0 | 4.2494 | 0 | 0 | 4.2494 | 0 | 0 | -0.44434 | -9.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44434 | -9.4666 | 0 | 0
| Самоходная установка горизонтального направленного бурения 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 7.1815 | 0 | 0 | 0 | 7.1815 | 0 | 0 | 7.1815 | 0 | 8.6095 | 0 | 0 | 8.6095 | 0 | 0 | 1.4279 | 19.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4279 | 19.8835 | 0 | 0 | Стоимость установки сложилась по результатам торгов.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 27.6437 | 0 | 0 | 0 | 27.6437 | 0 | 0 | 27.6437 | 0 | 26.0004 | 0 | 0 | 26.0004 | 0 | 0 | -1.6433 | -5.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6433 | -5.9446 | 0 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 26.9524 | 0 | 0 | 0 | 26.9524 | 0 | 0 | 26.9524 | 0 | 25.2261 | 0 | 0 | 25.2261 | 0 | 0 | -1.7263 | -6.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7263 | -6.4049 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод ТП514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ №659 ПС Западная - 1 СШ РУ-10 кВ ТП514 - 0,265км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 2.3754 | 7.3689 | 0 | 0 | 2.3754 | 0 | 0 | 2.3754 | 0 | 2.3258 | 0 | 0 | 2.3258 | 0 | 0 | -0.049525 | -2.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049525 | -2.0849 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ №674 ПС Западная - 2 СШ РУ-10 кВ ТП514 - 0,265км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 2.492 | 7.3689 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 2.3818 | 0 | 0 | 2.3818 | 0 | 0 | -0.11021 | -4.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11021 | -4.4226 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №1 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 2х0,095=0,19км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.40999 | 1.7838 | 0 | 0 | 0.40999 | 0 | 0 | 0.40999 | 0 | 0.41929 | 0 | 0 | 0.41929 | 0 | 0 | 0.0093076 | 2.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093076 | 2.2702 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №2 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,12км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.31305 | 1.6169 | 0 | 0 | 0.31305 | 0 | 0 | 0.31305 | 0 | 0.29343 | 0 | 0 | 0.29343 | 0 | 0 | -0.019617 | -6.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019617 | -6.2664 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №3 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,23км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.46956 | 1.8791 | 0 | 0 | 0.46956 | 0 | 0 | 0.46956 | 0 | 0.5059 | 0 | 0 | 0.5059 | 0 | 0 | 0.036339 | 7.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036339 | 7.739 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10кВ РП24.13-ТП808.02 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел - 0,975км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 9.3764 | 26.3033 | 0 | 0 | 9.3764 | 0 | 0 | 9.3764 | 0 | 7.8097 | 0 | 0 | 7.8097 | 0 | 0 | -1.5667 | -16.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5667 | -16.7091 | 0 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| Болховский участок | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка КЛ 10кВ для переключения ТП 040 от ВЛ 10кВ №13 ПС Болхов для повышения уровня надежности электроснабжения от опоры №1.12 ВЛЗ-10кВ №29 до ТП 040 г. Болхов - 0,37км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.99009 | 3.1718 | 0 | 0 | 0.99009 | 0 | 0 | 0.99009 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 0.095612 | 9.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095612 | 9.6569 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6кВ от ТП 037 до ТП 093 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 1.7693 | 3.7388 | 0 | 0 | 1.7693 | 0 | 0 | 1.7693 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0.55967 | 31.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55967 | 31.632 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение сечения провода по расчетным нагрузкам и протяженности трассы. Частичное выполнение трассы кабелем, методом ГНБ.
| Строительство КЛ 6кВ от ТП 093 до ТП 001 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,56км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 5.1002 | 14.5969 | 0 | 0 | 5.1002 | 0 | 0 | 5.1002 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | -1.5231 | -29.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5231 | -29.863 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Сокращение количества проколов методом ГНБ
| Верховский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛЗ 10 кВ №5 ПС Верховье-1 от опоры № 57 до ТП 028 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии п. Верховье -0,4км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.69651 | 2.3272 | 0 | 0 | 0.69651 | 0 | 0 | 0.69651 | 0 | 0.73137 | 0 | 0 | 0.73137 | 0 | 0 | 0.034867 | 5.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034867 | 5.0059 | 0 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Ленина, пгт. Покровское | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.91626 | 1.3701 | 0 | 0 | 0.91626 | 0 | 0 | 0.91626 | 0 | 1.3215 | 0 | 0 | 1.3215 | 0 | 0 | 0.40526 | 44.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40526 | 44.2304 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов.
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, ул. Пушкина, пер. Ленинский п. Нарышкино | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.80657 | 1.3701 | 0 | 0 | 0.80657 | 0 | 0 | 0.80657 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0.25528 | 31.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 31.6501 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов.
| Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.32963 | 1.1751 | 0 | 0 | 0.32963 | 0 | 0 | 0.32963 | 0 | 0.33017 | 0 | 0 | 0.33017 | 0 | 0 | 0.00053759 | 0.16309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053759 | 0.16309 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,3км. Коррект.: 2ВЛИ 0,4 кВ №1, №2 -0,317км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.3731 | 1.1157 | 0 | 0 | 0.3731 | 0 | 0 | 0.3731 | 0 | 0.39357 | 0 | 0 | 0.39357 | 0 | 0 | 0.020467 | 5.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020467 | 5.4857 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ ТП 033-ВРУ 0,4 кВ средней школы №1 для обеспечения второго независимого питания п. Залегощь по ул. Горького 0,357 км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.53431 | 1.3013 | 0 | 0 | 0.53431 | 0 | 0 | 0.53431 | 0 | 0.65984 | 0 | 0 | 0.65984 | 0 | 0 | 0.12553 | 23.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12553 | 23.4942 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Частичное выполнение трассы кабелем, методом ГНБ.
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.69138 | 0 | 0 | 0 | 0.69138 | 0 | 0 | 0.69138 | 0 | 0.77435 | 0 | 0 | 0.77435 | 0 | 0 | 0.082975 | 12.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082975 | 12.0014 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №464 ПС Советская в ТП 009 (1 шт.), ТП 010 (1 шт.), ТП 150 (1 шт.), ТП 153 (1 шт.), ТП 154 (1 шт.), ТП 156 (1 шт.) (6 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.51128 | 14.8398 | 0 | 0 | 0.51128 | 0 | 0 | 0.51128 | 0 | 0.56439 | 0 | 0 | 0.56439 | 0 | 0 | 0.053103 | 10.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053103 | 10.3862 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов.
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны(1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.18009 | 2.4733 | 0 | 0 | 0.18009 | 0 | 0 | 0.18009 | 0 | 0.20996 | 0 | 0 | 0.20996 | 0 | 0 | 0.029872 | 16.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029872 | 16.5871 | 0 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов.