## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2023
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №569-т от 28.11.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2023 млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2023 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 213.9963 | 213.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9963 | 0 | 215.193 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0.55921 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 190.9598 | 190.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9598 | 0 | 193.526 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 | 0 | 1.3438 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 23.0364 | 23.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0364 | 0 | 21.667 | 0 | 0 | 0 | -1.3694 | 0 | -5.9446 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 213.9963 | 213.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9963 | 0 | 215.193 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0.55921 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 190.9598 | 190.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9598 | 0 | 193.526 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 | 0 | 1.3438 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 50.0669 | 50.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0669 | 0 | 57.7174 | 0 | 0 | 0 | 7.6505 | 0 | 15.2806 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 13.0311 | 13.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0311 | 0 | 17.986 | 0 | 0 | 0 | 4.9548 | 0 | 38.0229 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 13.0311 | 13.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0311 | 0 | 17.986 | 0 | 0 | 0 | 4.9548 | 0 | 38.0229 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 738 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.9181 | 1.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9181 | 0 | 2.6139 | 0 | 0 | 0 | 0.69584 | 0 | 36.2778 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 409 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 0.62386 | 0 | 59.4136 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Знаменский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 010 с. Знаменское | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0.73798 | 0.73798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73798 | 0 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.2666 | 0 | 36.1258 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 003 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.9402 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9402 | 0 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 30.5089 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 103 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.6878 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6878 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 0.58475 | 0 | 34.6449 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТПН 128 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0.85452 | 0.85452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85452 | 0 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0.47776 | 0 | 55.9099 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Строительство БКТП 1х100 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 153 г. Ливны Коррект.: строительство КТП 1х160 6/0,4 кВ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0.85606 | 0.85606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85606 | 0 | 1.0265 | 0 | 0 | 0 | 0.17045 | 0 | 19.9108 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 п.Хомутово Коррект.: строительство КТП 1х160 | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0.75068 | 0.75068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75068 | 0 | 0.96067 | 0 | 0 | 0 | 0.20999 | 0 | 27.973 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.6797 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6797 | 0 | 2.3499 | 0 | 0 | 0 | 0.67014 | 0 | 39.8958 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 021 п.Кромы | J-03512522-1.2.1.1.1-2023 | 1.556 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 2.2195 | 0 | 0 | 0 | 0.66349 | 0 | 42.6407 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 37.0358 | 37.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0358 | 0 | 39.7315 | 0 | 0 | 0 | 2.6957 | 0 | 7.2786 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 4.1723 | 4.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1723 | 0 | 4.411 | 0 | 0 | 0 | 0.23865 | 0 | 5.7199 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч.21,15,13,07,01,04,08,22,24, 26 г. Орел -10 шт | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 2.318 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 0 | 2.5473 | 0 | 0 | 0 | 0.22932 | 0 | 9.8933 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.2318 | 0.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0.23217 | 0 | 0 | 0 | 0.00037468 | 0 | 0.16164 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.46359 | 0.46359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46359 | 0 | 0.46445 | 0 | 0 | 0 | 0.00086261 | 0 | 0.18607 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.46359 | 0.46359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46359 | 0 | 0.46445 | 0 | 0 | 0 | 0.00086262 | 0 | 0.18607 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.2318 | 0.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0.23208 | 0 | 0 | 0 | 0.0002845 | 0 | 0.12274 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.04 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.2318 | 0.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0.23496 | 0 | 0 | 0 | 0.0031669 | 0 | 1.3662 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2023 | 0.2318 | 0.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0.23557 | 0 | 0 | 0 | 0.0037786 | 0 | 1.6301 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 13.3755 | 13.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3755 | 0 | 13.7907 | 0 | 0 | 0 | 0.4152 | 0 | 3.1042 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 123 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.6648 | 0.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0 | 0.69866 | 0 | 0 | 0 | 0.033852 | 0 | 5.092 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 125 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.28218 | 0.28218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28218 | 0 | 0.27974 | 0 | 0 | 0 | -0.0024378 | 0 | -0.86393 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 125 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3324 | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0 | 0.34965 | 0 | 0 | 0 | 0.017251 | 0 | 5.1898 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 111 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.6648 | 0.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0 | 0.69868 | 0 | 0 | 0 | 0.033872 | 0 | 5.095 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 491 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.6648 | 0.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0 | 0.65892 | 0 | 0 | 0 | -0.0058861 | 0 | -0.8854 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 423 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.6648 | 0.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0 | 0.66019 | 0 | 0 | 0 | -0.0046094 | 0 | -0.69334 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 677 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.6648 | 0.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0 | 0.67606 | 0 | 0 | 0 | 0.011261 | 0 | 1.6938 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 452 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.6648 | 0.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6648 | 0 | 0.80438 | 0 | 0 | 0 | 0.13957 | 0 | 20.9945 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 470 г. Орел -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.56435 | 0.56435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56435 | 0 | 0.56362 | 0 | 0 | 0 | -0.00073264 | 0 | -0.12982 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 822 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3324 | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0 | 0.37573 | 0 | 0 | 0 | 0.043324 | 0 | 13.0337 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 365 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.24466 | 0.24466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24466 | 0 | 0.25261 | 0 | 0 | 0 | 0.0079513 | 0 | 3.2499 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 492 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.28218 | 0.28218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28218 | 0 | 0.28841 | 0 | 0 | 0 | 0.0062333 | 0 | 2.209 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 354 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3174 | 0.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0 | 0.32734 | 0 | 0 | 0 | 0.0099435 | 0 | 3.1329 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 514 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.28218 | 0.28218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28218 | 0 | 0.28273 | 0 | 0 | 0 | 0.00055546 | 0 | 0.19685 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 514 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.28218 | 0.28218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28218 | 0 | 0.28273 | 0 | 0 | 0 | 0.00055548 | 0 | 0.19686 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 024 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3324 | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0 | 0.33638 | 0 | 0 | 0 | 0.0039773 | 0 | 1.1965 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 007 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.32101 | 0.32101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32101 | 0 | 0.31789 | 0 | 0 | 0 | -0.0031268 | 0 | -0.97405 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 027 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3174 | 0.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0 | 0.31714 | 0 | 0 | 0 | -0.00025367 | 0 | -0.079922 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3174 | 0.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0 | 0.31767 | 0 | 0 | 0 | 0.00027015 | 0 | 0.085115 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 059 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.85611 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0 | 0.86263 | 0 | 0 | 0 | 0.0065172 | 0 | 0.76126 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 560 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 139 г. Ливны -1шт. Коррект.: 630 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.42806 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | 0 | 0.47913 | 0 | 0 | 0 | 0.051072 | 0 | 11.9312 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 056 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3324 | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0 | 0.3367 | 0 | 0 | 0 | 0.0043015 | 0 | 1.2941 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 107 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.2858 | 0.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2858 | 0 | 0.31129 | 0 | 0 | 0 | 0.025495 | 0 | 8.9206 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 015 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3174 | 0.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0 | 0.31624 | 0 | 0 | 0 | -0.0011535 | 0 | -0.36344 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 016 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3174 | 0.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0 | 0.32696 | 0 | 0 | 0 | 0.0095686 | 0 | 3.0147 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 011 с. Русский Брод -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.25144 | 0.25144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | -0.01639 | 0 | -6.5185 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 011 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.25144 | 0.25144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0 | 0.25593 | 0 | 0 | 0 | 0.0044881 | 0 | 1.785 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п.Змиевка ул. Береговая -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3324 | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0 | 0.33366 | 0 | 0 | 0 | 0.0012611 | 0 | 0.37939 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п.Змиевка ул.Чапаева -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3324 | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.0055995 | 0 | 1.6846 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 005 п. Глазуновка -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3324 | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0 | 0.33805 | 0 | 0 | 0 | 0.0056475 | 0 | 1.699 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 008 пер. Советский, с. Сосково -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.25144 | 0.25144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0 | 0.25146 | 0 | 0 | 0 | 2.0003e-05 | 0 | 0.0079555 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 008 г. Новосиль -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.3174 | 0.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | 0 | 0.33523 | 0 | 0 | 0 | 0.017833 | 0 | 5.6185 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 007 Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.25144 | 0.25144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.0015573 | 0 | 0.61937 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 018 Дмитровск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2023 | 0.32101 | 0.32101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32101 | 0 | 0.32882 | 0 | 0 | 0 | 0.0078085 | 0 | 2.4324 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 15.2206 | 15.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2206 | 0 | 16.7174 | 0 | 0 | 0 | 1.4968 | 0 | 9.8338 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 12 г. Орел -2шт. ВА5543 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.14009 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14009 | 0 | 0.15883 | 0 | 0 | 0 | 0.018745 | 0 | 13.3811 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 437 г. Орел -7шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.67605 | 0.67605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67605 | 0 | 0.59205 | 0 | 0 | 0 | -0.084 | 0 | -12.4252 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 089 г. Орел -5шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.49762 | 0.49762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49762 | 0 | 0.42605 | 0 | 0 | 0 | -0.071578 | 0 | -14.384 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 079 яч.05 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.01 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.36822 | 0.36822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36822 | 0 | 0.24846 | 0 | 0 | 0 | -0.11977 | 0 | -32.526 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 506 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.01 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.36822 | 0.36822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36822 | 0 | 0.26436 | 0 | 0 | 0 | -0.10387 | 0 | -28.2076 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 511 яч.03 г. Орел -РВз-2шт, ВВ -1шт Коррект.: яч.02 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.36822 | 0.36822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36822 | 0 | 0.26436 | 0 | 0 | 0 | -0.10387 | 0 | -28.2076 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 414 яч.06 г. Орел -1шт КСО310 Коррект.: яч.03, РВз-2шт., ВВ 1шт | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.36822 | 0.36822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36822 | 0 | 0.24856 | 0 | 0 | 0 | -0.11967 | 0 | -32.4987 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Установка оборудования ТП 514 РУ 0,4 кВ г. Орел, ЩАП-33 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.019783 | 0.019783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019783 | 0 | 0.015963 | 0 | 0 | 0 | -0.0038198 | 0 | -19.3081 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена РУ 6 кВ ТП 514 на РУ 10 кВ (перевод питания) г. Орел КСО 298М 10шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 3.2607 | 3.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2607 | 0 | 5.4714 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 67.7993 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Орел, 45шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 2.0408 | 2.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0408 | 0 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 0.1689 | 0 | 8.2762 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 015 г. Болхов -1шт (КСО310) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.49199 | 0.49199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49199 | 0 | 0.53051 | 0 | 0 | 0 | 0.038525 | 0 | 7.8305 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Болхов, 4шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.1814 | 0.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814 | 0 | 0.20725 | 0 | 0 | 0 | 0.025845 | 0 | 14.2473 | 0 | Изменение технического решения. (увеличение длины токопровода)
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 065 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59025 | 0 | 0 | 0 | 0.00025341 | 0 | 0.042951 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 076 яч№1; №3; №5 г. Мценск -3шт. (КСО393-2шт. КСО 272-1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.68629 | 0.68629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68629 | 0 | 0.69162 | 0 | 0 | 0 | 0.0053362 | 0 | 0.77755 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Мценск, 22шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.99771 | 0.99771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99771 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 0 | 0.0018178 | 0 | 0.1822 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 059 г. Ливны -6шт. (КСО393-03 5шт., КСО393-04 1шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.5865 | 0.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5865 | 0 | 0.41809 | 0 | 0 | 0 | -0.16841 | 0 | -28.7144 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 051 г. Ливны -6шт. (КСО393-03 4 шт., КСО393-04 2 шт.) | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.58853 | 0.58853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58853 | 0 | 0.42859 | 0 | 0 | 0 | -0.15994 | 0 | -27.1767 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП г. Ливны, 18шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.81631 | 0.81631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81631 | 0 | 0.81632 | 0 | 0 | 0 | 1.0016e-05 | 0 | 0.001227 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Верховье -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.30333 | 0.30333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30333 | 0 | 0.28601 | 0 | 0 | 0 | -0.017321 | 0 | -5.7103 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 2 шт. Верховский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.090701 | 0.090701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090701 | 0 | 0.10251 | 0 | 0 | 0 | 0.011807 | 0 | 13.017 | 0 | Изменение технического решения. (увеличение длины токопровода)
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 001 п.Змиевка -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.11107 | 0.11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11107 | 0 | 0.10379 | 0 | 0 | 0 | -0.0072785 | 0 | -6.5533 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 028 пгт.Глазуновка -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.19936 | 0.19936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19936 | 0 | 0.2134 | 0 | 0 | 0 | 0.014039 | 0 | 7.0422 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 6 шт. Змиевский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.2721 | 0.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2721 | 0 | 0.27529 | 0 | 0 | 0 | 0.0031887 | 0 | 1.1719 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 004 п. Нарышкино -3 шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.27005 | 0.27005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27005 | 0 | 0.27081 | 0 | 0 | 0 | 0.00075951 | 0 | 0.28125 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 10 шт. Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.4535 | 0.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4535 | 0 | 0.44806 | 0 | 0 | 0 | -0.0054472 | 0 | -1.2011 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 005 п.Кромы -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.11107 | 0.11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11107 | 0 | 0.06153 | 0 | 0 | 0 | -0.049536 | 0 | -44.6004 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 8 шт. Кромской МФ | J-03512522-1.2.1.2.3-2023 | 0.3628 | 0.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3628 | 0 | 0.37411 | 0 | 0 | 0 | 0.011306 | 0 | 3.1164 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 1.514 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 0.0057778 | 0 | 0.38164 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 17 Яч.01,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19 г. Орёл -16 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 1.0093 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.001528 | 0 | 0.15139 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 33 Яч.01,02,03,04,09,11,12,14,16 г. Орёл -8 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2023 | 0.50465 | 0.50465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50465 | 0 | 0.5089 | 0 | 0 | 0 | 0.0042498 | 0 | 0.84213 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 2.7534 | 2.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7534 | 0 | 3.2927 | 0 | 0 | 0 | 0.5393 | 0 | 19.5868 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 30 Яч.21,15,07,01,04,22,24,26 г. Орёл -8 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 1.1014 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 0 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0.27942 | 0 | 25.3708 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 079 Яч.05 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.13767 | 0.13767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0.022721 | 0 | 16.5037 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 506 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 01 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.13767 | 0.13767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0.022721 | 0 | 16.5037 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 511 Яч.03г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 02 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.13767 | 0.13767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0.022721 | 0 | 16.5037 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 414 Яч.06 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч. 03 | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.13767 | 0.13767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 0.022721 | 0 | 16.5037 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП 04 яч.02 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.13767 | 0.13767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0 | 0.15596 | 0 | 0 | 0 | 0.018294 | 0 | 13.2882 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.27534 | 0.27534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27534 | 0 | 0.31077 | 0 | 0 | 0 | 0.035427 | 0 | 12.8667 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.27534 | 0.27534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27534 | 0 | 0.31077 | 0 | 0 | 0 | 0.035427 | 0 | 12.8667 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Техперевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 041 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.13767 | 0.13767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0 | 0.15596 | 0 | 0 | 0 | 0.018294 | 0 | 13.2882 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ЦРП яч.04 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.13767 | 0.13767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0 | 0.16871 | 0 | 0 | 0 | 0.031043 | 0 | 22.549 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
| Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 139 яч.03 г. Ливны - 1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2023 | 0.13767 | 0.13767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13767 | 0 | 0.16818 | 0 | 0 | 0 | 0.030512 | 0 | 22.1629 | 0 | Стоимость обороудования сложилась по результатам торгов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 119.8195 | 119.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8195 | 0 | 115.2271 | 0 | 0 | 0 | -4.5925 | 0 | -3.8328 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 109.1346 | 109.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1346 | 0 | 104.9096 | 0 | 0 | 0 | -4.225 | 0 | -3.8713 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 40.2898 | 40.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2898 | 0 | 43.568 | 0 | 0 | 0 | 3.2783 | 0 | 8.1367 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 703 ул. Советская г. Орел -1,47км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.63137 | 0.63137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63137 | 0 | 0.67151 | 0 | 0 | 0 | 0.040133 | 0 | 6.3565 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 675 ул. Паровозная г. Орел -1,5км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.64916 | 0.64916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64916 | 0 | 0.75031 | 0 | 0 | 0 | 0.10115 | 0 | 15.5823 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества опор.
| ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 673 ул. Тульская г. Орел -0,49км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.22048 | 0.22048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22048 | 0 | 0.22371 | 0 | 0 | 0 | 0.0032242 | 0 | 1.4623 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №27 ТП 150 ул. Полесская г. Орел -1,72км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.84685 | 0 | 0 | 0 | 0.086847 | 0 | 11.4273 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества опор. Увеличение длины трассы.
| ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 066 ул. Генерала Родина г. Орел -0,68км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.30688 | 0.30688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30688 | 0 | 0.3147 | 0 | 0 | 0 | 0.00782 | 0 | 2.5482 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 054 ул. Лескова г. Орел -0,65км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.29775 | 0.29775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29775 | 0 | 0.34688 | 0 | 0 | 0 | 0.049127 | 0 | 16.4993 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение длины трассы.
| ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, ул. Поселковая с разукрупнением распределительной сети г. Орел -2,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.8007 | 1.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8007 | 0 | 1.5493 | 0 | 0 | 0 | -0.25136 | 0 | -13.959 | 0 | Изменение проектного решения. (уменьшение длины трассы)
| Болховский участок | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от РП 01 до опоры №35 г. Болхов -1,35км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 0.085142 | 0 | 5.9708 | 0
| Вл 0,4 кВ №4 ТП 016 ,ул. Заречная, г. Болхов -0,7км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.36271 | 0.36271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36271 | 0 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0.0095099 | 0 | 2.6219 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №1 ТП 016 ул. Ленина, ул. Тургенева г. Мценск -0,44 Коррект.:0,3 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.32607 | 0.32607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32607 | 0 | 0.35844 | 0 | 0 | 0 | 0.032375 | 0 | 9.9291 | 0
| ВЛ-0,4кВ №10 ТП 086 Ул. Пионерская, ул. Советская г. Мценск -1,3км Коррект.:1,1 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.2431 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 1.2927 | 0 | 0 | 0 | 0.049579 | 0 | 3.9884 | 0
| ВЛ-0,4кВ №2 ТП031 Ул. Болховская д.63-65, Дет. Сад г. Мценск -0,8км Коррект.:0,78 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.6605 | 0.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6605 | 0 | 0.66558 | 0 | 0 | 0 | 0.0050873 | 0 | 0.77022 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 003 по ул.М. Голького, ул. Калинина п. Долгое 0,43 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.31947 | 0.31947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31947 | 0 | 0.35687 | 0 | 0 | 0 | 0.037396 | 0 | 11.7055 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества опор.
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Долгое - опора №1-опора № 37п. Долгое — 1,3 км Коррект.:1,37 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 2.6814 | 2.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6814 | 0 | 2.4536 | 0 | 0 | 0 | -0.22779 | 0 | -8.4952 | 0
| Участок ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская опора №1-опора №162 г. Ливны -1,470км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 2.7577 | 2.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7577 | 0 | 3.2071 | 0 | 0 | 0 | 0.44942 | 0 | 16.297 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества опор.
| ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №50 - опора №146 в г. Ливны -0,3км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.48694 | 0.48694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48694 | 0 | 0.48984 | 0 | 0 | 0 | 0.0028932 | 0 | 0.59416 | 0
| участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №1-опора №11 в г. Ливны протяженностью - 0,6 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.92354 | 0.92354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92354 | 0 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 0.32457 | 0 | 35.1446 | 0 | Изменение технического решения , с учетом существующих нагрузок применение провода большего сечения. Увеличение количества опор.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 по ул. Луговая, ул. Гагарина с разукрупнением распределительной линии п. Колпна -1,5км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.5533 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | 0.034221 | 0 | 2.2031 | 0
| ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская опора №1-опора №16 в г. Ливны -0,73км Коррект.: 1,21км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.4872 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4872 | 0 | 3.0175 | 0 | 0 | 0 | 1.5304 | 0 | 102.906 | 0 | Изменение технического решения. Перевод участка линии ВЛ в КЛ с прохождение методом ГНБ.
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 с.Русский Брод, п. Борки -1,605км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.0793 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 0 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 0.033467 | 0 | 3.1007 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 п.Красная Заря, ул. Ленина -1,079км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.90818 | 0.90818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90818 | 0 | 0.98334 | 0 | 0 | 0 | 0.075159 | 0 | 8.2758 | 0
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 010 до ТП 012 -0,582км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.62641 | 0.62641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62641 | 0 | 0.6331 | 0 | 0 | 0 | 0.006689 | 0 | 1.0678 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Первомайская с разукрупнением распределительной линии п. Покровское — 0,791 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.85104 | 0.85104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85104 | 0 | 0.8984 | 0 | 0 | 0 | 0.047363 | 0 | 5.5653 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 044 п. Змиевка ул. Степанова -0,6км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.7378 | 0.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7378 | 0 | 0.8063 | 0 | 0 | 0 | 0.068502 | 0 | 9.2847 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,45км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.52137 | 0.52137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52137 | 0 | 0.57127 | 0 | 0 | 0 | 0.049898 | 0 | 9.5705 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Кирова, ул. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Глазуновка-1,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1575 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 1.1701 | 0 | 0 | 0 | 0.012619 | 0 | 1.0902 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 011 ул. Горького, п. Покровское -0,8км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.96017 | 0.96017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96017 | 0 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0.061704 | 0 | 6.4264 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 008 ул. 60 лет Октября, п. Покровское -0,75км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.71861 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71861 | 0 | 0.72782 | 0 | 0 | 0 | 0.0092152 | 0 | 1.2824 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 ул. Ленина, г. Малоархангельск -0,45км Коррект.: с разукрупнением распределительной линии и переводом питания ул. Калинина от ТП 008 ВЛ №5 | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.45456 | 0.45456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45456 | 0 | 0.54193 | 0 | 0 | 0 | 0.08737 | 0 | 19.2206 | 0 | Изменение технического решения.Увеличение протяженности линии. Увеличение количества опор.
| ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 002 ул. Советская, с. Дросково 0,93км Коррект.: 0,65 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.69697 | 0.69697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69697 | 0 | 0.7017 | 0 | 0 | 0 | 0.0047313 | 0 | 0.67884 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 ул. Советская, с. Сосково с разукрупнением распределительной сети 0,55км Коррект.: 1,861 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.5334 | 1.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5334 | 0 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 0.0010354 | 0 | 0.067525 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 пер. Луговой, ул. Тургенева, пер. Березовый п. Шаблыкино с разукрупнением ВЛ, с переключением участка ВЛ от ВЛИ №5 ТП 013 — 1,275км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.035 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0.024061 | 0 | 2.3248 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. Поматилова п. Хотынец -0,5 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.68062 | 0.68062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68062 | 0 | 0.68566 | 0 | 0 | 0 | 0.0050398 | 0 | 0.74047 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001опоры №1-№14 ул. Поматилова, Пушкина п. Хотынец -0,42км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.51392 | 0.51392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51392 | 0 | 0.51523 | 0 | 0 | 0 | 0.0013059 | 0 | 0.25411 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 ул. Поматилова, пер. Пионерский п. Хотынец -0,89 км Коррект.: с разукрупнением ВЛ -1,284 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.0091 | 1.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0.013332 | 0 | 1.3212 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 ул. Машкарина п. Нарышкино -0,8км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.83916 | 0.83916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83916 | 0 | 0.89417 | 0 | 0 | 0 | 0.05501 | 0 | 6.5554 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №12 ПС "Залегощь" от опоры №1 до опоры №30 -1,521 км п. Залегощь | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.3956 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | 0 | 0.2249 | 0 | 16.115 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества опор.
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина, Садовая -1,445км Коррект.: 1,04км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.1732 | 1.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | 0 | 1.1432 | 0 | 0 | 0 | -0.029961 | 0 | -2.5538 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП0 17, ул. К.Маркса, ул. Свободы, п. Кромы -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.50451 | 0.50451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50451 | 0 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 0.026056 | 0 | 5.1646 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 015 ул. Красная, пер. 3-й Красный, г. Дмитровск -1,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.4877 | 1.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877 | 0 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0.062843 | 0 | 4.224 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 003 ул. Советская, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,92 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.98115 | 0.98115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0.054432 | 0 | 5.5478 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 020 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,45км | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 0.46799 | 0.46799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46799 | 0 | 0.46951 | 0 | 0 | 0 | 0.0015148 | 0 | 0.32368 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 019 ул. Бр.Овинниковых, г. Дмитровск -0,9км Коррект.: 0,84 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2023 | 1.0624 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 0 | 1.0746 | 0 | 0 | 0 | 0.012245 | 0 | 1.1526 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 68.8448 | 68.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8448 | 0 | 61.3416 | 0 | 0 | 0 | -7.5032 | 0 | -10.8987 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6кВ ТП679.01 - №719 РП"ПОГРУЗЧИК" - 1,49 км. Коррект.: 1,3км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 8.9595 | 8.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9595 | 0 | 6.3709 | 0 | 0 | 0 | -2.5887 | 0 | -28.893 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-6кВ ТП700.06 - ТП696.04 - 0,708 км. Коррект.: 0,34км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.5617 | 2.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5617 | 0 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | -0.14452 | 0 | -5.6415 | 0
| КЛ-6кВ ТП719.10 - ТП721.04 - 0,18 км. Коррект.: 0,2км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.6535 | 1.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6535 | 0 | 1.6799 | 0 | 0 | 0 | 0.026462 | 0 | 1.6004 | 0
| КЛ-6кВ ТП719.02 - ТП718.03 - 0,36 км. Коррект.: 0,34км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.8027 | 2.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8027 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | -0.51545 | 0 | -18.3915 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-6кВ ТП631.01 - ТП632.01 - 0,23 км. Коррект.: 0,28км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.2921 | 2.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | 2.0805 | 0 | 0 | 0 | -0.21155 | 0 | -9.2294 | 0
| КЛ-6кВ ТП011.03 - ТП013.04 - 0,43 км. Коррект.: 0,51км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 3.7258 | 3.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7258 | 0 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | -0.9975 | 0 | -26.7729 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-6кВ ТП672.04 - ТП673.04 - 0,352 км. Коррект.: КЛ-6кВ ТП673.01 - ТП672.02 - 0,62км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 4.3081 | 4.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3081 | 0 | 4.1562 | 0 | 0 | 0 | -0.15196 | 0 | -3.5272 | 0
| КЛ-6кВ ТП042.05 - ТП044.05 -0,35км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.4361 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | -0.024996 | 0 | -1.0261 | 0
| КЛ-10кВ ТП823.01 - ТП809.03 -0,83км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 4.8438 | 4.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8438 | 0 | 5.0843 | 0 | 0 | 0 | 0.24046 | 0 | 4.9642 | 0
| КЛ-10кВ ТП810.05 - ТП811.04 -1,2км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 7.3883 | 7.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3883 | 0 | 7.4579 | 0 | 0 | 0 | 0.069609 | 0 | 0.94214 | 0
| Участок КЛ-6кВ ТП160.01 - РП04.12 -1,2км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 8.71 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 7.5415 | 0 | 0 | 0 | -1.1686 | 0 | -13.4162 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-6кВ ТП379.03 - ТП380.01 г. Орел - 0,19км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.0678 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | -0.025345 | 0 | -2.3736 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4КЛ-0,4 кВ ТП048 - РУ0,4 кВ школы №3 г. Болхов - 0,52км. | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0.80827 | 0.80827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80827 | 0 | 0.88486 | 0 | 0 | 0 | 0.076592 | 0 | 9.4761 | 0
| Мценский Ф | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ-10 кВ РУ 10кВ ТП 059 до камеры трансформаторов ТП 059 г. Мценск - 2х0,16=0,32км Коррект.: 2х0,095=0,190км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0.58256 | 0.58256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58256 | 0 | 0.61089 | 0 | 0 | 0 | 0.028332 | 0 | 4.8635 | 0
| КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №35 ВЛ-10 кВ №18 ПС "Коммаш" г. Мценск -0,31км Коррект.: 0,363км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0.94378 | 0.94378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94378 | 0 | 1.1774 | 0 | 0 | 0 | 0.23362 | 0 | 24.7538 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов с применением ГНБ.
| КЛ-10 кВ от ТП 059 до оп. №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС "Район "В" г. Мценск -0,33км Коррект.: 0,380км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0.98158 | 0.98158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98158 | 0 | 1.2032 | 0 | 0 | 0 | 0.22164 | 0 | 22.5797 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов с применением ГНБ.
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 100 г. Ливны - 0,33км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.5643 | 1.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5643 | 0 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | -0.45254 | 0 | -28.929 | 0 | Изменение технического решения. Сокращение количества проколов методом ГНБ
| КЛ 6 кВ ТП 057-ТП 139 г. Ливны - 0,33 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.6004 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6004 | 0 | 1.3309 | 0 | 0 | 0 | -0.26948 | 0 | -16.8384 | 0 | Изменение технического решения. Сокращение количества проколов методом ГНБ
| КЛ 6 кВ ТП 097-ТП 164 г. Ливны - 0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.0295 | 2.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0295 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0.14957 | 0 | 7.3701 | 0
| КЛ-6кВ ТП 005-ТП 122 г. Ливны - 0,35км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 1.5755 | 1.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5755 | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | -0.35671 | 0 | -22.6417 | 0 | Изменение технического решения. Сокращение количества проколов методом ГНБ
| КЛ 6 кВ ТП 037-ТП 004 г. Ливны - 0,63 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.6894 | 2.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6894 | 0 | 1.9213 | 0 | 0 | 0 | -0.76814 | 0 | -28.5613 | 0 | Изменение технического решения.Сокращение количества проколов методом ГНБ. Сокращение протяженности трассы
| КЛ-6 кВ ТП 004-ТП 112 г. Ливны - 0,54 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.8543 | 2.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8543 | 0 | 2.0168 | 0 | 0 | 0 | -0.83758 | 0 | -29.3442 | 0 | Изменение технического решения. Сокращение количества проколов методом ГНБ. Сокращение протяженности трассы
| КЛ-6 кВ ТП 046-ТП 062 г. Ливны - 0,65км | J-03512522-1.2.2.1.2-2023 | 2.4657 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4657 | 0 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | -0.036492 | 0 | -1.48 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.6849 | 10.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6849 | 0 | 10.3174 | 0 | 0 | 0 | -0.3675 | 0 | -3.4394 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 10.6849 | 10.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6849 | 0 | 10.3174 | 0 | 0 | 0 | -0.3675 | 0 | -3.4394 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №14 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск" -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.1629 | 1.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1629 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | -0.0010266 | 0 | -0.088281 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №26 ВЛ 10 кВ №39 ПС "Мценск" -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.1458 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 1.1459 | 0 | 0 | 0 | 2.9037e-05 | 0 | 0.0025341 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №40 ВЛ 10 кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.1604 | 1.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1604 | 0 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 0.0031728 | 0 | 0.27342 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-6 кВ Фидер №11, п/ст Пушкарская, опора №59 г. Ливны | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.1873 | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 0 | 1.0962 | 0 | 0 | 0 | -0.091101 | 0 | -7.6729 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на КЛ-6 кВ Фидер №15, п/ст «ПМ», опора №4 г. Ливны -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.1686 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 1.0987 | 0 | 0 | 0 | -0.069944 | 0 | -5.9852 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №5 ПС-Верховье-1 опора №14 п. Верховье -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.1458 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | -0.0034789 | 0 | -0.30361 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор №72-73 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.2024 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 1.1518 | 0 | 0 | 0 | -0.050592 | 0 | -4.2075 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора № 1 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.2656 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | -0.056717 | 0 | -4.4814 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынец» опора №53 | J-03512522-1.2.2.2.1-2023 | 1.246 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 1.1482 | 0 | 0 | 0 | -0.097843 | 0 | -7.8524 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 21.0734 | 21.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0734 | 0 | 20.5815 | 0 | 0 | 0 | -0.49193 | 0 | -2.3344 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 21.0734 | 21.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0734 | 0 | 20.5815 | 0 | 0 | 0 | -0.49193 | 0 | -2.3344 | 0
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2023 | 2.7479 | 2.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7479 | 0 | 2.5089 | 0 | 0 | 0 | -0.23902 | 0 | -8.6981 | 0
| 2023 | J-03512522-1.2.4.2.1-2023 | 2.7479 | 2.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7479 | 0 | 2.5089 | 0 | 0 | 0 | -0.23902 | 0 | -8.6981 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2023 | 0.40122 | 0.40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40122 | 0 | 0.40847 | 0 | 0 | 0 | 0.0072517 | 0 | 1.8074 | 0
| 2023 | J-03512522-1.2.4.2.2-2023 | 0.40122 | 0.40122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40122 | 0 | 0.40847 | 0 | 0 | 0 | 0.0072517 | 0 | 1.8074 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 17.9243 | 17.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9243 | 0 | 17.6641 | 0 | 0 | 0 | -0.26017 | 0 | -1.4515 | 0
| РЕТОМЕТР-2М 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.082154 | 0.082154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082154 | 0 | -100 | 0 | Превышение лимита по инвестиционной программе
| Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С 2шт Коррект.: 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.39161 | 0.39161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39161 | 0 | -100 | 0 | Превышение лимита по инвестиционной программе
| Трассопоисковый комплект 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 0.39795 | 0.39795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39795 | 0 | -100 | 0 | Превышение лимита по инвестиционной программе
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э 2 шт. Коррект.: Автоподъемник ПСС-131-22Э, 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 7.1565 | 7.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1565 | 0 | 6.9483 | 0 | 0 | 0 | -0.20812 | 0 | -2.9081 | 0
| БМ-205Д на шасси МТЗ-2 1шт | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 3.9115 | 3.9115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9115 | 0 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | -0.37029 | 0 | -9.4666 | 0
| Самоходная установка горизонтального направленного бурения 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2023 | 5.9846 | 5.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9846 | 0 | 7.1746 | 0 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 19.8835 | 0 | Стоимость установки сложилась по результатам торгов.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 23.0364 | 23.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0364 | 0 | 21.667 | 0 | 0 | 0 | -1.3694 | 0 | -5.9446 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 22.4603 | 22.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4603 | 0 | 21.0217 | 0 | 0 | 0 | -1.4386 | 0 | -6.4049 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод ТП514 на электроснабжение по 10 кВ, в том числе: | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ №659 ПС Западная - 1 СШ РУ-10 кВ ТП514 - 0,265км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 1.9795 | 1.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9795 | 0 | 1.9382 | 0 | 0 | 0 | -0.04127 | 0 | -2.0849 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ №674 ПС Западная - 2 СШ РУ-10 кВ ТП514 - 0,265км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 2.0766 | 2.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 0 | 1.9848 | 0 | 0 | 0 | -0.091841 | 0 | -4.4226 | 0
| Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №1 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 2х0,095=0,19км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.34166 | 0.34166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34166 | 0 | 0.34941 | 0 | 0 | 0 | 0.0077563 | 0 | 2.2702 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №2 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,12км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.26087 | 0.26087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26087 | 0 | 0.24453 | 0 | 0 | 0 | -0.016347 | 0 | -6.2664 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ ТП800 - ВРУ №3 ж/д ул. Блынского, 4 для повышения уровня надежности электроснабжения г. Орел - 0,23км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.3913 | 0.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3913 | 0 | 0.42158 | 0 | 0 | 0 | 0.030283 | 0 | 7.739 | 0
| Строительство КЛ-10кВ РП24.13-ТП808.02 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел - 0,975км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 7.8137 | 7.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8137 | 0 | 6.5081 | 0 | 0 | 0 | -1.3056 | 0 | -16.7091 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| Болховский участок | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка КЛ 10кВ для переключения ТП 040 от ВЛ 10кВ №13 ПС Болхов для повышения уровня надежности электроснабжения от опоры №1.12 ВЛЗ-10кВ №29 до ТП 040 г. Болхов - 0,37км | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.82507 | 0.82507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82507 | 0 | 0.90475 | 0 | 0 | 0 | 0.079676 | 0 | 9.6569 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6кВ от ТП 037 до ТП 093 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 1.4744 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 0 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 0.46639 | 0 | 31.632 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение сечения провода по расчетным нагрузкам и протяженности трассы. Частичное выполнение трассы кабелем, методом ГНБ.
| Строительство КЛ 6кВ от ТП 093 до ТП 001 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,56км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 4.2502 | 4.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2502 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | -1.2692 | 0 | -29.863 | 0 | Изменение технического решения. Сокращение количества проколов методом ГНБ
| Верховский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛЗ 10 кВ №5 ПС Верховье-1 от опоры № 57 до ТП 028 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии п. Верховье -0,4км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.58042 | 0.58042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58042 | 0 | 0.60948 | 0 | 0 | 0 | 0.029055 | 0 | 5.0059 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Ленина, пгт. Покровское | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.76355 | 0.76355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76355 | 0 | 1.1013 | 0 | 0 | 0 | 0.33772 | 0 | 44.2304 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов.
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Немкова, ул. Пушкина, пер. Ленинский п. Нарышкино | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.67214 | 0.67214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67214 | 0 | 0.88488 | 0 | 0 | 0 | 0.21273 | 0 | 31.6501 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов.
| Строительство ВЛ 10 кВ -0,07км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.27469 | 0.27469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27469 | 0 | 0.27514 | 0 | 0 | 0 | 0.00044799 | 0 | 0.16309 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,3км. Коррект.: 2ВЛИ 0,4 кВ №1, №2 -0,317км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.31092 | 0.31092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31092 | 0 | 0.32798 | 0 | 0 | 0 | 0.017056 | 0 | 5.4857 | 0
| Залегощенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ ТП 033-ВРУ 0,4 кВ средней школы №1 для обеспечения второго независимого питания п. Залегощь по ул. Горького 0,357 км. | J-03512522-1.4.1.1-2023 | 0.44526 | 0.44526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44526 | 0 | 0.54986 | 0 | 0 | 0 | 0.10461 | 0 | 23.4942 | 0 | Изменение технического решения. Частичное выполнение трассы кабелем, методом ГНБ.
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.57615 | 0.57615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57615 | 0 | 0.64529 | 0 | 0 | 0 | 0.069145 | 0 | 12.0014 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ №464 ПС Советская в ТП 009 (1 шт.), ТП 010 (1 шт.), ТП 150 (1 шт.), ТП 153 (1 шт.), ТП 154 (1 шт.), ТП 156 (1 шт.) (6 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.42607 | 0.42607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42607 | 0 | 0.47032 | 0 | 0 | 0 | 0.044252 | 0 | 10.3862 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов.
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс в ТП 028 (1 шт.) г. Ливны(1шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2023 | 0.15008 | 0.15008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15008 | 0 | 0.17497 | 0 | 0 | 0 | 0.024893 | 0 | 16.5871 | 0 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов.