## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 3 |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №184-т от 30.11.2023
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 272.1502 | 0 | 0 | 181.2165 | 229.4386 | 42.5772 | 44.4517 | 55.855 | 74.3018 | 82.7843 | 110.685 | 0 | 0 | 0 | 48.2221 | 26.6102
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 249.7827 | 0 | 0 | 164.4006 | 217.3294 | 34.459 | 44.2727 | 55.2263 | 71.8288 | 74.7153 | 101.2279 | 0 | 0 | 0 | 52.9288 | 32.195
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 22.3675 | 0 | 0 | 16.8159 | 12.1092 | 8.1182 | 0.17905 | 0.62873 | 2.4731 | 8.069 | 9.4571 | 0 | 0 | 0 | -4.7067 | -27.9897
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 272.1502 | 0 | 0 | 181.2165 | 229.4386 | 42.5772 | 44.4517 | 55.855 | 74.3018 | 82.7843 | 110.685 | 0 | 0 | 0 | 48.2221 | 26.6102
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 249.7827 | 0 | 0 | 164.4006 | 217.3294 | 34.459 | 44.2727 | 55.2263 | 71.8288 | 74.7153 | 101.2279 | 0 | 0 | 0 | 52.9288 | 32.195
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 78.7731 | 0 | 0 | 36.11 | 65.0769 | 12.5198 | 22.6482 | 1.539 | 18.8119 | 22.0512 | 23.6168 | 0 | 0 | 0 | 28.9669 | 80.2184
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 28.918 | 0 | 0 | 9.4104 | 20.2761 | 0 | 0.0035412 | 0 | 6.2283 | 9.4104 | 14.0443 | 0 | 0 | 0 | 10.8657 | 115.4647
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 28.918 | 0 | 0 | 9.4104 | 20.2761 | 0 | 0.0035412 | 0 | 6.2283 | 9.4104 | 14.0443 | 0 | 0 | 0 | 10.8657 | 115.4647
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 411 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.6976 | 0 | 0 | 3.6976 | 2.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6976 | 2.3003 | 0 | 0 | 0 | -1.3974 | -37.7907 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.8534 | 0 | 0 | 0 | 0.096705 | 0 | 0 | 0 | 0.096705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096705 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Знаменское | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 2.0571 | 0 | 0 | 0 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 2.0775 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,04 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.5688 | 0 | 0 | 1.5688 | 2.1193 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 1.5688 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 0.55049 | 35.089 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 102 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 2.1187 | 0 | 0 | 0 | 1.6263 | 0 | 0 | 0 | 1.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6263 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Строительство КТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 069 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 2.1075 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 165 г. Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.208 | 0 | 0 | 1.208 | 1.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 1.2398 | 0 | 0 | 0 | 0.031859 | 2.6374
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 пгт. Покровское | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4573 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4428 | 0 | 0 | 1.4428 | 1.4447 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 1.4428 | 1.4412 | 0 | 0 | 0 | 0.0019663 | 0.13629
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт.Змиевка | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4932 | 0 | 0 | 1.4932 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 1.4932 | 1.8755 | 0 | 0 | 0 | 0.38584 | 25.8403 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4191 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | мероприятие 4 квартала
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 49.8551 | 0 | 0 | 26.6996 | 44.8007 | 12.5198 | 22.6446 | 1.539 | 12.5837 | 12.6408 | 9.5725 | 0 | 0 | 0 | 18.1012 | 67.7956
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 3.2101 | 0 | 0 | 3.2101 | 3.3401 | 3.2101 | 3.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13003 | 4.0508
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 г. Орёл -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.58365 | 0 | 0 | 0.58365 | 0.62651 | 0.58365 | 0.62651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042861 | 7.3437
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.87548 | 0 | 0 | 0.87548 | 0.92926 | 0.87548 | 0.92926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053784 | 6.1434
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0 | 0 | 0.29182 | 0.32233 | 0.29182 | 0.32233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030507 | 10.4539 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0 | 0 | 0.29182 | 0.29176 | 0.29182 | 0.29176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8767e-05 | -0.020138
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 076 яч.05 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.58365 | 0 | 0 | 0.58365 | 0.58347 | 0.58365 | 0.58347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0001806 | -0.030943
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0 | 0 | 0.29182 | 0.29207 | 0.29182 | 0.29207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025062 | 0.08588
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.02 г. Ливны -1шт Коррект.: яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0 | 0 | 0.29182 | 0.29469 | 0.29182 | 0.29469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028692 | 0.9832
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 17.2166 | 0 | 0 | 0 | 17.137 | 0 | 11.9978 | 0 | 4.2255 | 0 | 0.91363 | 0 | 0 | 0 | 17.137 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 484 г. Орел -2шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.46095 | 0 | 0.46095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46095 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 435 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 1.3623 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 417 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.99144 | 0 | 0 | 0 | 0.91246 | 0 | 0.91246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91246 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 657 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.66849 | 0 | 0 | 0 | 0.58257 | 0 | 0.58257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58257 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 659 г. Орел -2шт.Коррект.: 2х250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.76715 | 0 | 0 | 0 | 0.71868 | 0 | 0.71868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71868 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.39978 | 0 | 0 | 0 | 0.41654 | 0 | 0.41654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41654 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.38357 | 0 | 0 | 0 | 0.42166 | 0 | 0.42166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42166 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел -2шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 432 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.33424 | 0 | 0 | 0 | 0.35584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35584 | 0 | 0 | 0 | 0.35584 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.38357 | 0 | 0 | 0 | 0.55779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55779 | 0 | 0 | 0 | 0.55779 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.38357 | 0 | 0 | 0 | 0.57184 | 0 | 0 | 0 | 0.57184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57184 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.42809 | 0 | 0 | 0 | 0.42809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42809 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.40188 | 0 | 0 | 0 | 0.40188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40188 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 385 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.45116 | 0 | 0 | 0 | 0.45116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45116 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 411 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.50037 | 0 | 0 | 0 | 0.50037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50037 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.50256 | 0 | 0 | 0 | 0.50256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50256 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 1.3623 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.40591 | 0 | 0.40591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40591 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 135 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.45773 | 0 | 0.45773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45773 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.43892 | 0 | 0 | 0 | 0.45773 | 0 | 0.45773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45773 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 046 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.45791 | 0 | 0.45791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45791 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.43892 | 0 | 0 | 0 | 0.45791 | 0 | 0.45791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45791 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0.35378 | 0 | 0.35378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35378 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 019 п. Хомутово -1шт. Коррект.: 160 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0.36285 | 0 | 0 | 0 | 0.36285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36285 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 024 п. Верховье -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 п.Змиевка ул.Чапаева -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 012 пер. Адлера, г. Малоархангельск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0.34729 | 0 | 0.34729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34729 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0.27861 | 0 | 0.27861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27861 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0.3592 | 0 | 0.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3592 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 016 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0.27893 | 0 | 0.27893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27893 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 009 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.4723 | 0 | 0.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4723 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 028 п. Залегощь -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.85421 | 0 | 0 | 0 | 0.90744 | 0 | 0.90744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90744 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 016 п. Залегощь -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 015 п.Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.46196 | 0 | 0 | 0 | 0.46196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46196 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0.2659 | 0 | 0 | 0 | 0.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2659 | 0 | мероприятие 4 квартала
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 22.317 | 0 | 0 | 18.5589 | 17.5341 | 4.6872 | 4.5513 | 1.539 | 4.6304 | 12.3326 | 8.3525 | 0 | 0 | 0 | -1.0248 | -5.5216
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 399 г. Орел -2шт. ВА5543 Коррект.: ВА5541-1000А | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.18557 | 0 | 0 | 0 | 0.13394 | 0 | 0 | 0 | 0.13394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13394 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел -2шт. ВА5543 Коррект.: ВА5543-1600А | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.28808 | 0 | 0 | 0 | 0.26682 | 0 | 0 | 0 | 0.26682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26682 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 439 г. Орел -6шт. КСО 393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел -1шт ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.086496 | 0 | 0 | 0 | 0.060758 | 0 | 0 | 0 | 0.060758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060758 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 871 г. Орел -8шт. КСО 393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.09 г. Орел -1шт КСО310 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.10 г. Орел -1шт КСО310 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.08 г. Орел -1шт КСО310 Коррект.: яч.05, РВз-2шт., ВВ -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.38334 | 0 | 0 | 0.38334 | 0.38265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38334 | 0.38265 | 0 | 0 | 0 | -0.00069245 | -0.18063
| Установка в РУ 10 кВ РП 17 - КСО 298 г. Орел 2шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.7343 | 0 | 0 | 1.7343 | 1.7348 | 1.7343 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046567 | 0.02685
| Замена оборудования в РУ 10 кВ РП 27 - КСО 298 г. Орел 13шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 11.2882 | 0 | 0 | 11.2882 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2882 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | -3.8982 | -34.5336 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 002 яч.03 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.38334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 25 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.3156 | 0 | 0 | 0.63147 | 1.42 | 0.63147 | 0.69192 | 0 | 0.72809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78853 | 124.8724 | мероприятие1 - 4 квартала, выполнено в 1 квартале на 100%
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.37515 | 0 | 0 | 0 | 0.30572 | 0 | 0.30572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30572 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Мценский ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.77131 | 0 | 0 | 0.77131 | 0.72403 | 0.77131 | 0 | 0 | 0.72403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047276 | -6.1293
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск -4шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.49769 | 0 | 0 | 0.49769 | 0.42476 | 0.49769 | 0.42476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072927 | -14.6533 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 20 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.0525 | 0 | 0 | 0.52623 | 1.055 | 0.52623 | 0.52762 | 0 | 0.52736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52876 | 100.4809 | мероприятие1 - 4 квартала, выполнено в 1 квартале на 100%
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны -5шт КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.62023 | 0 | 0 | 0 | 0.50568 | 0 | 0 | 0 | 0.50568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50568 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 097 г. Ливны -КСО393-5шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.60896 | 0 | 0 | 0 | 0.50781 | 0 | 0 | 0 | 0.50781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50781 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 001 г. Ливны -КСО393-6 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.73058 | 0 | 0 | 0.73058 | 0.62322 | 0 | 0 | 0.73058 | 0.62322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10736 | -14.6956 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 11 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.57885 | 0 | 0 | 0.57885 | 0.59693 | 0.26311 | 0.59693 | 0.31574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018083 | 3.124
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 049 г. Ливны -5шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 009 г. Ливны -2шт. ЩО70 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря -3шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.37423 | 0 | 0 | 0.37423 | 0.43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37423 | 0.43463 | 0 | 0 | 0 | 0.060393 | 16.1379 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Покровское -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.12187 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.12187 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00077608 | 0.63683
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.12187 | 0.14522 | 0 | 0 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.14522 | 0 | 0 | 0 | 0.023351 | 19.1612 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Покровское -1шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г. Новосиль -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.2868 | 0.25628 | 0 | 0 | 0 | 0.25628 | 0.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030518 | -10.6409 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 007 г. Дмитровск -2шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.24899 | 0 | 0 | 0.24899 | 0.17375 | 0 | 0 | 0.24899 | 0.17375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075239 | -30.218 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 5 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.26311 | 0 | 0 | 0.26311 | 0.26953 | 0.26311 | 0.26953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064162 | 2.4386
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 г. Дмитровск -1шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 1.8726 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.02,12,16,18 г. Орёл -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0.37451 | 0 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.04,07,17,18 г. Орёл -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0.37451 | 0 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Внедрение дуговой защиты в РП 33 Яч. 01,02,03,09,11,12,14,16 г. Орёл -8 шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 10 Яч.15, 13, 11 ,09, 05, 02, 20, 18, 14, 12, 10, 08 г. Орёл -12 шт | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | мероприятие 4 квартала
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП и ТП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 5.2388 | 0 | 0 | 4.9306 | 4.9111 | 4.6225 | 2.7554 | 0 | 1.8493 | 0.30816 | 0.30636 | 0 | 0 | 0 | -0.019534 | -0.39618
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 002 Яч.03 г. Орёл -1 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл -3 шт Коррект.: доп яч.02. -4шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 1.2327 | 0 | 0 | 1.2327 | 1.2324 | 1.2327 | 1.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00023695 | -0.019223
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 20 Яч.06,09,05,07,01,12,04 г. Орёл -7 шт Коррект.: искл яч.06 -6шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 1.849 | 0 | 0 | 1.849 | 1.8493 | 1.849 | 0 | 0 | 1.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035021 | 0.01894
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 491 Яч.09 г. Орёл -1 шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 491 Яч.10 г. Орёл -1 шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 415 Яч.08 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч.05 | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0 | 0 | 0.30816 | 0.30945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30816 | 0.30945 | 0 | 0 | 0 | 0.0012839 | 0.41662
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 013 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0 | 0 | 0.30816 | 0.30877 | 0.30816 | 0.30877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060705 | 0.19699
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 076 яч.05 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.61633 | 0 | 0 | 0.61633 | 0.61686 | 0.61633 | 0.61686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005303 | 0.086042
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 107 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0 | 0 | 0.30816 | 0.30877 | 0.30816 | 0.30877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060709 | 0.197
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 яч.03 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0 | 0 | 0.30816 | 0.28549 | 0.30816 | 0.28857 | 0 | 0 | 0 | -0.003086 | 0 | 0 | 0 | -0.022676 | -7.3583
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 126.0778 | 0 | 0 | 108.8732 | 114.7689 | 10.5772 | 12.7985 | 53.6872 | 38.9921 | 44.6088 | 62.9783 | 0 | 0 | 0 | 5.8957 | 5.4152
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 114.462 | 0 | 0 | 108.8732 | 103.1657 | 10.5772 | 12.7985 | 53.6872 | 38.9921 | 44.6088 | 51.3751 | 0 | 0 | 0 | -5.7076 | -5.2424
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 68.6355 | 0 | 0 | 67.3089 | 63.6794 | 9.8238 | 12.0246 | 31.5121 | 30.1581 | 25.973 | 21.4967 | 0 | 0 | 0 | -3.6295 | -5.3923
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №17 РП 21 ул. Генерала Родина г. Орел - 1,35 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.1818 | 0 | 0 | 1.1818 | 1.1822 | 0 | 0 | 1.1818 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040619 | 0.03437
| ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 815 ш. Московское г. Орел -0,9км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №21 РП 19 ул. Московское шоссе г. Орел -2,66км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.30977 | 0 | 0 | 0.30977 | 0.30992 | 0.30977 | 0.30992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014898 | 0.048093
| ВЛ-0,4 кВ ТП 435 ул. Авиционная, г. Орел -3,0км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел -1,13км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0.84766 | 1.08 | 0.83701 | 0 | 0.010645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23239 | -21.5166 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ул. Наугорское шоссе г. Орел -2,0 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4511 | 0 | 0 | 1.4511 | 1.4508 | 0 | 0 | 1.4511 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00027388 | -0.018874
| КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ул. Наугорское шоссе г. Орел -1,24км Коррект.:1,08 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.91898 | 0 | 0 | 0.91898 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91898 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.091798 | 9.9891
| ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ул. Наугорское шоссе г. Орел -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.28862 | 0 | 0 | 0.28862 | 0.31851 | 0.28862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31851 | 0 | 0 | 0 | 0.029891 | 10.3565 | стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел -0,35км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.27698 | 0 | 0 | 0.27698 | 0.27784 | 0.27698 | 0.27784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086266 | 0.31146
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №10 ПС «Болхов» от опоры № 6 до опоры №24 и от опоры №17 до ТП 002, ТП 001 г.Болхов -1,400км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.9264 | 0 | 0 | 1.9264 | 1.6602 | 0 | 0 | 0.96318 | 1.6602 | 0.96318 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26619 | -13.8184 | не завершееная реконструкция
| ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов -0,5км Коррект.: 0,7 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.1666 | 0 | 0 | 2.1666 | 1.8616 | 0 | 1.8553 | 2.1666 | 0.0062687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30503 | -14.0783 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск -6,11км Коррект.: 5,500 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 7.3346 | 0 | 0 | 7.3346 | 6.3756 | 0 | 0 | 3.6673 | 6.3756 | 3.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95896 | -13.0746 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость работ сложилась по результатам торгов. Изменение технического решения, уменьшение длины трассы.
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 072 с разукрупнением распределительной линии. г. Мценск - 2,52 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 4.1765 | 0 | 0 | 4.1765 | 2.6476 | 0 | 0.93665 | 4.1765 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5289 | -36.6075 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 по ул. Железнодорожная в п. Колпна - 0,72 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0.94087 | 1.4629 | 0.9326 | 0 | 0.0082794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52198 | -35.6823 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Колпны опора 132-опора №135 п. Колпна - 0,74 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4634 | 0 | 0 | 1.4634 | 1.475 | 0.73171 | 0 | 0.73171 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011599 | 0.79263
| Участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская ТП 163-опора №124 в г. Ливны - 0,60 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.7026 | 0 | 0 | 1.7026 | 1.5296 | 0 | 0 | 1.7026 | 0.0086343 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | -0.17301 | -10.1613 | Изменение технического решения, перевод учстка ВЛ в КЛ. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по ул. Первомайская, ул. Советская в п. Колпна -1,65км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 по ул. Шлях в п. Долгое -1,15км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158 по пер. Радужный, пер. Стрелецкий, ул. Совхозная в г. Ливны -0,88км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны -3,32км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 6.9268 | 0 | 0 | 6.9268 | 7.8386 | 0 | 0.99242 | 3.4634 | 2.6272 | 3.4634 | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 0.91173 | 13.1623 | изменение технического решения, увеличение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Красная Заря, ул. Советская -0,462км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.9175 | 0 | 0 | 0.9175 | 0.77383 | 0 | 0.77383 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14367 | -15.659 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая -1,261км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с разукрупнением распределительной линии и переводом питания от ТП 014 с. Русский Брод, ул. В.Быкова -1,697км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.9744 | 0 | 0 | 1.9744 | 2.0687 | 0 | 0 | 0.98722 | 1.6576 | 0.98722 | 0.41107 | 0 | 0 | 0 | 0.094254 | 4.7737
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,366км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.62151 | 0 | 0 | 0.62151 | 0.65505 | 0 | 0 | 0.62151 | 0.65505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033546 | 5.3976
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 -0,38км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0925 | 0.56382 | 0 | 0 | 1.0925 | 0.56382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52866 | -48.3907 | изменение технического решения, изменение монтажа горизонтального заземлителя
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная -0,88км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.7664 | 0 | 0 | 1.7664 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026582 | 1.5048
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,37км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.93325 | 0 | 0 | 0.93325 | 0.94257 | 0.93325 | 0.93524 | 0 | 0.0073332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093229 | 0.99898
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 050 п. Змиевка ул. Спортивная -0,75км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина -1,2км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.4666 | 0 | 0 | 2.4666 | 2.642 | 0 | 0.017742 | 0 | 0 | 2.4666 | 2.6242 | 0 | 0 | 0 | 0.1754 | 7.111
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 ул. Дубровинского, п. Покровское -1,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 1.8053 | 0 | 0.013011 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.7923 | 0 | 0 | 0 | 0.002036 | 0.11291
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск -0,704км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4584 | 0 | 0 | 1.4584 | 1.4647 | 0 | 0 | 1.4584 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063256 | 0.43373
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 пер. Школьный, с. Сосково с переводом питания от ТП 002- 0,589 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.79781 | 0 | 0 | 0.79781 | 0.73083 | 0 | 0.48678 | 0 | 0.24405 | 0.79781 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066986 | -8.3962
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опоры №26-35 с. Сосково- 0,510 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.0861 | 0 | 0 | 1.0861 | 1.1237 | 0 | 0 | 0 | 0.0061504 | 1.0861 | 1.1176 | 0 | 0 | 0 | 0.037583 | 3.4603
| Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №182-188 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ -0,4 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 3.3638 | 0 | 0 | 3.3638 | 2.9896 | 0 | 0 | 1.6819 | 0.45373 | 1.6819 | 2.5359 | 0 | 0 | 0 | -0.37423 | -11.1252 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково - 0,96 км Коррект.: 0,82 км. с разукрупнением распределительной линии | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.1823 | 0 | 0 | 1.1823 | 1.2773 | 1.1823 | 0 | 0 | 0.89467 | 0 | 0.3826 | 0 | 0 | 0 | 0.094998 | 8.0352
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино 0,25 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.47368 | 0 | 0 | 0.47368 | 0.47838 | 0.47368 | 0.47483 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046952 | 0.99121
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино - 0,5 км Коррект.: оп. №93-81 - 0,53 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.6316 | 0 | 0 | 1.6316 | 1.7609 | 0 | 0 | 0 | 0.006387 | 1.6316 | 1.7545 | 0 | 0 | 0 | 0.12928 | 7.9234
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец 0,7 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.0725 | 0 | 0 | 1.0725 | 1.0836 | 1.0725 | 0.38783 | 0 | 0.69575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011032 | 1.0286
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,31км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.42551 | 0 | 0 | 0.42551 | 0.43004 | 0 | 0.43004 | 0.42551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045338 | 1.0655
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская -0,87км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.5062 | 0 | 0 | 1.5062 | 1.444 | 0 | 0.010645 | 0 | 0 | 1.5062 | 1.4334 | 0 | 0 | 0 | -0.062166 | -4.1273
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. Коммунаров -0,75км Коррект.:0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.87603 | 0 | 0 | 0.87603 | 0.91315 | 0 | 0.91315 | 0 | 0 | 0.87603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037125 | 4.2379
| Участок ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое ТП-004 - ТП005 с. Моховое - 1,02 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 1.747 | 0 | 0 | 0.95841 | 1.747 | 0.95841 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16981 | -8.859
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021, ул. Профсоюзная, п. Кромы -0,4 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.88946 | 0 | 0 | 0.88946 | 0.83248 | 0 | 0.0067418 | 0 | 0 | 0.88946 | 0.82574 | 0 | 0 | 0 | -0.056978 | -6.4059
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы -0,34км Коррект.: 0,3 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.58196 | 0 | 0 | 0.58196 | 0.5831 | 0 | 0.0040214 | 0.58196 | 0.57908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011484 | 0.19734
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск - 1,26км Коррект.: 1,096 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.012 | 0 | 0 | 2.012 | 1.4224 | 2.012 | 1.4106 | 0 | 0.011828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58961 | -29.3037 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,722 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4796 | 0 | 0 | 1.4796 | 1.497 | 0 | 0.011355 | 1.4796 | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017363 | 1.1734
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск -0,6км Коррект.: 0,57 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.98584 | 0 | 0 | 0.98584 | 0.8815 | 0 | 0.0069784 | 0 | 0 | 0.98584 | 0.87452 | 0 | 0 | 0 | -0.10434 | -10.584 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск -0,86км Коррект.: 1,5 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.6531 | 0 | 0 | 1.3266 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 1.3729 | 1.3266 | 0.67572 | 0 | 0 | 0 | 0.72204 | 54.4291 | мероприятие 3-4 квартала . Выполнено 100%
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 45.8266 | 0 | 0 | 41.5643 | 39.4863 | 0.75346 | 0.77389 | 22.1751 | 8.8341 | 18.6358 | 29.8783 | 0 | 0 | 0 | -2.0781 | -4.9996
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 - 1,18 км ( 2х0,59 км) г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 6.7215 | 0 | 0 | 6.7215 | 4.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7215 | 4.9659 | 0 | 0 | 0 | -1.7556 | -26.1191 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 0,68 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 4.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 г. Орел 0,495км. Коррект.: 0,42 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 3.2404 | 0 | 0 | 3.2404 | 3.527 | 0 | 0 | 3.2404 | 3.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28652 | 8.8421
| КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ"-ТП511.03 - 0,63 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.6268 | 0 | 0 | 2.6268 | 2.9012 | 0 | 0 | 2.6268 | 0 | 0 | 2.9012 | 0 | 0 | 0 | 0.27443 | 10.4475 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ
| КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41-0,204 км. г.Орел Коррект.: 0,28 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.0277 | 0 | 0 | 1.0277 | 1.0617 | 0 | 0.0029585 | 0 | 1.0569 | 1.0277 | 0.0017811 | 0 | 0 | 0 | 0.033969 | 3.3054
| КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43- 0,130 км г. Орел Коррект.: 0,166 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.67054 | 0 | 0 | 0.67054 | 0.74492 | 0 | 0.0029585 | 0 | 0.74018 | 0.67054 | 0.0017811 | 0 | 0 | 0 | 0.074377 | 11.092 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ
| КЛ-0,4 кВ №17 перемычка Тургенева 47-45 -0,160 км Коррект.: КЛ-0,4кВ №17, №3 ТП063 Тургенева 47, Тургенева 45 -0,354 км. г.Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.3204 | 0 | 0 | 1.3204 | 1.3081 | 0 | 0.0029585 | 0 | 1.3034 | 1.3204 | 0.0017811 | 0 | 0 | 0 | -0.012315 | -0.93262
| КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №14 - Новикова 8 г. Орел 0,16 км. Коррект.: 0,14 | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.45509 | 0 | 0 | 0.45509 | 0.4554 | 0.45509 | 0.4546 | 0 | 0 | 0 | 0.00079816 | 0 | 0 | 0 | 0.0003101 | 0.068141
| КЛ-0,4кВ ТП068 №13, №5 - Новикова 6 г. Орел 0,09км. Коррект.: 0,11 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.29836 | 0 | 0 | 0.29836 | 0.31121 | 0.29836 | 0.31042 | 0 | 0 | 0 | 0.00079814 | 0 | 0 | 0 | 0.012849 | 4.3066
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участок КЛ-10 кВ ТП 055 - ТП 010 ул. Советская, ул. Калинина г. Мценск- 0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.5524 | 0 | 0 | 2.5524 | 2.1684 | 0 | 0 | 2.5524 | 0.018113 | 0 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | -0.38398 | -15.044 | изменение технического решения , сокращение количества проколов
| участок КЛ-10 кВ ТП 023 - ТП 056 ул. Карла Маркса г. Мценск -0,28 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.7355 | 2.1317 | 0 | 0 | 1.7355 | 0.023888 | 0 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 0.39622 | 22.831 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ
| 2КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 яч.07, яч 10 г.Мценск -1,0км. Коррект.: 1,42 км. (2х0,71км) | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 7.8338 | 0 | 0 | 7.8338 | 6.4669 | 0 | 0 | 3.9169 | 0.0094622 | 3.9169 | 6.4574 | 0 | 0 | 0 | -1.3669 | -17.4484 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость работ сложилась по результатам торгов. Изменение технического решения, уменьшение длины трассы.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 058 до ж/д №8 по ул. Гайдара г. Ливны -0,14км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №2 ТП 058 до ж/д №10 по ул. Гайдара г. Ливны-0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №21 ТП 058 до ж/д №12 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №20 ТП 142 до ж/д №2 по ул. Денисова г. Ливны -0,227км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,12км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №24 ТП 142 до ж/д №17 по ул. Денисова г. Ливны -0,26км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №5 ТП 096 до ж/д №41 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,24км. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 096 до ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 19 ТП 096 до ж/д №33 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,11км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 127 до ж/д №6 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 100 до ж/д №7 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 8 ТП 100 до ж/д №9 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ6 кВ опора №115-ТП 003 г. Ливны -0,64км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 009-ТП 022 г. Ливны -0,4км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 011-ТП 030 г. Ливны - 0,23 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.0897 | 0 | 0 | 1.0897 | 0.97903 | 0 | 0 | 1.0897 | 0.97903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1107 | -10.1586 | изменение технического решения , сокращение количества проколов
| КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 098 г. Ливны - 0,12 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.50844 | 0 | 0 | 0.50844 | 0.60477 | 0 | 0 | 0.50844 | 0.60477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096331 | 18.9465 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ.
| КЛ 6 кВ ТП 088-ТП 007 г. Ливны - 0,3 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.3861 | 0 | 0 | 1.3861 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 0.0039032 | 1.3861 | 1.3555 | 0 | 0 | 0 | -0.026688 | -1.9254
| КЛ 6 кВ ТП 007-ТП 015 г. Ливны - 0,72 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 3.5926 | 0 | 0 | 3.5926 | 3.8924 | 0 | 0 | 0 | 0.0094622 | 3.5926 | 3.8829 | 0 | 0 | 0 | 0.29982 | 8.3455
| КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 098 г. Ливны - 0,25 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.2601 | 0 | 0 | 1.2601 | 1.3639 | 0 | 0 | 1.2601 | 0.098009 | 0 | 1.2659 | 0 | 0 | 0 | 0.10388 | 8.2443
| КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 060 г. Ливны - 0,24 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.2287 | 0 | 0 | 1.2287 | 1.3785 | 0 | 0 | 1.2287 | 0.0035412 | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0.14983 | 12.1941 | изменение технического решения, увеличение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| КЛ 6 кВ ТП 051-ЦРП г. Ливны - 0,39 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.2478 | 0 | 0 | 2.2478 | 2.0564 | 0 | 0 | 2.2478 | 0.010028 | 0 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | -0.19138 | -8.5142
| КЛ 6 кВ ТП 047-ТП 055 г. Ливны - 0,35 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.3375 | 0 | 0 | 1.3375 | 1.3679 | 0 | 0 | 1.3375 | 0.0049677 | 0 | 1.3629 | 0 | 0 | 0 | 0.030387 | 2.2719
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 0,4кВ №02 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.26184 | 0 | 0 | 0.26184 | 0.32759 | 0 | 0 | 0.26184 | 0.32759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065744 | 25.108 | изменение технического решения, увеличение протяженности трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| КЛ 0,4кВ №03 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.16904 | 0 | 0 | 0.16904 | 0.11385 | 0 | 0 | 0.16904 | 0.11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055195 | -32.6513 | изменение технического решения , сокращение количества проколов, уменьшение протяженноти трасы.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.6158 | 0 | 0 | 0 | 11.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6033 | 0 | 0 | 0 | 11.6033 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 11.6158 | 0 | 0 | 0 | 11.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6033 | 0 | 0 | 0 | 11.6033 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №2 ВЛ 6 кВ №610 ПС "Западная" г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.3887 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №64 ВЛ 10 кВ №14 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Установка для целей защиты, пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№14 ПС "Мценск" Коррект.: опора № 44 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 1.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4102 | 0 | 0 | 0 | 1.4102 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ Фидер №40, п/ст «Черемисиново», опора №117 п. Долгое -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ Фидер №1, п/ст «Долгое», опора №32 п. Долгое -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 п. Хомутово -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты и секционирования ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №19 кВ ПС 110/35/10 кВ Покровская опора №52 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Установка для целей защиты и секционирования ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ Покровская оп. №№1-2 Коррект.: оп. №2-3 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 1.5281 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора №25 с. Сосково -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №87 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 1.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4727 | 0 | 0 | 0 | 1.4727 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 п. Залегощь оп. №№1-2 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 1.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4474 | 0 | 0 | 0 | 1.4474 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №25 п. Залегощь оп. №№41-42 -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №7 п/с 110/35/10 кВ «Дмитровская» на ТП 015 г. Дмитровск -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №2 ПС Дмитровская ул.Коллективная г. Дмитровск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.6398 | 0 | 0 | 11.362 | 11.6348 | 11.362 | 4.4261 | 0 | 7.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27281 | 2.4011
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 11.362 | 0 | 0 | 11.362 | 11.6348 | 11.362 | 4.4261 | 0 | 7.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27281 | 2.4011
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 11.362 | 0 | 0 | 11.362 | 11.6348 | 11.362 | 4.4261 | 0 | 7.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27281 | 2.4011
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2774 объекта) г. Орел Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -7 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 2.3392 | 0 | 0 | 2.3392 | 2.3436 | 2.3392 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044213 | 0.18901
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -2 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0.66835 | 0 | 0 | 0.66835 | 0.69183 | 0.66835 | 0 | 0 | 0.69183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023484 | 3.5137
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ п. Знаменское 1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (350 объекта) г. Мценск Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3367 | 1.3738 | 1.3367 | 0.68691 | 0 | 0.68691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037119 | 2.7769
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (450 объекта) г. Ливны Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3367 | 1.3762 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039513 | 2.956
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0025 | 1.0276 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025085 | 2.5022
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (165 объекта) п. Змиевка Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0025 | 1.0267 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024222 | 2.4161
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0025 | 1.0289 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026411 | 2.6344
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Залегощь Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3367 | 1.4001 | 1.3367 | 0.71259 | 0 | 0.68754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063428 | 4.7451
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Кромы Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-4шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3367 | 1.3658 | 1.3367 | 0.68291 | 0 | 0.68291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029127 | 2.179
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №258, №608 в РП 02 г. Орел -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №406 в ТП 160 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №228 в ТП 407 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №57, №71 в РП 30 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.46062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №606 в ТП 506 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №243 в ТП 415 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №39 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №1 ПС «Колпны» опора №1 п. Колпна ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №4 ПС «Колпны» опора №4 п. Колпна ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям ВЛ №7 ПС 110/35/10 кВ Корсаково с. Корсаково -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 32.292 | 0 | 0 | 8.0554 | 25.8488 | 0 | 4.4 | 0 | 6.816 | 8.0554 | 14.6328 | 0 | 0 | 0 | 17.7934 | 220.8892
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 32.292 | 0 | 0 | 8.0554 | 25.8488 | 0 | 4.4 | 0 | 6.816 | 8.0554 | 14.6328 | 0 | 0 | 0 | 17.7934 | 220.8892
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2024 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | J-03512522-1.2.4.2.1-2024 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2024 | 0.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | J-03512522-1.2.4.2.2-2024 | 0.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 28.0304 | 0 | 0 | 8.0554 | 25.8488 | 0 | 4.4 | 0 | 6.816 | 8.0554 | 14.6328 | 0 | 0 | 0 | 17.7934 | 220.8892
| Высоковольнтый счетчик РиМ 384.02/2 (10 кВ) (или аналог)2шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Испытательное устройство Ретом-51 (или аналог) 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 2.7484 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Передвижная лаборатория 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 5.9678 | 0 | 0 | 0 | 5.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9311 | 0 | 0 | 0 | 5.9311 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э Коррект.: 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 8.0554 | 0 | 0 | 8.0554 | 8.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0554 | 8.7017 | 0 | 0 | 0 | 0.64629 | 8.0231
| УАЗ-390945 Коррект.: ГАЗ-27527-733 (или аналог) 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 2.3588 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | мероприятие 4 квартала
| ГАЗ-3308(Фургон-мастерская) Коррект.: Фургон - мастерская 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 7.7726 | 0 | 0 | 0 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8342 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Кран -манипулятор R -019 МL ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Экскавтор погрузчик ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 22.3675 | 0 | 0 | 16.8159 | 12.1092 | 8.1182 | 0.17905 | 0.62873 | 2.4731 | 8.069 | 9.4571 | 0 | 0 | 0 | -4.7067 | -27.9897
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 16.8159 | 0 | 0 | 16.8159 | 8.386 | 8.1182 | 0.17905 | 0.62873 | 1.2707 | 8.069 | 6.9363 | 0 | 0 | 0 | -8.4299 | -50.1304
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10кВ ТП744.10,03 - ТП754.05,06 г. Орел для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии - 2х0,790км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 7.3234 | 0 | 0 | 7.3234 | 0.0089891 | 7.3234 | 0.0089891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3144 | -99.8773 | Перенос мероприятия на 4 квартал
| Знаменский участок | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ-0,4 №5 ТП005 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Кирова с. Знаменское -0,12 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.17439 | 0 | 0 | 0.17439 | 0.16261 | 0.17439 | 0.16261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01178 | -6.7552
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6кВ от ВЛЗ №16 ПС Черкасская опора №16 до ВЛЗ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №146 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.5461 | 0 | 0 | 1.5461 | 0.67407 | 0 | 0 | 0 | 0.0087525 | 1.5461 | 0.66532 | 0 | 0 | 0 | -0.87201 | -56.4012 | не завершенное строительтво
| Строительство КЛ 6кВ от ТП 158 до ТП 119 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,8 км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 2.2079 | 0 | 0 | 2.2079 | 2.3327 | 0 | 0 | 0 | 0.023823 | 2.2079 | 2.3089 | 0 | 0 | 0 | 0.12479 | 5.6517
| Строительство КЛ 6кВ №16 ПС Черкасская от опоры №27 до ТП 027 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,12км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.62873 | 0 | 0 | 0.62873 | 0.64632 | 0 | 0 | 0.62873 | 0.56164 | 0 | 0.08468 | 0 | 0 | 0 | 0.017595 | 2.7986
| Верховский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство СТП 014 и ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимазации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. В. Быкова, ул. Ливенской, ул. А. Гайтеровой с. Русский Брод | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА(1х0,063МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.59466 | 0 | 0 | 0.59466 | 0.71543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59466 | 0.71543 | 0 | 0 | 0 | 0.12077 | 20.309 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,3 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.9061 | 0 | 0 | 0.9061 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9061 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | -0.79517 | -87.7579 | Изменение проектного решения, сокращение протяженности трассы
| Змиевский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (2 очередь) -1,008км. ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.62046 | 0 | 0 | 0.62046 | 0.67646 | 0.62046 | 0 | 0 | 0.67646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056003 | 9.0262
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Гуськова (школа - интарнат), п. Нарышкино ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,1км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная, ул Социалистическая | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) Коррект.: 0,16 МВА | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.2516 | 0 | 0 | 1.2516 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2516 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0.38204 | 30.5229 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство КЛ 10 кВ -0,5км. Коррект.:0,24 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.3252 | 0 | 0 | 1.3252 | 1.0363 | 0 | 0.0074515 | 0 | 0 | 1.3252 | 1.0288 | 0 | 0 | 0 | -0.28897 | -21.8048 | Изменение проектного решения, стрительство ВЛЗ-10 кВ вместо КЛ
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ -0,3км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.23737 | 0 | 0 | 0.23737 | 0.38859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23737 | 0.38859 | 0 | 0 | 0 | 0.15122 | 63.7059 | Изменение проектного решения, увеличение протяженности трассы.
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 5.5516 | 0 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 3.7232 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от ТП 381 (1 шт.)ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 403 (1 шт.) Коррект.: доп. ТП 538 -2шт | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.39019 | 0 | 0 | 0 | 0.39019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39019 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 401 , ТП 397 -2 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 399 (1 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.42162 | 0 | 0 | 0 | 0.42162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42162 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 397 (1 шт.) Коррект.: ТП 397 заменить на ТП 400 | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.41124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41124 | 0 | 0 | 0 | 0.41124 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Установка КЛ 6 кВ РП 08.08 в ТП 355 (1 шт.) (1 шт.) ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.10 в ТП 371 , ТП 368, ТП 375 - (3шт.) Коррект.: ТП 375 заменить на ТП 384 | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.39919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39919 | 0 | 0 | 0 | 0.39919 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №13 ПС Болхов в ТП 048 (2 шт.), г. Болхов -2шт. (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.45781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45781 | 0 | 0 | 0 | 0.45781 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (2 шт.), ТП 019 (2 шт.). г. Мценск -9шт. (2 шт.) Коррект.:Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (1 шт.), ТП 095 (1 шт.), ТП 019 (1 шт.).,ТП 037 (1 шт.) г. Мценск . (4 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ЦРП 03 (1 шт.), ТП 046 (1 шт.), ТП044 (2 шт.), ТП 020 (1 шт.), г. Мценск - (4шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.58577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.30843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.30843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №23 ПС 110/35/10 Красная Заря, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | мероприятие 4 квартала