## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №184-т от 30.11.2023
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 226.7918 | 0 | 0 | 0 | 226.7918 | 225.684 | 35.481 | 37.0431 | 46.5458 | 61.9182 | 68.9869 | 92.2375 | 75.7781 | 34.4851 | 0 | 0 | -1.1078 | -0.48848
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 208.1522 | 0 | 0 | 0 | 208.1522 | 205.5143 | 28.7158 | 36.8939 | 46.0219 | 59.8573 | 62.2628 | 84.3566 | 71.1518 | 24.4065 | 0 | 0 | -2.638 | -1.2673
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 18.6396 | 0 | 0 | 0 | 18.6396 | 20.1697 | 6.7652 | 0.14921 | 0.52394 | 2.0609 | 6.7242 | 7.8809 | 4.6263 | 10.0787 | 0 | 0 | 1.5301 | 8.2089
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 226.7918 | 0 | 0 | 0 | 226.7918 | 225.684 | 35.481 | 37.0431 | 46.5458 | 61.9182 | 68.9869 | 92.2375 | 75.7781 | 34.4851 | 0 | 0 | -1.1078 | -0.48848
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 208.1522 | 0 | 0 | 0 | 208.1522 | 205.5143 | 28.7158 | 36.8939 | 46.0219 | 59.8573 | 62.2628 | 84.3566 | 71.1518 | 24.4065 | 0 | 0 | -2.638 | -1.2673
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 65.6442 | 0 | 0 | 0 | 65.6442 | 59.4584 | 10.4332 | 18.8735 | 1.2825 | 15.6766 | 18.376 | 19.6807 | 35.5526 | 5.2277 | 0 | 0 | -6.1858 | -9.4232
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 24.0983 | 0 | 0 | 0 | 24.0983 | 21.5064 | 0 | 0.002951 | 0 | 5.1902 | 7.842 | 11.7036 | 16.2563 | 4.6096 | 0 | 0 | -2.5919 | -10.7556
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 24.0983 | 0 | 0 | 0 | 24.0983 | 21.5064 | 0 | 0.002951 | 0 | 5.1902 | 7.842 | 11.7036 | 16.2563 | 4.6096 | 0 | 0 | -2.5919 | -10.7556
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 411 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.0814 | 0 | 0 | 0 | 3.0814 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0814 | 1.9169 | 0 | 0.25711 | 0 | 0 | -0.90736 | -29.4466 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.2112 | 0 | 0 | 0 | 3.2112 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 0.080587 | 0 | 0 | 3.2112 | 2.5151 | 0 | 0 | -0.61552 | -19.1681 | мероприятие 4 квартала
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Знаменское | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7313 | 1.7142 | 0.0087613 | 0 | 0 | 0.025802 | 1.5052 | мероприятие 4 квартала
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,04 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.3074 | 0 | 0 | 0 | 1.3074 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 1.3074 | 1.7632 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0.46371 | 35.4693 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.0774 | 0 | 0 | 0 | 3.0774 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0774 | 1.7764 | 0 | 0 | -1.3011 | -42.2776
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 102 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 1.7656 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 1.3552 | 0 | 0 | 1.7656 | 0.0049714 | 0 | 0 | -0.40537 | -22.9599 | мероприятие 4 квартала
| Строительство КТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 069 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.7563 | 0 | 0 | 0 | 1.7563 | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.7563 | 0.0049714 | 0 | 0 | -0.36133 | -20.5734 | мероприятие 4 квартала
| Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 165 г. Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026549 | 2.6374
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 пгт. Покровское | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 1.2144 | 0.0049714 | 0 | 0 | -0.053639 | -4.4169 | мероприятие 4 квартала
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 1.2023 | 1.2127 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 1.2023 | 1.201 | 0 | 0.0087613 | 0 | 0 | 0.0104 | 0.86499
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт.Змиевка | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.2443 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 1.2443 | 1.5629 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0.32651 | 26.2398 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 1.1826 | 1.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 | 1.1826 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0.058326 | 4.9321 | мероприятие 4 квартала
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 1.2085 | 0 | 0 | 0 | 1.1998 | 0 | 0 | 1.1728 | 0.0087613 | 0 | 0 | 0.035746 | 3.048 | мероприятие 4 квартала
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | 1.2592 | 1.1619 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0.10532 | 9.0645 | мероприятие 4 квартала
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 41.5459 | 0 | 0 | 0 | 41.5459 | 37.952 | 10.4332 | 18.8705 | 1.2825 | 10.4864 | 10.534 | 7.9771 | 19.2963 | 0.61807 | 0 | 0 | -3.5939 | -8.6504
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 2.6751 | 0 | 0 | 0 | 2.6751 | 2.7834 | 2.6751 | 2.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10836 | 4.0508
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 г. Орёл -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.48638 | 0 | 0 | 0 | 0.48638 | 0.52209 | 0.48638 | 0.52209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035718 | 7.3437
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.72956 | 0 | 0 | 0 | 0.72956 | 0.77438 | 0.72956 | 0.77438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04482 | 6.1434
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.24319 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0.26861 | 0.24319 | 0.26861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025422 | 10.4539 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.24319 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0.24314 | 0.24319 | 0.24314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8972e-05 | -0.020138
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 076 яч.05 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.48638 | 0 | 0 | 0 | 0.48638 | 0.48623 | 0.48638 | 0.48623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0001505 | -0.030943
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.24319 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0.24339 | 0.24319 | 0.24339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020885 | 0.08588
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.02 г. Ливны -1шт Коррект.: яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.24319 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0.24558 | 0.24319 | 0.24558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002391 | 0.9832
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 14.3472 | 0 | 0 | 0 | 14.3472 | 14.2808 | 0 | 9.9982 | 0 | 3.5212 | 0 | 0.76136 | 14.3472 | 0 | 0 | 0 | -0.066404 | -0.46284
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 484 г. Орел -2шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.38412 | 0 | 0.38412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | -0.028975 | -7.0141 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | -0.029764 | -7.2052 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 435 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0.98152 | 0 | 0.98152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | -0.15375 | -13.5432 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 417 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.8262 | 0 | 0 | 0 | 0.8262 | 0.76038 | 0 | 0.76038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8262 | 0 | 0 | 0 | -0.065822 | -7.9668 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 657 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.55708 | 0 | 0 | 0 | 0.55708 | 0.48547 | 0 | 0.48547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55708 | 0 | 0 | 0 | -0.071602 | -12.8532 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 659 г. Орел -2шт.Коррект.: 2х250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.63929 | 0 | 0 | 0 | 0.63929 | 0.5989 | 0 | 0.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63929 | 0 | 0 | 0 | -0.040386 | -6.3174 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.33315 | 0 | 0 | 0 | 0.33315 | 0.34712 | 0 | 0.34712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33315 | 0 | 0 | 0 | 0.01397 | 4.1935 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 0.31964 | 0.35138 | 0 | 0.35138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 0.031739 | 9.9296 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел -2шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 432 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27854 | 0 | 0 | 0 | 0.27854 | 0.29653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29653 | 0.27854 | 0 | 0 | 0 | 0.017994 | 6.4603
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 0.31964 | 0.46483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46483 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 0.14518 | 45.4208
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 0.31964 | 0.47653 | 0 | 0 | 0 | 0.47653 | 0 | 0 | 0.31964 | 0 | 0 | 0 | 0.15689 | 49.0817 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.35674 | 0 | 0 | 0 | 0.35674 | 0 | 0 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.00081817 | 0.22987 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.3349 | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 0 | 0 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | -0.021023 | -5.9066 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 385 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.37596 | 0 | 0 | 0 | 0.37596 | 0 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | -0.037136 | -8.9896 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 411 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.41698 | 0 | 0 | 0 | 0.41698 | 0 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.0038773 | 0.93858 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.4188 | 0 | 0 | 0 | 0.4188 | 0 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.0056982 | 1.3794 | мероприятие 4 квартала
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.22913 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0.23241 | 0 | 0 | 0 | 0.23241 | 0 | 0 | 0.22913 | 0 | 0 | 0 | 0.0032827 | 1.4327 | мероприятие 4 квартала
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0.9447 | 0 | 0.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | -0.19056 | -16.7858 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.33826 | 0 | 0.33826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | -0.074843 | -18.1174 | мероприятие 4 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 135 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.38144 | 0 | 0.38144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.025519 | 7.1698 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.36577 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0.38144 | 0 | 0.38144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0 | 0 | 0 | 0.015671 | 4.2846 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 046 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.38159 | 0 | 0.38159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.025672 | 7.2127 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.36577 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0.38159 | 0 | 0.38159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0 | 0 | 0 | 0.015824 | 4.3264 | мероприятие 4 квартала
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0.29482 | 0 | 0.29482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0.0064248 | 2.2278 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 019 п. Хомутово -1шт. Коррект.: 160 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0.30237 | 0 | 0 | 0 | 0.30237 | 0 | 0 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0.013981 | 4.8479 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 024 п. Верховье -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 п.Змиевка ул.Чапаева -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.399 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.043081 | 12.1043 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 012 пер. Адлера, г. Малоархангельск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0.28941 | 0 | 0.28941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0.0010197 | 0.35358 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.22913 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0.23217 | 0 | 0.23217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0 | 0 | 0 | 0.0030469 | 1.3298 | мероприятие 4 квартала
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0.29933 | 0 | 0.29933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0 | 0 | 0 | 0.010939 | 3.793 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 016 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.22913 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0.23244 | 0 | 0.23244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0 | 0 | 0 | 0.0033148 | 1.4467 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 009 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.39358 | 0 | 0.39358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.037664 | 10.5822 | мероприятие 4 квартала
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 028 п. Залегощь -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.71184 | 0 | 0 | 0 | 0.71184 | 0.7562 | 0 | 0.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71184 | 0 | 0 | 0 | 0.044353 | 6.2307 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 016 п. Залегощь -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 015 п.Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.38497 | 0 | 0 | 0 | 0.38497 | 0 | 0 | 0.35592 | 0 | 0 | 0 | 0.029048 | 8.1613 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.22913 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0.22158 | 0 | 0 | 0 | 0.22158 | 0 | 0 | 0.22913 | 0 | 0 | 0 | -0.0075464 | -3.2936 | мероприятие 4 квартала
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 18.5975 | 0 | 0 | 0 | 18.5975 | 14.9675 | 3.906 | 3.7927 | 1.2825 | 3.8587 | 10.2772 | 6.9604 | 3.1318 | 0.35573 | 0 | 0 | -3.63 | -19.5188
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 399 г. Орел -2шт. ВА5543 Коррект.: ВА5541-1000А | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.15464 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0.11161 | 0 | 0 | 0 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.15464 | 0 | 0 | 0 | -0.043031 | -27.8256 | мероприятие 4 квартала
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел -2шт. ВА5543 Коррект.: ВА5543-1600А | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.24007 | 0 | 0 | 0 | 0.24007 | 0.22235 | 0 | 0 | 0 | 0.22235 | 0 | 0 | 0.24007 | 0 | 0 | 0 | -0.017714 | -7.3788 | мероприятие 4 квартала
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 439 г. Орел -6шт. КСО 393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел -1шт ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.07208 | 0 | 0 | 0 | 0.07208 | 0.050632 | 0 | 0 | 0 | 0.050632 | 0 | 0 | 0.07208 | 0 | 0 | 0 | -0.021448 | -29.7563 | мероприятие 4 квартала
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 871 г. Орел -8шт. КСО 393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.09 г. Орел -1шт КСО310 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.10 г. Орел -1шт КСО310 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.08 г. Орел -1шт КСО310 Коррект.: яч.05, РВз-2шт., ВВ -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.31945 | 0 | 0 | 0 | 0.31945 | 0.31888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31945 | 0.31888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00057704 | -0.18063
| Установка в РУ 10 кВ РП 17 - КСО 298 г. Орел 2шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 1.4457 | 1.4453 | 1.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038806 | 0.02685
| Замена оборудования в РУ 10 кВ РП 27 - КСО 298 г. Орел 13шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 9.4068 | 0 | 0 | 0 | 9.4068 | 6.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4068 | 6.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2485 | -34.5336 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 002 яч.03 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.31945 | 0 | 0 | 0 | 0.31945 | 0.35573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31945 | 0.35573 | 0 | 0 | 0.036279 | 11.3567
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 25 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.0963 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 | 1.1833 | 0.52623 | 0.5766 | 0 | 0.60674 | 0 | 0 | 0.57008 | 0 | 0 | 0 | 0.087033 | 7.9388 | мероприятие1 - 4 квартала, выполнено в 1 квартале на 100%
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | 0.31262 | 0.25476 | 0 | 0.25476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | -0.05786 | -18.5081 | мероприятие 4 квартала
| Мценский ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.64276 | 0 | 0 | 0 | 0.64276 | 0.60336 | 0.64276 | 0 | 0 | 0.60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039396 | -6.1293
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск -4шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.41474 | 0 | 0 | 0 | 0.41474 | 0.35397 | 0.41474 | 0.35397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060773 | -14.6533 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 20 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.87704 | 0 | 0 | 0 | 0.87704 | 0.87915 | 0.43852 | 0.43968 | 0 | 0.43947 | 0 | 0 | 0.43852 | 0 | 0 | 0 | 0.0021087 | 0.24044 | мероприятие1 - 4 квартала, выполнено в 1 квартале на 100%
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны -5шт КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.51686 | 0 | 0 | 0 | 0.51686 | 0.4214 | 0 | 0 | 0 | 0.4214 | 0 | 0 | 0.51686 | 0 | 0 | 0 | -0.09546 | -18.4692
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 097 г. Ливны -КСО393-5шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.50747 | 0 | 0 | 0 | 0.50747 | 0.42317 | 0 | 0 | 0 | 0.42317 | 0 | 0 | 0.50747 | 0 | 0 | 0 | -0.084294 | -16.6107
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 001 г. Ливны -КСО393-6 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.60882 | 0 | 0 | 0 | 0.60882 | 0.51935 | 0 | 0 | 0.60882 | 0.51935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08947 | -14.6956 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 11 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.48237 | 0 | 0 | 0 | 0.48237 | 0.49744 | 0.21926 | 0.49744 | 0.26311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015069 | 3.124
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 049 г. Ливны -5шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 009 г. Ливны -2шт. ЩО70 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря -3шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.31186 | 0 | 0 | 0 | 0.31186 | 0.36219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31186 | 0.36219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050328 | 16.1379 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Покровское -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.10156 | 0 | 0 | 0 | 0.10156 | 0.1022 | 0 | 0 | 0.10156 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064673 | 0.63683
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.10156 | 0 | 0 | 0 | 0.10156 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.10156 | 0 | 0 | 0.12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019459 | 19.1612 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Покровское -1шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г. Новосиль -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.21357 | 0 | 0 | 0 | 0.21357 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025432 | -10.6409 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 007 г. Дмитровск -2шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.20749 | 0 | 0 | 0 | 0.20749 | 0.14479 | 0 | 0 | 0.20749 | 0.14479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062699 | -30.218 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 5 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.21926 | 0 | 0 | 0 | 0.21926 | 0.22461 | 0.21926 | 0.22461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053469 | 2.4386
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 г. Дмитровск -1шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 1.5605 | 0 | 0 | 0 | 1.5605 | 1.5654 | 0 | 0 | 0 | 1.5654 | 0 | 0 | 1.5605 | 0 | 0 | 0 | 0.0049138 | 0.31489
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.02,12,16,18 г. Орёл -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0.31209 | 0 | 0 | 0 | 0.31209 | 0.31445 | 0 | 0 | 0 | 0.31445 | 0 | 0 | 0.31209 | 0 | 0 | 0 | 0.002358 | 0.75553 | мероприятие 4 квартала
| Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.04,07,17,18 г. Орёл -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0.31209 | 0 | 0 | 0 | 0.31209 | 0.31445 | 0 | 0 | 0 | 0.31445 | 0 | 0 | 0.31209 | 0 | 0 | 0 | 0.002358 | 0.75553 | мероприятие 4 квартала
| Внедрение дуговой защиты в РП 33 Яч. 01,02,03,09,11,12,14,16 г. Орёл -8 шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 10 Яч.15, 13, 11 ,09, 05, 02, 20, 18, 14, 12, 10, 08 г. Орёл -12 шт | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0.93628 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.93648 | 0 | 0 | 0 | 0.93648 | 0 | 0 | 0.93628 | 0 | 0 | 0 | 0.00019791 | 0.021138 | мероприятие 4 квартала
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП и ТП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 4.3657 | 0 | 0 | 0 | 4.3657 | 4.3549 | 3.8521 | 2.2962 | 0 | 1.5411 | 0.2568 | 0.2553 | 0.2568 | 0.26233 | 0 | 0 | -0.010749 | -0.24622
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 002 Яч.03 г. Орёл -1 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.2568 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.26233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.26233 | 0 | 0 | 0.0055294 | 2.1531
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл -3 шт Коррект.: доп яч.02. -4шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 1.027 | 1.0272 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00019746 | -0.019223
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 20 Яч.06,09,05,07,01,12,04 г. Орёл -7 шт Коррект.: искл яч.06 -6шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 1.5411 | 1.5408 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029184 | 0.01894
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 491 Яч.09 г. Орёл -1 шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 491 Яч.10 г. Орёл -1 шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 415 Яч.08 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч.05 | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.2568 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.25787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.25787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010699 | 0.41662
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 013 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.2568 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.25731 | 0.2568 | 0.25731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050588 | 0.19699
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 076 яч.05 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 0.51361 | 0.51405 | 0.51361 | 0.51405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044192 | 0.086042
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 107 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.2568 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.25731 | 0.2568 | 0.25731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050591 | 0.197
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 яч.03 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.2568 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.23791 | 0.2568 | 0.24048 | 0 | 0 | 0 | -0.0025717 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018896 | -7.3583
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 105.0649 | 0 | 0 | 0 | 105.0649 | 100.3043 | 8.8144 | 10.6654 | 44.7394 | 32.4934 | 37.174 | 52.4819 | 14.3372 | 4.6635 | 0 | 0 | -4.7606 | -4.5311
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 95.385 | 0 | 0 | 0 | 95.385 | 90.6349 | 8.8144 | 10.6654 | 44.7394 | 32.4934 | 37.174 | 42.8126 | 4.6573 | 4.6635 | 0 | 0 | -4.7501 | -4.98
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 57.1962 | 0 | 0 | 0 | 57.1962 | 53.2931 | 8.1865 | 10.0205 | 26.2601 | 25.1317 | 21.6442 | 17.9139 | 1.1055 | 0.22692 | 0 | 0 | -3.9031 | -6.8241
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №17 РП 21 ул. Генерала Родина г. Орел - 1,35 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.98484 | 0 | 0 | 0 | 0.98484 | 1.0184 | 0 | 0 | 0.98484 | 0.98518 | 0 | 0 | 0 | 0.033256 | 0 | 0 | 0.033594 | 3.4111
| ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 815 ш. Московское г. Орел -0,9км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №21 РП 19 ул. Московское шоссе г. Орел -2,66км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.25814 | 0 | 0 | 0 | 0.25814 | 0.27942 | 0.25814 | 0.25827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021152 | 0 | 0 | 0.021277 | 8.2422
| ВЛ-0,4 кВ ТП 435 ул. Авиционная, г. Орел -3,0км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел -1,13км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.90004 | 0 | 0 | 0 | 0.90004 | 0.71394 | 0.90004 | 0.69751 | 0 | 0.0088708 | 0 | 0 | 0 | 0.0075619 | 0 | 0 | -0.1861 | -20.6765 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ул. Наугорское шоссе г. Орел -2,0 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | 1.2273 | 0 | 0 | 1.2092 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0.018309 | 0 | 0 | 0.01808 | 1.4952
| КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ул. Наугорское шоссе г. Орел -1,24км Коррект.:1,08 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.76582 | 0 | 0 | 0 | 0.76582 | 0.85447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76582 | 0.84232 | 0 | 0.012152 | 0 | 0 | 0.088651 | 11.5759
| ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ул. Наугорское шоссе г. Орел -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.24052 | 0 | 0 | 0 | 0.24052 | 0.27303 | 0.24052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26542 | 0 | 0.0076016 | 0 | 0 | 0.032511 | 13.5171 | стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел -0,35км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.23081 | 0 | 0 | 0 | 0.23081 | 0.23596 | 0.23081 | 0.23153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044235 | 0 | 0 | 0.0051424 | 2.2279
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №10 ПС «Болхов» от опоры № 6 до опоры №24 и от опоры №17 до ТП 002, ТП 001 г.Болхов -1,400км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.6053 | 0 | 0 | 0 | 1.6053 | 1.3917 | 0 | 0 | 0.80265 | 1.3835 | 0.80265 | 0 | 0 | 0.008279 | 0 | 0 | -0.21355 | -13.3027 | не завершееная реконструкция
| ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов -0,5км Коррект.: 0,7 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.8055 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 1.5555 | 0 | 1.5461 | 1.8055 | 0.0052239 | 0 | 0 | 0 | 0.0041395 | 0 | 0 | -0.25005 | -13.849 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск -6,11км Коррект.: 5,500 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 6.1121 | 0 | 0 | 0 | 6.1121 | 5.313 | 0 | 0 | 3.0561 | 5.313 | 3.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79913 | -13.0746 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость работ сложилась по результатам торгов. Изменение технического решения, уменьшение длины трассы.
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 072 с разукрупнением распределительной линии. г. Мценск - 2,52 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 3.4805 | 0 | 0 | 0 | 3.4805 | 2.2212 | 0 | 0.78054 | 3.4805 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 0.014902 | 0 | 0 | -1.2592 | -36.1793 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 по ул. Железнодорожная в п. Колпна - 0,72 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0.78832 | 1.219 | 0.77716 | 0 | 0.0068995 | 0 | 0 | 0 | 0.0042578 | 0 | 0 | -0.43073 | -35.333 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Колпны опора 132-опора №135 п. Колпна - 0,74 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2292 | 0.60976 | 0 | 0.60976 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096662 | 0.79263
| Участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская ТП 163-опора №124 в г. Ливны - 0,60 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 1.2782 | 0 | 0 | 1.4189 | 0.0071952 | 0 | 1.2675 | 0 | 0.0035482 | 0 | 0 | -0.14063 | -9.9113 | Изменение технического решения, перевод учстка ВЛ в КЛ. Стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по ул. Первомайская, ул. Советская в п. Колпна -1,65км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 по ул. Шлях в п. Долгое -1,15км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158 по пер. Радужный, пер. Стрелецкий, ул. Совхозная в г. Ливны -0,88км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны -3,32км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 5.7724 | 0 | 0 | 0 | 5.7724 | 6.5518 | 0 | 0.82701 | 2.8862 | 2.1893 | 2.8862 | 3.5158 | 0 | 0.019633 | 0 | 0 | 0.77941 | 13.5024 | изменение технического решения, увеличение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Красная Заря, ул. Советская -0,462км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.76458 | 0 | 0 | 0 | 0.76458 | 0.64485 | 0 | 0.64485 | 0.76458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11973 | -15.659 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая -1,261км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с разукрупнением распределительной линии и переводом питания от ТП 014 с. Русский Брод, ул. В.Быкова -1,697км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 1.7339 | 0 | 0 | 0.82268 | 1.3814 | 0.82268 | 0.34256 | 0 | 0.010035 | 0 | 0 | 0.08858 | 5.3836
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,366км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.51792 | 0 | 0 | 0 | 0.51792 | 0.54588 | 0 | 0 | 0.51792 | 0.54588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027955 | 5.3976
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 -0,38км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.9104 | 0 | 0 | 0 | 0.9104 | 0.4721 | 0 | 0 | 0.9104 | 0.46985 | 0 | 0 | 0 | 0.0022472 | 0 | 0 | -0.4383 | -48.1439 | изменение технического решения, изменение монтажа горизонтального заземлителя
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная -0,88км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 1.472 | 0 | 0 | 0.005204 | 0 | 0 | 0.027355 | 1.8584
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,37км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.7777 | 0 | 0 | 0 | 0.7777 | 0.78547 | 0.7777 | 0.77936 | 0 | 0.006111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077691 | 0.99898
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 050 п. Змиевка ул. Спортивная -0,75км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина -1,2км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 2.0555 | 2.2088 | 0 | 0.014785 | 0 | 0 | 2.0555 | 2.1869 | 0 | 0.0070963 | 0 | 0 | 0.15326 | 7.4563
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 ул. Дубровинского, п. Покровское -1,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 1.5027 | 1.5044 | 0 | 0.010842 | 1.5027 | 0 | 0 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016967 | 0.11291
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск -0,704км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.2154 | 0 | 0 | 0 | 1.2154 | 1.2248 | 0 | 0 | 1.2154 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0.0041632 | 0 | 0 | 0.0094345 | 0.77628
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 пер. Школьный, с. Сосково с переводом питания от ТП 002- 0,589 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.66484 | 0 | 0 | 0 | 0.66484 | 0.60902 | 0 | 0.40565 | 0 | 0.20337 | 0.66484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055821 | -8.3962
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опоры №26-35 с. Сосково- 0,510 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.90511 | 0 | 0 | 0 | 0.90511 | 0.93643 | 0 | 0 | 0 | 0.0051254 | 0.90511 | 0.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031319 | 3.4603
| Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №182-188 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ -0,4 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.8032 | 0 | 0 | 0 | 2.8032 | 2.4913 | 0 | 0 | 1.4016 | 0.3781 | 1.4016 | 2.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31186 | -11.1252 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково - 0,96 км Коррект.: 0,82 км. с разукрупнением распределительной линии | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.98523 | 0 | 0 | 0 | 0.98523 | 1.0692 | 0.98523 | 0 | 0 | 0.74556 | 0 | 0.31884 | 0 | 0.0048492 | 0 | 0 | 0.084014 | 8.5274
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино 0,25 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.39473 | 0 | 0 | 0 | 0.39473 | 0.40013 | 0.39473 | 0.3957 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0.0014784 | 0 | 0 | 0.005391 | 1.3657
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино - 0,5 км Коррект.: оп. №93-81 - 0,53 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1.3597 | 1.4705 | 0 | 0 | 0 | 0.0053225 | 1.3597 | 1.4621 | 0 | 0.0031342 | 0 | 0 | 0.11087 | 8.1539
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец 0,7 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.89379 | 0 | 0 | 0 | 0.89379 | 0.90712 | 0.89379 | 0.32319 | 0 | 0.57979 | 0 | 0 | 0 | 0.0041395 | 0 | 0 | 0.013333 | 1.4917
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,31км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.35459 | 0 | 0 | 0 | 0.35459 | 0.35837 | 0 | 0.35837 | 0.35459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037781 | 1.0655
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская -0,87км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.2552 | 0 | 0 | 0 | 1.2552 | 1.2034 | 0 | 0.0088708 | 0 | 0 | 1.2552 | 1.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051805 | -4.1273
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. Коммунаров -0,75км Коррект.:0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.73002 | 0 | 0 | 0 | 0.73002 | 0.76096 | 0 | 0.76096 | 0 | 0 | 0.73002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030937 | 4.2379
| Участок ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое ТП-004 - ТП005 с. Моховое - 1,02 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.5973 | 0 | 0 | 0 | 1.5973 | 1.4558 | 0 | 0 | 0.79867 | 1.4558 | 0.79867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14151 | -8.859
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021, ул. Профсоюзная, п. Кромы -0,4 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.74121 | 0 | 0 | 0 | 0.74121 | 0.6961 | 0 | 0.0056182 | 0 | 0 | 0.74121 | 0.68811 | 0 | 0.0023654 | 0 | 0 | -0.045116 | -6.0868
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы -0,34км Коррект.: 0,3 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.48496 | 0 | 0 | 0 | 0.48496 | 0.48592 | 0 | 0.0033512 | 0.48496 | 0.48257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000957 | 0.19734
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск - 1,26км Коррект.: 1,096 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 1.6767 | 1.1919 | 1.6767 | 1.1755 | 0 | 0.0098565 | 0 | 0 | 0 | 0.0064813 | 0 | 0 | -0.48486 | -28.9172 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,722 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 1.2518 | 0 | 0.0094622 | 1.233 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0.0042696 | 0 | 0 | 0.018739 | 1.5197
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск -0,6км Коррект.: 0,57 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.82153 | 0 | 0 | 0 | 0.82153 | 0.73795 | 0 | 0.0058153 | 0 | 0 | 0.82153 | 0.72877 | 0 | 0.0033708 | 0 | 0 | -0.08358 | -10.1737 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск -0,86км Коррект.: 1,5 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.2109 | 0 | 0 | 0 | 2.2109 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 1.1441 | 1.1055 | 0.5631 | 1.1055 | 0.0088703 | 0 | 0 | -0.4949 | -22.3842 | мероприятие 3-4 квартала . Выполнено 100%
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 38.1888 | 0 | 0 | 0 | 38.1888 | 37.3418 | 0.62788 | 0.64491 | 18.4793 | 7.3617 | 15.5298 | 24.8986 | 3.5519 | 4.4366 | 0 | 0 | -0.84699 | -2.2179
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 - 1,18 км ( 2х0,59 км) г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 5.6013 | 0 | 0 | 0 | 5.6013 | 4.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6013 | 4.1383 | 0 | 0.013002 | 0 | 0 | -1.45 | -25.887 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 0,68 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 3.5519 | 0 | 0 | 0 | 3.5519 | 4.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5519 | 4.3914 | 0 | 0 | 0.83952 | 23.6361
| КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 г. Орел 0,495км. Коррект.: 0,42 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.7004 | 0 | 0 | 0 | 2.7004 | 2.942 | 0 | 0 | 2.7004 | 2.9391 | 0 | 0 | 0 | 0.0029084 | 0 | 0 | 0.24168 | 8.9498
| КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ"-ТП511.03 - 0,63 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 2.189 | 2.4177 | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 2.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22869 | 10.4475 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ
| КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41-0,204 км. г.Орел Коррект.: 0,28 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.85641 | 0 | 0 | 0 | 0.85641 | 0.88665 | 0 | 0.0024654 | 0 | 0.88077 | 0.85641 | 0.0014842 | 0 | 0.0019389 | 0 | 0 | 0.030246 | 3.5318
| КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43- 0,130 км г. Орел Коррект.: 0,166 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.55879 | 0 | 0 | 0 | 0.55879 | 0.62192 | 0 | 0.0024654 | 0 | 0.61682 | 0.55879 | 0.0014842 | 0 | 0.0011495 | 0 | 0 | 0.06313 | 11.2977 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ
| КЛ-0,4 кВ №17 перемычка Тургенева 47-45 -0,160 км Коррект.: КЛ-0,4кВ №17, №3 ТП063 Тургенева 47, Тургенева 45 -0,354 км. г.Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.1004 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.0925 | 0 | 0.0024654 | 0 | 1.0861 | 1.1004 | 0.0014842 | 0 | 0.0024514 | 0 | 0 | -0.0078108 | -0.70984
| КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №14 - Новикова 8 г. Орел 0,16 км. Коррект.: 0,14 | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.37924 | 0 | 0 | 0 | 0.37924 | 0.38047 | 0.37924 | 0.37884 | 0 | 0 | 0 | 0.00066513 | 0 | 0.00096947 | 0 | 0 | 0.0012279 | 0.32377
| КЛ-0,4кВ ТП068 №13, №5 - Новикова 6 г. Орел 0,09км. Коррект.: 0,11 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.24864 | 0 | 0 | 0 | 0.24864 | 0.26011 | 0.24864 | 0.25868 | 0 | 0 | 0 | 0.00066512 | 0 | 0.00076172 | 0 | 0 | 0.011469 | 4.6129
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участок КЛ-10 кВ ТП 055 - ТП 010 ул. Советская, ул. Калинина г. Мценск- 0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 1.8103 | 0 | 0 | 2.127 | 0.015094 | 0 | 1.7919 | 0 | 0.0032814 | 0 | 0 | -0.3167 | -14.8897 | изменение технического решения , сокращение количества проколов
| участок КЛ-10 кВ ТП 023 - ТП 056 ул. Карла Маркса г. Мценск -0,28 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 1.7764 | 0 | 0 | 1.4462 | 0.019907 | 0 | 1.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33019 | 22.831 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ
| 2КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 яч.07, яч 10 г.Мценск -1,0км. Коррект.: 1,42 км. (2х0,71км) | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 6.5281 | 0 | 0 | 0 | 6.5281 | 5.3891 | 0 | 0 | 3.2641 | 0.0078852 | 3.2641 | 5.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1391 | -17.4484 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость работ сложилась по результатам торгов. Изменение технического решения, уменьшение длины трассы.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 058 до ж/д №8 по ул. Гайдара г. Ливны -0,14км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №2 ТП 058 до ж/д №10 по ул. Гайдара г. Ливны-0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №21 ТП 058 до ж/д №12 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №20 ТП 142 до ж/д №2 по ул. Денисова г. Ливны -0,227км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,12км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №24 ТП 142 до ж/д №17 по ул. Денисова г. Ливны -0,26км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №5 ТП 096 до ж/д №41 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,24км. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 096 до ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 19 ТП 096 до ж/д №33 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,11км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 127 до ж/д №6 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 100 до ж/д №7 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 8 ТП 100 до ж/д №9 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ6 кВ опора №115-ТП 003 г. Ливны -0,64км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 009-ТП 022 г. Ливны -0,4км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 011-ТП 030 г. Ливны - 0,23 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.90811 | 0 | 0 | 0 | 0.90811 | 0.81586 | 0 | 0 | 0.90811 | 0.81586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092251 | -10.1586 | изменение технического решения , сокращение количества проколов
| КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 098 г. Ливны - 0,12 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.4237 | 0 | 0 | 0 | 0.4237 | 0.50485 | 0 | 0 | 0.4237 | 0.50398 | 0 | 0 | 0 | 0.00087505 | 0 | 0 | 0.081151 | 19.153 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ.
| КЛ 6 кВ ТП 088-ТП 007 г. Ливны - 0,3 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0.0032526 | 1.1551 | 1.1296 | 0 | 0.0021876 | 0 | 0 | -0.020052 | -1.736
| КЛ 6 кВ ТП 007-ТП 015 г. Ливны - 0,72 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.9938 | 0 | 0 | 0 | 2.9938 | 3.2489 | 0 | 0 | 0 | 0.0078852 | 2.9938 | 3.2358 | 0 | 0.0052503 | 0 | 0 | 0.2551 | 8.5209
| КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 098 г. Ливны - 0,25 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.1384 | 0 | 0 | 1.0501 | 0.081674 | 0 | 1.0549 | 0 | 0.001823 | 0 | 0 | 0.088392 | 8.4179
| КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 060 г. Ливны - 0,24 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 1.1505 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.002951 | 0 | 1.1458 | 0 | 0.0017501 | 0 | 0 | 0.12661 | 12.365 | изменение технического решения, увеличение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| КЛ 6 кВ ТП 051-ЦРП г. Ливны - 0,39 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.8732 | 0 | 0 | 0 | 1.8732 | 1.7165 | 0 | 0 | 1.8732 | 0.0083566 | 0 | 1.7053 | 0 | 0.0028439 | 0 | 0 | -0.15664 | -8.3624
| КЛ 6 кВ ТП 047-ТП 055 г. Ливны - 0,35 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 1.1425 | 0 | 0 | 1.1146 | 0.0041397 | 0 | 1.1358 | 0 | 0.0025522 | 0 | 0 | 0.027875 | 2.5009
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 0,4кВ №02 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.2182 | 0 | 0 | 0 | 0.2182 | 0.27372 | 0 | 0 | 0.2182 | 0.27299 | 0 | 0 | 0 | 0.00072921 | 0 | 0 | 0.055516 | 25.4422 | изменение технического решения, увеличение протяженности трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| КЛ 0,4кВ №03 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.14087 | 0 | 0 | 0 | 0.14087 | 0.095603 | 0 | 0 | 0.14087 | 0.094874 | 0 | 0 | 0 | 0.00072921 | 0 | 0 | -0.045266 | -32.1337 | изменение технического решения , сокращение количества проколов, уменьшение протяженноти трасы.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.6798 | 0 | 0 | 0 | 9.6798 | 9.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6694 | 9.6798 | 0 | 0 | 0 | -0.010454 | -0.108
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 9.6798 | 0 | 0 | 0 | 9.6798 | 9.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6694 | 9.6798 | 0 | 0 | 0 | -0.010454 | -0.108
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №2 ВЛ 6 кВ №610 ПС "Западная" г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | -3.2411e-05 | -0.0028008 | мероприятие 4 квартала
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №64 ВЛ 10 кВ №14 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 1.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2004 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | -0.020733 | -1.6979 | мероприятие 4 квартала
| Установка для целей защиты, пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№14 ПС "Мценск" Коррект.: опора № 44 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | -0.012496 | -1.0522 | мероприятие 4 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ Фидер №40, п/ст «Черемисиново», опора №117 п. Долгое -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ Фидер №1, п/ст «Долгое», опора №32 п. Долгое -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 п. Хомутово -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты и секционирования ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №19 кВ ПС 110/35/10 кВ Покровская опора №52 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | -0.016633 | -1.3399 | мероприятие 4 квартала
| Установка для целей защиты и секционирования ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ Покровская оп. №№1-2 Коррект.: оп. №2-3 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 1.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2734 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0.032073 | 2.5837 | мероприятие 4 квартала
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора №25 с. Сосково -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №87 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0.0064382 | 0.52737 | мероприятие 4 квартала
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 п. Залегощь оп. №№1-2 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.2052 | 0 | 0 | 0 | 1.2052 | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 1.2052 | 0 | 0 | 0 | 0.001008 | 0.083636 | мероприятие 4 квартала
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №25 п. Залегощь оп. №№41-42 -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.2052 | 0 | 0 | 0 | 1.2052 | 1.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2051 | 1.2052 | 0 | 0 | 0 | -7.8809e-05 | -0.0065392 | мероприятие 4 квартала
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №7 п/с 110/35/10 кВ «Дмитровская» на ТП 015 г. Дмитровск -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №2 ПС Дмитровская ул.Коллективная г. Дмитровск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 10.5332 | 0 | 0 | 0 | 10.5332 | 20.6275 | 9.4683 | 3.6884 | 0 | 6.0073 | 0 | 0 | 1.0649 | 10.9319 | 0 | 0 | 10.0944 | 95.8344
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 9.4683 | 0 | 0 | 0 | 9.4683 | 19.5265 | 9.4683 | 3.6884 | 0 | 6.0073 | 0 | 0 | 0 | 9.8309 | 0 | 0 | 10.0582 | 106.2305
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 9.4683 | 0 | 0 | 0 | 9.4683 | 19.5265 | 9.4683 | 3.6884 | 0 | 6.0073 | 0 | 0 | 0 | 9.8309 | 0 | 0 | 10.0582 | 106.2305
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2774 объекта) г. Орел Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -7 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 1.9494 | 4.6305 | 1.9494 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 0 | 0 | 2.6811 | 137.5378
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -2 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0.55696 | 0 | 0 | 0 | 0.55696 | 1.2071 | 0.55696 | 0 | 0 | 0.57653 | 0 | 0 | 0 | 0.63054 | 0 | 0 | 0.65011 | 116.7249
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ п. Знаменское 1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (350 объекта) г. Мценск Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 2.3316 | 1.1139 | 0.57243 | 0 | 0.57242 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 1.2176 | 109.3114
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (450 объекта) г. Ливны Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 2.3344 | 1.1139 | 0 | 0 | 1.1468 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 1.2205 | 109.5672
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0.83544 | 0 | 0 | 0 | 0.83544 | 1.449 | 0.83544 | 0 | 0 | 0.85634 | 0 | 0 | 0 | 0.59266 | 0 | 0 | 0.61357 | 73.4425
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (165 объекта) п. Змиевка Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0.83544 | 0 | 0 | 0 | 0.83544 | 1.4488 | 0.83544 | 0 | 0 | 0.85562 | 0 | 0 | 0 | 0.5932 | 0 | 0 | 0.61339 | 73.4208
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0.83544 | 0 | 0 | 0 | 0.83544 | 2.0418 | 0.83544 | 0 | 0 | 0.85745 | 0 | 0 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 | 1.2064 | 144.4006
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Залегощь Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 2.0591 | 1.1139 | 0.59383 | 0 | 0.57295 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0 | 0 | 0.94514 | 84.8478
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Кромы Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-4шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 2.0243 | 1.1139 | 0.5691 | 0 | 0.5691 | 0 | 0 | 0 | 0.88614 | 0 | 0 | 0.91042 | 81.731
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.0649 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | 1.101 | 0 | 0 | 0.036169 | 3.3966
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 1.0649 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 | 1.101 | 0 | 0 | 0.036169 | 3.3966
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №258, №608 в РП 02 г. Орел -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №406 в ТП 160 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №228 в ТП 407 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №57, №71 в РП 30 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.38385 | 0 | 0 | 0 | 0.38385 | 0.39354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38385 | 0.39354 | 0 | 0 | 0.0096878 | 2.5238
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №606 в ТП 506 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.3405 | 0 | 0 | 0 | 0.3405 | 0.35374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3405 | 0.35374 | 0 | 0 | 0.01324 | 3.8885
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №243 в ТП 415 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.3405 | 0 | 0 | 0 | 0.3405 | 0.35374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3405 | 0.35374 | 0 | 0 | 0.01324 | 3.8885
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №39 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №1 ПС «Колпны» опора №1 п. Колпна ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №4 ПС «Колпны» опора №4 п. Колпна ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям ВЛ №7 ПС 110/35/10 кВ Корсаково с. Корсаково -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 25.124 | 0 | 3.6667 | 0 | 5.68 | 6.7128 | 12.194 | 20.1972 | 3.5834 | 0 | 0 | -1.7859 | -6.6367
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 25.124 | 0 | 3.6667 | 0 | 5.68 | 6.7128 | 12.194 | 20.1972 | 3.5834 | 0 | 0 | -1.7859 | -6.6367
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2024 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 2.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 2.8882 | 0 | 0 | 0.032368 | 1.1334
| 2024 | J-03512522-1.2.4.2.1-2024 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 2.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 2.8882 | 0 | 0 | 0.032368 | 1.1334
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2024 | 0.6955 | 0 | 0 | 0 | 0.6955 | 0.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6955 | 0.6952 | 0 | 0 | -0.00030238 | -0.043477
| 2024 | J-03512522-1.2.4.2.2-2024 | 0.6955 | 0 | 0 | 0 | 0.6955 | 0.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6955 | 0.6952 | 0 | 0 | -0.00030238 | -0.043477
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 23.3587 | 0 | 0 | 0 | 23.3587 | 21.5407 | 0 | 3.6667 | 0 | 5.68 | 6.7128 | 12.194 | 16.6459 | 0 | 0 | 0 | -1.818 | -7.783
| Высоковольнтый счетчик РиМ 384.02/2 (10 кВ) (или аналог)2шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 0.93958 | 0 | 0 | 0 | 0.93958 | 0.90833 | 0 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93958 | 0 | 0 | 0 | -0.031244 | -3.3253 | мероприятие 4 квартала
| Испытательное устройство Ретом-51 (или аналог) 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 2.7583 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 0.46801 | 20.4344 | мероприятие 4 квартала
| Передвижная лаборатория 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 4.9732 | 0 | 0 | 0 | 4.9732 | 4.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9426 | 4.9732 | 0 | 0 | 0 | -0.030576 | -0.61482
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э Коррект.: 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 6.7128 | 0 | 0 | 0 | 6.7128 | 7.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7128 | 7.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53858 | 8.0231
| УАЗ-390945 Коррект.: ГАЗ-27527-733 (или аналог) 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 1.9656 | 1.6515 | 0 | 0 | 0 | 1.6515 | 0 | 0 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | -0.31413 | -15.981 | мероприятие 4 квартала
| ГАЗ-3308(Фургон-мастерская) Коррект.: Фургон - мастерская 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 6.4771 | 0 | 0 | 0 | 6.4771 | 4.0285 | 0 | 0 | 0 | 4.0285 | 0 | 0 | 6.4771 | 0 | 0 | 0 | -2.4486 | -37.8044 | мероприятие 4 квартала
| Кран -манипулятор R -019 МL ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Экскавтор погрузчик ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 18.6396 | 0 | 0 | 0 | 18.6396 | 20.1697 | 6.7652 | 0.14921 | 0.52394 | 2.0609 | 6.7242 | 7.8809 | 4.6263 | 10.0787 | 0 | 0 | 1.5301 | 8.2089
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 14.0133 | 0 | 0 | 0 | 14.0133 | 15.3017 | 6.7652 | 0.14921 | 0.52394 | 1.0589 | 6.7242 | 5.7803 | 0 | 8.3134 | 0 | 0 | 1.2884 | 9.1944
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10кВ ТП744.10,03 - ТП754.05,06 г. Орел для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии - 2х0,790км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 6.1028 | 0 | 0 | 0 | 6.1028 | 7.4992 | 6.1028 | 0.0074909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4917 | 0 | 0 | 1.3964 | 22.8813 | Перенос мероприятия на 4 квартал
| Знаменский участок | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ-0,4 №5 ТП005 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Кирова с. Знаменское -0,12 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.14532 | 0 | 0 | 0 | 0.14532 | 0.13706 | 0.14532 | 0.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001555 | 0 | 0 | -0.0082618 | -5.6852
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6кВ от ВЛЗ №16 ПС Черкасская опора №16 до ВЛЗ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №146 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.2884 | 0 | 0 | 0 | 1.2884 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 0.0072938 | 1.2884 | 0.55443 | 0 | 0.81132 | 0 | 0 | 0.084649 | 6.5701 | не завершенное строительтво
| Строительство КЛ 6кВ от ТП 158 до ТП 119 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,8 км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.8399 | 0 | 0 | 0 | 1.8399 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.019853 | 1.8399 | 1.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10399 | 5.6517
| Строительство КЛ 6кВ №16 ПС Черкасская от опоры №27 до ТП 027 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,12км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.52394 | 0 | 0 | 0 | 0.52394 | 0.5386 | 0 | 0 | 0.52394 | 0.46803 | 0 | 0.070567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014663 | 2.7986
| Верховский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство СТП 014 и ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимазации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. В. Быкова, ул. Ливенской, ул. А. Гайтеровой с. Русский Брод | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА(1х0,063МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.49555 | 0 | 0 | 0 | 0.49555 | 0.59619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49555 | 0.59619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10064 | 20.309 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,3 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.75508 | 0 | 0 | 0 | 0.75508 | 0.092438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75508 | 0.092438 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66265 | -87.7579 | Изменение проектного решения, сокращение протяженности трассы
| Змиевский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (2 очередь) -1,008км. ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.51705 | 0 | 0 | 0 | 0.51705 | 0.56372 | 0.51705 | 0 | 0 | 0.56372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046669 | 9.0262
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Гуськова (школа - интарнат), п. Нарышкино ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,1км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная, ул Социалистическая | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) Коррект.: 0,16 МВА | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 1.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 1.3614 | 0 | 0.0087613 | 0 | 0 | 0.32712 | 31.3628 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство КЛ 10 кВ -0,5км. Коррект.:0,24 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0.86356 | 0 | 0.0062096 | 0 | 0 | 1.1044 | 0.85735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2408 | -21.8048 | Изменение проектного решения, стрительство ВЛЗ-10 кВ вместо КЛ
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ -0,3км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0.19781 | 0.32382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19781 | 0.32382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12602 | 63.7059 | Изменение проектного решения, увеличение протяженности трассы.
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 4.6263 | 0 | 0 | 0 | 4.6263 | 4.868 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 2.1007 | 4.6263 | 1.7653 | 0 | 0 | 0.24167 | 5.2239
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от ТП 381 (1 шт.)ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 403 (1 шт.) Коррект.: доп. ТП 538 -2шт | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.32515 | 0 | 0 | 0 | 0.32515 | 0 | 0 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.00054301 | 0.16728 | мероприятие 4 квартала
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 401 , ТП 397 -2 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.32549 | 0 | 0 | 0 | 0.32549 | 0 | 0 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.00087487 | 0.26951 | мероприятие 4 квартала
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 399 (1 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.35135 | 0 | 0 | 0 | 0.35135 | 0 | 0 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.026738 | 8.2368 | мероприятие 4 квартала
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 397 (1 шт.) Коррект.: ТП 397 заменить на ТП 400 | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3427 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.018085 | 5.5711 | мероприятие 4 квартала
| Установка КЛ 6 кВ РП 08.08 в ТП 355 (1 шт.) (1 шт.) ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.10 в ТП 371 , ТП 368, ТП 375 - (3шт.) Коррект.: ТП 375 заменить на ТП 384 | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.33266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33266 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.0080481 | 2.4793 | мероприятие 4 квартала
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №13 ПС Болхов в ТП 048 (2 шт.), г. Болхов -2шт. (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.38151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38151 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.056898 | 17.5279 | мероприятие 4 квартала
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (2 шт.), ТП 019 (2 шт.). г. Мценск -9шт. (2 шт.) Коррект.:Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (1 шт.), ТП 095 (1 шт.), ТП 019 (1 шт.).,ТП 037 (1 шт.) г. Мценск . (4 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.44566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.44566 | 0 | 0 | 0.12105 | 37.2916
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ЦРП 03 (1 шт.), ТП 046 (1 шт.), ТП044 (2 шт.), ТП 020 (1 шт.), г. Мценск - (4шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.32461 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.44566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.44566 | 0 | 0 | 0.12105 | 37.2916
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.48814 | 0 | 0 | 0 | 0.48814 | 0.31044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48814 | 0.31044 | 0 | 0 | -0.1777 | -36.4039
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.25702 | 0 | 0 | 0 | 0.25702 | 0.28174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25702 | 0.28174 | 0 | 0 | 0.024722 | 9.6188
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.25702 | 0 | 0 | 0 | 0.25702 | 0.28181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25702 | 0.28181 | 0 | 0 | 0.024789 | 9.6446
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №23 ПС 110/35/10 Красная Заря, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0438 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 0.016572 | 1.6133 | мероприятие 4 квартала