## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №184-т от 30.11.2023
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 |  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 272.1502 | 270.8208 | 0.65975 | 88.9046 | 155.0743 | 26.1821 | 44.4517 | 0.16689 | 13.6411 | 26.2438 | 4.4 | 74.3018 | 0.37686 | 27.8999 | 39.209 | 6.816 | 110.685 | 0.0069395 | 32.9164 | 63.1289 | 14.6328 | 41.3822 | 0.10906 | 14.4472 | 26.4926 | 0.33329 | 226.7918 | 225.684 | 0.54979 | 74.0872 | 129.2286 | 21.8184 | 37.0431 | 0.13908 | 11.3676 | 21.8698 | 3.6667 | 61.9182 | 0.31405 | 23.2499 | 32.6742 | 5.68 | 92.2375 | 0.0057829 | 27.4303 | 52.6074 | 12.194 | 34.4851 | 0.09088 | 12.0394 | 22.0772 | 0.27774
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 249.7827 | 246.6171 | 0.61525 | 79.3977 | 140.4281 | 26.1762 | 44.2727 | 0.15045 | 13.5379 | 26.1844 | 4.4 | 71.8288 | 0.35522 | 26.9031 | 37.7544 | 6.816 | 101.2279 | 0.0069395 | 30.0199 | 56.5683 | 14.6328 | 29.2877 | 0.10264 | 8.9368 | 19.921 | 0.32733 | 208.1522 | 205.5143 | 0.51271 | 66.1647 | 117.0234 | 21.8135 | 36.8939 | 0.12538 | 11.2815 | 21.8203 | 3.6667 | 59.8573 | 0.29602 | 22.4193 | 31.462 | 5.68 | 84.3566 | 0.0057829 | 25.0166 | 47.1402 | 12.194 | 24.4065 | 0.085535 | 7.4473 | 16.6008 | 0.27277
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 22.3675 | 24.2036 | 0.044492 | 9.507 | 14.6462 | 0.0059657 | 0.17905 | 0.016441 | 0.10322 | 0.059383 | 0 | 2.4731 | 0.021638 | 0.99683 | 1.4546 | 0 | 9.4571 | 0 | 2.8965 | 6.5606 | 0 | 12.0944 | 0.0064138 | 5.5105 | 6.5716 | 0.0059657 | 18.6396 | 20.1697 | 0.037077 | 7.9225 | 12.2052 | 0.0049714 | 0.14921 | 0.0137 | 0.086019 | 0.049486 | 0 | 2.0609 | 0.018031 | 0.83069 | 1.2122 | 0 | 7.8809 | 0 | 2.4137 | 5.4672 | 0 | 10.0787 | 0.0053448 | 4.5921 | 5.4763 | 0.0049714
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 272.1502 | 270.8208 | 0.65975 | 88.9046 | 155.0743 | 26.1821 | 44.4517 | 0.16689 | 13.6411 | 26.2438 | 4.4 | 74.3018 | 0.37686 | 27.8999 | 39.209 | 6.816 | 110.685 | 0.0069395 | 32.9164 | 63.1289 | 14.6328 | 41.3822 | 0.10906 | 14.4472 | 26.4926 | 0.33329 | 226.7918 | 225.684 | 0.54979 | 74.0872 | 129.2286 | 21.8184 | 37.0431 | 0.13908 | 11.3676 | 21.8698 | 3.6667 | 61.9182 | 0.31405 | 23.2499 | 32.6742 | 5.68 | 92.2375 | 0.0057829 | 27.4303 | 52.6074 | 12.194 | 34.4851 | 0.09088 | 12.0394 | 22.0772 | 0.27774
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 249.7827 | 246.6171 | 0.61525 | 79.3977 | 140.4281 | 26.1762 | 44.2727 | 0.15045 | 13.5379 | 26.1844 | 4.4 | 71.8288 | 0.35522 | 26.9031 | 37.7544 | 6.816 | 101.2279 | 0.0069395 | 30.0199 | 56.5683 | 14.6328 | 29.2877 | 0.10264 | 8.9368 | 19.921 | 0.32733 | 208.1522 | 205.5143 | 0.51271 | 66.1647 | 117.0234 | 21.8135 | 36.8939 | 0.12538 | 11.2815 | 21.8203 | 3.6667 | 59.8573 | 0.29602 | 22.4193 | 31.462 | 5.68 | 84.3566 | 0.0057829 | 25.0166 | 47.1402 | 12.194 | 24.4065 | 0.085535 | 7.4473 | 16.6008 | 0.27277
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 78.7731 | 71.3501 | 0.043818 | 13.5187 | 57.7124 | 0.075199 | 22.6482 | 0.0035412 | 5.1559 | 17.4887 | 0 | 18.8119 | 0.017706 | 5.016 | 13.7782 | 0 | 23.6168 | 0 | 2.502 | 21.1148 | 0 | 6.2732 | 0.02257 | 0.84472 | 5.3307 | 0.075199 | 65.6442 | 59.4584 | 0.036515 | 11.2656 | 48.0936 | 0.062666 | 18.8735 | 0.002951 | 4.2966 | 14.5739 | 0 | 15.6766 | 0.014755 | 4.18 | 11.4818 | 0 | 19.6807 | 0 | 2.085 | 17.5956 | 0 | 5.2277 | 0.018808 | 0.70393 | 4.4423 | 0.062666
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 28.918 | 25.8077 | 0.043818 | 2.9137 | 22.7749 | 0.075199 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 6.2283 | 0.017706 | 0.89241 | 5.3181 | 0 | 14.0443 | 0 | 1.4649 | 12.5794 | 0 | 5.5315 | 0.02257 | 0.55645 | 4.8773 | 0.075199 | 24.0983 | 21.5064 | 0.036515 | 2.4281 | 18.9791 | 0.062666 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 5.1902 | 0.014755 | 0.74367 | 4.4318 | 0 | 11.7036 | 0 | 1.2207 | 10.4829 | 0 | 4.6096 | 0.018808 | 0.46371 | 4.0644 | 0.062666
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 28.918 | 25.8077 | 0.043818 | 2.9137 | 22.7749 | 0.075199 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 6.2283 | 0.017706 | 0.89241 | 5.3181 | 0 | 14.0443 | 0 | 1.4649 | 12.5794 | 0 | 5.5315 | 0.02257 | 0.55645 | 4.8773 | 0.075199 | 24.0983 | 21.5064 | 0.036515 | 2.4281 | 18.9791 | 0.062666 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 5.1902 | 0.014755 | 0.74367 | 4.4318 | 0 | 11.7036 | 0 | 1.2207 | 10.4829 | 0 | 4.6096 | 0.018808 | 0.46371 | 4.0644 | 0.062666
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 411 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.6976 | 2.6088 | 0.0043789 | 0.28304 | 2.3166 | 0.0047882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3003 | 0 | 0.14671 | 2.1536 | 0 | 0.30854 | 0.0043789 | 0.13633 | 0.16304 | 0.0047882 | 3.0814 | 2.174 | 0.0036491 | 0.23587 | 1.9305 | 0.0039902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9169 | 0 | 0.12226 | 1.7946 | 0 | 0.25711 | 0.0036491 | 0.1136 | 0.13587 | 0.0039902
| Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.8534 | 3.1148 | 0 | 0.41871 | 2.6913 | 0.0047882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096705 | 0 | 0.089116 | 0.0075888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0181 | 0 | 0.3296 | 2.6837 | 0.0047882 | 3.2112 | 2.5956 | 0 | 0.34893 | 2.2427 | 0.0039902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080587 | 0 | 0.074263 | 0.006324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5151 | 0 | 0.27466 | 2.2364 | 0.0039902
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Знаменское | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 2.0571 | 2.088 | 0.0045478 | 0.23493 | 1.8426 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0775 | 0 | 0.23493 | 1.8426 | 0 | 0.010514 | 0.0045478 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.7142 | 1.74 | 0.0037898 | 0.19578 | 1.5355 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7313 | 0 | 0.19578 | 1.5355 | 0 | 0.0087613 | 0.0037898 | 0 | 0 | 0.0049714
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,04 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.5688 | 2.1253 | 0.0035412 | 0.34217 | 1.7736 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 2.1158 | 0 | 0.34217 | 1.7736 | 0 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.3074 | 1.7711 | 0.002951 | 0.28514 | 1.478 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0.28514 | 1.478 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0.0049714
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.6929 | 2.1316 | 0.0045478 | 0.090526 | 2.0306 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1316 | 0.0045478 | 0.090526 | 2.0306 | 0.0059657 | 3.0774 | 1.7764 | 0.0037898 | 0.075438 | 1.6922 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 0.0037898 | 0.075438 | 1.6922 | 0.0049714
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 102 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 2.1187 | 1.6322 | 0.0035412 | 0.18452 | 1.4382 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6263 | 0.0035412 | 0.18452 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.7656 | 1.3602 | 0.002951 | 0.15377 | 1.1985 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3552 | 0.002951 | 0.15377 | 1.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0.0049714
| Строительство КТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 069 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 2.1075 | 1.6739 | 0 | 0.18818 | 1.4798 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0.18818 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.7563 | 1.3949 | 0 | 0.15681 | 1.2332 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.15681 | 1.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0.0049714
| Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 165 г. Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.208 | 1.2398 | 0 | 0.091545 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2398 | 0 | 0.091545 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0332 | 0 | 0.076287 | 0.95691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0.076287 | 0.95691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 пгт. Покровское | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4573 | 1.3929 | 0 | 0.17481 | 1.2122 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0.17481 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.2144 | 1.1608 | 0 | 0.14568 | 1.0101 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0.14568 | 1.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0.0049714
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4428 | 1.4552 | 0.0080891 | 0.17491 | 1.2663 | 0.0059657 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | 0 | 0.17491 | 1.2663 | 0 | 0.010514 | 0.0045478 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.2023 | 1.2127 | 0.0067409 | 0.14576 | 1.0552 | 0.0049714 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0.14576 | 1.0552 | 0 | 0.0087613 | 0.0037898 | 0 | 0 | 0.0049714
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт.Змиевка | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4932 | 1.885 | 0.0035412 | 0.18039 | 1.6951 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 1.8755 | 0 | 0.18039 | 1.6951 | 0 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.2443 | 1.5708 | 0.002951 | 0.15032 | 1.4126 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 1.5629 | 0 | 0.15032 | 1.4126 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0.0049714
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4191 | 1.4891 | 0 | 0.049158 | 1.4339 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0.049158 | 1.4339 | 0 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.1826 | 1.2409 | 0 | 0.040965 | 1.195 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0.040965 | 1.195 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0.0049714
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4073 | 1.4502 | 0.0080891 | 0.25578 | 1.1804 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0.0035412 | 0.25578 | 1.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010514 | 0.0045478 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.1728 | 1.2085 | 0.0067409 | 0.21315 | 0.98366 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1998 | 0.002951 | 0.21315 | 0.98366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087613 | 0.0037898 | 0 | 0 | 0.0049714
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.3942 | 1.5206 | 0.0035412 | 0.24508 | 1.266 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 1.5111 | 0 | 0.24508 | 1.266 | 0 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.1619 | 1.2672 | 0.002951 | 0.20423 | 1.055 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 0.20423 | 1.055 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0.0049714
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 49.8551 | 45.5424 | 0 | 10.6049 | 34.9375 | 0 | 22.6446 | 0 | 5.1559 | 17.4887 | 0 | 12.5837 | 0 | 4.1236 | 8.46 | 0 | 9.5725 | 0 | 1.0371 | 8.5353 | 0 | 0.74168 | 0 | 0.28827 | 0.45341 | 0 | 41.5459 | 37.952 | 0 | 8.8375 | 29.1146 | 0 | 18.8705 | 0 | 4.2966 | 14.5739 | 0 | 10.4864 | 0 | 3.4364 | 7.05 | 0 | 7.9771 | 0 | 0.86428 | 7.1128 | 0 | 0.61807 | 0 | 0.24022 | 0.37784 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 3.2101 | 3.3401 | 0 | 1.1439 | 2.1963 | 0 | 3.3401 | 0 | 1.1439 | 2.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6751 | 2.7834 | 0 | 0.95321 | 1.8302 | 0 | 2.7834 | 0 | 0.95321 | 1.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 г. Орёл -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.58365 | 0.62651 | 0 | 0.21826 | 0.40825 | 0 | 0.62651 | 0 | 0.21826 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48638 | 0.52209 | 0 | 0.18189 | 0.34021 | 0 | 0.52209 | 0 | 0.18189 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.87548 | 0.92926 | 0 | 0.32437 | 0.60489 | 0 | 0.92926 | 0 | 0.32437 | 0.60489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72956 | 0.77438 | 0 | 0.27031 | 0.50407 | 0 | 0.77438 | 0 | 0.27031 | 0.50407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0.32233 | 0 | 0.12118 | 0.20115 | 0 | 0.32233 | 0 | 0.12118 | 0.20115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0.26861 | 0 | 0.10098 | 0.16763 | 0 | 0.26861 | 0 | 0.10098 | 0.16763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0.29176 | 0 | 0.09534 | 0.19642 | 0 | 0.29176 | 0 | 0.09534 | 0.19642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0.24314 | 0 | 0.07945 | 0.16369 | 0 | 0.24314 | 0 | 0.07945 | 0.16369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 076 яч.05 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.58365 | 0.58347 | 0 | 0.19062 | 0.39285 | 0 | 0.58347 | 0 | 0.19062 | 0.39285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48638 | 0.48623 | 0 | 0.15885 | 0.32737 | 0 | 0.48623 | 0 | 0.15885 | 0.32737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0.29207 | 0 | 0.095649 | 0.19642 | 0 | 0.29207 | 0 | 0.095649 | 0.19642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0.24339 | 0 | 0.079708 | 0.16369 | 0 | 0.24339 | 0 | 0.079708 | 0.16369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.02 г. Ливны -1шт Коррект.: яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0.29469 | 0 | 0.098422 | 0.19627 | 0 | 0.29469 | 0 | 0.098422 | 0.19627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24319 | 0.24558 | 0 | 0.082019 | 0.16356 | 0 | 0.24558 | 0 | 0.082019 | 0.16356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 17.2166 | 17.137 | 0 | 1.5417 | 15.5953 | 0 | 11.9978 | 0 | 1.0809 | 10.9169 | 0 | 4.2255 | 0 | 0.37746 | 3.848 | 0 | 0.91363 | 0 | 0.083305 | 0.83032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3472 | 14.2808 | 0 | 1.2847 | 12.9961 | 0 | 9.9982 | 0 | 0.90076 | 9.0974 | 0 | 3.5212 | 0 | 0.31455 | 3.2067 | 0 | 0.76136 | 0 | 0.069421 | 0.69194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 484 г. Орел -2шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0.46095 | 0 | 0.05689 | 0.40406 | 0 | 0.46095 | 0 | 0.05689 | 0.40406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.38412 | 0 | 0.047409 | 0.33671 | 0 | 0.38412 | 0 | 0.047409 | 0.33671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0.46 | 0 | 0.055944 | 0.40406 | 0 | 0.46 | 0 | 0.055944 | 0.40406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.38333 | 0 | 0.04662 | 0.33671 | 0 | 0.38333 | 0 | 0.04662 | 0.33671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 435 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 1.3623 | 1.1778 | 0 | 0.10378 | 1.074 | 0 | 1.1778 | 0 | 0.10378 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0.98152 | 0 | 0.086483 | 0.89503 | 0 | 0.98152 | 0 | 0.086483 | 0.89503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 417 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.99144 | 0.91246 | 0 | 0.13834 | 0.77412 | 0 | 0.91246 | 0 | 0.13834 | 0.77412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8262 | 0.76038 | 0 | 0.11528 | 0.6451 | 0 | 0.76038 | 0 | 0.11528 | 0.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 657 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.66849 | 0.58257 | 0 | 0.11603 | 0.46654 | 0 | 0.58257 | 0 | 0.11603 | 0.46654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55708 | 0.48547 | 0 | 0.09669 | 0.38878 | 0 | 0.48547 | 0 | 0.09669 | 0.38878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 659 г. Орел -2шт.Коррект.: 2х250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.76715 | 0.71868 | 0 | 0.10703 | 0.61165 | 0 | 0.71868 | 0 | 0.10703 | 0.61165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63929 | 0.5989 | 0 | 0.089194 | 0.50971 | 0 | 0.5989 | 0 | 0.089194 | 0.50971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.39978 | 0.41654 | 0 | 0.074074 | 0.34247 | 0 | 0.41654 | 0 | 0.074074 | 0.34247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33315 | 0.34712 | 0 | 0.061728 | 0.28539 | 0 | 0.34712 | 0 | 0.061728 | 0.28539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.38357 | 0.42166 | 0 | 0.079191 | 0.34247 | 0 | 0.42166 | 0 | 0.079191 | 0.34247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31964 | 0.35138 | 0 | 0.065992 | 0.28539 | 0 | 0.35138 | 0 | 0.065992 | 0.28539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел -2шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 432 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.33424 | 0.35584 | 0 | 0.036937 | 0.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35584 | 0 | 0.036937 | 0.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27854 | 0.29653 | 0 | 0.030781 | 0.26575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29653 | 0 | 0.030781 | 0.26575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.38357 | 0.55779 | 0 | 0.046368 | 0.51143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55779 | 0 | 0.046368 | 0.51143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31964 | 0.46483 | 0 | 0.03864 | 0.42619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46483 | 0 | 0.03864 | 0.42619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.38357 | 0.57184 | 0 | 0.061568 | 0.51027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57184 | 0 | 0.061568 | 0.51027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31964 | 0.47653 | 0 | 0.051307 | 0.42522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47653 | 0 | 0.051307 | 0.42522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0.42809 | 0 | 0.068877 | 0.35921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42809 | 0 | 0.068877 | 0.35921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.35674 | 0 | 0.057398 | 0.29934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35674 | 0 | 0.057398 | 0.29934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0.40188 | 0 | 0.079133 | 0.32274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40188 | 0 | 0.079133 | 0.32274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.3349 | 0 | 0.065944 | 0.26895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 0 | 0.065944 | 0.26895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 385 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0.45116 | 0 | 0.042663 | 0.40849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45116 | 0 | 0.042663 | 0.40849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.37596 | 0 | 0.035552 | 0.34041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37596 | 0 | 0.035552 | 0.34041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 411 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0.50037 | 0 | 0.034735 | 0.46564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50037 | 0 | 0.034735 | 0.46564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.41698 | 0 | 0.028946 | 0.38803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41698 | 0 | 0.028946 | 0.38803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0.50256 | 0 | 0.03692 | 0.46564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50256 | 0 | 0.03692 | 0.46564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.4188 | 0 | 0.030767 | 0.38803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4188 | 0 | 0.030767 | 0.38803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0.27889 | 0 | 0.016507 | 0.26239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | 0.016507 | 0.26239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0.23241 | 0 | 0.013756 | 0.21865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23241 | 0 | 0.013756 | 0.21865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 1.3623 | 1.1336 | 0 | 0.065427 | 1.0682 | 0 | 1.1336 | 0 | 0.065427 | 1.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0.9447 | 0 | 0.054522 | 0.89018 | 0 | 0.9447 | 0 | 0.054522 | 0.89018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0.40591 | 0 | 0.034474 | 0.37143 | 0 | 0.40591 | 0 | 0.034474 | 0.37143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0.33826 | 0 | 0.028729 | 0.30953 | 0 | 0.33826 | 0 | 0.028729 | 0.30953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 135 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0.45773 | 0 | 0.012763 | 0.44496 | 0 | 0.45773 | 0 | 0.012763 | 0.44496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.38144 | 0 | 0.010636 | 0.3708 | 0 | 0.38144 | 0 | 0.010636 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.43892 | 0.45773 | 0 | 0.012763 | 0.44496 | 0 | 0.45773 | 0 | 0.012763 | 0.44496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0.38144 | 0 | 0.010636 | 0.3708 | 0 | 0.38144 | 0 | 0.010636 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 046 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0.45791 | 0 | 0.012947 | 0.44496 | 0 | 0.45791 | 0 | 0.012947 | 0.44496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.38159 | 0 | 0.010789 | 0.3708 | 0 | 0.38159 | 0 | 0.010789 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.43892 | 0.45791 | 0 | 0.012947 | 0.44496 | 0 | 0.45791 | 0 | 0.012947 | 0.44496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0.38159 | 0 | 0.010789 | 0.3708 | 0 | 0.38159 | 0 | 0.010789 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0.35378 | 0 | 0.022867 | 0.33091 | 0 | 0.35378 | 0 | 0.022867 | 0.33091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0.29482 | 0 | 0.019056 | 0.27576 | 0 | 0.29482 | 0 | 0.019056 | 0.27576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 019 п. Хомутово -1шт. Коррект.: 160 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0.36285 | 0 | 0.022413 | 0.34043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36285 | 0 | 0.022413 | 0.34043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0.30237 | 0 | 0.018678 | 0.28369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30237 | 0 | 0.018678 | 0.28369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 024 п. Верховье -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 п.Змиевка ул.Чапаева -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0.4788 | 0 | 0.03253 | 0.44627 | 0 | 0.4788 | 0 | 0.03253 | 0.44627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.399 | 0 | 0.027109 | 0.37189 | 0 | 0.399 | 0 | 0.027109 | 0.37189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 012 пер. Адлера, г. Малоархангельск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0.34729 | 0 | 0.016154 | 0.33114 | 0 | 0.34729 | 0 | 0.016154 | 0.33114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0.28941 | 0 | 0.013462 | 0.27595 | 0 | 0.28941 | 0 | 0.013462 | 0.27595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0.27861 | 0 | 0.027741 | 0.25087 | 0 | 0.27861 | 0 | 0.027741 | 0.25087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0.23217 | 0 | 0.023118 | 0.20906 | 0 | 0.23217 | 0 | 0.023118 | 0.20906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0.3592 | 0 | 0.02734 | 0.33186 | 0 | 0.3592 | 0 | 0.02734 | 0.33186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28839 | 0.29933 | 0 | 0.022783 | 0.27655 | 0 | 0.29933 | 0 | 0.022783 | 0.27655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 016 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0.27893 | 0 | 0.027251 | 0.25168 | 0 | 0.27893 | 0 | 0.027251 | 0.25168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0.23244 | 0 | 0.022709 | 0.20973 | 0 | 0.23244 | 0 | 0.022709 | 0.20973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 009 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0.4723 | 0 | 0.026923 | 0.44538 | 0 | 0.4723 | 0 | 0.026923 | 0.44538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.39358 | 0 | 0.022436 | 0.37115 | 0 | 0.39358 | 0 | 0.022436 | 0.37115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 028 п. Залегощь -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.85421 | 0.90744 | 0 | 0.017511 | 0.88993 | 0 | 0.90744 | 0 | 0.017511 | 0.88993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71184 | 0.7562 | 0 | 0.014592 | 0.7416 | 0 | 0.7562 | 0 | 0.014592 | 0.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 016 п. Залегощь -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 015 п.Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0.46196 | 0 | 0.0061604 | 0.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46196 | 0 | 0.0061604 | 0.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 | 0.38497 | 0 | 0.0051337 | 0.37983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38497 | 0 | 0.0051337 | 0.37983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0.2659 | 0 | 0.0084809 | 0.25742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2659 | 0 | 0.0084809 | 0.25742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22913 | 0.22158 | 0 | 0.0070674 | 0.21451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22158 | 0 | 0.0070674 | 0.21451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 22.317 | 17.961 | 0 | 4.2914 | 13.6696 | 0 | 4.5513 | 0 | 1.683 | 2.8682 | 0 | 4.6304 | 0 | 1.6546 | 2.9757 | 0 | 8.3525 | 0 | 0.80894 | 7.5435 | 0 | 0.42688 | 0 | 0.14484 | 0.28204 | 0 | 18.5975 | 14.9675 | 0 | 3.5762 | 11.3913 | 0 | 3.7927 | 0 | 1.4025 | 2.3902 | 0 | 3.8587 | 0 | 1.3789 | 2.4798 | 0 | 6.9604 | 0 | 0.67411 | 6.2863 | 0 | 0.35573 | 0 | 0.1207 | 0.23503 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 399 г. Орел -2шт. ВА5543 Коррект.: ВА5541-1000А | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.18557 | 0.13394 | 0 | 0.011494 | 0.12244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13394 | 0 | 0.011494 | 0.12244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15464 | 0.11161 | 0 | 0.0095785 | 0.10203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11161 | 0 | 0.0095785 | 0.10203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел -2шт. ВА5543 Коррект.: ВА5543-1600А | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.28808 | 0.26682 | 0 | 0.051133 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26682 | 0 | 0.051133 | 0.21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24007 | 0.22235 | 0 | 0.042611 | 0.17974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22235 | 0 | 0.042611 | 0.17974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 439 г. Орел -6шт. КСО 393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел -1шт ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.086496 | 0.060758 | 0 | 0.033314 | 0.027443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060758 | 0 | 0.033314 | 0.027443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07208 | 0.050632 | 0 | 0.027762 | 0.02287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050632 | 0 | 0.027762 | 0.02287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 871 г. Орел -8шт. КСО 393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.09 г. Орел -1шт КСО310 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.10 г. Орел -1шт КСО310 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.08 г. Орел -1шт КСО310 Коррект.: яч.05, РВз-2шт., ВВ -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.38334 | 0.38265 | 0 | 0.10944 | 0.27321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38265 | 0 | 0.10944 | 0.27321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31945 | 0.31888 | 0 | 0.091198 | 0.22768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31888 | 0 | 0.091198 | 0.22768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка в РУ 10 кВ РП 17 - КСО 298 г. Орел 2шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.7343 | 1.7348 | 0 | 0.19185 | 1.5429 | 0 | 1.7348 | 0 | 0.19185 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4453 | 1.4457 | 0 | 0.15988 | 1.2858 | 0 | 1.4457 | 0 | 0.15988 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования в РУ 10 кВ РП 27 - КСО 298 г. Орел 13шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 11.2882 | 7.39 | 0 | 0.58639 | 6.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0.58639 | 6.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4068 | 6.1583 | 0 | 0.48866 | 5.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1583 | 0 | 0.48866 | 5.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 002 яч.03 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.38334 | 0.42688 | 0 | 0.14484 | 0.28204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42688 | 0 | 0.14484 | 0.28204 | 0 | 0.31945 | 0.35573 | 0 | 0.1207 | 0.23503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35573 | 0 | 0.1207 | 0.23503 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 25 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.3156 | 1.42 | 0 | 0.7889 | 0.6311 | 0 | 0.69192 | 0 | 0.3838 | 0.30811 | 0 | 0.72809 | 0 | 0.4051 | 0.32299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 | 1.1833 | 0 | 0.65742 | 0.52592 | 0 | 0.5766 | 0 | 0.31984 | 0.25676 | 0 | 0.60674 | 0 | 0.33758 | 0.26916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.37515 | 0.30572 | 0 | 0.10342 | 0.20229 | 0 | 0.30572 | 0 | 0.10342 | 0.20229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31262 | 0.25476 | 0 | 0.086185 | 0.16858 | 0 | 0.25476 | 0 | 0.086185 | 0.16858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.77131 | 0.72403 | 0 | 0.22751 | 0.49653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72403 | 0 | 0.22751 | 0.49653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64276 | 0.60336 | 0 | 0.18959 | 0.41377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60336 | 0 | 0.18959 | 0.41377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск -4шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.49769 | 0.42476 | 0 | 0.16265 | 0.26211 | 0 | 0.42476 | 0 | 0.16265 | 0.26211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41474 | 0.35397 | 0 | 0.13554 | 0.21842 | 0 | 0.35397 | 0 | 0.13554 | 0.21842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 20 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.0525 | 1.055 | 0 | 0.60289 | 0.45209 | 0 | 0.52762 | 0 | 0.32993 | 0.19769 | 0 | 0.52736 | 0 | 0.27296 | 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87704 | 0.87915 | 0 | 0.50241 | 0.37674 | 0 | 0.43968 | 0 | 0.27494 | 0.16474 | 0 | 0.43947 | 0 | 0.22747 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны -5шт КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.62023 | 0.50568 | 0 | 0.17324 | 0.33244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50568 | 0 | 0.17324 | 0.33244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51686 | 0.4214 | 0 | 0.14437 | 0.27703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4214 | 0 | 0.14437 | 0.27703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 097 г. Ливны -КСО393-5шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.60896 | 0.50781 | 0 | 0.17324 | 0.33456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50781 | 0 | 0.17324 | 0.33456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50747 | 0.42317 | 0 | 0.14437 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42317 | 0 | 0.14437 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 001 г. Ливны -КСО393-6 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.73058 | 0.62322 | 0 | 0.2166 | 0.40662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62322 | 0 | 0.2166 | 0.40662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60882 | 0.51935 | 0 | 0.1805 | 0.33885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51935 | 0 | 0.1805 | 0.33885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 11 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.57885 | 0.59693 | 0 | 0.38187 | 0.21506 | 0 | 0.59693 | 0 | 0.38187 | 0.21506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48237 | 0.49744 | 0 | 0.31822 | 0.17922 | 0 | 0.49744 | 0 | 0.31822 | 0.17922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 049 г. Ливны -5шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 009 г. Ливны -2шт. ЩО70 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря -3шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.37423 | 0.43463 | 0 | 0.086117 | 0.34851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43463 | 0 | 0.086117 | 0.34851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31186 | 0.36219 | 0 | 0.071764 | 0.29042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36219 | 0 | 0.071764 | 0.29042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Покровское -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.12187 | 0.12264 | 0 | 0.031126 | 0.091516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0.031126 | 0.091516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10156 | 0.1022 | 0 | 0.025939 | 0.076263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0 | 0.025939 | 0.076263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.12187 | 0.14522 | 0 | 0.026987 | 0.11823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14522 | 0 | 0.026987 | 0.11823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10156 | 0.12101 | 0 | 0.022489 | 0.098525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12101 | 0 | 0.022489 | 0.098525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Покровское -1шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г. Новосиль -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.2868 | 0.25628 | 0 | 0.036733 | 0.21955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25628 | 0 | 0.036733 | 0.21955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.21357 | 0 | 0.030611 | 0.18296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21357 | 0 | 0.030611 | 0.18296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 007 г. Дмитровск -2шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.24899 | 0.17375 | 0 | 0.022184 | 0.15156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17375 | 0 | 0.022184 | 0.15156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20749 | 0.14479 | 0 | 0.018487 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14479 | 0 | 0.018487 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 5 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.26311 | 0.26953 | 0 | 0.12949 | 0.14004 | 0 | 0.26953 | 0 | 0.12949 | 0.14004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21926 | 0.22461 | 0 | 0.10791 | 0.1167 | 0 | 0.22461 | 0 | 0.10791 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 г. Дмитровск -1шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 1.8726 | 1.8785 | 0 | 1.2635 | 0.61496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 0 | 1.2635 | 0.61496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5605 | 1.5654 | 0 | 1.0529 | 0.51247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5654 | 0 | 1.0529 | 0.51247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.02,12,16,18 г. Орёл -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0.37451 | 0.37734 | 0 | 0.25364 | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | 0.25364 | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31209 | 0.31445 | 0 | 0.21137 | 0.10308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31445 | 0 | 0.21137 | 0.10308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.04,07,17,18 г. Орёл -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0.37451 | 0.37734 | 0 | 0.25364 | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | 0.25364 | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31209 | 0.31445 | 0 | 0.21137 | 0.10308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31445 | 0 | 0.21137 | 0.10308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 33 Яч. 01,02,03,09,11,12,14,16 г. Орёл -8 шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 10 Яч.15, 13, 11 ,09, 05, 02, 20, 18, 14, 12, 10, 08 г. Орёл -12 шт | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 1.1235 | 1.1238 | 0 | 0.75621 | 0.36756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | 0.75621 | 0.36756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.93648 | 0 | 0.63018 | 0.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93648 | 0 | 0.63018 | 0.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП и ТП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 5.2388 | 5.2259 | 0 | 2.3645 | 2.8614 | 0 | 2.7554 | 0 | 1.2481 | 1.5073 | 0 | 1.8493 | 0 | 0.82804 | 1.0213 | 0 | 0.30636 | 0 | 0.14489 | 0.16147 | 0 | 0.3148 | 0 | 0.14343 | 0.17137 | 0 | 4.3657 | 4.3549 | 0 | 1.9704 | 2.3845 | 0 | 2.2962 | 0 | 1.0401 | 1.2561 | 0 | 1.5411 | 0 | 0.69003 | 0.85108 | 0 | 0.2553 | 0 | 0.12074 | 0.13456 | 0 | 0.26233 | 0 | 0.11952 | 0.14281 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 002 Яч.03 г. Орёл -1 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0.3148 | 0 | 0.14343 | 0.17137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3148 | 0 | 0.14343 | 0.17137 | 0 | 0.2568 | 0.26233 | 0 | 0.11952 | 0.14281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26233 | 0 | 0.11952 | 0.14281 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл -3 шт Коррект.: доп яч.02. -4шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 1.2327 | 1.2324 | 0 | 0.56865 | 0.66377 | 0 | 1.2324 | 0 | 0.56865 | 0.66377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 1.027 | 0 | 0.47388 | 0.55314 | 0 | 1.027 | 0 | 0.47388 | 0.55314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 20 Яч.06,09,05,07,01,12,04 г. Орёл -7 шт Коррект.: искл яч.06 -6шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 1.849 | 1.8493 | 0 | 0.82804 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8493 | 0 | 0.82804 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 1.5411 | 0 | 0.69003 | 0.85108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0.69003 | 0.85108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 491 Яч.09 г. Орёл -1 шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 491 Яч.10 г. Орёл -1 шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 415 Яч.08 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч.05 | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0.30945 | 0 | 0.14489 | 0.16456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30945 | 0 | 0.14489 | 0.16456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.25787 | 0 | 0.12074 | 0.13713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25787 | 0 | 0.12074 | 0.13713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 013 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0.30877 | 0 | 0.14032 | 0.16846 | 0 | 0.30877 | 0 | 0.14032 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.25731 | 0 | 0.11693 | 0.14038 | 0 | 0.25731 | 0 | 0.11693 | 0.14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 076 яч.05 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.61633 | 0.61686 | 0 | 0.2813 | 0.33556 | 0 | 0.61686 | 0 | 0.2813 | 0.33556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51361 | 0.51405 | 0 | 0.23442 | 0.27963 | 0 | 0.51405 | 0 | 0.23442 | 0.27963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 107 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0.30877 | 0 | 0.14032 | 0.16846 | 0 | 0.30877 | 0 | 0.14032 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.25731 | 0 | 0.11693 | 0.14038 | 0 | 0.25731 | 0 | 0.11693 | 0.14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 яч.03 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0.28549 | 0 | 0.11754 | 0.16795 | 0 | 0.28857 | 0 | 0.11754 | 0.17104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003086 | 0 | 0 | -0.003086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0.23791 | 0 | 0.097946 | 0.13996 | 0 | 0.24048 | 0 | 0.097946 | 0.14253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025717 | 0 | 0 | -0.0025717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 126.0778 | 120.3651 | 0.57144 | 57.3549 | 62.1867 | 0.25213 | 12.7985 | 0.14691 | 7.0721 | 5.5795 | 0 | 38.9921 | 0.33751 | 19.7088 | 18.9458 | 0 | 62.9783 | 0.0069395 | 27.5179 | 35.4535 | 0 | 5.5962 | 0.080072 | 3.0561 | 2.2079 | 0.25213 | 105.0649 | 100.3043 | 0.4762 | 47.7958 | 51.8222 | 0.21011 | 10.6654 | 0.12242 | 5.8934 | 4.6496 | 0 | 32.4934 | 0.28126 | 16.424 | 15.7881 | 0 | 52.4819 | 0.0057829 | 22.9316 | 29.5446 | 0 | 4.6635 | 0.066726 | 2.5467 | 1.84 | 0.21011
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 114.462 | 108.7619 | 0.57144 | 54.5262 | 53.4121 | 0.25213 | 12.7985 | 0.14691 | 7.0721 | 5.5795 | 0 | 38.9921 | 0.33751 | 19.7088 | 18.9458 | 0 | 51.3751 | 0.0069395 | 24.6892 | 26.6789 | 0 | 5.5962 | 0.080072 | 3.0561 | 2.2079 | 0.25213 | 95.385 | 90.6349 | 0.4762 | 45.4385 | 44.5101 | 0.21011 | 10.6654 | 0.12242 | 5.8934 | 4.6496 | 0 | 32.4934 | 0.28126 | 16.424 | 15.7881 | 0 | 42.8126 | 0.0057829 | 20.5743 | 22.2325 | 0 | 4.6635 | 0.066726 | 2.5467 | 1.84 | 0.21011
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 68.6355 | 63.9517 | 0.48173 | 31.1812 | 32.0908 | 0.19803 | 12.0246 | 0.12916 | 6.6238 | 5.2716 | 0 | 30.1581 | 0.2783 | 14.0309 | 15.8489 | 0 | 21.4967 | 0 | 10.5265 | 10.9703 | 0 | 0.2723 | 0.074274 | 0 | 0 | 0.19803 | 57.1962 | 53.2931 | 0.40144 | 25.9843 | 26.7423 | 0.16503 | 10.0205 | 0.10763 | 5.5199 | 4.393 | 0 | 25.1317 | 0.23192 | 11.6924 | 13.2074 | 0 | 17.9139 | 0 | 8.7721 | 9.1419 | 0 | 0.22692 | 0.061895 | 0 | 0 | 0.16503
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №17 РП 21 ул. Генерала Родина г. Орел - 1,35 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.1818 | 1.2221 | 0.029066 | 0.66637 | 0.51584 | 0.010841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0.66637 | 0.51584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039907 | 0.029066 | 0 | 0 | 0.010841 | 0.98484 | 1.0184 | 0.024222 | 0.55531 | 0.42987 | 0.0090341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98518 | 0 | 0.55531 | 0.42987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033256 | 0.024222 | 0 | 0 | 0.0090341
| ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 815 ш. Московское г. Орел -0,9км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №21 РП 19 ул. Московское шоссе г. Орел -2,66км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.30977 | 0.3353 | 0.022171 | 0.19272 | 0.1172 | 0.0032121 | 0.30992 | 0 | 0.19272 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025383 | 0.022171 | 0 | 0 | 0.0032121 | 0.25814 | 0.27942 | 0.018476 | 0.1606 | 0.097671 | 0.0026768 | 0.25827 | 0 | 0.1606 | 0.097671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021152 | 0.018476 | 0 | 0 | 0.0026768
| ВЛ-0,4 кВ ТП 435 ул. Авиционная, г. Орел -3,0км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел -1,13км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.08 | 0.85673 | 0.010645 | 0.53489 | 0.30212 | 0.0090743 | 0.83701 | 0 | 0.53489 | 0.30212 | 0 | 0.010645 | 0.010645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090743 | 0 | 0 | 0 | 0.0090743 | 0.90004 | 0.71394 | 0.0088708 | 0.44574 | 0.25177 | 0.0075619 | 0.69751 | 0 | 0.44574 | 0.25177 | 0 | 0.0088708 | 0.0088708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075619 | 0 | 0 | 0 | 0.0075619
| КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ул. Наугорское шоссе г. Орел -2,0 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4511 | 1.4728 | 0.0059098 | 0.85674 | 0.59406 | 0.016061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0.85674 | 0.59406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02197 | 0.0059098 | 0 | 0 | 0.016061 | 1.2092 | 1.2273 | 0.0049248 | 0.71395 | 0.49505 | 0.013384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0.71395 | 0.49505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018309 | 0.0049248 | 0 | 0 | 0.013384
| КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ул. Наугорское шоссе г. Орел -1,24км Коррект.:1,08 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.91898 | 1.0254 | 0.0059098 | 0.73205 | 0.27874 | 0.0086727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0.73205 | 0.27874 | 0 | 0.014583 | 0.0059098 | 0 | 0 | 0.0086727 | 0.76582 | 0.85447 | 0.0049248 | 0.61004 | 0.23228 | 0.0072273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84232 | 0 | 0.61004 | 0.23228 | 0 | 0.012152 | 0.0049248 | 0 | 0 | 0.0072273
| ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ул. Наугорское шоссе г. Орел -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.28862 | 0.32763 | 0.0059098 | 0.19809 | 0.12042 | 0.0032121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31851 | 0 | 0.19809 | 0.12042 | 0 | 0.0091219 | 0.0059098 | 0 | 0 | 0.0032121 | 0.24052 | 0.27303 | 0.0049248 | 0.16508 | 0.10035 | 0.0026768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26542 | 0 | 0.16508 | 0.10035 | 0 | 0.0076016 | 0.0049248 | 0 | 0 | 0.0026768
| ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел -0,35км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.27698 | 0.28315 | 0.0053082 | 0.15361 | 0.12423 | 0 | 0.27784 | 0 | 0.15361 | 0.12423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053082 | 0.0053082 | 0 | 0 | 0 | 0.23081 | 0.23596 | 0.0044235 | 0.12801 | 0.10353 | 0 | 0.23153 | 0 | 0.12801 | 0.10353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044235 | 0.0044235 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №10 ПС «Болхов» от опоры № 6 до опоры №24 и от опоры №17 до ТП 002, ТП 001 г.Болхов -1,400км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.9264 | 1.6701 | 0.012419 | 0.78704 | 0.8607 | 0.0099348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6602 | 0.012419 | 0.78704 | 0.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099348 | 0 | 0 | 0 | 0.0099348 | 1.6053 | 1.3917 | 0.010349 | 0.65587 | 0.71725 | 0.008279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3835 | 0.010349 | 0.65587 | 0.71725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008279 | 0 | 0 | 0 | 0.008279
| ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов -0,5км Коррект.: 0,7 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.1666 | 1.8666 | 0.0062687 | 1.0572 | 0.79812 | 0.0049674 | 1.8553 | 0 | 1.0572 | 0.79812 | 0 | 0.0062687 | 0.0062687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049674 | 0 | 0 | 0 | 0.0049674 | 1.8055 | 1.5555 | 0.0052239 | 0.88102 | 0.6651 | 0.0041395 | 1.5461 | 0 | 0.88102 | 0.6651 | 0 | 0.0052239 | 0.0052239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041395 | 0 | 0 | 0 | 0.0041395
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск -6,11км Коррект.: 5,500 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 7.3346 | 6.3756 | 0.061504 | 2.6081 | 3.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3756 | 0.061504 | 2.6081 | 3.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1121 | 5.313 | 0.051254 | 2.1734 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.313 | 0.051254 | 2.1734 | 3.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 072 с разукрупнением распределительной линии. г. Мценск - 2,52 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 4.1765 | 2.6655 | 0.024129 | 1.2926 | 1.3309 | 0.017883 | 0.93665 | 0 | 0.4042 | 0.53245 | 0 | 1.711 | 0.024129 | 0.88841 | 0.79842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017883 | 0 | 0 | 0 | 0.017883 | 3.4805 | 2.2212 | 0.020107 | 1.0772 | 1.1091 | 0.014902 | 0.78054 | 0 | 0.33684 | 0.44371 | 0 | 1.4258 | 0.020107 | 0.74034 | 0.66535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014902 | 0 | 0 | 0 | 0.014902
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 по ул. Железнодорожная в п. Колпна - 0,72 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4629 | 0.94598 | 0.0082794 | 0.49894 | 0.43365 | 0.0051094 | 0.9326 | 0 | 0.49894 | 0.43365 | 0 | 0.0082794 | 0.0082794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051094 | 0 | 0 | 0 | 0.0051094 | 1.219 | 0.78832 | 0.0068995 | 0.41579 | 0.36138 | 0.0042578 | 0.77716 | 0 | 0.41579 | 0.36138 | 0 | 0.0068995 | 0.0068995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042578 | 0 | 0 | 0 | 0.0042578
| Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Колпны опора 132-опора №135 п. Колпна - 0,74 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4634 | 1.475 | 0.0088708 | 0.49584 | 0.97031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.0088708 | 0.49584 | 0.97031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 1.2292 | 0.0073923 | 0.4132 | 0.80859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0.0073923 | 0.4132 | 0.80859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская ТП 163-опора №124 в г. Ливны - 0,60 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.7026 | 1.5339 | 0.0086343 | 0.512 | 1.009 | 0.0042578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086343 | 0.0086343 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0.512 | 1.009 | 0 | 0.0042578 | 0 | 0 | 0 | 0.0042578 | 1.4189 | 1.2782 | 0.0071952 | 0.42667 | 0.84083 | 0.0035482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071952 | 0.0071952 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0.42667 | 0.84083 | 0 | 0.0035482 | 0 | 0 | 0 | 0.0035482
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по ул. Первомайская, ул. Советская в п. Колпна -1,65км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 по ул. Шлях в п. Долгое -1,15км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158 по пер. Радужный, пер. Стрелецкий, ул. Совхозная в г. Ливны -0,88км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны -3,32км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 6.9268 | 7.8621 | 0.04258 | 2.8626 | 4.9333 | 0.02356 | 0.99242 | 0.04258 | 0.36182 | 0.58802 | 0 | 2.6272 | 0 | 0.82792 | 1.7993 | 0 | 4.219 | 0 | 1.6729 | 2.5461 | 0 | 0.02356 | 0 | 0 | 0 | 0.02356 | 5.7724 | 6.5518 | 0.035483 | 2.3855 | 4.1111 | 0.019633 | 0.82701 | 0.035483 | 0.30152 | 0.49001 | 0 | 2.1893 | 0 | 0.68993 | 1.4994 | 0 | 3.5158 | 0 | 1.3941 | 2.1217 | 0 | 0.019633 | 0 | 0 | 0 | 0.019633
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Красная Заря, ул. Советская -0,462км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.9175 | 0.77383 | 0.0059139 | 0.48373 | 0.28418 | 0 | 0.77383 | 0.0059139 | 0.48373 | 0.28418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76458 | 0.64485 | 0.0049282 | 0.40311 | 0.23682 | 0 | 0.64485 | 0.0049282 | 0.40311 | 0.23682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая -1,261км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с разукрупнением распределительной линии и переводом питания от ТП 014 с. Русский Брод, ул. В.Быкова -1,697км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.9744 | 2.0807 | 0.017742 | 1.1386 | 0.91235 | 0.012042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 0.017742 | 0.82374 | 0.81614 | 0 | 0.41107 | 0 | 0.31486 | 0.096209 | 0 | 0.012042 | 0 | 0 | 0 | 0.012042 | 1.6454 | 1.7339 | 0.014785 | 0.94883 | 0.76029 | 0.010035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3814 | 0.014785 | 0.68645 | 0.68012 | 0 | 0.34256 | 0 | 0.26238 | 0.080174 | 0 | 0.010035 | 0 | 0 | 0 | 0.010035
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,366км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.62151 | 0.65505 | 0.0043763 | 0.34408 | 0.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65505 | 0.0043763 | 0.34408 | 0.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51792 | 0.54588 | 0.0036469 | 0.28674 | 0.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54588 | 0.0036469 | 0.28674 | 0.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 -0,38км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.0925 | 0.56652 | 0.0046128 | 0.18253 | 0.37668 | 0.0026966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56382 | 0.0046128 | 0.18253 | 0.37668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026966 | 0 | 0 | 0 | 0.0026966 | 0.9104 | 0.4721 | 0.003844 | 0.15211 | 0.3139 | 0.0022472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46985 | 0.003844 | 0.15211 | 0.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022472 | 0 | 0 | 0 | 0.0022472
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная -0,88км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.7664 | 1.7993 | 0.012419 | 0.99357 | 0.78702 | 0.0062448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0.012419 | 0.99357 | 0.78702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062448 | 0 | 0 | 0 | 0.0062448 | 1.472 | 1.4994 | 0.010349 | 0.82798 | 0.65585 | 0.005204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 0.010349 | 0.82798 | 0.65585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005204 | 0 | 0 | 0 | 0.005204
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,37км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.93325 | 0.94257 | 0.0073332 | 0.59467 | 0.34057 | 0 | 0.93524 | 0 | 0.59467 | 0.34057 | 0 | 0.0073332 | 0.0073332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7777 | 0.78547 | 0.006111 | 0.49556 | 0.28381 | 0 | 0.77936 | 0 | 0.49556 | 0.28381 | 0 | 0.006111 | 0.006111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 050 п. Змиевка ул. Спортивная -0,75км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина -1,2км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.4666 | 2.6505 | 0.017742 | 1.359 | 1.2652 | 0.0085156 | 0.017742 | 0.017742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6242 | 0 | 1.359 | 1.2652 | 0 | 0.0085156 | 0 | 0 | 0 | 0.0085156 | 2.0555 | 2.2088 | 0.014785 | 1.1325 | 1.0544 | 0.0070963 | 0.014785 | 0.014785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | 0 | 1.1325 | 1.0544 | 0 | 0.0070963 | 0 | 0 | 0 | 0.0070963
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 ул. Дубровинского, п. Покровское -1,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.8033 | 1.8053 | 0.013011 | 0.93024 | 0.86204 | 0 | 0.013011 | 0.013011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7923 | 0 | 0.93024 | 0.86204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5027 | 1.5044 | 0.010842 | 0.7752 | 0.71837 | 0 | 0.010842 | 0.010842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4936 | 0 | 0.7752 | 0.71837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск -0,704км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4584 | 1.4697 | 0.0086343 | 0.89922 | 0.5569 | 0.0049958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 0.0086343 | 0.89922 | 0.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049958 | 0 | 0 | 0 | 0.0049958 | 1.2154 | 1.2248 | 0.0071952 | 0.74935 | 0.46408 | 0.0041632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 0.0071952 | 0.74935 | 0.46408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041632 | 0 | 0 | 0 | 0.0041632
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 пер. Школьный, с. Сосково с переводом питания от ТП 002- 0,589 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.79781 | 0.73083 | 0.0047311 | 0.44353 | 0.28256 | 0 | 0.48678 | 0 | 0.27881 | 0.20797 | 0 | 0.24405 | 0.0047311 | 0.16473 | 0.074591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66484 | 0.60902 | 0.0039426 | 0.36961 | 0.23547 | 0 | 0.40565 | 0 | 0.23234 | 0.17331 | 0 | 0.20337 | 0.0039426 | 0.13727 | 0.062159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опоры №26-35 с. Сосково- 0,510 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.0861 | 1.1237 | 0.0061504 | 0.5391 | 0.57847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061504 | 0.0061504 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 0 | 0.5391 | 0.57847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90511 | 0.93643 | 0.0051254 | 0.44925 | 0.48206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051254 | 0.0051254 | 0 | 0 | 0 | 0.9313 | 0 | 0.44925 | 0.48206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №182-188 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ -0,4 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 3.3638 | 2.9896 | 0.0053225 | 1.5652 | 1.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45373 | 0.0053225 | 0.16534 | 0.28306 | 0 | 2.5359 | 0 | 1.3998 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8032 | 2.4913 | 0.0044354 | 1.3043 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3781 | 0.0044354 | 0.13778 | 0.23588 | 0 | 2.1132 | 0 | 1.1665 | 0.94669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково - 0,96 км Коррект.: 0,82 км. с разукрупнением распределительной линии | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.1823 | 1.2831 | 0.008516 | 0.62397 | 0.64479 | 0.005819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89467 | 0.008516 | 0.49697 | 0.38918 | 0 | 0.3826 | 0 | 0.127 | 0.2556 | 0 | 0.005819 | 0 | 0 | 0 | 0.005819 | 0.98523 | 1.0692 | 0.0070967 | 0.51998 | 0.53732 | 0.0048492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74556 | 0.0070967 | 0.41414 | 0.32432 | 0 | 0.31884 | 0 | 0.10583 | 0.213 | 0 | 0.0048492 | 0 | 0 | 0 | 0.0048492
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино 0,25 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.47368 | 0.48015 | 0.0035412 | 0.28422 | 0.19061 | 0.0017741 | 0.47483 | 0 | 0.28422 | 0.19061 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017741 | 0 | 0 | 0 | 0.0017741 | 0.39473 | 0.40013 | 0.002951 | 0.23685 | 0.15884 | 0.0014784 | 0.3957 | 0 | 0.23685 | 0.15884 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014784 | 0 | 0 | 0 | 0.0014784
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино - 0,5 км Коррект.: оп. №93-81 - 0,53 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.6316 | 1.7646 | 0.006387 | 0.58981 | 1.1647 | 0.0037611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006387 | 0.006387 | 0 | 0 | 0 | 1.7545 | 0 | 0.58981 | 1.1647 | 0 | 0.0037611 | 0 | 0 | 0 | 0.0037611 | 1.3597 | 1.4705 | 0.0053225 | 0.49151 | 0.97057 | 0.0031342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053225 | 0.0053225 | 0 | 0 | 0 | 1.4621 | 0 | 0.49151 | 0.97057 | 0 | 0.0031342 | 0 | 0 | 0 | 0.0031342
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец 0,7 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.0725 | 1.0885 | 0.0074515 | 0.6483 | 0.42783 | 0.0049674 | 0.38783 | 0 | 0.22925 | 0.15858 | 0 | 0.69575 | 0.0074515 | 0.41905 | 0.26925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049674 | 0 | 0 | 0 | 0.0049674 | 0.89379 | 0.90712 | 0.0062096 | 0.54025 | 0.35652 | 0.0041395 | 0.32319 | 0 | 0.19105 | 0.13215 | 0 | 0.57979 | 0.0062096 | 0.3492 | 0.22438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041395 | 0 | 0 | 0 | 0.0041395
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,31км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.42551 | 0.43004 | 0.0036666 | 0.23269 | 0.19369 | 0 | 0.43004 | 0.0036666 | 0.23269 | 0.19369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35459 | 0.35837 | 0.0030555 | 0.19391 | 0.1614 | 0 | 0.35837 | 0.0030555 | 0.19391 | 0.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская -0,87км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.5062 | 1.444 | 0.010645 | 0.74064 | 0.69274 | 0 | 0.010645 | 0.010645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4334 | 0 | 0.74064 | 0.69274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2552 | 1.2034 | 0.0088708 | 0.6172 | 0.57728 | 0 | 0.0088708 | 0.0088708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | 0 | 0.6172 | 0.57728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. Коммунаров -0,75км Коррект.:0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.87603 | 0.91315 | 0.0065053 | 0.49715 | 0.4095 | 0 | 0.91315 | 0.0065053 | 0.49715 | 0.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73002 | 0.76096 | 0.0054211 | 0.41429 | 0.34125 | 0 | 0.76096 | 0.0054211 | 0.41429 | 0.34125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое ТП-004 - ТП005 с. Моховое - 1,02 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.9168 | 1.747 | 0.012537 | 0.68078 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0.012537 | 0.68078 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5973 | 1.4558 | 0.010448 | 0.56732 | 0.87807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4558 | 0.010448 | 0.56732 | 0.87807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021, ул. Профсоюзная, п. Кромы -0,4 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.88946 | 0.83532 | 0.0067418 | 0.44278 | 0.38295 | 0.0028385 | 0.0067418 | 0.0067418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82574 | 0 | 0.44278 | 0.38295 | 0 | 0.0028385 | 0 | 0 | 0 | 0.0028385 | 0.74121 | 0.6961 | 0.0056182 | 0.36899 | 0.31913 | 0.0023654 | 0.0056182 | 0.0056182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68811 | 0 | 0.36899 | 0.31913 | 0 | 0.0023654 | 0 | 0 | 0 | 0.0023654
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы -0,34км Коррект.: 0,3 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.58196 | 0.5831 | 0.0040214 | 0.36954 | 0.20955 | 0 | 0.0040214 | 0.0040214 | 0 | 0 | 0 | 0.57908 | 0 | 0.36954 | 0.20955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48496 | 0.48592 | 0.0033512 | 0.30795 | 0.17462 | 0 | 0.0033512 | 0.0033512 | 0 | 0 | 0 | 0.48257 | 0 | 0.30795 | 0.17462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск - 1,26км Коррект.: 1,096 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.012 | 1.4302 | 0.011828 | 0.81989 | 0.59072 | 0.0077776 | 1.4106 | 0 | 0.81989 | 0.59072 | 0 | 0.011828 | 0.011828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077776 | 0 | 0 | 0 | 0.0077776 | 1.6767 | 1.1919 | 0.0098565 | 0.68324 | 0.49227 | 0.0064813 | 1.1755 | 0 | 0.68324 | 0.49227 | 0 | 0.0098565 | 0.0098565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064813 | 0 | 0 | 0 | 0.0064813
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,722 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4796 | 1.5021 | 0.011355 | 0.78653 | 0.69912 | 0.0051235 | 0.011355 | 0.011355 | 0 | 0 | 0 | 1.4857 | 0 | 0.78653 | 0.69912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051235 | 0 | 0 | 0 | 0.0051235 | 1.233 | 1.2518 | 0.0094622 | 0.65545 | 0.5826 | 0.0042696 | 0.0094622 | 0.0094622 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0.65545 | 0.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042696 | 0 | 0 | 0 | 0.0042696
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск -0,6км Коррект.: 0,57 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.98584 | 0.88555 | 0.0069784 | 0.47645 | 0.39807 | 0.0040449 | 0.0069784 | 0.0069784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87452 | 0 | 0.47645 | 0.39807 | 0 | 0.0040449 | 0 | 0 | 0 | 0.0040449 | 0.82153 | 0.73795 | 0.0058153 | 0.39704 | 0.33173 | 0.0033708 | 0.0058153 | 0.0058153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72877 | 0 | 0.39704 | 0.33173 | 0 | 0.0033708 | 0 | 0 | 0 | 0.0033708
| ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск -0,86км Коррект.: 1,5 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.6531 | 2.0592 | 0.015967 | 1.0661 | 0.96654 | 0.010644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3729 | 0.015967 | 0.57438 | 0.78253 | 0 | 0.67572 | 0 | 0.49172 | 0.18401 | 0 | 0.010644 | 0 | 0 | 0 | 0.010644 | 2.2109 | 1.716 | 0.013306 | 0.88841 | 0.80545 | 0.0088703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1441 | 0.013306 | 0.47865 | 0.65211 | 0 | 0.5631 | 0 | 0.40976 | 0.15334 | 0 | 0.0088703 | 0 | 0 | 0 | 0.0088703
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 45.8266 | 44.8102 | 0.089702 | 23.345 | 21.3214 | 0.054098 | 0.77389 | 0.017751 | 0.44828 | 0.30787 | 0 | 8.8341 | 0.059215 | 5.678 | 3.0968 | 0 | 29.8783 | 0.0069395 | 14.1627 | 15.7087 | 0 | 5.3239 | 0.0057974 | 3.0561 | 2.2079 | 0.054098 | 38.1888 | 37.3418 | 0.074752 | 19.4542 | 17.7678 | 0.045082 | 0.64491 | 0.014792 | 0.37356 | 0.25656 | 0 | 7.3617 | 0.049346 | 4.7317 | 2.5807 | 0 | 24.8986 | 0.0057829 | 11.8023 | 13.0906 | 0 | 4.4366 | 0.0048312 | 2.5467 | 1.84 | 0.045082
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 - 1,18 км ( 2х0,59 км) г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 6.7215 | 4.9815 | 0.0057974 | 1.7475 | 3.2185 | 0.0098055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9659 | 0 | 1.7475 | 3.2185 | 0 | 0.015603 | 0.0057974 | 0 | 0 | 0.0098055 | 5.6013 | 4.1513 | 0.0048312 | 1.4562 | 2.6821 | 0.0081712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1383 | 0 | 1.4562 | 2.6821 | 0 | 0.013002 | 0.0048312 | 0 | 0 | 0.0081712
| КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 0,68 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 4.2622 | 5.2697 | 0 | 3.0561 | 2.2079 | 0.0056506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2697 | 0 | 3.0561 | 2.2079 | 0.0056506 | 3.5519 | 4.3914 | 0 | 2.5467 | 1.84 | 0.0047088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3914 | 0 | 2.5467 | 1.84 | 0.0047088
| КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 г. Орел 0,495км. Коррект.: 0,42 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 3.2404 | 3.5305 | 0 | 2.2419 | 1.285 | 0.0034901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.527 | 0 | 2.2419 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034901 | 0 | 0 | 0 | 0.0034901 | 2.7004 | 2.942 | 0 | 1.8683 | 1.0709 | 0.0029084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9391 | 0 | 1.8683 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029084 | 0 | 0 | 0 | 0.0029084
| КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ"-ТП511.03 - 0,63 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.6268 | 2.9012 | 0 | 1.5899 | 1.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9012 | 0 | 1.5899 | 1.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.189 | 2.4177 | 0 | 1.3249 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4177 | 0 | 1.3249 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41-0,204 км. г.Орел Коррект.: 0,28 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.0277 | 1.064 | 0.0047395 | 0.75757 | 0.29934 | 0.0023267 | 0.0029585 | 0.0029585 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0.75757 | 0.29934 | 0 | 0.0017811 | 0.0017811 | 0 | 0 | 0 | 0.0023267 | 0 | 0 | 0 | 0.0023267 | 0.85641 | 0.88665 | 0.0039496 | 0.63131 | 0.24945 | 0.0019389 | 0.0024654 | 0.0024654 | 0 | 0 | 0 | 0.88077 | 0 | 0.63131 | 0.24945 | 0 | 0.0014842 | 0.0014842 | 0 | 0 | 0 | 0.0019389 | 0 | 0 | 0 | 0.0019389
| КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43- 0,130 км г. Орел Коррект.: 0,166 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.67054 | 0.7463 | 0.0047395 | 0.55393 | 0.18625 | 0.0013794 | 0.0029585 | 0.0029585 | 0 | 0 | 0 | 0.74018 | 0 | 0.55393 | 0.18625 | 0 | 0.0017811 | 0.0017811 | 0 | 0 | 0 | 0.0013794 | 0 | 0 | 0 | 0.0013794 | 0.55879 | 0.62192 | 0.0039496 | 0.46161 | 0.15521 | 0.0011495 | 0.0024654 | 0.0024654 | 0 | 0 | 0 | 0.61682 | 0 | 0.46161 | 0.15521 | 0 | 0.0014842 | 0.0014842 | 0 | 0 | 0 | 0.0011495 | 0 | 0 | 0 | 0.0011495
| КЛ-0,4 кВ №17 перемычка Тургенева 47-45 -0,160 км Коррект.: КЛ-0,4кВ №17, №3 ТП063 Тургенева 47, Тургенева 45 -0,354 км. г.Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.3204 | 1.3111 | 0.0047395 | 0.90986 | 0.39351 | 0.0029416 | 0.0029585 | 0.0029585 | 0 | 0 | 0 | 1.3034 | 0 | 0.90986 | 0.39351 | 0 | 0.0017811 | 0.0017811 | 0 | 0 | 0 | 0.0029416 | 0 | 0 | 0 | 0.0029416 | 1.1004 | 1.0925 | 0.0039496 | 0.75822 | 0.32793 | 0.0024514 | 0.0024654 | 0.0024654 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0.75822 | 0.32793 | 0 | 0.0014842 | 0.0014842 | 0 | 0 | 0 | 0.0024514 | 0 | 0 | 0 | 0.0024514
| КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №14 - Новикова 8 г. Орел 0,16 км. Коррект.: 0,14 | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.45509 | 0.45656 | 0.0052359 | 0.26935 | 0.18081 | 0.0011634 | 0.4546 | 0.0044377 | 0.26935 | 0.18081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079816 | 0.00079816 | 0 | 0 | 0 | 0.0011634 | 0 | 0 | 0 | 0.0011634 | 0.37924 | 0.38047 | 0.0043632 | 0.22446 | 0.15068 | 0.00096947 | 0.37884 | 0.0036981 | 0.22446 | 0.15068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066513 | 0.00066513 | 0 | 0 | 0 | 0.00096947 | 0 | 0 | 0 | 0.00096947
| КЛ-0,4кВ ТП068 №13, №5 - Новикова 6 г. Орел 0,09км. Коррект.: 0,11 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.29836 | 0.31213 | 0.0052358 | 0.17892 | 0.12706 | 0.00091407 | 0.31042 | 0.0044377 | 0.17892 | 0.12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079814 | 0.00079814 | 0 | 0 | 0 | 0.00091407 | 0 | 0 | 0 | 0.00091407 | 0.24864 | 0.26011 | 0.0043632 | 0.1491 | 0.10588 | 0.00076172 | 0.25868 | 0.0036981 | 0.1491 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066512 | 0.00066512 | 0 | 0 | 0 | 0.00076172 | 0 | 0 | 0 | 0.00076172
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участок КЛ-10 кВ ТП 055 - ТП 010 ул. Советская, ул. Калинина г. Мценск- 0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.5524 | 2.1724 | 0.0056773 | 0.86468 | 1.2981 | 0.0039377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018113 | 0.0056773 | 0.0060616 | 0.006374 | 0 | 2.1503 | 0 | 0.85861 | 1.2917 | 0 | 0.0039377 | 0 | 0 | 0 | 0.0039377 | 2.127 | 1.8103 | 0.0047311 | 0.72056 | 1.0817 | 0.0032814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015094 | 0.0047311 | 0.0050513 | 0.0053117 | 0 | 1.7919 | 0 | 0.71551 | 1.0764 | 0 | 0.0032814 | 0 | 0 | 0 | 0.0032814
| участок КЛ-10 кВ ТП 023 - ТП 056 ул. Карла Маркса г. Мценск -0,28 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.7355 | 2.1317 | 0.0035412 | 1.2533 | 0.87489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023888 | 0.0035412 | 0.0054741 | 0.014873 | 0 | 2.1078 | 0 | 1.2478 | 0.86001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 1.7764 | 0.002951 | 1.0444 | 0.72907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019907 | 0.002951 | 0.0045618 | 0.012394 | 0 | 1.7565 | 0 | 1.0398 | 0.71668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 яч.07, яч 10 г.Мценск -1,0км. Коррект.: 1,42 км. (2х0,71км) | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 7.8338 | 6.4669 | 0.0094622 | 2.1267 | 4.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094622 | 0.0094622 | 0 | 0 | 0 | 6.4574 | 0 | 2.1267 | 4.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5281 | 5.3891 | 0.0078852 | 1.7723 | 3.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078852 | 0.0078852 | 0 | 0 | 0 | 5.3812 | 0 | 1.7723 | 3.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 058 до ж/д №8 по ул. Гайдара г. Ливны -0,14км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №2 ТП 058 до ж/д №10 по ул. Гайдара г. Ливны-0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №21 ТП 058 до ж/д №12 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №20 ТП 142 до ж/д №2 по ул. Денисова г. Ливны -0,227км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,12км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №24 ТП 142 до ж/д №17 по ул. Денисова г. Ливны -0,26км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №5 ТП 096 до ж/д №41 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,24км. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 096 до ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 19 ТП 096 до ж/д №33 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,11км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 127 до ж/д №6 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 100 до ж/д №7 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 8 ТП 100 до ж/д №9 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ6 кВ опора №115-ТП 003 г. Ливны -0,64км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 009-ТП 022 г. Ливны -0,4км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 011-ТП 030 г. Ливны - 0,23 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.0897 | 0.97903 | 0.0035412 | 0.53706 | 0.43843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97903 | 0.0035412 | 0.53706 | 0.43843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90811 | 0.81586 | 0.002951 | 0.44755 | 0.36536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81586 | 0.002951 | 0.44755 | 0.36536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 098 г. Ливны - 0,12 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.50844 | 0.60582 | 0.0035412 | 0.3297 | 0.27153 | 0.0010501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60477 | 0.0035412 | 0.3297 | 0.27153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010501 | 0 | 0 | 0 | 0.0010501 | 0.4237 | 0.50485 | 0.002951 | 0.27475 | 0.22627 | 0.00087505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50398 | 0.002951 | 0.27475 | 0.22627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087505 | 0 | 0 | 0 | 0.00087505
| КЛ 6 кВ ТП 088-ТП 007 г. Ливны - 0,3 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.3861 | 1.362 | 0.0039032 | 0.69934 | 0.65617 | 0.0026252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039032 | 0.0039032 | 0 | 0 | 0 | 1.3555 | 0 | 0.69934 | 0.65617 | 0 | 0.0026252 | 0 | 0 | 0 | 0.0026252 | 1.1551 | 1.135 | 0.0032526 | 0.58278 | 0.54681 | 0.0021876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032526 | 0.0032526 | 0 | 0 | 0 | 1.1296 | 0 | 0.58278 | 0.54681 | 0 | 0.0021876 | 0 | 0 | 0 | 0.0021876
| КЛ 6 кВ ТП 007-ТП 015 г. Ливны - 0,72 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 3.5926 | 3.8987 | 0.0094622 | 2.4573 | 1.4257 | 0.0063004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094622 | 0.0094622 | 0 | 0 | 0 | 3.8829 | 0 | 2.4573 | 1.4257 | 0 | 0.0063004 | 0 | 0 | 0 | 0.0063004 | 2.9938 | 3.2489 | 0.0078852 | 2.0477 | 1.1881 | 0.0052503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078852 | 0.0078852 | 0 | 0 | 0 | 3.2358 | 0 | 2.0477 | 1.1881 | 0 | 0.0052503 | 0 | 0 | 0 | 0.0052503
| КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 098 г. Ливны - 0,25 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.2601 | 1.3661 | 0.0035412 | 0.80491 | 0.55549 | 0.0021876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098009 | 0.0035412 | 0.094468 | 0 | 0 | 1.2659 | 0 | 0.71044 | 0.55549 | 0 | 0.0021876 | 0 | 0 | 0 | 0.0021876 | 1.0501 | 1.1384 | 0.002951 | 0.67076 | 0.46291 | 0.001823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081674 | 0.002951 | 0.078723 | 0 | 0 | 1.0549 | 0 | 0.59203 | 0.46291 | 0 | 0.001823 | 0 | 0 | 0 | 0.001823
| КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 060 г. Ливны - 0,24 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.2287 | 1.3806 | 0.0035412 | 0.83785 | 0.53716 | 0.0021001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0.83785 | 0.53716 | 0 | 0.0021001 | 0 | 0 | 0 | 0.0021001 | 1.0239 | 1.1505 | 0.002951 | 0.69821 | 0.44763 | 0.0017501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0.69821 | 0.44763 | 0 | 0.0017501 | 0 | 0 | 0 | 0.0017501
| КЛ 6 кВ ТП 051-ЦРП г. Ливны - 0,39 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.2478 | 2.0599 | 0.0044946 | 1.2079 | 0.84409 | 0.0034127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010028 | 0.0044946 | 0.0055334 | 0 | 0 | 2.0464 | 0 | 1.2023 | 0.84409 | 0 | 0.0034127 | 0 | 0 | 0 | 0.0034127 | 1.8732 | 1.7165 | 0.0037455 | 1.0066 | 0.7034 | 0.0028439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083566 | 0.0037455 | 0.0046111 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 1.0019 | 0.7034 | 0 | 0.0028439 | 0 | 0 | 0 | 0.0028439
| КЛ 6 кВ ТП 047-ТП 055 г. Ливны - 0,35 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.3375 | 1.371 | 0.0049677 | 0.68501 | 0.67793 | 0.0030627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049677 | 0.0049677 | 0 | 0 | 0 | 1.3629 | 0 | 0.68501 | 0.67793 | 0 | 0.0030627 | 0 | 0 | 0 | 0.0030627 | 1.1146 | 1.1425 | 0.0041397 | 0.57085 | 0.56494 | 0.0025522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041397 | 0.0041397 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 0 | 0.57085 | 0.56494 | 0 | 0.0025522 | 0 | 0 | 0 | 0.0025522
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 0,4кВ №02 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.26184 | 0.32846 | 0.0035412 | 0.1735 | 0.15054 | 0.00087505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32759 | 0.0035412 | 0.1735 | 0.15054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087505 | 0 | 0 | 0 | 0.00087505 | 0.2182 | 0.27372 | 0.002951 | 0.14459 | 0.12545 | 0.00072921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27299 | 0.002951 | 0.14459 | 0.12545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072921 | 0 | 0 | 0 | 0.00072921
| КЛ 0,4кВ №03 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.16904 | 0.11472 | 0 | 0.062899 | 0.050949 | 0.00087505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11385 | 0 | 0.062899 | 0.050949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087505 | 0 | 0 | 0 | 0.00087505 | 0.14087 | 0.095603 | 0 | 0.052416 | 0.042457 | 0.00072921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094874 | 0 | 0.052416 | 0.042457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072921 | 0 | 0 | 0 | 0.00072921
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.6158 | 11.6033 | 0 | 2.8287 | 8.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6033 | 0 | 2.8287 | 8.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6798 | 9.6694 | 0 | 2.3573 | 7.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6694 | 0 | 2.3573 | 7.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 11.6158 | 11.6033 | 0 | 2.8287 | 8.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6033 | 0 | 2.8287 | 8.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6798 | 9.6694 | 0 | 2.3573 | 7.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6694 | 0 | 2.3573 | 7.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №2 ВЛ 6 кВ №610 ПС "Западная" г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.3887 | 1.3886 | 0 | 0.4111 | 0.97751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0.4111 | 0.97751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 1.1572 | 0 | 0.34258 | 0.81459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 0 | 0.34258 | 0.81459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №64 ВЛ 10 кВ №14 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4653 | 1.4404 | 0 | 0.3535 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 0.3535 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 1.2004 | 0 | 0.29459 | 0.90578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2004 | 0 | 0.29459 | 0.90578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№14 ПС "Мценск" Коррект.: опора № 44 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4252 | 1.4102 | 0 | 0.34603 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4102 | 0 | 0.34603 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 1.1752 | 0 | 0.28836 | 0.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 | 0 | 0.28836 | 0.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ Фидер №40, п/ст «Черемисиново», опора №117 п. Долгое -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ Фидер №1, п/ст «Долгое», опора №32 п. Долгое -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 п. Хомутово -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты и секционирования ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №19 кВ ПС 110/35/10 кВ Покровская опора №52 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4896 | 1.4697 | 0 | 0.39075 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0.39075 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 1.2247 | 0 | 0.32562 | 0.89911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 0 | 0.32562 | 0.89911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты и секционирования ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ Покровская оп. №№1-2 Коррект.: оп. №2-3 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4896 | 1.5281 | 0 | 0.38241 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5281 | 0 | 0.38241 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 | 1.2734 | 0 | 0.31868 | 0.95476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2734 | 0 | 0.31868 | 0.95476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора №25 с. Сосково -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №87 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.465 | 1.4727 | 0 | 0.37869 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4727 | 0 | 0.37869 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 1.2272 | 0 | 0.31557 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0.31557 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 п. Залегощь оп. №№1-2 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4462 | 1.4474 | 0 | 0.23636 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4474 | 0 | 0.23636 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2052 | 1.2062 | 0 | 0.19696 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0.19696 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №25 п. Залегощь оп. №№41-42 -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4462 | 1.4461 | 0 | 0.32988 | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0.32988 | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2052 | 1.2051 | 0 | 0.2749 | 0.93019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2051 | 0 | 0.2749 | 0.93019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №7 п/с 110/35/10 кВ «Дмитровская» на ТП 015 г. Дмитровск -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №2 ПС Дмитровская ул.Коллективная г. Дмитровск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.6398 | 24.7531 | 0 | 7.9509 | 16.8021 | 0 | 4.4261 | 0 | 1.3098 | 3.1162 | 0 | 7.2087 | 0 | 2.1782 | 5.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1183 | 0 | 4.4629 | 8.6554 | 0 | 10.5332 | 20.6275 | 0 | 6.6258 | 14.0018 | 0 | 3.6884 | 0 | 1.0915 | 2.5968 | 0 | 6.0073 | 0 | 1.8152 | 4.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9319 | 0 | 3.719 | 7.2129 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 11.362 | 23.4318 | 0 | 6.9487 | 16.4831 | 0 | 4.4261 | 0 | 1.3098 | 3.1162 | 0 | 7.2087 | 0 | 2.1782 | 5.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7971 | 0 | 3.4606 | 8.3364 | 0 | 9.4683 | 19.5265 | 0 | 5.7906 | 13.736 | 0 | 3.6884 | 0 | 1.0915 | 2.5968 | 0 | 6.0073 | 0 | 1.8152 | 4.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8309 | 0 | 2.8838 | 6.947 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 11.362 | 23.4318 | 0 | 6.9487 | 16.4831 | 0 | 4.4261 | 0 | 1.3098 | 3.1162 | 0 | 7.2087 | 0 | 2.1782 | 5.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7971 | 0 | 3.4606 | 8.3364 | 0 | 9.4683 | 19.5265 | 0 | 5.7906 | 13.736 | 0 | 3.6884 | 0 | 1.0915 | 2.5968 | 0 | 6.0073 | 0 | 1.8152 | 4.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8309 | 0 | 2.8838 | 6.947 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2774 объекта) г. Орел Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -7 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 2.3392 | 5.5565 | 0 | 1.5984 | 3.9582 | 0 | 2.3436 | 0 | 0.66351 | 1.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2129 | 0 | 0.93488 | 2.278 | 0 | 1.9494 | 4.6305 | 0 | 1.332 | 3.2985 | 0 | 1.953 | 0 | 0.55292 | 1.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6774 | 0 | 0.77906 | 1.8984 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -2 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0.66835 | 1.4485 | 0 | 0.46479 | 0.98369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69183 | 0 | 0.21281 | 0.47902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75665 | 0 | 0.25198 | 0.50467 | 0 | 0.55696 | 1.2071 | 0 | 0.38733 | 0.81974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57653 | 0 | 0.17734 | 0.39918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63054 | 0 | 0.20998 | 0.42056 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ п. Знаменское 1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (350 объекта) г. Мценск Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 2.7979 | 0 | 0.82846 | 1.9694 | 0 | 0.68691 | 0 | 0.20747 | 0.47944 | 0 | 0.68691 | 0 | 0.20747 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0.41352 | 1.0105 | 0 | 1.1139 | 2.3316 | 0 | 0.69038 | 1.6412 | 0 | 0.57243 | 0 | 0.17289 | 0.39954 | 0 | 0.57242 | 0 | 0.17289 | 0.39953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0 | 0.3446 | 0.84211 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (450 объекта) г. Ливны Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 2.8013 | 0 | 0.82535 | 1.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 0.41267 | 0.96354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4251 | 0 | 0.41267 | 1.0124 | 0 | 1.1139 | 2.3344 | 0 | 0.68779 | 1.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | 0 | 0.3439 | 0.80295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0.3439 | 0.84367 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.0025 | 1.7388 | 0 | 0.51678 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 0 | 0.31007 | 0.71754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71119 | 0 | 0.20671 | 0.50448 | 0 | 0.83544 | 1.449 | 0 | 0.43065 | 1.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85634 | 0 | 0.25839 | 0.59795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59266 | 0 | 0.17226 | 0.4204 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (165 объекта) п. Змиевка Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.0025 | 1.7386 | 0 | 0.51634 | 1.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0.30945 | 0.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71184 | 0 | 0.20688 | 0.50496 | 0 | 0.83544 | 1.4488 | 0 | 0.43028 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85562 | 0 | 0.25788 | 0.59775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5932 | 0 | 0.1724 | 0.4208 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.0025 | 2.4502 | 0 | 0.72518 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0.31194 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | 0.41324 | 1.008 | 0 | 0.83544 | 2.0418 | 0 | 0.60432 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85745 | 0 | 0.25995 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1844 | 0 | 0.34437 | 0.84 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Залегощь Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 2.4709 | 0 | 0.75619 | 1.7147 | 0 | 0.71259 | 0 | 0.23396 | 0.47863 | 0 | 0.68754 | 0 | 0.20889 | 0.47865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0.31334 | 0.75739 | 0 | 1.1139 | 2.0591 | 0 | 0.63016 | 1.4289 | 0 | 0.59383 | 0 | 0.19497 | 0.39886 | 0 | 0.57295 | 0 | 0.17408 | 0.39887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89228 | 0 | 0.26112 | 0.63116 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Кромы Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-4шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 2.4292 | 0 | 0.7172 | 1.712 | 0 | 0.68291 | 0 | 0.20491 | 0.478 | 0 | 0.68291 | 0 | 0.20491 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0634 | 0 | 0.30737 | 0.756 | 0 | 1.1139 | 2.0243 | 0 | 0.59767 | 1.4267 | 0 | 0.5691 | 0 | 0.17076 | 0.39833 | 0 | 0.5691 | 0 | 0.17076 | 0.39833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88614 | 0 | 0.25614 | 0.63 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.2778 | 1.3212 | 0 | 1.0023 | 0.31898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 1.0023 | 0.31898 | 0 | 1.0649 | 1.101 | 0 | 0.83521 | 0.26582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0.83521 | 0.26582 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 1.2778 | 1.3212 | 0 | 1.0023 | 0.31898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 1.0023 | 0.31898 | 0 | 1.0649 | 1.101 | 0 | 0.83521 | 0.26582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0.83521 | 0.26582 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №258, №608 в РП 02 г. Орел -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №406 в ТП 160 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №228 в ТП 407 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №57, №71 в РП 30 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.46062 | 0.47225 | 0 | 0.35564 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47225 | 0 | 0.35564 | 0.11661 | 0 | 0.38385 | 0.39354 | 0 | 0.29636 | 0.097178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39354 | 0 | 0.29636 | 0.097178 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №606 в ТП 506 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.4086 | 0.42449 | 0 | 0.32331 | 0.10118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42449 | 0 | 0.32331 | 0.10118 | 0 | 0.3405 | 0.35374 | 0 | 0.26942 | 0.08432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35374 | 0 | 0.26942 | 0.08432 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №243 в ТП 415 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.4086 | 0.42449 | 0 | 0.32331 | 0.10118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42449 | 0 | 0.32331 | 0.10118 | 0 | 0.3405 | 0.35374 | 0 | 0.26942 | 0.08432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35374 | 0 | 0.26942 | 0.08432 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №39 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №1 ПС «Колпны» опора №1 п. Колпна ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №4 ПС «Колпны» опора №4 п. Колпна ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям ВЛ №7 ПС 110/35/10 кВ Корсаково с. Корсаково -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 32.292 | 30.1489 | 0 | 0.57313 | 3.7269 | 25.8488 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 14.6328 | 0 | 0 | 0 | 14.6328 | 4.3 | 0 | 0.57313 | 3.7269 | 0 | 26.91 | 25.124 | 0 | 0.47761 | 3.1057 | 21.5407 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 12.194 | 0 | 0 | 0 | 12.194 | 3.5834 | 0 | 0.47761 | 3.1057 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 32.292 | 30.1489 | 0 | 0.57313 | 3.7269 | 25.8488 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 14.6328 | 0 | 0 | 0 | 14.6328 | 4.3 | 0 | 0.57313 | 3.7269 | 0 | 26.91 | 25.124 | 0 | 0.47761 | 3.1057 | 21.5407 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 12.194 | 0 | 0 | 0 | 12.194 | 3.5834 | 0 | 0.47761 | 3.1057 | 0
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2024 | 3.427 | 3.4658 | 0 | 0.40168 | 3.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | 0.40168 | 3.0641 | 0 | 2.8558 | 2.8882 | 0 | 0.33473 | 2.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8882 | 0 | 0.33473 | 2.5534 | 0
| 2024 | J-03512522-1.2.4.2.1-2024 | 3.427 | 3.4658 | 0 | 0.40168 | 3.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | 0.40168 | 3.0641 | 0 | 2.8558 | 2.8882 | 0 | 0.33473 | 2.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8882 | 0 | 0.33473 | 2.5534 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2024 | 0.8346 | 0.83424 | 0 | 0.17145 | 0.66279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83424 | 0 | 0.17145 | 0.66279 | 0 | 0.6955 | 0.6952 | 0 | 0.14287 | 0.55232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6952 | 0 | 0.14287 | 0.55232 | 0
| 2024 | J-03512522-1.2.4.2.2-2024 | 0.8346 | 0.83424 | 0 | 0.17145 | 0.66279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83424 | 0 | 0.17145 | 0.66279 | 0 | 0.6955 | 0.6952 | 0 | 0.14287 | 0.55232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6952 | 0 | 0.14287 | 0.55232 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 28.0304 | 25.8488 | 0 | 0 | 0 | 25.8488 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 14.6328 | 0 | 0 | 0 | 14.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3587 | 21.5407 | 0 | 0 | 0 | 21.5407 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 12.194 | 0 | 0 | 0 | 12.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Высоковольнтый счетчик РиМ 384.02/2 (10 кВ) (или аналог)2шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 1.1275 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93958 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Испытательное устройство Ретом-51 (или аналог) 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 2.7484 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2903 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Передвижная лаборатория 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 5.9678 | 5.9311 | 0 | 0 | 0 | 5.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9311 | 0 | 0 | 0 | 5.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9732 | 4.9426 | 0 | 0 | 0 | 4.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9426 | 0 | 0 | 0 | 4.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э Коррект.: 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 8.0554 | 8.7017 | 0 | 0 | 0 | 8.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7017 | 0 | 0 | 0 | 8.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7128 | 7.2514 | 0 | 0 | 0 | 7.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2514 | 0 | 0 | 0 | 7.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УАЗ-390945 Коррект.: ГАЗ-27527-733 (или аналог) 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 2.3588 | 1.9818 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9656 | 1.6515 | 0 | 0 | 0 | 1.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6515 | 0 | 0 | 0 | 1.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАЗ-3308(Фургон-мастерская) Коррект.: Фургон - мастерская 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 7.7726 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4771 | 4.0285 | 0 | 0 | 0 | 4.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0285 | 0 | 0 | 0 | 4.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кран -манипулятор R -019 МL ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Экскавтор погрузчик ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 22.3675 | 24.2036 | 0.044492 | 9.507 | 14.6462 | 0.0059657 | 0.17905 | 0.016441 | 0.10322 | 0.059383 | 0 | 2.4731 | 0.021638 | 0.99683 | 1.4546 | 0 | 9.4571 | 0 | 2.8965 | 6.5606 | 0 | 12.0944 | 0.0064138 | 5.5105 | 6.5716 | 0.0059657 | 18.6396 | 20.1697 | 0.037077 | 7.9225 | 12.2052 | 0.0049714 | 0.14921 | 0.0137 | 0.086019 | 0.049486 | 0 | 2.0609 | 0.018031 | 0.83069 | 1.2122 | 0 | 7.8809 | 0 | 2.4137 | 5.4672 | 0 | 10.0787 | 0.0053448 | 4.5921 | 5.4763 | 0.0049714
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 16.8159 | 18.3621 | 0.044492 | 7.47 | 10.8416 | 0.0059657 | 0.17905 | 0.016441 | 0.10322 | 0.059383 | 0 | 1.2707 | 0.021638 | 0.41747 | 0.83156 | 0 | 6.9363 | 0 | 1.9364 | 4.9999 | 0 | 9.976 | 0.0064138 | 5.0129 | 4.9507 | 0.0059657 | 14.0133 | 15.3017 | 0.037077 | 6.225 | 9.0347 | 0.0049714 | 0.14921 | 0.0137 | 0.086019 | 0.049486 | 0 | 1.0589 | 0.018031 | 0.3479 | 0.69297 | 0 | 5.7803 | 0 | 1.6136 | 4.1666 | 0 | 8.3134 | 0.0053448 | 4.1774 | 4.1256 | 0.0049714
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10кВ ТП744.10,03 - ТП754.05,06 г. Орел для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии - 2х0,790км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 7.3234 | 8.9991 | 0.0089891 | 4.5856 | 4.4044 | 0 | 0.0089891 | 0.0089891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9901 | 0 | 4.5856 | 4.4044 | 0 | 6.1028 | 7.4992 | 0.0074909 | 3.8214 | 3.6704 | 0 | 0.0074909 | 0.0074909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4917 | 0 | 3.8214 | 3.6704 | 0
| Знаменский участок | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ-0,4 №5 ТП005 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Кирова с. Знаменское -0,12 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.17439 | 0.16447 | 0.0018659 | 0.10322 | 0.059383 | 0 | 0.16261 | 0 | 0.10322 | 0.059383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018659 | 0.0018659 | 0 | 0 | 0 | 0.14532 | 0.13706 | 0.001555 | 0.086019 | 0.049486 | 0 | 0.1355 | 0 | 0.086019 | 0.049486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001555 | 0.001555 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6кВ от ВЛЗ №16 ПС Черкасская опора №16 до ВЛЗ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №146 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.5461 | 1.6477 | 0.0087525 | 0.64673 | 0.99218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087525 | 0.0087525 | 0 | 0 | 0 | 0.66532 | 0 | 0.21945 | 0.44587 | 0 | 0.97359 | 0 | 0.42727 | 0.54631 | 0 | 1.2884 | 1.3731 | 0.0072938 | 0.53894 | 0.82682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072938 | 0.0072938 | 0 | 0 | 0 | 0.55443 | 0 | 0.18288 | 0.37156 | 0 | 0.81132 | 0 | 0.35606 | 0.45526 | 0
| Строительство КЛ 6кВ от ТП 158 до ТП 119 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,8 км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 2.2079 | 2.3327 | 0.0093439 | 0.99059 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023823 | 0.0093439 | 0.014479 | 0 | 0 | 2.3089 | 0 | 0.97611 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8399 | 1.9439 | 0.0077866 | 0.82549 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019853 | 0.0077866 | 0.012066 | 0 | 0 | 1.9241 | 0 | 0.81342 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6кВ №16 ПС Черкасская от опоры №27 до ТП 027 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,12км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.62873 | 0.64632 | 0.0035412 | 0.22807 | 0.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56164 | 0.0035412 | 0.19274 | 0.36536 | 0 | 0.08468 | 0 | 0.035335 | 0.049345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52394 | 0.5386 | 0.002951 | 0.19006 | 0.34559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46803 | 0.002951 | 0.16062 | 0.30447 | 0 | 0.070567 | 0 | 0.029446 | 0.041121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство СТП 014 и ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимазации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. В. Быкова, ул. Ливенской, ул. А. Гайтеровой с. Русский Брод | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА(1х0,063МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.59466 | 0.71543 | 0 | 0.021026 | 0.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71543 | 0 | 0.021026 | 0.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49555 | 0.59619 | 0 | 0.017521 | 0.57867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59619 | 0 | 0.017521 | 0.57867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,3 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.9061 | 0.11093 | 0 | 0.045691 | 0.065235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11093 | 0 | 0.045691 | 0.065235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75508 | 0.092438 | 0 | 0.038076 | 0.054362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092438 | 0 | 0.038076 | 0.054362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (2 очередь) -1,008км. ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.62046 | 0.67646 | 0 | 0.21025 | 0.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67646 | 0 | 0.21025 | 0.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51705 | 0.56372 | 0 | 0.17521 | 0.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56372 | 0 | 0.17521 | 0.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Гуськова (школа - интарнат), п. Нарышкино ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,1км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная, ул Социалистическая | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) Коррект.: 0,16 МВА | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.2516 | 1.6442 | 0.0045478 | 0.045786 | 1.5879 | 0.0059657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 0 | 0.045786 | 1.5879 | 0 | 0.010514 | 0.0045478 | 0 | 0 | 0.0059657 | 1.043 | 1.3702 | 0.0037898 | 0.038155 | 1.3232 | 0.0049714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3614 | 0 | 0.038155 | 1.3232 | 0 | 0.0087613 | 0.0037898 | 0 | 0 | 0.0049714
| Строительство КЛ 10 кВ -0,5км. Коррект.:0,24 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.3252 | 1.0363 | 0.0074515 | 0.40184 | 0.62698 | 0 | 0.0074515 | 0.0074515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0 | 0.40184 | 0.62698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0.86356 | 0.0062096 | 0.33487 | 0.52248 | 0 | 0.0062096 | 0.0062096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85735 | 0 | 0.33487 | 0.52248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ -0,3км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.23737 | 0.38859 | 0 | 0.19114 | 0.19745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38859 | 0 | 0.19114 | 0.19745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19781 | 0.32382 | 0 | 0.15928 | 0.16454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32382 | 0 | 0.15928 | 0.16454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 5.5516 | 5.8416 | 0 | 2.037 | 3.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0.57935 | 0.62304 | 0 | 2.5208 | 0 | 0.96009 | 1.5607 | 0 | 2.1184 | 0 | 0.49755 | 1.6208 | 0 | 4.6263 | 4.868 | 0 | 1.6975 | 3.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0.48279 | 0.5192 | 0 | 2.1007 | 0 | 0.80008 | 1.3006 | 0 | 1.7653 | 0 | 0.41463 | 1.3507 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от ТП 381 (1 шт.)ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 403 (1 шт.) Коррект.: доп. ТП 538 -2шт | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0.39019 | 0 | 0.14105 | 0.24913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39019 | 0 | 0.14105 | 0.24913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.32515 | 0 | 0.11754 | 0.20761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32515 | 0 | 0.11754 | 0.20761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 401 , ТП 397 -2 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0.39058 | 0 | 0.14132 | 0.24927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | 0.14132 | 0.24927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.32549 | 0 | 0.11776 | 0.20772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32549 | 0 | 0.11776 | 0.20772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 399 (1 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0.42162 | 0 | 0.29698 | 0.12463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42162 | 0 | 0.29698 | 0.12463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.35135 | 0 | 0.24749 | 0.10386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35135 | 0 | 0.24749 | 0.10386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 397 (1 шт.) Коррект.: ТП 397 заменить на ТП 400 | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0.41124 | 0 | 0.28847 | 0.12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41124 | 0 | 0.28847 | 0.12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.3427 | 0 | 0.24039 | 0.10231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3427 | 0 | 0.24039 | 0.10231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КЛ 6 кВ РП 08.08 в ТП 355 (1 шт.) (1 шт.) ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.10 в ТП 371 , ТП 368, ТП 375 - (3шт.) Коррект.: ТП 375 заменить на ТП 384 | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0.39919 | 0 | 0.030317 | 0.36887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39919 | 0 | 0.030317 | 0.36887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.33266 | 0 | 0.025264 | 0.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33266 | 0 | 0.025264 | 0.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №13 ПС Болхов в ТП 048 (2 шт.), г. Болхов -2шт. (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0.45781 | 0 | 0.21272 | 0.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45781 | 0 | 0.21272 | 0.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.38151 | 0 | 0.17726 | 0.20425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38151 | 0 | 0.17726 | 0.20425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (2 шт.), ТП 019 (2 шт.). г. Мценск -9шт. (2 шт.) Коррект.:Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (1 шт.), ТП 095 (1 шт.), ТП 019 (1 шт.).,ТП 037 (1 шт.) г. Мценск . (4 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0.5348 | 0 | 0.040104 | 0.49469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5348 | 0 | 0.040104 | 0.49469 | 0 | 0.32461 | 0.44566 | 0 | 0.03342 | 0.41224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44566 | 0 | 0.03342 | 0.41224 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ЦРП 03 (1 шт.), ТП 046 (1 шт.), ТП044 (2 шт.), ТП 020 (1 шт.), г. Мценск - (4шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0.5348 | 0 | 0.040104 | 0.49469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5348 | 0 | 0.040104 | 0.49469 | 0 | 0.32461 | 0.44566 | 0 | 0.03342 | 0.41224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44566 | 0 | 0.03342 | 0.41224 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.58577 | 0.37253 | 0 | 0.13947 | 0.23306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37253 | 0 | 0.13947 | 0.23306 | 0 | 0.48814 | 0.31044 | 0 | 0.11623 | 0.19421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31044 | 0 | 0.11623 | 0.19421 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.30843 | 0.33809 | 0 | 0.1389 | 0.19919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33809 | 0 | 0.1389 | 0.19919 | 0 | 0.25702 | 0.28174 | 0 | 0.11575 | 0.16599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28174 | 0 | 0.11575 | 0.16599 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.30843 | 0.33817 | 0 | 0.13897 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33817 | 0 | 0.13897 | 0.1992 | 0 | 0.25702 | 0.28181 | 0 | 0.11581 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28181 | 0 | 0.11581 | 0.166 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №23 ПС 110/35/10 Красная Заря, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 1.2327 | 1.2525 | 0 | 0.42859 | 0.82395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0.42859 | 0.82395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 1.0438 | 0 | 0.35716 | 0.68663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0438 | 0 | 0.35716 | 0.68663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0