## 2025 годовой
Предоставление информации
для размещения на сайте
предприятия
Информация о планируемом вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Орелоблэнерго"
в 2025 году
№ п/п | Адрес | Отключаемый объект | Цель отключения | Период откл. | Время откл.
по согласованию с потребителями в период
МАРТ
1 | г.Орел, ул. Полесская | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 071 | Капитальный ремонт ВЛ | 03;04;05:-03.25 г 10;11;12;13;14-03.25г | С 9-00 до 16-00
2 | г.Орел | ТП 826 | Техническое обслуживание | 03.03.2025г | 09:00 - 12:00
3 | г.Орел | ТП 827 | Техническое обслуживание | 03.03.2025г | 14:00 - 17:00
4 | г.Орел | ТП 128 | Техническое обслуживание | 04.03.2025г | 09:00 - 12:00
5 | г.Орел | ТП 133 | Техническое обслуживание | 04.03.2025г | 14:00 - 17:00
6 | г.Орел | ТП 323 | Техническое обслуживание | 05.03.2025г | 14:00 - 17:00
7 | г.Орел | ТП 378 | Техническое обслуживание | 05.03.2025г | 09:00 - 12:00
8 | г.Орел | ТП 686 | Техническое обслуживание | 06.03.2025г | 14:00 - 17:00
9 | г.Орел | ТП 723 | Техническое обслуживание | 06.03.2025г | 09:00 - 12:00
10 | г.Орел | ТП 804 | Техническое обслуживание | 10.03.2025г | 09:00 - 12:00
11 | г.Орел | ТП 753 | Техническое обслуживание | 10.03.2025г | 14:00 - 17:00
12 | г.Орел | ТП 029 | Техническое обслуживание | 11.03.2025г | 09:00 - 12:00
13 | г.Орел | ТП 011 | Техническое обслуживание | 11.03.2025г | 14:00 - 17:00
14 | г.Орел | ТП 370 | Техническое обслуживание | 12.03.2025г | 09:00 - 12:00
15 | г.Орел | ТП 379 | Техническое обслуживание | 12.03.2025г | 14:00 - 17:00
16 | г.Орел | ТП 696 | Техническое обслуживание | 13.03.2025г | 09:00 - 12:00
17 | г.Орел | ТП 738 | Техническое обслуживание | 13.03.2025г | 14:00 - 17:00
18 | г.Орел | ТП 822 | Техническое обслуживание | 17.03.2025г | 09:00 - 12:00
19 | г.Орел | ТП 825 | Техническое обслуживание | 17.03.2025г | 14:00 - 17:00
20 | г.Орел | ТП 062 | Техническое обслуживание | 18.03.2025г | 09:00 - 12:00
21 | г.Орел | ТП 078 | Техническое обслуживание | 18.03.2025г | 14:00 - 17:00
22 | г.Орел | ТП 376 | Техническое обслуживание | 19.03.2025г | 09:00 - 12:00
23 | г.Орел | ТП 394 | Техническое обслуживание | 19.03.2025г | 14:00 - 17:00
24 | г.Орел | ТП 718 | Техническое обслуживание | 20.03.2025г | 09:00 - 12:00
25 | г.Орел | ТП 614 | Техническое обслуживание | 20.03.2025г | 14:00 - 17:00
26 | г.Орел | ТП 839 | Техническое обслуживание | 24.03.2025г | 09:00 - 12:00
27 | г.Орел | ТП 823 | Техническое обслуживание | 24.03.2025г | 14:00 - 17:00
28 | г.Орел | ТП 044 | Техническое обслуживание | 25.03.2025г | 09:00 - 12:00
29 | г.Орел | ТП 061 | Техническое обслуживание | 25.03.2025г | 14:00 - 17:00
30 | г.Орел | ТП 392 | Техническое обслуживание | 26.03.2025г | 09:00 - 12:00
31 | г.Орел | ТП 393 | Техническое обслуживание | 26.03.2025г | 14:00 - 17:00
32 | г.Орел | ТП 726 | Техническое обслуживание | 27.03.2025г | 09:00- 12:00
33 | г.Орел | ТП 604 | Техническое обслуживание | 27.03.2025г | 14:00 - 17:00
34 | г.Орел | ТП 854 | Техническое обслуживание | 31.03.2025г | 09:00 - 12:00
35 | г.Орел | ТП 852 | Техническое обслуживание | 31.03.2025г | 14:00 - 17:00
36 | г.Мценск | ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 | Реконструкция ВЛ | 03.03.2025; 04.03.2025 11.03.2025; 13.03.2025 25.03.2025 | 09:00 - 16:00
37 | г.Мценск, ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 с разукрупнением распределительной сети | Реконструкция ВЛ | 05.03.2025 07.03.2025 10.03.2025 12.03.2025 14.03.2025 18.03.2025 20.03.2025 26.03.2025; 28.03.2025 31.03.2025 | 09:00 - 16:00
38 | г.Мценск | ТП051 яч.02; яч.04 | Реконструкция (замена МВВ) | без отключения потребителей
39 | г.Мценск | ТП 009 | Реконструкция (Замена трансформатора ) | 11.03.2025 ;12.03.2025 | 09:00 - 16:00
40 | г.Мценск | ТП 066 | Реконструкция (Замена трансформатора ) | без отключения потребителей
41 | г.Мценск | РУ6/10 кВ ТП 023 | Реконструкция (замена токопроводов) | без отключения потребителей
42 | г.Мценск | ТП051 яч.02; яч.04 | Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микро процессорной релейной защиты и автоматики | без отключения потребителей
43 | г.Мценск | ТП 006 | Реконструкция (Замена трансформатора ) | 19.03.2025 | 09:00 - 16:00
44 | г.Мценск | ТП-003 | Техническое обслуживание | 13.03.2025 | 09.00 - 17.00
45 | г.Мценск | ТП-004 | Техническое обслуживание | 17.03.2025 | 09.00 - 17.00
46 | г.Мценск | ТП-019 | Техническое обслуживание | 18.03.2025 | 09.00 - 17.00
47 | г.Мценск | ТП-038 | Техническое обслуживание | 20.03.2025 | 09.00 - 17.00
48 | г.Мценск | ТП-070 | Техническое обслуживание | 24.03.2025 | 09.00 - 17.00
49 | г.Мценск | КТП-134 | Техническое обслуживание | 27.03.2025 | 09.00 - 17.00
50 | г. Болхов | ТП 002 | Техническое обслуживание | 11.03.2025 г. | 14.00 - 17.00
51 | г. Болхов | ТП 003 | Техническое обслуживание | 21.03.2025 г. | 09.00 - 12.00
52 | г. Болхов | ТП 004 | Техническое обслуживание | 14.03.2025 г. | 09.00 - 12.00
53 | г. Болхов | ТП 005 | Техническое обслуживание | 17.03.2025 г. | 14.00 - 17.00
54 | г. Болхов | ТП 007 | Техническое обслуживание | 24.03.2025 г. | 14.00 - 17.00
55 | г. Болхов | ТП 009 | Техническое обслуживание | 21.03.2025 г. | 14.00 - 17.00
56 | г. Болхов | ТП 011 | Техническое обслуживание | 28.03.2025 г. | 09.00 - 12.00
57 | г. Болхов | ТП 012 | Техническое обслуживание | 25.03.2025 г. | 14.00 - 17.00
58 | г. Болхов | ТП 020 | Техническое обслуживание | 25.03.2025 г. | 09.00 - 12.00
59 | г.Болхов | РП 01 | Реконструкция (замена трансформатора) | 2025-03-20 | 09-00–17-00
60 | г. Ливны | ТП 051 | Реконструкция (Замена трансформатора ) | 2025-03-17 | 13.00 — 15.00
61 | г. Ливны | ТП 096 | Реконструкция (Замена трансформатора ) | 2025-03-18 | 13.00 — 15.00
62 | п. Долгое | ТП 002 | Реконструкция (Замена трансформатора ) | 2025-03-19 | 13.00 — 15.00
63 | п. Колпна | ТП 001 | Реконструкция (Замена трансформатора ) | 2025-03-24 | 13.00 — 15.00
64 | г. Ливны | ТП 001 | Реконструкция (Замена трансформатора ) | 2025-03-20 | 13.00 — 15.00
65 | п. Колпна | ТП 002 | Реконструкция (Замена трансформатора ) | 2025-03-21 | 13.00 — 15.00
66 | п. Колпна | ТП 003 | Реконструкция (Замена оборудования ) | 2025-03-14 | 13.00 — 15.00
67 | г. Ливны | ТП 025 | Реконструкция (Замена оборудования ) | 2025-03-13 | 13.00 — 15.00
68 | п. Колпна, ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 с разукрупнением распределительной сети | Реконструкция ВЛ | 10.03.-20.03.2025 | 09.00 — 12.00
69 | г. Ливны, ул. Мира | ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП 047 | Капитальный ремонт ВЛ | 11.03-12.03.2025 | 09.00 - 12.00
70 | г. Ливны | ТП 005 | Техническое обслуживание | 2025-03-03 | 09.00 - 12.00
71 | г. Ливны | ТП 010 | Техническое обслуживание | 2025-03-03 | 13.00 — 15.00
72 | г. Ливны | ТП 059 | Техническое обслуживание | 2025-03-04 | 09.00 - 12.00
73 | г. Ливны | ТП 060 | Техническое обслуживание | 2025-03-04 | 13.00 - 16.00
74 | г. Ливны | ТП 016 | Техническое обслуживание | 2025-03-14 | 09.00 - 12.00
75 | г. Ливны | ТП 127 | Техническое обслуживание | 2025-03-14 | 13.00 — 15.00
76 | г. Ливны | ТП 081 | Техническое обслуживание | 2025-03-07 | 09.00 - 12.00
77 | г. Ливны | ТП 190 | Техническое обслуживание | 2025-03-07 | 13.00 — 15.00
78 | г. Ливны | ТП 147 | Техническое обслуживание | 2025-03-21 | 09.00 - 12.00
79 | г. Ливны | ТП 161 | Техническое обслуживание | 2025-03-21 | 13.00 — 15.00
80 | г. Ливны | ТП 041 | Техническое обслуживание | 2025-03-27 | 09.00 - 12.00
81 | г. Ливны | ТП 052 | Техническое обслуживание | 2025-03-27 | 13.00 — 15.00
82 | п. Колпна | ТП 005 | Техническое обслуживание | 2025-03-06 | 09.00 - 12.00
83 | п. Колпна | ТП 006 | Техническое обслуживание | 2025-03-13 | 09.00 - 12.00
84 | п. Колпна | ТП 007 | Техническое обслуживание | 2025-03-13 | 13.00 — 16.00
85 | п. Колпна | ТП 004 | Техническое обслуживание | 2025-03-14 | 09.00 - 12.00
86 | п. Долгое | ТП 003 | Техническое обслуживание | 2025-03-20 | 09.00 - 12.00
87 | п. Долгое | ТП 015 | Техническое обслуживание | 2025-03-12 | 13.00 — 16.00
88 | п. Верховье | ТП 024 | Техническое обслуживание | 2025-03-24 | 09.00 - 12.00
89 | п. Хомутово | ТП 005 | Техническое обслуживание | 2025-03-18 | 09.00 - 12.00
90 | п. Хомутово | ТП 006 | Техническое обслуживание | 2025-03-18 | 14.00 - 17.00
91 | п. Красная Заря | ТП 001 | Техническое обслуживание | 2025-03-28 | 09.00 - 12.00
92 | п. Верховье, ул. Ленина | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 | Реконструкция ВЛ | 10-14.03.2025 | 09.00 - 16.00
93 | п. Верховье, ул. Ленина | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 | Реконструкция ВЛ | 17-21.03.2025 | 09.00 - 16.00
94 | п. Глазуновка | ТП 032 | Техническое обслуживание | 2025-03-13 | 09.00 — 11.00
95 | п. Глазуновка | ТП 016 | Техническое обслуживание | 2025-03-14 | 09.00 — 11.00
96 | п.Змиевка | ТП 038 | Техническое обслуживание | 2025-03-20 | 10.00 — 12.00
97 | п.Змиевка | ТП 039 | Техническое обслуживание | 2025-03-17 | 13.00 — 15.00
98 | п.Змиевка | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 011 | Реконструкция | 11,12,17,18.03.2025 | 13.00 — 15.00
99 | г. Малоархангельск | ТП 012 | Техническое обслуживание | 2025-03-13 | 09.00 — 11.00
100 | п. Покровское | ТП 014 | Техническое обслуживание | 2025-03-17 | 09.00 — 12.00
101 | п. Покровское | ТП 010 | Техническое обслуживание | 2025-03-19 | 09.00 — 12.00
102 | п. Покровское | ТП 011 | Техническое обслуживание | 2025-03-13 | 09.00 — 12.00
103 | п. Нарышкино | ТП 003 | Техническое обслуживание. | 2025-03-21 | 09:00 - 12:00
104 | п. Нарышкино | ТП 004 | Техническое обслуживание. | 2025-03-26 | 13:00 - 16:30
105 | п. Хотынец | ТП 003 | Техническое обслуживание. | 2025-03-03 | 09:00 - 12:00
106 | п. Хотынец | ТП 007 | Техническое обслуживание. | 2025-03-10 | 09:00 - 12:00
107 | п. Хотынец | ТП 008 | Техническое обслуживание. | 2025-03-10 | 13:00 - 16:30
108 | п. Хотынец | ТП 012 | Техническое обслуживание. | 2025-03-24 | 13:00 - 16:30
109 | п. Хотынец | ТП 014 | Техническое обслуживание. | 2025-03-27 | 09:00 - 12:00
110 | с. Сосково, ул. Ленина, пер. Октябрьский | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 | Реконструкция ВЛ | 10-14.03.2025 | 08:30 - 16:30
111 | п. Шаблыкино, ул. Маяковского | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 | Реконструкция ВЛ | 17-24.03.2025 | 08:30 - 16:30
112 | п. Шаблыкино, ул. Маяковского, ул. Шоссейная | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 с перек лючением нагрузки с ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 | Реконструкция ВЛ | 03-11.03.2025 | 08:30 - 16:30
113 | п. Хотынец, ул. Ленина | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец | Реконструкция ВЛ | 12-19.03.2025 | 08:30 - 16:30
114 | п. Нарышкино, ул. Русанова, Тургенева | участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 с разукрупнением распределительной линии | Реконструкция ВЛ | 10-19.03.2025 | 08:30 - 16:30
115 | с. Моховое | ТП 003 | Реконструкция (Замена трансформатора) | 2025-03-25 | 09.00-14.00
116 | п. Залегощь | ТП 022 | Реконструкция (Замена оборудования) | 2025-03-28 | 09.00-16.00
117 | г. Новосиль | ВЛИ №2 ТП 007 | Капитальный ремонт | 2025-03-19 | 09.00 - 16.00
118 | п. Кромы | ТП 010 | Реконструкция (Замена трансформатора) | Перенесено на июль
119 | г.Дмитровск | ТП 002 | Реконструкция (Замена трансформатора) | Перенесено на май
120 | п. Кромы, ул. Лескова | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 | Реконструкция ВЛ | 05-28.03.2025 | 09:00 — 16:00
121 | п. Кромы, ул. Строителей | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 005 | Капитальный ремонт ВЛ | 17-27.03.2025 | 09:00 — 16:00
122 | п. Кромы | ТП023 | КР (Замена кабельного вывода ) | 19.03.2025 | 09:00 — 16:00
123 | п. Кромы | ТП 005 | Техническое обслуживание | 12.03.2025 | 09:00 — 12:00
124 | п. Кромы | ТП 008 | Техническое обслуживание | 20.03.2025 | 09:00 — 12:00
125 | п. Кромы | ТП 019 | Техническое обслуживание | 26.03.2025 | 09:00 — 12:00
126 | г. Дмитровск | ТП 005 | Техническое обслуживание | 13.03.2025 | 09:00 — 12:00
127 | г. Дмитровск | ТП 008 | Техническое обслуживание | 21.03.2025 | 09:00 — 12:00
128 | с. Тросна | ТП 003 | Техническое обслуживание | 13.03.2025 | 09:00 — 12:00
129 | с. Тросна | ТП 009 | Техническое обслуживание | 20.03.2025 | 09:00 — 12:00
| Главный инженер |  |  | В. А. Тимохин
| Начальник ПТО |  |  | П.А. Пилюгин