## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за | 2024 года
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Управления по тарифам иценовой политике Орловской и области №184-т от 30.11.2023
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС)*** | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2024 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 272.1502 | 0 | 0 | 0 | 272.1502 | 0 | 0 | 272.1502 | 0 | 270.8208 | 0 | 0 | 270.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3294 | -0.48848 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 249.7827 | 0 | 0 | 0 | 249.7827 | 0 | 0 | 249.7827 | 0 | 246.6171 | 0 | 0 | 246.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1655 | -1.2673 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 22.3675 | 0 | 0 | 0 | 22.3675 | 0 | 0 | 22.3675 | 0 | 24.2036 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8361 | 8.2089 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 272.1502 | 0 | 0 | 0 | 272.1502 | 0 | 0 | 272.1502 | 0 | 270.8208 | 0 | 0 | 270.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3294 | -0.48848 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 249.7827 | 0 | 0 | 0 | 249.7827 | 0 | 0 | 249.7827 | 0 | 246.6171 | 0 | 0 | 246.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1655 | -1.2673 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 78.7731 | 0 | 0 | 0 | 78.7731 | 0 | 0 | 78.7731 | 0 | 71.3501 | 0 | 0 | 71.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.423 | -9.4232 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 28.918 | 0 | 0 | 0 | 28.918 | 0 | 0 | 28.918 | 0 | 25.8077 | 0 | 0 | 25.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1103 | -10.7556 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 28.918 | 0 | 0 | 0 | 28.918 | 0 | 0 | 28.918 | 0 | 25.8077 | 0 | 0 | 25.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1103 | -10.7556 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 411 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.6976 | 0 | 0 | 0 | 3.6976 | 0 | 0 | 3.6976 | 0 | 2.6088 | 0 | 0 | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0888 | -29.4466 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство БКТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 622 г. Орел | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.8534 | 0 | 0 | 0 | 3.8534 | 0 | 0 | 3.8534 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73862 | -19.1681 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 005 с. Знаменское | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 2.0571 | 0 | 0 | 0 | 2.0571 | 0 | 0 | 2.0571 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030963 | 1.5052 | 0 | 0
| Болховский участок | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,04 кВ с ликвидацией ТП 036 г. Болхов | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 1.5688 | 0 | 0 | 1.5688 | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55646 | 35.4693 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 106 г. Мценск | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 3.6929 | 0 | 0 | 0 | 3.6929 | 0 | 0 | 3.6929 | 0 | 2.1316 | 0 | 0 | 2.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5613 | -42.2776 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 102 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 2.1187 | 0 | 0 | 0 | 2.1187 | 0 | 0 | 2.1187 | 0 | 1.6322 | 0 | 0 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48645 | -22.9599 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство КТП 1х250 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 069 г. Ливны | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 2.1075 | 0 | 0 | 0 | 2.1075 | 0 | 0 | 2.1075 | 0 | 1.6739 | 0 | 0 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43359 | -20.5734 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство БКТП 1х250 6/04 кВ с ликвидацией ГКТП 165 г. Ливны ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 с. Русский Брод | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 1.2398 | 0 | 0 | 1.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031859 | 2.6374 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 пгт. Покровское | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4573 | 0 | 0 | 0 | 1.4573 | 0 | 0 | 1.4573 | 0 | 1.3929 | 0 | 0 | 1.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064367 | -4.4169 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 012 пгт. Глазуновка | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 1.4428 | 0 | 0 | 1.4428 | 0 | 1.4552 | 0 | 0 | 1.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01248 | 0.86499 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 041 пгт.Змиевка | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4932 | 0 | 0 | 0 | 1.4932 | 0 | 0 | 1.4932 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39181 | 26.2398 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 008 п. Хотынец | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4191 | 0 | 0 | 0 | 1.4191 | 0 | 0 | 1.4191 | 0 | 1.4891 | 0 | 0 | 1.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069991 | 4.9321 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 1.4502 | 0 | 0 | 1.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042895 | 3.048 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 031 п. Залегощь | J-03512522-1.2.1.1.1-2024 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 9.0645 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 49.8551 | 0 | 0 | 0 | 49.8551 | 0 | 0 | 49.8551 | 0 | 45.5424 | 0 | 0 | 45.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3127 | -8.6504 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 3.2101 | 0 | 0 | 0 | 3.2101 | 0 | 0 | 3.2101 | 0 | 3.3401 | 0 | 0 | 3.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13003 | 4.0508 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 г. Орёл -2 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.58365 | 0 | 0 | 0 | 0.58365 | 0 | 0 | 0.58365 | 0 | 0.62651 | 0 | 0 | 0.62651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042861 | 7.3437 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл -3 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.87548 | 0 | 0 | 0 | 0.87548 | 0 | 0 | 0.87548 | 0 | 0.92926 | 0 | 0 | 0.92926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053784 | 6.1434 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 г. Орёл -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0 | 0 | 0 | 0.29182 | 0 | 0 | 0.29182 | 0 | 0.32233 | 0 | 0 | 0.32233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030507 | 10.4539 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0 | 0 | 0 | 0.29182 | 0 | 0 | 0.29182 | 0 | 0.29176 | 0 | 0 | 0.29176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8767e-05 | -0.020138 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 076 яч.05 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.58365 | 0 | 0 | 0 | 0.58365 | 0 | 0 | 0.58365 | 0 | 0.58347 | 0 | 0 | 0.58347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0001806 | -0.030943 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0 | 0 | 0 | 0.29182 | 0 | 0 | 0.29182 | 0 | 0.29207 | 0 | 0 | 0.29207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025062 | 0.08588 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.02 г. Ливны -1шт Коррект.: яч.03 | J-03512522-1.2.1.2.1-2024 | 0.29182 | 0 | 0 | 0 | 0.29182 | 0 | 0 | 0.29182 | 0 | 0.29469 | 0 | 0 | 0.29469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028692 | 0.9832 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 17.2166 | 0 | 0 | 0 | 17.2166 | 0 | 0 | 17.2166 | 0 | 17.137 | 0 | 0 | 17.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079685 | -0.46284 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 484 г. Орел -2шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0.46095 | 0 | 0 | 0.46095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03477 | -7.0141 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 446 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035717 | -7.2052 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 435 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 1.3623 | 0 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1845 | -13.5432 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 417 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.99144 | 0 | 0 | 0 | 0.99144 | 0 | 0 | 0.99144 | 0 | 0.91246 | 0 | 0 | 0.91246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078986 | -7.9668 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 657 г. Орел -2шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.66849 | 0 | 0 | 0 | 0.66849 | 0 | 0 | 0.66849 | 0 | 0.58257 | 0 | 0 | 0.58257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085923 | -12.8532 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА, 250 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 659 г. Орел -2шт.Коррект.: 2х250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.76715 | 0 | 0 | 0 | 0.76715 | 0 | 0 | 0.76715 | 0 | 0.71868 | 0 | 0 | 0.71868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048464 | -6.3174 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.39978 | 0 | 0 | 0 | 0.39978 | 0 | 0 | 0.39978 | 0 | 0.41654 | 0 | 0 | 0.41654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016765 | 4.1935 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 643 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.38357 | 0 | 0 | 0 | 0.38357 | 0 | 0 | 0.38357 | 0 | 0.42166 | 0 | 0 | 0.42166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038087 | 9.9296 | 0 | 0
| Замена трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел -2шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 432 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.33424 | 0 | 0 | 0 | 0.33424 | 0 | 0 | 0.33424 | 0 | 0.35584 | 0 | 0 | 0.35584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021593 | 6.4603 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.38357 | 0 | 0 | 0 | 0.38357 | 0 | 0 | 0.38357 | 0 | 0.55779 | 0 | 0 | 0.55779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17422 | 45.4208 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 127 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.38357 | 0 | 0 | 0 | 0.38357 | 0 | 0 | 0.38357 | 0 | 0.57184 | 0 | 0 | 0.57184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18826 | 49.0817 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0.42809 | 0 | 0 | 0.42809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009818 | 0.22987 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 344 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0.40188 | 0 | 0 | 0.40188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025227 | -5.9066 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 385 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0.45116 | 0 | 0 | 0.45116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044563 | -8.9896 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 411 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0.50037 | 0 | 0 | 0.50037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046527 | 0.93858 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 504 г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0.50256 | 0 | 0 | 0.50256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068378 | 1.3794 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0.27495 | 0 | 0 | 0.27495 | 0 | 0.27889 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039392 | 1.4327 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 1.3623 | 0 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 1.1336 | 0 | 0 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22868 | -16.7858 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0 | 0.49572 | 0 | 0.40591 | 0 | 0 | 0.40591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089811 | -18.1174 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 135 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0.45773 | 0 | 0 | 0.45773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030622 | 7.1698 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.43892 | 0 | 0 | 0 | 0.43892 | 0 | 0 | 0.43892 | 0 | 0.45773 | 0 | 0 | 0.45773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018806 | 4.2846 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 046 г. Ливны -1шт. Коррект.: 250 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0.45791 | 0 | 0 | 0.45791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030806 | 7.2127 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВа на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.43892 | 0 | 0 | 0 | 0.43892 | 0 | 0 | 0.43892 | 0 | 0.45791 | 0 | 0 | 0.45791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018989 | 4.3264 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0.35378 | 0 | 0 | 0.35378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077097 | 2.2278 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 019 п. Хомутово -1шт. Коррект.: 160 кВА | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0.36285 | 0 | 0 | 0.36285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016777 | 4.8479 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 024 п. Верховье -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 011 п.Змиевка ул.Чапаева -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051698 | 12.1043 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 012 пер. Адлера, г. Малоархангельск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 010 ул. Калинина, г. Малоархангельск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0.34729 | 0 | 0 | 0.34729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012236 | 0.35358 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка -1шт | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0.27495 | 0 | 0 | 0.27495 | 0 | 0.27861 | 0 | 0 | 0.27861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036563 | 1.3298 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0.3592 | 0 | 0 | 0.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013126 | 3.793 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 016 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0.27495 | 0 | 0 | 0.27495 | 0 | 0.27893 | 0 | 0 | 0.27893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039778 | 1.4467 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 009 п. Хотынец -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0.4723 | 0 | 0 | 0.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045197 | 10.5822 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 028 п. Залегощь -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.85421 | 0 | 0 | 0 | 0.85421 | 0 | 0 | 0.85421 | 0 | 0.90744 | 0 | 0 | 0.90744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053224 | 6.2307 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 016 п. Залегощь -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 015 п.Кромы -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0.46196 | 0 | 0 | 0.46196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034857 | 8.1613 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.2-2024 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0.27495 | 0 | 0 | 0.27495 | 0 | 0.2659 | 0 | 0 | 0.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0090557 | -3.2936 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 22.317 | 0 | 0 | 0 | 22.317 | 0 | 0 | 22.317 | 0 | 17.961 | 0 | 0 | 17.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.356 | -19.5188 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 399 г. Орел -2шт. ВА5543 Коррект.: ВА5541-1000А | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.18557 | 0 | 0 | 0 | 0.18557 | 0 | 0 | 0.18557 | 0 | 0.13394 | 0 | 0 | 0.13394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051637 | -27.8256 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ РП 05 г. Орел -2шт. ВА5543 Коррект.: ВА5543-1600А | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.28808 | 0 | 0 | 0 | 0.28808 | 0 | 0 | 0.28808 | 0 | 0.26682 | 0 | 0 | 0.26682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021257 | -7.3788 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 439 г. Орел -6шт. КСО 393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 466 яч. 01 г. Орел -1шт ВНА | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.086496 | 0 | 0 | 0 | 0.086496 | 0 | 0 | 0.086496 | 0 | 0.060758 | 0 | 0 | 0.060758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025738 | -29.7563 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 871 г. Орел -8шт. КСО 393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.09 г. Орел -1шт КСО310 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 491 яч.10 г. Орел -1шт КСО310 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ ТП 415 яч.08 г. Орел -1шт КСО310 Коррект.: яч.05, РВз-2шт., ВВ -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.38334 | 0 | 0 | 0 | 0.38334 | 0 | 0 | 0.38334 | 0 | 0.38265 | 0 | 0 | 0.38265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00069245 | -0.18063 | 0 | 0
| Установка в РУ 10 кВ РП 17 - КСО 298 г. Орел 2шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.7343 | 0 | 0 | 0 | 1.7343 | 0 | 0 | 1.7343 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 1.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046567 | 0.02685 | 0 | 0
| Замена оборудования в РУ 10 кВ РП 27 - КСО 298 г. Орел 13шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 11.2882 | 0 | 0 | 0 | 11.2882 | 0 | 0 | 11.2882 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8982 | -34.5336 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 002 яч.03 г. Орел РВз-2шт., ВВ -1 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.38334 | 0 | 0 | 0 | 0.38334 | 0 | 0 | 0.38334 | 0 | 0.42688 | 0 | 0 | 0.42688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043535 | 11.3567 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 25 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10444 | 7.9388 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 019 г. Болхов -3шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.37515 | 0 | 0 | 0 | 0.37515 | 0 | 0 | 0.37515 | 0 | 0.30572 | 0 | 0 | 0.30572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069433 | -18.5081 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Мценский ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 073 яч№1; №2; №3; №4; №5; №6. г. Мценск -6шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.77131 | 0 | 0 | 0 | 0.77131 | 0 | 0 | 0.77131 | 0 | 0.72403 | 0 | 0 | 0.72403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047276 | -6.1293 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 022 яч№1; №2; №3; №4. г. Мценск -4шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.49769 | 0 | 0 | 0 | 0.49769 | 0 | 0 | 0.49769 | 0 | 0.42476 | 0 | 0 | 0.42476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072927 | -14.6533 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 20 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025305 | 0.24044 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 021 г. Ливны -5шт КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.62023 | 0 | 0 | 0 | 0.62023 | 0 | 0 | 0.62023 | 0 | 0.50568 | 0 | 0 | 0.50568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11455 | -18.4692 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 097 г. Ливны -КСО393-5шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.60896 | 0 | 0 | 0 | 0.60896 | 0 | 0 | 0.60896 | 0 | 0.50781 | 0 | 0 | 0.50781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10115 | -16.6107 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 001 г. Ливны -КСО393-6 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.73058 | 0 | 0 | 0 | 0.73058 | 0 | 0 | 0.73058 | 0 | 0.62322 | 0 | 0 | 0.62322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10736 | -14.6956 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 11 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.57885 | 0 | 0 | 0 | 0.57885 | 0 | 0 | 0.57885 | 0 | 0.59693 | 0 | 0 | 0.59693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018083 | 3.124 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 049 г. Ливны -5шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-0,4кВ ТП 009 г. Ливны -2шт. ЩО70 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 008 п. Красная Заря -3шт. КСО 393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.37423 | 0 | 0 | 0 | 0.37423 | 0 | 0 | 0.37423 | 0 | 0.43463 | 0 | 0 | 0.43463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060393 | 16.1379 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 010 п. Покровское -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.12187 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00077608 | 0.63683 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 002 п.Змиевка -1шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.12187 | 0 | 0.14522 | 0 | 0 | 0.14522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023351 | 19.1612 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 013 п. Покровское -1шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 003 г. Новосиль -2шт. ЩО70 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.2868 | 0 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | 0.25628 | 0 | 0 | 0.25628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030518 | -10.6409 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 007 г. Дмитровск -2шт. КСО393 | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.24899 | 0 | 0 | 0 | 0.24899 | 0 | 0 | 0.24899 | 0 | 0.17375 | 0 | 0 | 0.17375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075239 | -30.218 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор - РУ 6/10 кВ" ТП , 5 шт. | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0.26311 | 0 | 0 | 0 | 0.26311 | 0 | 0 | 0.26311 | 0 | 0.26953 | 0 | 0 | 0.26953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064162 | 2.4386 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 011 г. Дмитровск -1шт. КСО393 ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 1.8726 | 0 | 0 | 0 | 1.8726 | 0 | 0 | 1.8726 | 0 | 1.8785 | 0 | 0 | 1.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058966 | 0.31489 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 12 Яч.02,12,16,18 г. Орёл -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0.37451 | 0 | 0 | 0 | 0.37451 | 0 | 0 | 0.37451 | 0 | 0.37734 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028295 | 0.75553 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 19 Яч.04,07,17,18 г. Орёл -4 шт. | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0.37451 | 0 | 0 | 0 | 0.37451 | 0 | 0 | 0.37451 | 0 | 0.37734 | 0 | 0 | 0.37734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028295 | 0.75553 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 33 Яч. 01,02,03,09,11,12,14,16 г. Орёл -8 шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение дуговой защиты в РП 10 Яч.15, 13, 11 ,09, 05, 02, 20, 18, 14, 12, 10, 08 г. Орёл -12 шт | J-03512522-1.2.1.2.4-2024 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 1.1235 | 0 | 0 | 1.1235 | 0 | 1.1238 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023749 | 0.021138 | 0 | 0
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП и ТП. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 5.2388 | 0 | 0 | 0 | 5.2388 | 0 | 0 | 5.2388 | 0 | 5.2259 | 0 | 0 | 5.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012899 | -0.24622 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 002 Яч.03 г. Орёл -1 шт | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 0.3148 | 0 | 0 | 0.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066352 | 2.1531 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 09 Яч.05,06,13 г. Орёл -3 шт Коррект.: доп яч.02. -4шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 1.2324 | 0 | 0 | 1.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00023695 | -0.019223 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП 20 Яч.06,09,05,07,01,12,04 г. Орёл -7 шт Коррект.: искл яч.06 -6шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 1.8493 | 0 | 0 | 1.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035021 | 0.01894 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 491 Яч.09 г. Орёл -1 шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 491 Яч.10 г. Орёл -1 шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 415 Яч.08 г. Орёл -1 шт. Коррект.: яч.05 | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 0.30945 | 0 | 0 | 0.30945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012839 | 0.41662 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 013 яч.01 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 0.30877 | 0 | 0 | 0.30877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060705 | 0.19699 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 076 яч.05 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск -2шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.61633 | 0 | 0 | 0 | 0.61633 | 0 | 0 | 0.61633 | 0 | 0.61686 | 0 | 0 | 0.61686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005303 | 0.086042 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 107 яч.04 г. Мценск -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 0.30877 | 0 | 0 | 0.30877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060709 | 0.197 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в ТП 142 яч.03 г. Ливны -1шт. | J-03512522-1.2.1.2.5-2024 | 0.30816 | 0 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 0 | 0.30816 | 0 | 0.28549 | 0 | 0 | 0.28549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022676 | -7.3583 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 126.0778 | 0 | 0 | 0 | 126.0778 | 0 | 0 | 126.0778 | 0 | 120.3651 | 0 | 0 | 120.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7127 | -4.5311 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 114.462 | 0 | 0 | 0 | 114.462 | 0 | 0 | 114.462 | 0 | 108.7619 | 0 | 0 | 108.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7002 | -4.98 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 68.6355 | 0 | 0 | 0 | 68.6355 | 0 | 0 | 68.6355 | 0 | 63.9517 | 0 | 0 | 63.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6838 | -6.8241 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №17 РП 21 ул. Генерала Родина г. Орел - 1,35 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 1.2221 | 0 | 0 | 1.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040313 | 3.4111 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 815 ш. Московское г. Орел -0,9км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №21 РП 19 ул. Московское шоссе г. Орел -2,66км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.30977 | 0 | 0 | 0 | 0.30977 | 0 | 0 | 0.30977 | 0 | 0.3353 | 0 | 0 | 0.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025532 | 8.2422 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ ТП 435 ул. Авиционная, г. Орел -3,0км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел -1,13км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.85673 | 0 | 0 | 0.85673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22332 | -20.6765 | 0 | 0 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ул. Наугорское шоссе г. Орел -2,0 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021697 | 1.4952 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ул. Наугорское шоссе г. Орел -1,24км Коррект.:1,08 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.91898 | 0 | 0 | 0 | 0.91898 | 0 | 0 | 0.91898 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10638 | 11.5759 | 0 | 0 | стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ул. Наугорское шоссе г. Орел -0,4км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.28862 | 0 | 0 | 0 | 0.28862 | 0 | 0 | 0.28862 | 0 | 0.32763 | 0 | 0 | 0.32763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039013 | 13.5171 | 0 | 0 | стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел -0,35км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.27698 | 0 | 0 | 0 | 0.27698 | 0 | 0 | 0.27698 | 0 | 0.28315 | 0 | 0 | 0.28315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061709 | 2.2279 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №10 ПС «Болхов» от опоры № 6 до опоры №24 и от опоры №17 до ТП 002, ТП 001 г.Болхов -1,400км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.9264 | 0 | 0 | 0 | 1.9264 | 0 | 0 | 1.9264 | 0 | 1.6701 | 0 | 0 | 1.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25626 | -13.3027 | 0 | 0 | стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов -0,5км Коррект.: 0,7 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 2.1666 | 0 | 1.8666 | 0 | 0 | 1.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30006 | -13.849 | 0 | 0 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск -6,11км Коррект.: 5,500 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 7.3346 | 0 | 0 | 0 | 7.3346 | 0 | 0 | 7.3346 | 0 | 6.3756 | 0 | 0 | 6.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95896 | -13.0746 | 0 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость работ сложилась по результатам торгов. Изменение технического решения, уменьшение длины трассы.
| ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 072 с разукрупнением распределительной линии. г. Мценск - 2,52 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 4.1765 | 0 | 0 | 0 | 4.1765 | 0 | 0 | 4.1765 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.511 | -36.1793 | 0 | 0 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 по ул. Железнодорожная в п. Колпна - 0,72 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0.94598 | 0 | 0 | 0.94598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51687 | -35.333 | 0 | 0 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Колпны опора 132-опора №135 п. Колпна - 0,74 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4634 | 0 | 0 | 0 | 1.4634 | 0 | 0 | 1.4634 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011599 | 0.79263 | 0 | 0
| Участок ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская ТП 163-опора №124 в г. Ливны - 0,60 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.7026 | 0 | 0 | 0 | 1.7026 | 0 | 0 | 1.7026 | 0 | 1.5339 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16875 | -9.9113 | 0 | 0 | Изменение технического решения, перевод учстка ВЛ в КЛ.
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по ул. Первомайская, ул. Советская в п. Колпна -1,65км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 по ул. Шлях в п. Долгое -1,15км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158 по пер. Радужный, пер. Стрелецкий, ул. Совхозная в г. Ливны -0,88км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны -3,32км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 6.9268 | 0 | 0 | 0 | 6.9268 | 0 | 0 | 6.9268 | 0 | 7.8621 | 0 | 0 | 7.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93529 | 13.5024 | 0 | 0 | изменение технического решения, увеличение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов. Перевод участка линии в КЛ
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Красная Заря, ул. Советская -0,462км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 0.9175 | 0 | 0 | 0.9175 | 0 | 0.77383 | 0 | 0 | 0.77383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14367 | -15.659 | 0 | 0 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая -1,261км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с разукрупнением распределительной линии и переводом питания от ТП 014 с. Русский Брод, ул. В.Быкова -1,697км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 1.9744 | 0 | 0 | 1.9744 | 0 | 2.0807 | 0 | 0 | 2.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1063 | 5.3836 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный -0,366км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.62151 | 0 | 0 | 0 | 0.62151 | 0 | 0 | 0.62151 | 0 | 0.65505 | 0 | 0 | 0.65505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033546 | 5.3976 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 -0,38км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0.56652 | 0 | 0 | 0.56652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52596 | -48.1439 | 0 | 0 | изменение технического решения, изменение монтажа горизонтального заземлителя
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная -0,88км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 1.7664 | 0 | 0 | 1.7664 | 0 | 1.7993 | 0 | 0 | 1.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032826 | 1.8584 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская -0,37км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.93325 | 0 | 0 | 0 | 0.93325 | 0 | 0 | 0.93325 | 0 | 0.94257 | 0 | 0 | 0.94257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093229 | 0.99898 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 050 п. Змиевка ул. Спортивная -0,75км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина -1,2км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.4666 | 0 | 0 | 0 | 2.4666 | 0 | 0 | 2.4666 | 0 | 2.6505 | 0 | 0 | 2.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18392 | 7.4563 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 ул. Дубровинского, п. Покровское -1,1км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 1.8053 | 0 | 0 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002036 | 0.11291 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск -0,704км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4584 | 0 | 0 | 0 | 1.4584 | 0 | 0 | 1.4584 | 0 | 1.4697 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011321 | 0.77628 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 пер. Школьный, с. Сосково с переводом питания от ТП 002- 0,589 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.79781 | 0 | 0 | 0 | 0.79781 | 0 | 0 | 0.79781 | 0 | 0.73083 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066986 | -8.3962 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опоры №26-35 с. Сосково- 0,510 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 1.1237 | 0 | 0 | 1.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037583 | 3.4603 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №182-188 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ -0,4 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 3.3638 | 0 | 0 | 0 | 3.3638 | 0 | 0 | 3.3638 | 0 | 2.9896 | 0 | 0 | 2.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37423 | -11.1252 | 0 | 0 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково - 0,96 км Коррект.: 0,82 км. с разукрупнением распределительной линии | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.1823 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 0 | 0 | 1.1823 | 0 | 1.2831 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | 8.5274 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино 0,25 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.47368 | 0 | 0 | 0 | 0.47368 | 0 | 0 | 0.47368 | 0 | 0.48015 | 0 | 0 | 0.48015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064692 | 1.3657 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино - 0,5 км Коррект.: оп. №93-81 - 0,53 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.6316 | 0 | 0 | 0 | 1.6316 | 0 | 0 | 1.6316 | 0 | 1.7646 | 0 | 0 | 1.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13304 | 8.1539 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец 0,7 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015999 | 1.4917 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская -0,31км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.42551 | 0 | 0 | 0 | 0.42551 | 0 | 0 | 0.42551 | 0 | 0.43004 | 0 | 0 | 0.43004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045338 | 1.0655 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская -0,87км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.5062 | 0 | 0 | 0 | 1.5062 | 0 | 0 | 1.5062 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062166 | -4.1273 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. Коммунаров -0,75км Коррект.:0,55 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.87603 | 0 | 0 | 0 | 0.87603 | 0 | 0 | 0.87603 | 0 | 0.91315 | 0 | 0 | 0.91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037125 | 4.2379 | 0 | 0
| Участок ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое ТП-004 - ТП005 с. Моховое - 1,02 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.9168 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16981 | -8.859 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021, ул. Профсоюзная, п. Кромы -0,4 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.88946 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | 0 | 0 | 0.88946 | 0 | 0.83532 | 0 | 0 | 0.83532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054139 | -6.0868 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы -0,34км Коррект.: 0,3 км. | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.58196 | 0 | 0 | 0 | 0.58196 | 0 | 0 | 0.58196 | 0 | 0.5831 | 0 | 0 | 0.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011484 | 0.19734 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск - 1,26км Коррект.: 1,096 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58183 | -28.9172 | 0 | 0 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск -0,8км Коррект.: 0,722 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 1.4796 | 0 | 0 | 1.4796 | 0 | 1.5021 | 0 | 0 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022486 | 1.5197 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск -0,6км Коррект.: 0,57 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 0.98584 | 0 | 0 | 0 | 0.98584 | 0 | 0 | 0.98584 | 0 | 0.88555 | 0 | 0 | 0.88555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1003 | -10.1737 | 0 | 0 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск -0,86км Коррект.: 1,5 км | J-03512522-1.2.2.1.1-2024 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 2.6531 | 0 | 0 | 2.6531 | 0 | 2.0592 | 0 | 0 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59388 | -22.3842 | 0 | 0 | изменение технического решения, уменьшение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 45.8266 | 0 | 0 | 0 | 45.8266 | 0 | 0 | 45.8266 | 0 | 44.8102 | 0 | 0 | 44.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0164 | -2.2179 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ №00 ПС "Восточная" - РП10.05, КЛ-10кВ №24 ПС "Восточная" - РП10.08 - 1,18 км ( 2х0,59 км) г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 6.7215 | 0 | 0 | 0 | 6.7215 | 0 | 0 | 6.7215 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 4.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.74 | -25.887 | 0 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость сложилась по результатам торгов.
| КЛ-10кВ ТП861.06 - ТП863.01 0,68 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 4.2622 | 0 | 0 | 0 | 4.2622 | 0 | 0 | 4.2622 | 0 | 5.2697 | 0 | 0 | 5.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074 | 23.6361 | 0 | 0 | изменение технического решения, увеличение длины трассы, увеличение числа проколов методом ГНБ, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| КЛ-10кВ ТП803.02 - ТП804.05 г. Орел 0,495км. Коррект.: 0,42 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 3.2404 | 0 | 0 | 0 | 3.2404 | 0 | 0 | 3.2404 | 0 | 3.5305 | 0 | 0 | 3.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29001 | 8.9498 | 0 | 0
| КЛ-6кВ №605 ПС "ЗАПАДНАЯ"-ТП511.03 - 0,63 км г. Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.6268 | 0 | 0 | 0 | 2.6268 | 0 | 0 | 2.6268 | 0 | 2.9012 | 0 | 0 | 2.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27443 | 10.4475 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ
| КЛ-0,4кВ №7, №14 ТП063 - Тургенева 41-0,204 км. г.Орел Коррект.: 0,28 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.0277 | 0 | 0 | 0 | 1.0277 | 0 | 0 | 1.0277 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036296 | 3.5318 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ №9 ТП063 - Тургенева 43- 0,130 км г. Орел Коррект.: 0,166 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.67054 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | 0 | 0 | 0.67054 | 0 | 0.7463 | 0 | 0 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075756 | 11.2977 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ
| КЛ-0,4 кВ №17 перемычка Тургенева 47-45 -0,160 км Коррект.: КЛ-0,4кВ №17, №3 ТП063 Тургенева 47, Тургенева 45 -0,354 км. г.Орел | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.3204 | 0 | 0 | 0 | 1.3204 | 0 | 0 | 1.3204 | 0 | 1.3111 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0093729 | -0.70984 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ ТП068 №7, №14 - Новикова 8 г. Орел 0,16 км. Коррект.: 0,14 | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.45509 | 0 | 0 | 0 | 0.45509 | 0 | 0 | 0.45509 | 0 | 0.45656 | 0 | 0 | 0.45656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014735 | 0.32377 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ ТП068 №13, №5 - Новикова 6 г. Орел 0,09км. Коррект.: 0,11 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.29836 | 0 | 0 | 0 | 0.29836 | 0 | 0 | 0.29836 | 0 | 0.31213 | 0 | 0 | 0.31213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013763 | 4.6129 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участок КЛ-10 кВ ТП 055 - ТП 010 ул. Советская, ул. Калинина г. Мценск- 0,45 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.5524 | 0 | 0 | 0 | 2.5524 | 0 | 0 | 2.5524 | 0 | 2.1724 | 0 | 0 | 2.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38004 | -14.8897 | 0 | 0 | изменение технического решения , сокращение количества проколов
| участок КЛ-10 кВ ТП 023 - ТП 056 ул. Карла Маркса г. Мценск -0,28 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.7355 | 0 | 0 | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.7355 | 0 | 2.1317 | 0 | 0 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39622 | 22.831 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ
| 2КЛ-10 кВ от оп. №69 ВЛ-10 кВ №20 ПС "Коммаш" до ЦРП-04 яч.07, яч 10 г.Мценск -1,0км. Коррект.: 1,42 км. (2х0,71км) | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 7.8338 | 0 | 0 | 0 | 7.8338 | 0 | 0 | 7.8338 | 0 | 6.4669 | 0 | 0 | 6.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3669 | -17.4484 | 0 | 0 | Работы выполнялись подрядным способом. Стоимость работ сложилась по результатам торгов. Изменение технического решения, уменьшение длины трассы.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 6 ТП 058 до ж/д №8 по ул. Гайдара г. Ливны -0,14км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №2 ТП 058 до ж/д №10 по ул. Гайдара г. Ливны-0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №21 ТП 058 до ж/д №12 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №20 ТП 142 до ж/д №2 по ул. Денисова г. Ливны -0,227км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №28 ТП 142 до ж/д №13 по ул. Денисова г. Ливны -0,12км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №24 ТП 142 до ж/д №17 по ул. Денисова г. Ливны -0,26км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ №5 ТП 096 до ж/д №41 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,24км. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 096 до ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 9 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,1км.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 19 ТП 096 до ж/д №33 по ул. Октябрьская г. Ливны -0,11км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 127 до ж/д №6 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 4 ТП 100 до ж/д №7 по ул. Гайдара г. Ливны -0,08км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 кВ № 8 ТП 100 до ж/д №9 по ул. Гайдара г. Ливны -0,05км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ6 кВ опора №115-ТП 003 г. Ливны -0,64км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 009-ТП 022 г. Ливны -0,4км ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 011-ТП 030 г. Ливны - 0,23 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0.97903 | 0 | 0 | 0.97903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1107 | -10.1586 | 0 | 0 | изменение технического решения , сокращение количества проколов
| КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 098 г. Ливны - 0,12 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.50844 | 0 | 0 | 0 | 0.50844 | 0 | 0 | 0.50844 | 0 | 0.60582 | 0 | 0 | 0.60582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097381 | 19.153 | 0 | 0 | Изменение технического решения. Увеличение количества проколов методом ГНБ.
| КЛ 6 кВ ТП 088-ТП 007 г. Ливны - 0,3 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.3861 | 0 | 0 | 0 | 1.3861 | 0 | 0 | 1.3861 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024063 | -1.736 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 007-ТП 015 г. Ливны - 0,72 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 3.5926 | 0 | 0 | 0 | 3.5926 | 0 | 0 | 3.5926 | 0 | 3.8987 | 0 | 0 | 3.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30612 | 8.5209 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 098 г. Ливны - 0,25 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.2601 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10607 | 8.4179 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 051-ТП 060 г. Ливны - 0,24 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.2287 | 0 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | 1.3806 | 0 | 0 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15193 | 12.365 | 0 | 0 | изменение технического решения, увеличение длины трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов.
| КЛ 6 кВ ТП 051-ЦРП г. Ливны - 0,39 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 2.2478 | 0 | 0 | 0 | 2.2478 | 0 | 0 | 2.2478 | 0 | 2.0599 | 0 | 0 | 2.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18797 | -8.3624 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 047-ТП 055 г. Ливны - 0,35 км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03345 | 2.5009 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2КЛ 0,4кВ №02 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.26184 | 0 | 0 | 0 | 0.26184 | 0 | 0 | 0.26184 | 0 | 0.32846 | 0 | 0 | 0.32846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066619 | 25.4422 | 0 | 0 | изменение технического решения, увеличение протяженности трассы, стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| КЛ 0,4кВ №03 ТП025 - опора№1 ВЛ-0,4кВ ул. Молодежная, ул. 7 Ноября п. Залегощь -0,1км | J-03512522-1.2.2.1.2-2024 | 0.16904 | 0 | 0 | 0 | 0.16904 | 0 | 0 | 0.16904 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0.11472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05432 | -32.1337 | 0 | 0 | изменение технического решения , сокращение количества проколов, уменьшение протяженноти трасы.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.6158 | 0 | 0 | 0 | 11.6158 | 0 | 0 | 11.6158 | 0 | 11.6033 | 0 | 0 | 11.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012545 | -0.108 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 11.6158 | 0 | 0 | 0 | 11.6158 | 0 | 0 | 11.6158 | 0 | 11.6033 | 0 | 0 | 11.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012545 | -0.108 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №2 ВЛ 6 кВ №610 ПС "Западная" г. Орел -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.3887 | 0 | 0 | 0 | 1.3887 | 0 | 0 | 1.3887 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8893e-05 | -0.0028008 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №64 ВЛ 10 кВ №14 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 1.4653 | 0 | 0 | 1.4653 | 0 | 1.4404 | 0 | 0 | 1.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024879 | -1.6979 | 0 | 0
| Установка для целей защиты, пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на опору №1 ВЛ 10 кВ Ф№14 ПС "Мценск" Коррект.: опора № 44 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 0 | 0 | 1.4252 | 0 | 1.4102 | 0 | 0 | 1.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014995 | -1.0522 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ Фидер №40, п/ст «Черемисиново», опора №117 п. Долгое -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ Фидер №1, п/ст «Долгое», опора №32 п. Долгое -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 п. Хомутово -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты и секционирования ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №19 кВ ПС 110/35/10 кВ Покровская опора №52 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 1.4896 | 0 | 0 | 1.4896 | 0 | 1.4697 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01996 | -1.3399 | 0 | 0
| Установка для целей защиты и секционирования ПСС-10 реклоузер на ВЛ-10 №13 кВ ПС 110/35/10 кВ Покровская оп. №№1-2 Коррект.: оп. №2-3 | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 1.4896 | 0 | 0 | 1.4896 | 0 | 1.5281 | 0 | 0 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038488 | 2.5837 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора №25 с. Сосково -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская опора №87 п. Нарышкино -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 1.4727 | 0 | 0 | 1.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077258 | 0.52737 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №17 п. Залегощь оп. №№1-2 -1шт | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 1.4474 | 0 | 0 | 1.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012096 | 0.083636 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ-10 кВ №25 п. Залегощь оп. №№41-42 -1шт. | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 1.4461 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.457e-05 | -0.0065392 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №7 п/с 110/35/10 кВ «Дмитровская» на ТП 015 г. Дмитровск -1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты пункта секционирования столбового учета электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) на ВЛ 10 кВ №2 ПС Дмитровская ул.Коллективная г. Дмитровск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.2.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 12.6398 | 0 | 0 | 0 | 12.6398 | 0 | 0 | 12.6398 | 0 | 24.7531 | 0 | 0 | 24.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1133 | 95.8344 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 11.362 | 0 | 0 | 0 | 11.362 | 0 | 0 | 11.362 | 0 | 23.4318 | 0 | 0 | 23.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0699 | 106.2305 | 0 | 0
1.2.3.5.1 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 11.362 | 0 | 0 | 0 | 11.362 | 0 | 0 | 11.362 | 0 | 23.4318 | 0 | 0 | 23.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0699 | 106.2305 | 0 | 0 | В связи с образовавшейся экономией денежных средств по результатам проведенных торгов, по закупке оборудования, материалов и спецтехники, Техническим Советом Общеста принято решение перераспеделить сложившуюся экомонию в целях обеспечения сетей оборудованием для организации каналов связи с ИСУ в количестве 33 шт.
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в РП 27 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 055 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 101 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 113 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 115 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 132 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 166 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 184 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 368 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 381 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 394 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 424 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 444 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 449 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 451 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 490 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 570 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 572 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 619 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 721 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 767 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 815 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 820 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 852 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (2774 объекта) г. Орел Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -7 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 2.3392 | 0 | 0 | 2.3392 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2173 | 137.5378 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП 031. (80 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -2 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0.66835 | 0 | 0 | 0 | 0.66835 | 0 | 0 | 0.66835 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78013 | 116.7249 | 0 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ п. Знаменское 1шт.ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ЦРП 02 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 073 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (350 объекта) г. Мценск Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 2.7979 | 0 | 0 | 2.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4612 | 109.3114 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 002 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 003 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Колпна -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (450 объекта) г. Ливны Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 2.8013 | 0 | 0 | 2.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4646 | 109.5672 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73628 | 73.4425 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 011 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 с. Дросково, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 001 п. Змиевка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 013 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 006 п. Глазуновка, в том числе на вводах в жилые дома -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (165 объекта) п. Змиевка Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 1.7386 | 0 | 0 | 1.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73606 | 73.4208 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 007 (50 объектов) Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -3шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 2.4502 | 0 | 0 | 2.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4477 | 144.4006 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 004 г. Новосиль -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Залегощь Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ -4 шт. | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 2.4709 | 0 | 0 | 2.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | 84.8478 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП 023 ул. К.Маркса, п. Кромы ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в объекты электроснабжения от ТП (150 объекта) г. Кромы Коррект.: Монтаж оборудования для организации каналов связи с ИСУ-4шт | J-03512522-1.2.3.5.1-2024 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 2.4292 | 0 | 0 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 81.731 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043402 | 3.3966 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043402 | 3.3966 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №258, №608 в РП 02 г. Орел -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №406 в ТП 160 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №228 в ТП 407 г. Орел -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №57, №71 в РП 30 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.46062 | 0 | 0 | 0 | 0.46062 | 0 | 0 | 0.46062 | 0 | 0.47225 | 0 | 0 | 0.47225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011625 | 2.5238 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №606 в ТП 506 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0.42449 | 0 | 0 | 0.42449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015889 | 3.8885 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-ф системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №243 в ТП 415 г. Орел -1шт. | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0.42449 | 0 | 0 | 0.42449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015888 | 3.8885 | 0 | 0
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ на оп.№1 ВЛ 10кВ №39 ПС "Мценск" г. Мценск -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №1 ПС «Колпны» опора №1 п. Колпна ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ по питающим линиям №4 ПС «Колпны» опора №4 п. Колпна ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 10 кВ по питающим линиям ВЛ №7 ПС 110/35/10 кВ Корсаково с. Корсаково -1шт. ИСКЛ | J-03512522-1.2.3.6.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 32.292 | 0 | 0 | 0 | 32.292 | 0 | 0 | 32.292 | 0 | 30.1489 | 0 | 0 | 30.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1431 | -6.6367 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 32.292 | 0 | 0 | 0 | 32.292 | 0 | 0 | 32.292 | 0 | 30.1489 | 0 | 0 | 30.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1431 | -6.6367 | 0 | 0
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | J-03512522-1.2.4.2.1-2024 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 3.4658 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038841 | 1.1334 | 0 | 0
| 2024 | J-03512522-1.2.4.2.1-2024 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 3.427 | 0 | 3.4658 | 0 | 0 | 3.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038841 | 1.1334 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | J-03512522-1.2.4.2.2-2024 | 0.8346 | 0 | 0 | 0 | 0.8346 | 0 | 0 | 0.8346 | 0 | 0.83424 | 0 | 0 | 0.83424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00036286 | -0.043477 | 0 | 0
| 2024 | J-03512522-1.2.4.2.2-2024 | 0.8346 | 0 | 0 | 0 | 0.8346 | 0 | 0 | 0.8346 | 0 | 0.83424 | 0 | 0 | 0.83424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00036286 | -0.043477 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 28.0304 | 0 | 0 | 0 | 28.0304 | 0 | 0 | 28.0304 | 0 | 25.8488 | 0 | 0 | 25.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1816 | -7.783 | 0 | 0
| Высоковольнтый счетчик РиМ 384.02/2 (10 кВ) (или аналог)2шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037493 | -3.3253 | 0 | 0
| Испытательное устройство Ретом-51 (или аналог) 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 2.7484 | 0 | 0 | 0 | 2.7484 | 0 | 0 | 2.7484 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56162 | 20.4344 | 0 | 0 | стоимость сложилась по результатам торгов
| Передвижная лаборатория 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 5.9678 | 0 | 0 | 0 | 5.9678 | 0 | 0 | 5.9678 | 0 | 5.9311 | 0 | 0 | 5.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036691 | -0.61482 | 0 | 0
| Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э Коррект.: 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 8.0554 | 0 | 0 | 0 | 8.0554 | 0 | 0 | 8.0554 | 0 | 8.7017 | 0 | 0 | 8.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64629 | 8.0231 | 0 | 0
| УАЗ-390945 Коррект.: ГАЗ-27527-733 (или аналог) 1шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 2.3588 | 0 | 0 | 0 | 2.3588 | 0 | 0 | 2.3588 | 0 | 1.9818 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37696 | -15.981 | 0 | 0 | стоимость сложилась по результатам торгов
| ГАЗ-3308(Фургон-мастерская) Коррект.: Фургон - мастерская 1 шт. | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 7.7726 | 0 | 0 | 0 | 7.7726 | 0 | 0 | 7.7726 | 0 | 4.8342 | 0 | 0 | 4.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9384 | -37.8044 | 0 | 0 | стоимость сложилась по результатам торгов
| Кран -манипулятор R -019 МL ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Экскавтор погрузчик ИСКЛ | J-03512522-1.2.4.2.3-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 22.3675 | 0 | 0 | 0 | 22.3675 | 0 | 0 | 22.3675 | 0 | 24.2036 | 0 | 0 | 24.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8361 | 8.2089 | 0 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 16.8159 | 0 | 0 | 0 | 16.8159 | 0 | 0 | 16.8159 | 0 | 18.3621 | 0 | 0 | 18.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5461 | 9.1944 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10кВ ТП744.10,03 - ТП754.05,06 г. Орел для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии - 2х0,790км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 7.3234 | 0 | 0 | 0 | 7.3234 | 0 | 0 | 7.3234 | 0 | 8.9991 | 0 | 0 | 8.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6757 | 22.8813 | 0 | 0 | Работы по выполнению проколов методом ГНБ выполнялись подрядным способом. Стоимость работ сложилась по результатам торгов. Изменение технического решения, увеличение количества проколов.
| Знаменский участок | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ-0,4 №5 ТП005 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Совхозная, ул. Советская, ул. Кирова с. Знаменское -0,12 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.17439 | 0 | 0 | 0 | 0.17439 | 0 | 0 | 0.17439 | 0 | 0.16447 | 0 | 0 | 0.16447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0099141 | -5.6852 | 0 | 0
| Ливенский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 6кВ от ВЛЗ №16 ПС Черкасская опора №16 до ВЛЗ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №146 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,73км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 1.5461 | 0 | 0 | 1.5461 | 0 | 1.6477 | 0 | 0 | 1.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10158 | 6.5701 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6кВ от ТП 158 до ТП 119 для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г.Ливны -0,8 км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 2.2079 | 0 | 0 | 0 | 2.2079 | 0 | 0 | 2.2079 | 0 | 2.3327 | 0 | 0 | 2.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12479 | 5.6517 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6кВ №16 ПС Черкасская от опоры №27 до ТП 027 г.Ливны для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии -0,12км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.62873 | 0 | 0 | 0 | 0.62873 | 0 | 0 | 0.62873 | 0 | 0.64632 | 0 | 0 | 0.64632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017595 | 2.7986 | 0 | 0
| Верховский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство СТП 014 и ВЛЗ 10 кВ кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимазации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. В. Быкова, ул. Ливенской, ул. А. Гайтеровой с. Русский Брод | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж СТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА(1х0,063МВА) | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.59466 | 0 | 0 | 0 | 0.59466 | 0 | 0 | 0.59466 | 0 | 0.71543 | 0 | 0 | 0.71543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12077 | 20.309 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство ВЛЗ 10 кВ -0,3 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.9061 | 0 | 0 | 0 | 0.9061 | 0 | 0 | 0.9061 | 0 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79517 | -87.7579 | 0 | 0 | Изменение проектного решения, сокращение протяженности трассы связанное с изменением места установки СТП.
| Змиевский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии от опоры № 66 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 п. Глазуновка (2 очередь) -1,008км. ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10кВ для оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии (кольцевая связь ВЛ 10 кВ №1, №5 ПС Нарышкинская) от опоры №87 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская до опоры №126 ВЛ 10 кв №5 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинкая | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.62046 | 0 | 0 | 0 | 0.62046 | 0 | 0 | 0.62046 | 0 | 0.67646 | 0 | 0 | 0.67646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056003 | 9.0262 | 0 | 0
| Строительство БКТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул. Гуськова (школа - интарнат), п. Нарышкино ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж БКТП 10/0,4 кВ 0,16МВА (1х0,16МВА) ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ -0,1км ИСКЛ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Дмитровск, ул. Красная, ул Социалистическая | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж КТП 10/0,4 кВ 0,25МВА (1х0,25МВА) Коррект.: 0,16 МВА | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.2516 | 0 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39255 | 31.3628 | 0 | 0 | стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Строительство КЛ 10 кВ -0,5км. Коррект.:0,24 км | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 1.3252 | 0 | 0 | 0 | 1.3252 | 0 | 0 | 1.3252 | 0 | 1.0363 | 0 | 0 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28897 | -21.8048 | 0 | 0 | Изменение проектного решения, стрительство ВЛЗ-10 кВ вместо КЛ
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ -0,3км. | J-03512522-1.4.1.1-2024 | 0.23737 | 0 | 0 | 0 | 0.23737 | 0 | 0 | 0.23737 | 0 | 0.38859 | 0 | 0 | 0.38859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15122 | 63.7059 | 0 | 0 | Изменение проектного решения, увеличение протяженности трассы.
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 5.5516 | 0 | 0 | 0 | 5.5516 | 0 | 0 | 5.5516 | 0 | 5.8416 | 0 | 0 | 5.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29001 | 5.2239 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ от ТП 381 (1 шт.)ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 403 (1 шт.) Коррект.: доп. ТП 538 -2шт | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0.39019 | 0 | 0 | 0.39019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065162 | 0.16728 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.11 в ТП 401 , ТП 397 -2 шт. | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0.39058 | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010498 | 0.26951 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 399 (1 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0.42162 | 0 | 0 | 0.42162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032085 | 8.2368 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.06 в ТП 397 (1 шт.) Коррект.: ТП 397 заменить на ТП 400 | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0.41124 | 0 | 0 | 0.41124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021702 | 5.5711 | 0 | 0
| Установка КЛ 6 кВ РП 08.08 в ТП 355 (1 шт.) (1 шт.) ИСКЛ | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ РП 08.10 в ТП 371 , ТП 368, ТП 375 - (3шт.) Коррект.: ТП 375 заменить на ТП 384 | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0.39919 | 0 | 0 | 0.39919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096577 | 2.4793 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №13 ПС Болхов в ТП 048 (2 шт.), г. Болхов -2шт. (2 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0.45781 | 0 | 0 | 0.45781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068277 | 17.5279 | 0 | 0 | Изменение технического решения, необходимость дополнителной наладки оборудования в связи с удаленностью объекта.
| Мценский Ф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (2 шт.), ТП 019 (2 шт.). г. Мценск -9шт. (2 шт.) Коррект.:Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ТП 097 (1 шт.), ТП 095 (1 шт.), ТП 019 (1 шт.).,ТП 037 (1 шт.) г. Мценск . (4 шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0.5348 | 0 | 0 | 0.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14526 | 37.2916 | 0 | 0 | Изменение технического решения, монтаж дополнительного оборудования организации системы SCADA для взаимодействия с СДТУ.
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №10 ПС Коммаш в ЦРП 03 (1 шт.), ТП 046 (1 шт.), ТП044 (2 шт.), ТП 020 (1 шт.), г. Мценск - (4шт.) | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0.5348 | 0 | 0 | 0.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14526 | 37.2916 | 0 | 0 | Изменение технического решения, монтаж дополнительного оборудования организации системы SCADA для взаимодействия с СДТУ.
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.58577 | 0 | 0 | 0 | 0.58577 | 0 | 0 | 0.58577 | 0 | 0.37253 | 0 | 0 | 0.37253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21324 | -36.4039 | 0 | 0 | Стоимость сложилась по результатам торгов.
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.30843 | 0 | 0 | 0 | 0.30843 | 0 | 0 | 0.30843 | 0 | 0.33809 | 0 | 0 | 0.33809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029667 | 9.6188 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 6 кВ №13 ПС Пушкарская (1 шт.) г. Ливны | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 0.30843 | 0 | 0 | 0 | 0.30843 | 0 | 0 | 0.30843 | 0 | 0.33817 | 0 | 0 | 0.33817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029746 | 9.6446 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ-10 №23 ПС 110/35/10 Красная Заря, 4 комплекта | J-03512522-1.4.2.1-2024 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019886 | 1.6133 | 0 | 0