## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области» №263-т от 09.08.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 249.992 | 0 | 0 | 0 | 46.1117 | 32.9221 | 46.1117 | 32.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1896 | -28.6037
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 215.8715 | 0 | 0 | 0 | 46.1117 | 32.9117 | 46.1117 | 32.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2 | -28.626
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 34.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010314 | 0 | 0.010314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010314 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 249.992 | 0 | 0 | 0 | 46.1117 | 32.9221 | 46.1117 | 32.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1896 | -28.6037
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 215.8715 | 0 | 0 | 0 | 46.1117 | 32.9117 | 46.1117 | 32.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2 | -28.626
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 47.8078 | 0 | 0 | 0 | 19.9868 | 15.7104 | 19.9868 | 15.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2764 | -21.3963
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 19.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060712 | 0 | 0.060712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060712 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | O-03512522-1.2.1.1.1-2025-2029 | 19.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060712 | 0 | 0.060712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060712 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 2.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 2.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны - 1 шт | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 6.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п.Кромы | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.2189 | 0 | 0 | 0 | 19.9868 | 15.6497 | 19.9868 | 15.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3372 | -21.7001
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | O-03512522-1.2.1.2.1-2025-2029 | 2.8634 | 0 | 0 | 0 | 0.57268 | 2.9296 | 0.57268 | 2.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3569 | 411.5604
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 29 яч. 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 14г. Орел - 8 шт | O-03512522-1.2.1.2.1-2025 | 2.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП051 яч.02; яч.04 г. Мценск -2 шт. | O-03512522-1.2.1.2.1-2025 | 0.57268 | 0 | 0 | 0 | 0.57268 | 0.58646 | 0.57268 | 0.58646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013783 | 2.4067
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | O-03512522-1.2.1.2.2-2025-2029 | 18.2281 | 0 | 0 | 0 | 12.8094 | 11.6132 | 12.8094 | 11.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1962 | -9.3385
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 090 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 0 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1537 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА 10/0,4 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 554 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 0 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1537 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА 10/0,4 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 1.0576 | 1.1537 | 1.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096012 | -8.3224
| Замена трансформатора мощностью 630 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА РП 23 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 1.0518 | 1.1537 | 1.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10183 | -8.827
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.31682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32389 | 0 | 0.32389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32389 | 0
| Замена трансформатора мощностью 180 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.31682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32389 | 0 | 0.32389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32389 | 0
| Замена трансформаторов мощностью 315 кВА 6/0,4 кВ на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 050 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.83478 | 0 | 0 | 0 | 0.83478 | 0.75177 | 0.83478 | 0.75177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083018 | -9.9449
| Замена трансформатора мощностью 160 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.31682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.31682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 320 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 520 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 250 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 520 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.31682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 652 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0.41739 | 0 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41739 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена трансформатора мощностью 200 кВА 6/0,4 кВ на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 652 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.31682 | 0 | 0 | 0 | 0.31682 | 0 | 0.31682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31682 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена трансформатора мощностью 400 кВА 10/0,4 кВ на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 805 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.83478 | 0 | 0 | 0 | 0.83478 | 0 | 0.83478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83478 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА РП 01 г.Болхов -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.43376 | 0 | 0 | 0 | 0.43376 | 0.46254 | 0.43376 | 0.46254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028784 | 6.6359
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 006 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.2812 | 0 | 0 | 0 | 0.2812 | 0.28411 | 0.2812 | 0.28411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029127 | 1.0358
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 009 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.40633 | 0 | 0 | 0 | 0.40633 | 0.38825 | 0.40633 | 0.38825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018079 | -4.4494
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 560 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 017 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.57683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39208 | 0 | 0.39208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39208 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 017 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39205 | 0 | 0.39205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39205 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 066 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0.41739 | 0.39251 | 0.41739 | 0.39251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024884 | -5.9618
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 051 г. Ливны -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0.41739 | 0.38747 | 0.41739 | 0.38747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029927 | -7.1699
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 096 г. Ливны -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.57683 | 0 | 0 | 0 | 0.57683 | 0.52788 | 0.57683 | 0.52788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048944 | -8.4851
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 п. Долгое -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.44482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47502 | 0 | 0.47502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47502 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п. Колпна -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39144 | 0 | 0.39144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39144 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 г. Ливны -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0.41739 | 0.39006 | 0.41739 | 0.39006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027337 | -6.5494
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п. Колпна -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39144 | 0 | 0.39144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39144 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 028 п. Верховье -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0.33724 | 0.34985 | 0.33724 | 0.34985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012609 | 3.7388
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 013 п. Хомутово-1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0.33724 | 0.34985 | 0.33724 | 0.34985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012609 | 3.7388
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 100 кВА ТП 008 пгт. Глазуновка. - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.2812 | 0 | 0 | 0 | 0.2812 | 0.29736 | 0.2812 | 0.29736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016162 | 5.7476
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 400 кВА ТП 003 пгт. Покровское- 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39573 | 0 | 0.39573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39573 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 010 г. Малоархангельск - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0.33724 | 0 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33724 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 004 с. Сосково -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.44482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4641 | 0 | 0.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4641 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 027 п. Нарышкино -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.3483 | 0 | 0 | 0 | 0.3483 | 0.34932 | 0.3483 | 0.34932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010208 | 0.29308
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 004 п. Шаблыкино -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41739 | 0 | 0 | 0 | 0.41739 | 0.39228 | 0.41739 | 0.39228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025112 | -6.0164
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ 160 кВА ТП 003 с. Моховое | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0.33724 | 0.34903 | 0.33724 | 0.34903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01179 | 3.4961
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 Дмитровск -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.44482 | 0 | 0 | 0 | 0.44482 | 0.28178 | 0.44482 | 0.28178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16304 | -36.6539
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 010 Кромы -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025-2029 | 4.5062 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0.55064 | 4.5062 | 0.55064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9556 | -87.7804
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 090 г. Орел -3шт. ВА 55-43 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.25471 | 0 | 0 | 0 | 0.25471 | 0 | 0.25471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25471 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 514 г. Орел -2шт. ВА5541 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.12813 | 0 | 0 | 0 | 0.12813 | 0 | 0.12813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12813 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 009 г. Орел -2шт. ВА5541 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.12813 | 0 | 0 | 0 | 0.12813 | 0 | 0.12813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12813 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена оборудования РУ 10 кВ в ТП 009 (КСО-393 с ШМР) г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.10573 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | 0 | 0.10573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10573 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 026 яч.05 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0.048987 | 0 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048987 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 041 яч.03 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0.048987 | 0 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048987 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 128 яч.02 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0.048987 | 0 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048987 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 126 яч.01 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0.048987 | 0 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048987 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 113 яч.01 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0.048987 | 0 | 0.048987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048987 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 8 шт г. Орел | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.38089 | 0 | 0 | 0 | 0.38089 | 0.17977 | 0.38089 | 0.17977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20112 | -52.8031 | не завершенная реконструкция
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 г. Болхов -2 шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.18555 | 0 | 0 | 0 | 0.18555 | 0 | 0.18555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18555 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ яч№1; №2; №3; №4; №5; №6 ТП017 г. Мценск КСО393 - 6шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.63438 | 0 | 0 | 0 | 0.63438 | 0 | 0.63438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63438 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 3 шт г. Мценск | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.14283 | 0 | 0 | 0 | 0.14283 | 0.1353 | 0.14283 | 0.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0075366 | -5.2765
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Колпна КСО-393 2шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.21146 | 0 | 0 | 0 | 0.21146 | 0 | 0.21146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21146 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 025 г. Ливны КСО-393 4 шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.42292 | 0 | 0 | 0 | 0.42292 | 0 | 0.42292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42292 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 5 шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 0.23806 | 0.23558 | 0.23806 | 0.23558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024797 | -1.0416
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Верховье -3шт. КСО393 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.31719 | 0 | 0 | 0 | 0.31719 | 0 | 0.31719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31719 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 028 пгт. Глазуновка (КСО 393) 1шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.11878 | 0 | 0 | 0 | 0.11878 | 0 | 0.11878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11878 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 п. Нарышкино -3 шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.27832 | 0 | 0 | 0 | 0.27832 | 0 | 0.27832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27832 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Хотынец -2шт. КСО393 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.21146 | 0 | 0 | 0 | 0.21146 | 0 | 0.21146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21146 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 022 п. Залегощь — 2шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.18555 | 0 | 0 | 0 | 0.18555 | 0 | 0.18555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18555 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 006 п.Кромы -3 шт. (КСО-393) | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.31719 | 0 | 0 | 0 | 0.31719 | 0 | 0.31719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31719 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | O-03512522-1.2.1.2.4-2025-2029 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 1.0534 | 0 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0534 | -100
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-01 яч.20 г. Орел - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.081032 | 0 | 0 | 0 | 0.081032 | 0 | 0.081032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081032 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты ТП-719 яч.1, яч. 9 г. Орел - 2 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0.16206 | 0 | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16206 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-20 яч.10, яч. 3 г. Орел - 2 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0.16206 | 0 | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16206 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-28 яч.9 г. Орел - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.081032 | 0 | 0 | 0 | 0.081032 | 0 | 0.081032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081032 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-30 яч.23, яч.28 г. Орел - 2 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0.16206 | 0 | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16206 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в ЦРП01 яч.02; яч.06; яч.07; яч.08; яч.10 г. Мценск - 5 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.40516 | 0 | 0 | 0 | 0.40516 | 0 | 0.40516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40516 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | O-03512522-1.2.1.2.5-2025-2029 | 1.5677 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 0.55627 | 1.0452 | 0.55627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48889 | -46.7765
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-09 яч.02 г. Орел - 1шт | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.26129 | 0 | 0 | 0 | 0.26129 | 0 | 0.26129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26129 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-08 яч.09 г. Орел - 1шт | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.26129 | 0 | 0 | 0 | 0.26129 | 0 | 0.26129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26129 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-29 яч.12, 13 г. Орел - 2шт | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.52258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в ТП051 яч.02; яч.04. г. Мценск - 2шт. | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.52258 | 0 | 0 | 0 | 0.52258 | 0.55627 | 0.52258 | 0.55627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033691 | 6.4471
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 97.4109 | 0 | 0 | 0 | 11.2504 | 8.962 | 11.2504 | 8.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2884 | -20.3403
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 88.4503 | 0 | 0 | 0 | 11.2504 | 8.962 | 11.2504 | 8.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2884 | -20.3403
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | O-03512522-1.2.2.1.1-2025-2029 | 41.289 | 0 | 0 | 0 | 11.2504 | 8.8701 | 11.2504 | 8.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3803 | -21.1578
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.90299 | 0 | 0 | 0 | 0.90299 | 1.0746 | 0.90299 | 1.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17159 | 19.0021 | Изменение технического решения, увеличение протяженности линии
| ВЛ-6 кВ ТП 462.01 Участок линии от опоры№1 до опоры №23 г. Орел -1,3 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская г. Орел -1,750 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023803 | 0 | 0.023803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023803 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.98166 | 0 | 0 | 0 | 0.98166 | 0.66524 | 0.98166 | 0.66524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31641 | -32.2326 | не завершенная реконструкция
| Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.72376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006871 | 0 | 0.006871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006871 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.58125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40414 | 0 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40414 | 0
| ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84228 | 0 | 0.84228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84228 | 0
| ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск -0,8 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011187 | 0 | 0.011187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011187 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 3.4784 | 0 | 0 | 0 | 3.4784 | 0.02339 | 3.4784 | 0.02339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4551 | -99.3276 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54751 | 0 | 0.54751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54751 | 0
| ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.89162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087276 | 0 | 0.0087276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087276 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085213 | 0 | 0.0085213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085213 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.49422 | 0 | 0 | 0 | 0.49422 | 0.002951 | 0.49422 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49127 | -99.4029 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.8727 | 0 | 0 | 0 | 0.8727 | 0.0074121 | 0.8727 | 0.0074121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86529 | -99.1507 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097875 | 0 | 0.0097875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097875 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.29832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28466 | 0 | 0.28466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28466 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.18644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20433 | 0 | 0.20433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20433 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099178 | 0 | 0.0099178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099178 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018249 | 0 | 0.018249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018249 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.79821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009886 | 0 | 0.009886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009886 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.97804 | 0 | 0 | 0 | 0.97804 | 1.1322 | 0.97804 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15413 | 15.7596 | Изменение технического решения, увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022533 | 0 | 0.022533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022533 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013012 | 0 | 0.013012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013012 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0.0082516 | 1.0913 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0831 | -99.2439 | не завершенная реконструкция
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 ул.Садовая, Школа Интернат опоры №1 - №9 п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии — 0,230 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.46942 | 0 | 0 | 0 | 0.46942 | 0.0087276 | 0.46942 | 0.0087276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46069 | -98.1408 | не завершенная реконструкция
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73942 | 0 | 0.73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73942 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43657 | 0 | 0.43657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43657 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.69108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25104 | 0 | 0.25104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25104 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.3762 | 0 | 0 | 0 | 1.3762 | 0.44655 | 1.3762 | 0.44655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92963 | -67.5513 | не завершенная реконструкция
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 -1,483км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024771 | 0 | 0.024771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024771 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012774 | 0 | 0.012774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012774 | 0
| ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.60541 | 0 | 0 | 0 | 0.60541 | 0.89201 | 0.60541 | 0.89201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28659 | 47.3389 | Изменение технического решения, увеличение протяженности линии
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.92035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70229 | 0 | 0.70229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70229 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | O-03512522-1.2.2.1.2-2025-2029 | 47.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091973 | 0 | 0.091973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091973 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 024.03 - ТП 021.08 г. Орел - 0,59 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 3.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 020.08 - ТП 023.06 г. Орел - 0,55 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 3.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 023.01 - ТП 029.07 г. Орел - 0,305 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 029.06 - ТП 020.01 г. Орел - 0,41 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 2.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 024.01 - ТП 023.02 г. Орел - 0,245 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 650.01 - ТП 649.03 г. Орел - 0,745 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 4.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 840.04 - ТП 841.08 г. Орел - 0,52км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 2.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ РП 30.22 - ТП 845.03 г. Орел - 0,685 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 3.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ПС Советская №446 - ТП 079.05 г. Орел - 1,76 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 9.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 822 - ул. М. Силякова, 5 г. Орел - 0,185 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 822 - ул. М. Силякова, 3 г. Орел - 0,135 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.63536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 027 - пер. Почтовый, 10 г. Орел - 0,16 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.36282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 029 - ул. Тургенева, 20 г. Орел - 0,14 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.27873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 069 - б-ца ул. Октябрьская, 4 насосная г. Орел - 0,2 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.40568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 020 - ул. Горького, 29а г. Орел - 0,104 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.088304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ РП 15 - ВРУ ж/д ул. Горького, 24 г. Орел - 0,29 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.40212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 024 - ул. 7 Ноября, 11 г. Орел - 0,12 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.18595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 024 - ул. 7 Ноября, 13 г. Орел - 0,18 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.43903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 024 - ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 г. Орел - 0,125 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.45539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 024 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41, ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41 г. Орел - 0,21 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.65384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 018 - ТП 038 г. Болхов - 0,115 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.37351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ от ТП 016 до ТП 017 ул. Ленина - ул. Красноармейская г. Мценск - 0,17 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.51892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033832 | 0 | 0.0033832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033832 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74А ул. Гагарина г. Мценск - 0,115 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.27409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023104 | 0 | 0.0023104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023104 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74Б ул. Гагарина г. Мценск -0,13 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.29178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002558 | 0 | 0.002558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002558 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д.№22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,1 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.23864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018154 | 0 | 0.0018154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018154 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №25, 24, 22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,22 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.48049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040433 | 0 | 0.0040433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040433 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №26-25 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,13 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.51016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002393 | 0 | 0.002393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002393 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок КЛ 6 кВ №28 ПС Пластмасс-ТП 047 в г. Ливны -0,87 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 2.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014282 | 0 | 0.014282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014282 | 0
| КЛ 0,4 кВ №4 ТП 096 до ВРУ ж/д №29 по ул. Октябрьская в г. Ливны -0,08 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.22116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0
| КЛ 0,4 кВ №8 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская в г. Ливны 0,12 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.25798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0
| КЛ 0,4 кВ №4 ТП 124 до ВРУ ж/д №122 по ул. К.Маркса в г. Ливны -0,051 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.13562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 009- ТП 112 г. Ливны - 0,23км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.77588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0
| КЛ 6 кВ ТП 132-ТП 009 в г. Ливны - 0,37 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок КЛ 10 кВ от опоры №8-62 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Брод до ТП 007 - 0,13 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.31915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ №17 ТП 028.03 - опора №11 п. Залегощь - 0,04 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.18417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| КЛ-0,4 кВ №3 ТП009 - ул. М. Горького п. Залегощь - 0,34 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.31511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ от опоры № 4 ВЛ-10 кВ ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск. - 0,58 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087276 | 0 | 0.0087276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087276 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | O-03512522-1.2.2.2.1-2025-2029 | 8.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №20 ПС"Коммаш" опора №47 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) г. Мценск -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Хомутово -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 опора №9/2 пункта секционирования столбового ПСС-10 реклоузер п. Глазуновка | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора № 1 - №2 пункта секционирования столбового с учетом электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) с. Сосково -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ № 5 ПС "Моховое" опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) с. Моховое -1шт | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ №12 ПС "Кромская" ответвление к ТП 022 опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Кромы -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 49.998 | 0 | 0 | 0 | 12.5165 | 8.2393 | 12.5165 | 8.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2771 | -34.1721
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | O-03512522-1.2.3.1-2025-2029 | 49.998 | 0 | 0 | 0 | 12.5165 | 8.2393 | 12.5165 | 8.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2771 | -34.1721
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка 1 фазного ПУ | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 44.3434 | 0 | 0 | 0 | 11.0957 | 5.35 | 11.0957 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7457 | -51.7831
| установка 3 фазного ПУ | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 5.6546 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 2.8893 | 1.4208 | 2.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4686 | 103.3646
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.6547 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.358 | -100
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 20.6547 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.358 | -100
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | O-03512522-1.2.4.2.1-2025-2029 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год | O-03512522-1.2.4.2.1-2025 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | O-03512522-1.2.4.2.2-2025-2029 | 0.40052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год | O-03512522-1.2.4.2.2-2025 | 0.40052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025-2029 | 17.7636 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.358 | -100
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автовышка ПСС-131.18Э на шасси ГАЗОН NEXT 7 мест | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 8.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗон Садко NEXT С41A23 с бортовой платформой | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 5.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прицеп 898212 для перевозки спецтехники до 7 тонн | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАЗ-27057-цельнометаллический 7-ми местный фургон | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.358 | -100 | перенос мероприятия на 2 квартал
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 34.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010314 | 0 | 0.010314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010314 | 0
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | O-03512522-1.4.1.1-2025-2029 | 24.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010314 | 0 | 0.010314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010314 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнерии г. Орел -4,36 км | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 21.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Панюшкина, ул Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 ТП003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,54 км | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 1.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ -160 кВА | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 1.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010314 | 0 | 0.010314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010314 | 0
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | O-03512522-1.4.2.1-2025-2029 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №421 ПС Совесткая в ТП 050 (1 шт.), ТП 051 (2 шт.), ТП 049 (1 шт.), ТП 057 (1 шт.) - 5 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 1.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001 (3 шт.), РП 02 (3 шт.), ТП 005 (1 шт.), ТП086 (1 шт.), ТП 018 (2 шт.) - 10шт | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №23 ПС Пластмасс в ТП 156 (3 шт.), ТП 149 (1 шт.), ТП 102 (2 шт.) - 6 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 Верховье-1 1 компл. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.62054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Покровская — 3 компл. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 1.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0