## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2025 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области» №223-т от 04.07.2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 299.9904 | 0 | 0 | 119.29 | 149.2893 | 38.4617 | 41.7651 | 80.8284 | 107.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9992 | 25.1481
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 290.6221 | 0 | 0 | 117.8939 | 146.6281 | 38.4617 | 41.7527 | 79.4322 | 104.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7342 | 24.373
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 9.3682 | 0 | 0 | 1.3962 | 2.6612 | 0 | 0.012377 | 1.3962 | 2.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 90.6062
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 299.9904 | 0 | 0 | 119.29 | 149.2893 | 38.4617 | 41.7651 | 80.8284 | 107.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9992 | 25.1481
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 290.6221 | 0 | 0 | 117.8939 | 146.6281 | 38.4617 | 41.7527 | 79.4322 | 104.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7342 | 24.373
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 75.5911 | 0 | 0 | 32.5981 | 56.1456 | 21.3496 | 20.5596 | 11.2485 | 35.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5475 | 72.2358
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 32.9656 | 0 | 0 | 1.5336 | 18.8892 | 0 | 0.091135 | 1.5336 | 18.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3556 | 1131.7261
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | O-03512522-1.2.1.1.1-2025-2029 | 32.9656 | 0 | 0 | 1.5336 | 18.8892 | 0 | 0.091135 | 1.5336 | 18.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3556 | 1131.7261
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТПм 1х160 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 584 г. Орел | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.6899 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 0.0099019 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-770, г. Орел | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 3.5393 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0.0099019 | 0 | 3.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское Коррект.: 0,160кВА | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0.0099019 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | 0 | 0.0099019 | 0 | 1.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТПм-001, г. Болхов | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 3.5996 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны - 1 шт | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 6.2215 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Строительство КТПс 1х63 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 в г. Ливны | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 0.93869 | 0 | 0 | 0 | 0.93869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93869 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 в г. Ливны | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 2.1251 | 0 | 0 | 0 | 2.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1251 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 1.5062 | 0 | 0.0035412 | 0 | 1.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5062 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 пгт. Покровское | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 2.1004 | 0 | 0 | 0 | 1.9036 | 0 | 0.0083785 | 0 | 1.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9036 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.5336 | 0 | 0 | 1.5336 | 1.5251 | 0 | 0 | 1.5336 | 1.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0084282 | -0.54958
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 1.4235 | 0 | 0.0099019 | 0 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4235 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п.Кромы | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 1.6627 | 0 | 0.0099019 | 0 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6627 | 0 | мероприятие 3 квартала
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 42.6254 | 0 | 0 | 31.0645 | 37.2564 | 21.3496 | 20.4684 | 9.7149 | 16.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1919 | 19.9323
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | O-03512522-1.2.1.2.1-2025-2029 | 3.5134 | 0 | 0 | 3.5134 | 3.5155 | 3.5134 | 3.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021275 | 0.060553
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 29 яч. 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 14г. Орел - 8 шт | O-03512522-1.2.1.2.1-2025 | 2.8107 | 0 | 0 | 2.8107 | 2.8118 | 2.8107 | 2.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010518 | 0.037421
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП051 яч.02; яч.04 г. Мценск -2 шт. | O-03512522-1.2.1.2.1-2025 | 0.70268 | 0 | 0 | 0.70268 | 0.70375 | 0.70268 | 0.70375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010757 | 0.15308
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | O-03512522-1.2.1.2.2-2025-2029 | 25.2639 | 0 | 0 | 21.3831 | 25.2868 | 15.1878 | 15.6246 | 6.1953 | 9.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9037 | 18.256
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 090 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.2789 | 0 | 0 | 1.2789 | 1.2363 | 0 | 0 | 1.2789 | 1.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042625 | -3.3329
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 554 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.2789 | 0 | 0 | 1.2789 | 1.2555 | 0 | 0 | 1.2789 | 1.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023402 | -1.8299
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.2789 | 0 | 0 | 1.2789 | 1.2692 | 1.2789 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0097276 | -0.76062
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА РП 23 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.2789 | 0 | 0 | 1.2789 | 1.2622 | 1.2789 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016713 | -1.3068
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.35019 | 0 | 0 | 0.35019 | 0.38867 | 0.35019 | 0.38867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038476 | 10.987 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.35019 | 0 | 0 | 0.35019 | 0.38867 | 0.35019 | 0.38867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038476 | 10.987 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 050 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.94192 | 0 | 0 | 0.94192 | 0.90212 | 0.94192 | 0.90212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039803 | -4.2258
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 6/0,4 кВ 250 кВА ТП 308 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.35019 | 0 | 0 | 0.35019 | 0.40633 | 0 | 0 | 0.35019 | 0.40633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056139 | 16.0307 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.35019 | 0 | 0 | 0.35019 | 0.39539 | 0 | 0 | 0.35019 | 0.39539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045196 | 12.9059 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 520 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.53005 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.53005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059086 | 12.5459 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 520 г. Орел -1шт Коррект.: 400 кВА | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.53005 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.53005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059087 | 12.5459 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 652 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.43813 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.43813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032834 | -6.9717
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВмощностью 250 кВА ТП 652 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.35019 | 0 | 0 | 0.35019 | 0.35347 | 0 | 0 | 0.35019 | 0.35347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032802 | 0.93667
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 805 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.94192 | 0 | 0 | 0.94192 | 0.85524 | 0 | 0 | 0.94192 | 0.85524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086678 | -9.2023
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 469 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.35019 | 0 | 0 | 0 | 0.35347 | 0 | 0 | 0 | 0.35347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35347 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 870 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.2789 | 0 | 0 | 1.2789 | 1.2686 | 1.2789 | 0 | 0 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01027 | -0.80305
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА РП30 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 0 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2692 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА РП 01 г.Болхов -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.55539 | 0 | 0 | 0.55539 | 0.55505 | 0.55539 | 0.55505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00034637 | -0.062364
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 006 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.34069 | 0 | 0 | 0.34069 | 0.34093 | 0.34069 | 0.34093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024354 | 0.071485
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 009 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.4652 | 0 | 0 | 0.4652 | 0.4659 | 0.4652 | 0.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069842 | 0.15013
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 560 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 017 г. Мценск 1шт Коррект.: 400 кВА | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.4705 | 0.47096 | 0.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00046276 | -0.098258
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 017 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.47045 | 0.47096 | 0.47045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00050688 | -0.10763
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 066 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.47101 | 0.47096 | 0.47101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.812e-05 | 0.010217
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 073 г. Мценск 2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.94192 | 0 | 0 | 0 | 0.91835 | 0 | 0 | 0 | 0.91835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91835 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ЦРП 03 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0 | 0.47061 | 0 | 0 | 0 | 0.47061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47061 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 051 г. Ливны -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.46496 | 0.47096 | 0.46496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0060026 | -1.2745
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 096 г. Ливны -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.63945 | 0 | 0 | 0.63945 | 0.63346 | 0.63945 | 0.63346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0059895 | -0.93667
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 п. Долгое -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.55213 | 0 | 0 | 0.55213 | 0.57003 | 0.55213 | 0.57003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017895 | 3.2411
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п. Колпна -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.46973 | 0.47096 | 0.46973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012297 | -0.26111
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 г. Ливны -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.46807 | 0.47096 | 0.46807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0028947 | -0.61464
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п. Колпна -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.46973 | 0.47096 | 0.46973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0012298 | -0.26112
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 028 п. Верховье -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41939 | 0 | 0 | 0.41939 | 0.41982 | 0.41939 | 0.41982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042673 | 0.10175
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 013 п. Хомутово-1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41939 | 0 | 0 | 0.41939 | 0.41982 | 0.41939 | 0.41982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042673 | 0.10175
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 100 кВА ТП 008 пгт. Глазуновка. - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.34069 | 0 | 0 | 0.34069 | 0.35683 | 0.34069 | 0.35683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016143 | 4.7383
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 400 кВА ТП 003 пгт. Покровское- 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.47488 | 0.47096 | 0.47488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039174 | 0.83178
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 009 пгт. Глазуновка. - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41939 | 0 | 0 | 0 | 0.41858 | 0 | 0 | 0 | 0.41858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41858 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 006 г. Малоархангельск - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41939 | 0 | 0 | 0 | 0.41965 | 0 | 0.41965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41965 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 010 г. Малоархангельск - 1 шт ИСКЛ | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 004 с. Сосково -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.55539 | 0 | 0 | 0.55539 | 0.55692 | 0.55539 | 0.55692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015203 | 0.27374
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 027 п. Нарышкино -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41613 | 0 | 0 | 0.41613 | 0.41919 | 0.41613 | 0.41919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003062 | 0.73583
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 004 п. Шаблыкино -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.47096 | 0 | 0 | 0.47096 | 0.47074 | 0.47096 | 0.47074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00022516 | -0.047808
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ 160 кВА ТП 003 с. Моховое | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.41939 | 0 | 0 | 0.41939 | 0.41884 | 0.41939 | 0.41884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00055548 | -0.13245
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 Дмитровск -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.34693 | 0 | 0 | 0.34693 | 0.33813 | 0.34693 | 0.33813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0087987 | -2.5361
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 010 Кромы -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.2321 | 0 | 0 | 0.2321 | 0.23212 | 0 | 0 | 0.2321 | 0.23212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7384e-05 | 0.011799
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025-2029 | 10.2758 | 0 | 0 | 4.1674 | 4.8679 | 0.6478 | 0.66077 | 3.5196 | 4.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70043 | 16.8072
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 090 г. Орел -3шт. ВА 55-43 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.3646 | 0 | 0 | 0 | 0.44928 | 0 | 0 | 0 | 0.44928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44928 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 514 г. Орел -2шт. ВА55-43 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.24306 | 0 | 0 | 0.24306 | 0.30595 | 0 | 0 | 0.24306 | 0.30595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062889 | 25.8735 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 009 г. Орел -2шт. ВА5541 ИСКЛ | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ в ТП 009 (КСО-393 с ШМР) Коррект.: 6 шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.87273 | 0 | 0 | 0.87273 | 0 | 0 | 0 | 0.87273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87273 | -100 | мероприятие перенесено на 3 квартал
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 026 яч.05 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.063253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 041 яч.03 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.063253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 128 яч.02 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.063253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 126 яч.01 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.063253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 113 яч.01 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.063253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ в ТП 870 (КСО-393 с ШМР) 6 шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.87273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ в ТП 435 (КСО-393) 7 шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ в ТП 435 (ЩО-70) 8 шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 8 шт г. Орел | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.43187 | 0 | 0 | 0.43187 | 0.43955 | 0.21593 | 0.21572 | 0.21593 | 0.22383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076868 | 1.7799
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 г. Болхов -2 шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0.29987 | 0 | 0 | 0 | 0.29987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29987 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ яч№1; №2; №3; №4; №5; №6 ; №7 ТП017 г. Мценск КСО393 - 6шт Коррект.: 7 шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 3 шт г. Мценск | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.16195 | 0 | 0 | 0.16195 | 0.16236 | 0.16195 | 0.16236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040706 | 0.25135
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Колпна КСО-393 2шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.29091 | 0 | 0 | 0.29091 | 0.25611 | 0 | 0 | 0.29091 | 0.25611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034797 | -11.9614 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 025 г. Ливны КСО-393 4 шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.58182 | 0 | 0 | 0.58182 | 0.47815 | 0 | 0 | 0.58182 | 0.47815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10367 | -17.818 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 5 шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.26992 | 0 | 0 | 0.26992 | 0.28269 | 0.26992 | 0.28269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012776 | 4.7334
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Верховье -3шт. КСО393 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.43636 | 0 | 0 | 0.43636 | 0 | 0 | 0 | 0.43636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43636 | -100 | перенос мероприятия на 3 квартал
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 028 пгт. Глазуновка (КСО 393) 1шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.14545 | 0 | 0 | 0.14545 | 0 | 0 | 0 | 0.14545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14545 | -100 | перенос мероприятия на 3 квартал
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 п. Нарышкино -3 шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0.44581 | 0 | 0 | 0 | 0.44581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44581 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 п. Нарышкино -2 шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Хотынец -2шт. КСО393 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.29091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 022 п. Залегощь — 2шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0.26445 | 0 | 0 | 0.297 | 0.26445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032554 | -10.961 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 006 п.Кромы -3 шт. (КСО-393) | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.43636 | 0 | 0 | 0.43636 | 0.30274 | 0 | 0 | 0.43636 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13362 | -30.6215 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | O-03512522-1.2.1.2.4-2025-2029 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-01 яч.20 г. Орел - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.12091 | 0 | 0 | 0 | 0.12128 | 0 | 0 | 0 | 0.12128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12128 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты ТП-719 яч.1, яч. 9 г. Орел - 2 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.24181 | 0 | 0 | 0 | 0.24261 | 0 | 0 | 0 | 0.24261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24261 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-20 яч.10, яч. 3 г. Орел - 2 шт Коррект.: ТП744 яч.01, яч.02 - 2шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.24181 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24362 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-28 яч.9 г. Орел - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.12091 | 0 | 0 | 0 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12139 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-30 яч.23, яч.28 г. Орел - 2 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.24181 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в ЦРП01 яч.02; яч.06; яч.07; яч.08; яч.10 г. Мценск - 5 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.60453 | 0 | 0 | 0 | 0.60508 | 0 | 0 | 0 | 0.60508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60508 | 0 | мероприятие 4 квартала
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | O-03512522-1.2.1.2.5-2025-2029 | 2.0006 | 0 | 0 | 2.0006 | 2.0092 | 2.0006 | 0.66753 | 0 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086314 | 0.43145
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-09 яч.02 г. Орел - 1шт Коррект.: РП-22 яч. 16 г. Орел -1 шт | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.33343 | 0 | 0 | 0.33343 | 0.33664 | 0.33343 | 0 | 0 | 0.33664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032141 | 0.96396
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-08 яч.09 г. Орел - 1шт | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.33343 | 0 | 0 | 0.33343 | 0.33664 | 0.33343 | 0 | 0 | 0.33664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032141 | 0.96395
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-29 яч.12, 13 г. Орел - 2шт Коррект.: РП-25 яч.04, яч. 07 г. Орел 2 шт. | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.66685 | 0 | 0 | 0.66685 | 0.66838 | 0.66685 | 0 | 0 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015271 | 0.229
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в ТП051 яч.02; яч.04. г. Мценск - 2шт. | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.66685 | 0 | 0 | 0.66685 | 0.66753 | 0.66685 | 0.66753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067606 | 0.10138
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 123.8483 | 0 | 0 | 48.0523 | 59.9012 | 7.7242 | 10.4247 | 40.3281 | 49.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8489 | 24.6584
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 113.6674 | 0 | 0 | 48.0523 | 59.9012 | 7.7242 | 10.4247 | 40.3281 | 49.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8489 | 24.6584
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | O-03512522-1.2.2.1.1-2025-2029 | 64.2983 | 0 | 0 | 38.954 | 41.7031 | 7.7242 | 10.3143 | 31.2298 | 31.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7491 | 7.0572
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км Коррект.: ВЛ-0,4 кВ ТП 403 ул. Заводская, пер. Городской, с разукрупнением и переводом нагрузки ул. Заводская от ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП 410, пер. Городской от ВЛИ-0,4 кВ ТП 538 г. Орел - 1,144 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.6321 | 0 | 0 | 1.6321 | 1.677 | 1.2444 | 1.2895 | 0.38769 | 0.38755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044961 | 2.7548
| ВЛ-6 кВ ТП 462.01 участок линии от опоры№1 до опоры №23 г. Орел -1,3 км Коррект.: -1,171 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская с разукрупнение распределительной линии г. Орел -1,750 км Коррект.:-2,616 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 3.5835 | 0 | 0 | 3.5835 | 3.5947 | 0 | 0 | 3.5835 | 3.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011145 | 0.311
| участок ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-403 ул.Скульптурная, пер. Скульптурный, пер. Лебединый, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территории частной собственности и переводом нагрузки на ТП 410.06 г. Орел -0,532км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участок ВЛ-0,4 кВ ТП 410 пер. Равнинный, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территориии частной собственности и переводом нагрузки от ТП 538.07 г. Орел - 0,271 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.39968 | 0 | 0 | 0.39968 | 0.4001 | 0 | 0 | 0.39968 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041726 | 0.1044
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км Коррект.: -1,347 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5641 | 0 | 0 | 1.5641 | 1.6966 | 0 | 0.028563 | 1.5641 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13253 | 8.4736
| Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км Коррект.: 0,594 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.77181 | 0 | 0 | 0.77181 | 0.79829 | 0.77181 | 0.79829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026477 | 3.4305
| Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км Коррект.: 0,379 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.66534 | 0 | 0 | 0 | 0.0082452 | 0 | 0.0082452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082452 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км Коррект.: 0,220 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.48495 | 0 | 0 | 0.48495 | 0.48496 | 0.48495 | 0.48496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8329e-05 | 0.0037796
| ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км Коррект.: 1,660 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.5651 | 0 | 0 | 2.5651 | 2.5462 | 1.2825 | 0.025231 | 1.2825 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018883 | -0.73616
| ВЛ-0,4кВ №9 ТП 072 ул. Вознесенского г. Мценск -0,6 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.61919 | 0 | 0 | 0 | 0.0089879 | 0 | 0 | 0 | 0.0089879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089879 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026 ул. Протасовская, ул. Анд. Рева с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -1,92 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0.028773 | 0 | 0 | 0 | 0.028773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028773 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск - 0,646 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5127 | 0 | 0 | 1.5127 | 1.526 | 0 | 0.013425 | 1.5127 | 1.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013328 | 0.88105
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км Коррект.:1,456 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.9678 | 0 | 0 | 2.9678 | 2.9781 | 0 | 0.028068 | 2.9678 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01026 | 0.34571
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км Коррект.: 1,283 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.8897 | 0 | 0 | 1.8897 | 1.8957 | 0 | 0.65701 | 1.8897 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060002 | 0.31751
| ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км Коррект.: -0,385 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км Коррект.: -0,475 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5071 | 0 | 0 | 0 | 0.010473 | 0 | 0.010473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010473 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км Коррект.: 0,476 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.80072 | 0 | 0 | 0.80072 | 0.80129 | 0 | 0.010226 | 0.80072 | 0.79106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056258 | 0.070259
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Колпны опора №81 - ТП 021 с переводом в КЛ-10 кВ в п. Колпна - 0,390 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км Коррект.: 0,254 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.49462 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км Коррект.: 0,707 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.0431 | 0 | 0 | 1.0431 | 1.0778 | 0 | 0.0088945 | 1.0431 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034762 | 3.3327
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км Коррект.: 0,966 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.8826 | 0 | 0 | 1.8826 | 1.8602 | 0 | 0.011745 | 1.8826 | 1.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022413 | -1.1906
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км Коррект.:0,167 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.32387 | 0 | 0 | 0.32387 | 0.34159 | 0.32387 | 0.34159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017718 | 5.4706
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км Коррект.:0,104 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.24141 | 0 | 0 | 0.24141 | 0.2452 | 0.24141 | 0.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037858 | 1.5682
| Участок ВЛ-10кВ №18 ПС Верховье от опоры №57 до ТП 018 с переводом в КЛ-10 кВ-0,168 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.1235 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛИ №7, №17 ТП 018 п. Верховье, ул. Чапаева -0,527км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.76631 | 0 | 0 | 0.76631 | 0.71125 | 0 | 0 | 0.76631 | 0.71125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055055 | -7.1845
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км Коррект.: 0,673 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.7307 | 0 | 0 | 0 | 0.011901 | 0 | 0.011901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011901 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км Коррект.: 0,865 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0.021898 | 0 | 0.021898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021898 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км Коррект.: 0,645 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.90242 | 0 | 0 | 0 | 0.011863 | 0 | 0.011863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011863 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км Коррект.: 0,569 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.2323 | 0 | 0 | 1.2323 | 1.3586 | 1.2323 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12632 | 10.2508 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км Коррект.: 1,383 | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.4025 | 0 | 0 | 2.4025 | 2.6248 | 0 | 0.02704 | 2.4025 | 2.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22226 | 9.2508
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км Коррект.: -0,777 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5771 | 0 | 0 | 1.5771 | 1.6182 | 0 | 0.015615 | 1.5771 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04108 | 2.6048
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016 ул. Блынского. пгт. Покровское -0,276 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.30045 | 0 | 0 | 0.30045 | 0.32698 | 0.30045 | 0.32698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026529 | 8.8297
| Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км Коррект.: -0,294 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.71588 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 ул.Садовая, Школа Интернат опоры №1 - №9 п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии — 0,230 км ИСКЛ | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км Коррект.: -0,692 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.2642 | 0 | 0 | 1.2642 | 1.3108 | 0 | 0.8873 | 1.2642 | 0.42347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046598 | 3.6861
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км Коррект.: -0,344 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.49527 | 0 | 0 | 0.49527 | 0.52388 | 0.49527 | 0.52388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028609 | 5.7765
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Маяковского, ул. Шоссейная, п. Шаблыкино с переключением нагрузки с ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 — 0,530 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.28719 | 0 | 0 | 0.28719 | 0.30756 | 0.28719 | 0.30756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020371 | 7.0933
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км Коррект.:-0,523 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.87256 | 0 | 0 | 0.87256 | 0.88348 | 0 | 0.30125 | 0.87256 | 0.58223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010915 | 1.2509
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км Коррект.:-0,599 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0.49422 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0.48432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49422 | 0 | мероприятие 3 квартала
| участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км Коррект.:0,62 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5882 | 0 | 0 | 1.5882 | 1.5911 | 0 | 0.53587 | 1.5882 | 1.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028743 | 0.18098
| Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» от опоры №67 до опоры №72/1, от опора №68 до ТП004 с переводом в кабельно-воздушную линию 10 кВ п. Нарышкино - 0,434 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 3.8988 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0.010949 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | мероприятие 3 квартала
| участок ВЛ 0,4 кВ ТП 004 ул. Ленина п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии— 1,366 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | 0.010854 | 0 | 0.64075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ-1,483км Коррект.: 1,540 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 3.3961 | 0 | 0 | 1.698 | 0.9888 | 0 | 0.029725 | 1.698 | 0.95907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70924 | -41.7683 | не завершенная реконструкция
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Кромская от опоры № 7 до ТП 017 п. Кромы - 0,14 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.41821 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км Коррект.: 0,765 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.1242 | 0 | 0 | 2.1242 | 1.9348 | 0 | 0.015329 | 2.1242 | 1.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18946 | -8.9188
| ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. Коррект.: 0,275 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 1.0704 | 1.06 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010384 | 0.97956
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км Коррект.: 0,966 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.6224 | 0 | 0 | 1.6224 | 1.6335 | 0 | 0.84275 | 1.6224 | 0.79078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011073 | 0.68251
| участок ВЛ 0,4 кВ №6 ТП017, г. Дмитровск, Горбуновка 0,204 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.48978 | 0 | 0 | 0 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0.24522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24522 | 0 | мероприятие 3 квартала
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | O-03512522-1.2.2.1.2-2025-2029 | 49.3691 | 0 | 0 | 9.0983 | 18.1981 | 0 | 0.11037 | 9.0983 | 18.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0999 | 100.0176
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 024.03 - ТП 021.08 г. Орел - 0,59 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 3.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 020.08 - ТП 023.06 г. Орел - 0,55 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 3.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 023.01 - ТП 029.07 г. Орел - 0,305км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 029.06 - ТП 020.01 г. Орел - 0,41 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 024.01 - ТП 023.02 г. Орел - 0,245км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 650.01 - ТП 649.03 г. Орел - 0,745 км ИСКЛ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 840.04 - ТП 841.08 г. Орел - 0,52км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 3.7659 | 0 | 0 | 0 | 3.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7659 | 0 | мероприятие 4 квартала
| КЛ-10 кВ РП 30.22 - ТП 845.03 г. Орел - 0,685 км ИСКЛ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ПС Советская №446 - ТП 079.05 г. Орел - 1,76 км ИСКЛ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №10 ТП 822 - пер. М. Силякова, 5 г. Орел - 0,185 км Коррект.: 0,176 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.2749 | 0 | 0 | 1.2749 | 1.3201 | 0 | 0 | 1.2749 | 1.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045212 | 3.5464
| КЛ-0,4 кВ №01 ТП 822 - пер. М. Силякова, 3 г. Орел - 0,135 км Коррект.: 0,121 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.0516 | 0 | 0 | 1.0516 | 1.1213 | 0 | 0 | 1.0516 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069716 | 6.6294
| КЛ-0,4 кВ №14 № 20 ТП 027 - пер. Почтовый, 10 г. Орел - 0,16 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.60933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №6 ТП 029 - ул. Тургенева, 20 г. Орел - 0,14 км Коррект.: 0,066 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.48808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №19 №23 ТП 069 - б-ца ул. Октябрьская, 4 насосная г. Орел - 0,2 км Коррект.: 0,211 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.70275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 020 - ул. Горького, 29а г. Орел - 0,104 км ИСКЛ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №16 №29 РП 15 - ВРУ ж/д ул. Горького, 24 г. Орел - 0,29 км Коррект.: 0,298 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №9 №20 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 11 г. Орел - 0,12 км Коррект.: 0,126 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.26117 | 0 | 0 | 0.26117 | 0.26168 | 0 | 0 | 0.26117 | 0.26168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051628 | 0.19768
| КЛ-0,4 кВ №6 №22 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 13 г. Орел - 0,18 км Коррект.: 0,179 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0.74068 | 0 | 0 | 0.702 | 0.74068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038676 | 5.5094
| КЛ-0,4 кВ №3 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 г. Орел - 0,125 км Коррект.: 0,127 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.51844 | 0 | 0 | 0.51844 | 0.51927 | 0 | 0 | 0.51844 | 0.51927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082945 | 0.15999
| КЛ-0,4 кВ №5 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41, ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41 г. Орел - 0,21 км Коррект.: 0,215 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.82867 | 0 | 0 | 0.82867 | 0.83414 | 0 | 0 | 0.82867 | 0.83414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054672 | 0.65976
| Участок КЛ-10 кВ РП 10.11 - ТП 826.03 г. Орел - 0,37 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 3.6127 | 0 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Участок КЛ-6 кВ РП 03.15 - РП 05.02 г. Орел - 0,438 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 4.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №01, №15 ТП 632 - пер. Новосильский, 4а ЦТП г. Орел - 0,06 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 018 - ТП 038 г. Болхов - 0,115 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.48418 | 0 | 0 | 0.48418 | 0.66062 | 0 | 0.0099019 | 0.48418 | 0.65071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17643 | 36.4396 | Изменение технического решения в применениии типа прокольной установки, связанное с особенностью структуры грунта местности.
| Мценский филиал | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ от ТП 016 до ТП 017 ул. Ленина - ул. Красноармейская г. Мценск - 0,17 км Коррект.: 0,171 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.61789 | 0 | 0 | 0.61789 | 0.67171 | 0 | 0.0040598 | 0.61789 | 0.66765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053817 | 8.7097
| КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74А ул. Гагарина г. Мценск - 0,115 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.32975 | 0 | 0 | 0.32975 | 0.35798 | 0 | 0.0027725 | 0.32975 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028222 | 8.5585
| КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74Б ул. Гагарина г. Мценск -0,13 км Коррект.: 0,127 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.37043 | 0 | 0 | 0.37043 | 0.37798 | 0 | 0.0030696 | 0.37043 | 0.37491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007547 | 2.0374
| КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д.№22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,1 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.52815 | 0 | 0 | 0.26407 | 0.53063 | 0 | 0.0021784 | 0.26407 | 0.52845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26656 | 100.941 | План мероприяния разбит на 2 и 3 квартал, выполнен 100%
| КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №25, 24, 22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,22 км Коррект.: 0,233 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.72035 | 0 | 0 | 0.36018 | 0.75936 | 0 | 0.0048519 | 0.36018 | 0.75451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39919 | 110.831 | План мероприяния разбит на 2 и 3 квартал, выполнен 100%
| КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №26-25 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,13 км Коррект.: 0,117 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.39464 | 0 | 0 | 0.19732 | 0.43167 | 0 | 0.0028716 | 0.19732 | 0.42879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23435 | 118.7645 | План мероприяния разбит на 2 и 3 квартал, выполнен 100%
| Ливенский МФ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок КЛ-6 кВ №28 ПС Пластмасс - ТП 047 г. Ливны - 0,87 км Коррект.: 0,9 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 6.3266 | 0 | 0 | 0 | 0.017138 | 0 | 0.017138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017138 | 0 | мероприятия 3 квартала
| КЛ-0,4 кВ №4 ТП 096 до ВРУ ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны - 0,08 км Коррект.: 0,095 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.21069 | 0 | 0 | 0.21069 | 0.21797 | 0 | 0.0049509 | 0.21069 | 0.21302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072842 | 3.4573
| КЛ-0,4 кВ №8 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны - 0,12 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.18246 | 0 | 0 | 0.18246 | 0.18399 | 0 | 0.0049509 | 0.18246 | 0.17904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015345 | 0.84104
| КЛ-0,4 кВ №4 ТП 124 до ВРУ ж/д №122 по ул. К.Маркса в г. Ливны -0,051 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.11896 | 0 | 0 | 0.11896 | 0.11858 | 0 | 0.0099019 | 0.11896 | 0.10868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00037306 | -0.31361
| КЛ-6 кВ ТП 009 - ТП 112 г. Ливны - 0,23 км Коррект.: 0,2 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0.0049509 | 0 | 0.0049509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049509 | 0 | мероприятия 3 квартала
| КЛ-6 кВ ТП 132 - ТП 009 г. Ливны - 0,37 км Коррект.: 0,375 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 2.7385 | 0 | 0 | 0 | 0.0049509 | 0 | 0.0049509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049509 | 0 | мероприятия 3 квартала
| Верховский МФ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок КЛ-10 кВ от опоры №8-62 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Брод до ТП 007 - 0,13 км Коррект.: 0,151 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | мероприятия 3 квартала
| Залегощенский МФ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ №17 ТП 028.03 - опора №11 п. Залегощь - 0,04 км Коррект.: 0,057 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.48082 | 0 | 0 | 0.48082 | 0.53471 | 0 | 0.0099019 | 0.48082 | 0.52481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053892 | 11.2084 | стоимость материалов сложилась по результам торгов
| КЛ-0,4 кВ №3 ТП009 - ул. М. Горького п. Залегощь - 0,34 км Коррект.: с переводом участка линии в ВЛИ 0,4 кВ, -0,198 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.54162 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0.0099019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099019 | 0 | мероприятия 3 квартала
| Кромской МФ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ от опоры № 4 ВЛ-10 кВ ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск. - 0,58 км Коррект.: перевод КЛ-10 кВ в ВЛЗ-10 кВ от оп. №1 ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская (с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ №6 ТП 007)- 0,604 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.6895 | 0 | 0 | 0.84475 | 1.0115 | 0 | 0.010473 | 0.84475 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16673 | 19.7378 | не завершенная реконструкция
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | O-03512522-1.2.2.2.1-2025-2029 | 10.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №20 ПС"Коммаш" опора №44 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) г. Мценск -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛЗ 10кВ №17 ПС Мценск опора №21 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) г. Мценск -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Хомутово -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 опора №9/2 пункта секционирования столбового ПСС-10 реклоузер п. Глазуновка | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора № 1 - №2 пункта секционирования столбового с учетом электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) с. Сосково -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ № 5 ПС "Моховое" опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) с. Моховое -1шт | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ №12 ПС "Кромская" ответвление к ТП 022 опора №2 пункта секционирования столбового с учетом электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) п. Кромы -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 59.9905 | 0 | 0 | 26.2846 | 19.8698 | 9.3879 | 9.7773 | 16.8967 | 10.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4148 | -24.4052
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | O-03512522-1.2.3.1-2025-2029 | 59.9905 | 0 | 0 | 26.2846 | 19.8698 | 9.3879 | 9.7773 | 16.8967 | 10.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4148 | -24.4052
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка 1 фазного ПУ Коррект.: (на опоре) | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 45.5368 | 0 | 0 | 19.6933 | 14.2606 | 6.7607 | 5.7446 | 12.9326 | 8.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4328 | -27.5868 | не завершенная реконструкция
| установка 1 фазного ПУ (внутренней установки) | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 2.0906 | 0 | 0 | 0.69686 | 0.70883 | 0 | 0.60634 | 0.69686 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011965 | 1.717
| установка 3 фазного ПУ Коррект.:(на опоре) | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 3.8422 | 0 | 0 | 3.054 | 2.8129 | 2.6271 | 2.4372 | 0.42691 | 0.37571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24113 | -7.8956
| установка 3 фазного ПУ (внутренней установки) | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 4.2622 | 0 | 0 | 1.4207 | 1.5647 | 0 | 0.64831 | 1.4207 | 0.91641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14398 | 10.1338 | не завершенная реконструкция
| установка 3 фазного ПУ (полукосвеного включения внутренней установки) | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 4.2587 | 0 | 0 | 1.4196 | 0.52272 | 0 | 0.34086 | 1.4196 | 0.18186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89685 | -63.1775 | не завершенная реконструкция
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 31.1923 | 0 | 0 | 10.959 | 10.7116 | 0 | 0.99107 | 10.959 | 9.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24739 | -2.2574
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 31.1923 | 0 | 0 | 10.959 | 10.7116 | 0 | 0.99107 | 10.959 | 9.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24739 | -2.2574
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | O-03512522-1.2.4.2.1-2025-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год ИСКЛ | O-03512522-1.2.4.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | O-03512522-1.2.4.2.2-2025-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год ИСКЛ | O-03512522-1.2.4.2.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025-2029 | 31.1923 | 0 | 0 | 10.959 | 10.7116 | 0 | 0.99107 | 10.959 | 9.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24739 | -2.2574
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Веткоизмельчитель на трактор 3 шт | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 0.99108 | 0 | 0 | 0.99108 | 0.99107 | 0 | 0.99107 | 0.99108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0116e-05 | -0.0010207
| Автовышка ПСС-131.18Э на шасси ГАЗОН NEXT 7 мест 1шт. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 9.9679 | 0 | 0 | 9.9679 | 9.7205 | 0 | 0 | 9.9679 | 9.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24738 | -2.4818
| Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗон Садко NEXT С41A23 с бортовой платформой Коррект.: Полноприводный грузовой автомобиль КАМАЗ с бортовой платформой 1шт. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прицеп 898212 для перевозки спецтехники до 7 тонн 1шт | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАЗ-27057-цельнометаллический 7-ми местный фургон ИСКЛ | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Высоковольтный счетчик 6 кВ (РИМ384.01/2) или аналог 1шт. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Экскаватор-погрузчик 1 шт. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.3682 | 0 | 0 | 1.3962 | 2.6612 | 0 | 0.012377 | 1.3962 | 2.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 90.6062
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | O-03512522-1.4.1.1-2025-2029 | 3.1238 | 0 | 0 | 1.3962 | 1.3537 | 0 | 0.012377 | 1.3962 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042441 | -3.0398
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел -4,36 км Коррект.: I этап выполнение ПИР в 2025г | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 0.098811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Панюшкина, ул Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 ТП003 | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,54 км Коррект.: 0,610 км | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 015 -0,06 км | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 0.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ -160 кВА | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 1.3962 | 0 | 0 | 1.3962 | 1.3537 | 0 | 0.012377 | 1.3962 | 1.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042441 | -3.0398
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | O-03512522-1.4.2.1-2025-2029 | 6.2444 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3075 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №421 ПС Совесткая в ТП 050 (1 шт.), ТП 051 (2 шт.), ТП 049 (1 шт.), ТП 057 (1 шт.) г. Орел - 5 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.61065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №15 ПС Приборная в ТП 058 (1 шт.), ТП 098 (1 шт.), ТП 116 (2 шт.), ТП 115 (1 шт.) г. Орел - 5 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.82423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №7 ПС Приборная в ТП 109 (1 шт.), ТП 110 (2 шт.), ТП 106 (1 шт.), ТП 090 (1 шт.) г. Орел - 5 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.82423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №1 ПС Приборная в ТП 100 (1 шт.), ТП 101 (2 шт.), ТП 103 (1 шт.), ТП 104 (1 шт.) г. Орел - 5 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.82423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001 (3 шт.), РП 02 (3 шт.), ТП 005 (1 шт.), ТП086 (1 шт.), ТП 018 (2 шт.) г. Мценск - 10шт | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 1.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №23 ПС Пластмасс в ТП 156 (3 шт.), ТП 149 (1 шт.), ТП 102 (2 шт.) - г. Ливны - 6 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.76345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 Верховье-1 1 компл. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.33564 | 0 | 0 | 0 | 0.35601 | 0 | 0 | 0 | 0.35601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35601 | 0 | мероприятия 4 квартала
| Змиевский МФ | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Покровская — 3 компл. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.92934 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0 | мероприятия 4 квартала