## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество Орелоблэнерго
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области» №223-т от 04.07.2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 249.992 | 0 | 0 | 0 | 99.4084 | 124.4077 | 32.0514 | 34.8042 | 67.357 | 89.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9994 | 25.1481
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 242.1851 | 0 | 0 | 0 | 98.2449 | 122.1901 | 32.0514 | 34.7939 | 66.1935 | 87.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9452 | 24.373
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 7.8069 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 2.2176 | 0 | 0.010314 | 1.1635 | 2.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 90.6062
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Орловская область | Г | 249.992 | 0 | 0 | 0 | 99.4084 | 124.4077 | 32.0514 | 34.8042 | 67.357 | 89.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9994 | 25.1481
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 242.1851 | 0 | 0 | 0 | 98.2449 | 122.1901 | 32.0514 | 34.7939 | 66.1935 | 87.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9452 | 24.373
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 62.9926 | 0 | 0 | 0 | 27.1651 | 46.788 | 17.7913 | 17.133 | 9.3737 | 29.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6229 | 72.2358
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 27.4714 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 15.741 | 0 | 0.075946 | 1.278 | 15.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.463 | 1131.7261
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | O-03512522-1.2.1.1.1-2025-2029 | 27.4714 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 15.741 | 0 | 0.075946 | 1.278 | 15.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.463 | 1131.7261
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТПм 1х160 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 584 г. Орел | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.99842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-770, г. Орел | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией КТП 071 г. Орел | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 2.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0.0082516 | 0 | 2.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Знаменский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 002 с. Знаменское Коррект.: 0,160кВА | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0.0082516 | 0 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-045, г. Болхов | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2954 | 0 | 0.0082516 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2954 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТПм-001, г. Болхов | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 099 г. Мценск | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 2.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП 2х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 042 в г. Ливны - 1 шт | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 5.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Строительство КТПс 1х63 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 008 в г. Ливны | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 0.84561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78224 | 0 | 0 | 0 | 0.78224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78224 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Строительство КТП 1х400 6/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 в г. Ливны | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7709 | 0 | 0 | 0 | 1.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7709 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х63 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 029 п. Верховье | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2551 | 0 | 0.002951 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2551 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х250 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 016 пгт. Покровское | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5863 | 0 | 0.0069821 | 0 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5863 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 007 пгт. Покровское | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 1.2709 | 0 | 0 | 1.278 | 1.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0070235 | -0.54958
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х100 кВА 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 010 г. Новосиль | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0.0082516 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией ТП 020 п.Кромы | O-03512522-1.2.1.1.1-2025 | 1.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 0.0082516 | 0 | 1.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | мероприятие 3 квартала
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 35.5212 | 0 | 0 | 0 | 25.8871 | 31.047 | 17.7913 | 17.057 | 8.0958 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1599 | 19.9323
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные | O-03512522-1.2.1.2.1-2025-2029 | 2.9278 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 2.9296 | 2.9278 | 2.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017729 | 0.060553
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 29 яч. 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 14г. Орел - 8 шт | O-03512522-1.2.1.2.1-2025 | 2.3423 | 0 | 0 | 0 | 2.3423 | 2.3431 | 2.3423 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008765 | 0.037421
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП051 яч.02; яч.04 г. Мценск -2 шт. | O-03512522-1.2.1.2.1-2025 | 0.58557 | 0 | 0 | 0 | 0.58557 | 0.58646 | 0.58557 | 0.58646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089639 | 0.15308
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/6/0,4кВ | O-03512522-1.2.1.2.2-2025-2029 | 21.0532 | 0 | 0 | 0 | 17.8193 | 21.0723 | 12.6565 | 13.0205 | 5.1627 | 8.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2531 | 18.256
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 090 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0302 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035521 | -3.3329
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 554 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0462 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019502 | -1.8299
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 009 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0576 | 1.0657 | 1.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0081063 | -0.76062
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА РП 23 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0518 | 1.0657 | 1.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013928 | -1.3068
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.29183 | 0 | 0 | 0 | 0.29183 | 0.32389 | 0.29183 | 0.32389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032063 | 10.987 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 029 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.29183 | 0 | 0 | 0 | 0.29183 | 0.32389 | 0.29183 | 0.32389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032063 | 10.987 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 315 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 050 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.78494 | 0 | 0 | 0 | 0.78494 | 0.75177 | 0.78494 | 0.75177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03317 | -4.2258
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 6/0,4 кВ 250 кВА ТП 308 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.29183 | 0 | 0 | 0 | 0.29183 | 0.33861 | 0 | 0 | 0.29183 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046782 | 16.0307 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 308 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.29183 | 0 | 0 | 0 | 0.29183 | 0.32949 | 0 | 0 | 0.29183 | 0.32949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037663 | 12.9059 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 520 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.44171 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.44171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049239 | 12.5459 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 520 г. Орел -1шт Коррект.: 400 кВА | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.44171 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.44171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049239 | 12.5459 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 652 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.36511 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.36511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027362 | -6.9717
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформатор 6/0,4 кВмощностью 250 кВА ТП 652 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.29183 | 0 | 0 | 0 | 0.29183 | 0.29456 | 0 | 0 | 0.29183 | 0.29456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027335 | 0.93667
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 805 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.78494 | 0 | 0 | 0 | 0.78494 | 0.7127 | 0 | 0 | 0.78494 | 0.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072232 | -9.2023
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 469 г. Орел -1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.29183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29456 | 0 | 0 | 0 | 0.29456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29456 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 870 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0572 | 1.0657 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0085585 | -0.80305
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА РП30 г. Орел -2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 0 | 1.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА РП 01 г.Болхов -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.46283 | 0 | 0 | 0 | 0.46283 | 0.46254 | 0.46283 | 0.46254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00028864 | -0.062364
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 006 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.28391 | 0 | 0 | 0 | 0.28391 | 0.28411 | 0.28391 | 0.28411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020295 | 0.071485
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 009 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.38767 | 0 | 0 | 0 | 0.38767 | 0.38825 | 0.38767 | 0.38825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058202 | 0.15013
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 560 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 017 г. Мценск 1шт Коррект.: 400 кВА | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.39208 | 0.39247 | 0.39208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00038563 | -0.098258
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 017 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.39205 | 0.39247 | 0.39205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004224 | -0.10763
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 066 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.39251 | 0.39247 | 0.39251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01e-05 | 0.010217
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 073 г. Мценск 2шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.78494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76529 | 0 | 0 | 0 | 0.76529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76529 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ЦРП 03 г. Мценск 1шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39218 | 0 | 0 | 0 | 0.39218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39218 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 051 г. Ливны -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.38747 | 0.39247 | 0.38747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0050022 | -1.2745
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП 096 г. Ливны -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.53287 | 0 | 0 | 0 | 0.53287 | 0.52788 | 0.53287 | 0.52788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0049912 | -0.93667
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 п. Долгое -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.46011 | 0 | 0 | 0 | 0.46011 | 0.47502 | 0.46011 | 0.47502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014913 | 3.2411
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 п. Колпна -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.39144 | 0.39247 | 0.39144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010248 | -0.26111
| Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 001 г. Ливны -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.39006 | 0.39247 | 0.39006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024123 | -0.61464
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 002 п. Колпна -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.39144 | 0.39247 | 0.39144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010248 | -0.26112
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 028 п. Верховье -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.34949 | 0 | 0 | 0 | 0.34949 | 0.34985 | 0.34949 | 0.34985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035561 | 0.10175
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 013 п. Хомутово-1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.34949 | 0 | 0 | 0 | 0.34949 | 0.34985 | 0.34949 | 0.34985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035561 | 0.10175
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 100 кВА ТП 008 пгт. Глазуновка. - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.28391 | 0 | 0 | 0 | 0.28391 | 0.29736 | 0.28391 | 0.29736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013452 | 4.7383
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 400 кВА ТП 003 пгт. Покровское- 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.39573 | 0.39247 | 0.39573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032645 | 0.83178
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 009 пгт. Глазуновка. - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.34949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34882 | 0 | 0 | 0 | 0.34882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34882 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 006 г. Малоархангельск - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.34949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34971 | 0 | 0.34971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34971 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4кВ мощностью 160 кВА ТП 010 г. Малоархангельск - 1 шт ИСКЛ | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 004 с. Сосково -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.46283 | 0 | 0 | 0 | 0.46283 | 0.4641 | 0.46283 | 0.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012669 | 0.27374
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 027 п. Нарышкино -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.34677 | 0 | 0 | 0 | 0.34677 | 0.34932 | 0.34677 | 0.34932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025517 | 0.73583
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 004 п. Шаблыкино -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.39228 | 0.39247 | 0.39228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00018763 | -0.047808
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ 250 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ 160 кВА ТП 003 с. Моховое | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.34949 | 0 | 0 | 0 | 0.34949 | 0.34903 | 0.34949 | 0.34903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004629 | -0.13245
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 002 Дмитровск -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.28911 | 0 | 0 | 0 | 0.28911 | 0.28178 | 0.28911 | 0.28178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0073322 | -2.5361
| Замена трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА ТП 010 Кромы -1шт. | O-03512522-1.2.1.2.2-2025 | 0.19341 | 0 | 0 | 0 | 0.19341 | 0.19344 | 0 | 0 | 0.19341 | 0.19344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282e-05 | 0.011799
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение ТП, РП. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025-2029 | 8.5632 | 0 | 0 | 0 | 3.4729 | 4.0566 | 0.53983 | 0.55064 | 2.933 | 3.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58369 | 16.8072
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 090 г. Орел -3шт. ВА 55-43 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.30383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 514 г. Орел -2шт. ВА55-43 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.20255 | 0 | 0 | 0 | 0.20255 | 0.25496 | 0 | 0 | 0.20255 | 0.25496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052408 | 25.8735 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ ТП 009 г. Орел -2шт. ВА5541 ИСКЛ | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ в ТП 009 (КСО-393 с ШМР) Коррект.: 6 шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.72727 | 0 | 0 | 0 | 0.72727 | 0 | 0 | 0 | 0.72727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72727 | -100 | мероприятие перенесено на 3 квартал
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 026 яч.05 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.052711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 041 яч.03 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.052711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 128 яч.02 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.052711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 126 яч.01 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.052711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ-6кВ ТП 113 яч.01 г. Орел ВН - 1шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.052711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ в ТП 870 (КСО-393 с ШМР) 6 шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.72727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 6 кВ в ТП 435 (КСО-393) 7 шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.84849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4 кВ в ТП 435 (ЩО-70) 8 шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98408 | 0 | 0 | 0 | 0.98408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98408 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 8 шт г. Орел | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.35989 | 0 | 0 | 0 | 0.35989 | 0.36629 | 0.17994 | 0.17977 | 0.17994 | 0.18653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064056 | 1.7799
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 007 г. Болхов -2 шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24989 | 0 | 0 | 0 | 0.24989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24989 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ яч№1; №2; №3; №4; №5; №6 ; №7 ТП017 г. Мценск КСО393 - 6шт Коррект.: 7 шт. | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.84849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 3 шт г. Мценск | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.13496 | 0 | 0 | 0 | 0.13496 | 0.1353 | 0.13496 | 0.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033922 | 0.25135
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 003 п. Колпна КСО-393 2шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.24242 | 0 | 0 | 0 | 0.24242 | 0.21343 | 0 | 0 | 0.24242 | 0.21343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028997 | -11.9614 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена оборудования РУ 6кВ ТП 025 г. Ливны КСО-393 4 шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.48485 | 0 | 0 | 0 | 0.48485 | 0.39846 | 0 | 0 | 0.48485 | 0.39846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086391 | -17.818 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Замена токопроводов "силовой трансформатор РУ6/10 кВ ТП, 5 шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.22493 | 0 | 0 | 0 | 0.22493 | 0.23558 | 0.22493 | 0.23558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010647 | 4.7334
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 017 п. Верховье -3шт. КСО393 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36364 | -100 | перенос мероприятия на 3 квартал
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10 кВ ТП 028 пгт. Глазуновка (КСО 393) 1шт | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0.12121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12121 | -100 | перенос мероприятия на 3 квартал
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 006 п. Нарышкино -3 шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.37125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37151 | 0 | 0 | 0 | 0.37151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37151 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 020 п. Нарышкино -2 шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 004 п. Хотынец -2шт. КСО393 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.24242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 0,4кВ ТП 022 п. Залегощь — 2шт. ЩО70 | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0.22037 | 0 | 0 | 0.2475 | 0.22037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027128 | -10.961 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оборудования РУ 10кВ ТП 006 п.Кромы -3 шт. (КСО-393) | O-03512522-1.2.1.2.3-2025 | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0.36364 | 0.25229 | 0 | 0 | 0.36364 | 0.25229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11135 | -30.6215 | Стоимость оборудования сложилась по результатам торгов
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в закрытых распределительных устройствах 6(10)кВ. | O-03512522-1.2.1.2.4-2025-2029 | 1.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3141 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-01 яч.20 г. Орел - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10107 | 0 | 0 | 0 | 0.10107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10107 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты ТП-719 яч.1, яч. 9 г. Орел - 2 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.20151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20218 | 0 | 0 | 0 | 0.20218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20218 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-20 яч.10, яч. 3 г. Орел - 2 шт Коррект.: ТП744 яч.01, яч.02 - 2шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.20151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20302 | 0 | 0 | 0 | 0.20302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20302 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-28 яч.9 г. Орел - 1 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10116 | 0 | 0 | 0 | 0.10116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10116 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты РП-30 яч.23, яч.28 г. Орел - 2 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.20151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП, РП. Внедрение дуговой защиты в ЦРП01 яч.02; яч.06; яч.07; яч.08; яч.10 г. Мценск - 5 шт | O-03512522-1.2.1.2.4-2025 | 0.50377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50423 | 0 | 0 | 0 | 0.50423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50423 | 0 | мероприятие 4 квартала
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП. | O-03512522-1.2.1.2.5-2025-2029 | 1.6671 | 0 | 0 | 0 | 1.6671 | 1.6743 | 1.6671 | 0.55627 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071928 | 0.43145
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-09 яч.02 г. Орел - 1шт Коррект.: РП-22 яч. 16 г. Орел -1 шт | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.27786 | 0 | 0 | 0 | 0.27786 | 0.28053 | 0.27786 | 0 | 0 | 0.28053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026784 | 0.96396
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-08 яч.09 г. Орел - 1шт | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.27786 | 0 | 0 | 0 | 0.27786 | 0.28053 | 0.27786 | 0 | 0 | 0.28053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026784 | 0.96395
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП-29 яч.12, 13 г. Орел - 2шт Коррект.: РП-25 яч.04, яч. 07 г. Орел 2 шт. | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.55571 | 0 | 0 | 0 | 0.55571 | 0.55698 | 0.55571 | 0 | 0 | 0.55698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012726 | 0.229
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение РП и ТП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в ТП051 яч.02; яч.04. г. Мценск - 2шт. | O-03512522-1.2.1.2.5-2025 | 0.55571 | 0 | 0 | 0 | 0.55571 | 0.55627 | 0.55571 | 0.55627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056338 | 0.10138
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 103.2069 | 0 | 0 | 0 | 40.0436 | 49.9177 | 6.4368 | 8.6873 | 33.6067 | 41.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8741 | 24.6584
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 94.7228 | 0 | 0 | 0 | 40.0436 | 49.9177 | 6.4368 | 8.6873 | 33.6067 | 41.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8741 | 24.6584
1.2.2.1.1 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий | O-03512522-1.2.2.1.1-2025-2029 | 53.5819 | 0 | 0 | 0 | 32.4617 | 34.7526 | 6.4368 | 8.5953 | 26.0248 | 26.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2909 | 7.0572
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 410 ул. Заводская г. Орел - 0,78 км Коррект.: ВЛ-0,4 кВ ТП 403 ул. Заводская, пер. Городской, с разукрупнением и переводом нагрузки ул. Заводская от ВЛИ-0,4 кВ №4 ТП 410, пер. Городской от ВЛИ-0,4 кВ ТП 538 г. Орел - 1,144 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.3601 | 0 | 0 | 0 | 1.3601 | 1.3975 | 1.037 | 1.0746 | 0.32307 | 0.32296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037467 | 2.7548
| ВЛ-6 кВ ТП 462.01 участок линии от опоры№1 до опоры №23 г. Орел -1,3 км Коррект.: -1,171 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ №4 ТП 071 ул. Кольцевая, ул. Юрина, ул. Владимирская с разукрупнение распределительной линии г. Орел -1,750 км Коррект.:-2,616 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.9863 | 0 | 0 | 0 | 2.9863 | 2.9956 | 0 | 0 | 2.9863 | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092873 | 0.311
| участок ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-403 ул.Скульптурная, пер. Скульптурный, пер. Лебединый, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территории частной собственности и переводом нагрузки на ТП 410.06 г. Орел -0,532км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.63841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| участок ВЛ-0,4 кВ ТП 410 пер. Равнинный, ул. Преображенского с разукрупнением и выносом ВЛ с территориии частной собственности и переводом нагрузки от ТП 538.07 г. Орел - 0,271 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.33307 | 0 | 0 | 0 | 0.33307 | 0.33342 | 0 | 0 | 0.33307 | 0.33342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034772 | 0.1044
| Болховский участок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов -1,5км Коррект.: -1,347 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.3034 | 0 | 0 | 0 | 1.3034 | 1.4139 | 0 | 0.023803 | 1.3034 | 1.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11045 | 8.4736
| Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов опоры №97-109б г. Болхов — 0,550 км Коррект.: 0,594 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.64318 | 0 | 0 | 0 | 0.64318 | 0.66524 | 0.64318 | 0.66524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022065 | 3.4305
| Участок ВЛ 10 кВ №10 ПС Болхов ТП 033 до опоры №158 г. Болхов — 0,400 км Коррект.: 0,379 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.55445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006871 | 0 | 0.006871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006871 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №9 ПС "Коммаш"от опоры№1 до ТП053 г. Мценск -0,3км Коррект.: 0,220 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.40412 | 0 | 0 | 0 | 0.40412 | 0.40414 | 0.40412 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5274e-05 | 0.0037796
| ВЛ-0,4кВ №7 ТП 051 ул. К.Маркса, 1й Безымянный, 2й Безымянный , ул. Пионерская с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -2,26 км Коррект.: 1,660 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.1376 | 0 | 0 | 0 | 2.1376 | 2.1218 | 1.0688 | 0.021026 | 1.0688 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015736 | -0.73616
| ВЛ-0,4кВ №9 ТП 072 ул. Вознесенского г. Мценск -0,6 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.51599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074899 | 0 | 0 | 0 | 0.0074899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074899 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026 ул. Протасовская, ул. Анд. Рева с разукрупнением распределительной сети г. Мценск -1,92 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023977 | 0 | 0 | 0 | 0.023977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023977 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ-0,4кВ №4 ТП 001 ул. Чапаева пер. Стрелецкий г. Мценск - 0,646 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 1.2606 | 1.2717 | 0 | 0.011187 | 1.2606 | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011106 | 0.88105
| Ливенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ №11 ПС Пушкарская опора №4 - ТП 163 в г. Ливны -1,6 км Коррект.:1,456 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.4732 | 0 | 0 | 0 | 2.4732 | 2.4817 | 0 | 0.02339 | 2.4732 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085501 | 0.34571
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 005 по ул. Октябрьская, пер. 1-й Октябрьский, ул. Тургенева с разукрупнением распределительной сети в п. Колпна - 1,56 км Коррект.: 1,283 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5748 | 0 | 0 | 0 | 1.5748 | 1.5798 | 0 | 0.54751 | 1.5748 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050001 | 0.31751
| ВЛ 6 кВ опора №11-ТП 018 в г. Ливны -0,35 км Коррект.: -0,385 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 6 кВ №01 ПС Пушкарская опора №72-ТП 020 - 0,48 км Коррект.: -0,475 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087276 | 0 | 0.0087276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087276 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 151 по ул. 2-я Молодежная в г. Ливны - 0,52 км Коррект.: 0,476 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.66727 | 0 | 0 | 0 | 0.66727 | 0.66774 | 0 | 0.0085213 | 0.66727 | 0.65922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046882 | 0.070259
| Участок ВЛ 10 кВ №1 ПС Колпны опора №81 - ТП 021 с переводом в КЛ-10 кВ в п. Колпна - 0,390 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10кВ №18 ПС Верховье-1 от опоры №1-19 до ТП 010 - 0,240км Коррект.: 0,254 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.41218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 014 п.Хомутово, ул. Восточная, ул. Славянская - 0,758 км Коррект.: 0,707 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.86922 | 0 | 0 | 0 | 0.86922 | 0.89819 | 0 | 0.0074121 | 0.86922 | 0.89078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028968 | 3.3327
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул. Новая - 1,261 км Коррект.: 0,966 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 1.5688 | 1.5502 | 0 | 0.0097875 | 1.5688 | 1.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018678 | -1.1906
| ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,223 км Коррект.:0,167 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.26989 | 0 | 0 | 0 | 0.26989 | 0.28466 | 0.26989 | 0.28466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014765 | 5.4706
| ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 п. Верховье, ул. Ленина - 0,083 км Коррект.:0,104 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.20118 | 0 | 0 | 0 | 0.20118 | 0.20433 | 0.20118 | 0.20433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031549 | 1.5682
| Участок ВЛ-10кВ №18 ПС Верховье от опоры №57 до ТП 018 с переводом в КЛ-10 кВ-0,168 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.93627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛИ №7, №17 ТП 018 п. Верховье, ул. Чапаева -0,527км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.63859 | 0 | 0 | 0 | 0.63859 | 0.59271 | 0 | 0 | 0.63859 | 0.59271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045879 | -7.1845
| Змиевский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №56 до оп. №68 п.Змиевка -0,65 км Коррект.: 0,673 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099178 | 0 | 0.0099178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099178 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Участок ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская опора № 31/40 - ТП008 пгт. Покровское-0,9 км Коррект.: 0,865 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018249 | 0 | 0.018249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018249 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 041 ул. Морозова, ул. Куйбышева пгт. Змиевка-0,6 км Коррект.: 0,645 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.75202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009886 | 0 | 0.009886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009886 | 0 | мероприятие 3 квартала
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Веселая. пгт. Змиевка с переводом питания от ВЛИ№3 ТП 051 -0,56 км Коррект.: 0,569 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 1.1322 | 1.0269 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10527 | 10.2508 | Стоимость материалов сложилась по результатам торгов
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 ул. Ленина пгт. Глазуновка с разукрупнением распределительной сети -1,12 км Коррект.: 1,383 | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.0021 | 0 | 0 | 0 | 2.0021 | 2.1873 | 0 | 0.022533 | 2.0021 | 2.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18521 | 9.2508
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 ул. Строителей пгт. Покровское-0,83 км Коррект.: -0,777 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 1.3485 | 0 | 0.013012 | 1.3142 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034233 | 2.6048
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016 ул. Блынского. пгт. Покровское -0,276 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.25038 | 0 | 0 | 0 | 0.25038 | 0.27248 | 0.25038 | 0.27248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022107 | 8.8297
| Участок ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельск от опоры №50 до ТП006 -0,62км Коррект.: -0,294 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.59657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Нарышкинский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 020 ул.Садовая, Школа Интернат опоры №1 - №9 п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии — 0,230 км ИСКЛ | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Ленина, пер. Октябрьский с. Сосково -0,772 км Коррект.: -0,692 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | 1.0535 | 1.0923 | 0 | 0.73942 | 1.0535 | 0.35289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038832 | 3.6861
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 ул. Маяковского, п. Шаблыкино -0,545 км Коррект.: -0,344 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.41273 | 0 | 0 | 0 | 0.41273 | 0.43657 | 0.41273 | 0.43657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023841 | 5.7765
| Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Маяковского, ул. Шоссейная, п. Шаблыкино с переключением нагрузки с ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 — 0,530 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.23932 | 0 | 0 | 0 | 0.23932 | 0.2563 | 0.23932 | 0.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016976 | 7.0933
| ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Ленина п. Хотынец — 0,6 км Коррект.:-0,523 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.72714 | 0 | 0 | 0 | 0.72714 | 0.73623 | 0 | 0.25104 | 0.72714 | 0.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090958 | 1.2509
| ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 010 ул. Ленина разукркпнением распределительной сети п. Хотынец — 0,78 км Коррект.:-0,599 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41185 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41185 | 0 | мероприятие 3 квартала
| участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Русанова, Тургенева с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино — 1,1 км Коррект.:0,62 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.3235 | 0 | 0 | 0 | 1.3235 | 1.3259 | 0 | 0.44655 | 1.3235 | 0.87934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023952 | 0.18098
| Участок ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» от опоры №67 до опоры №72/1, от опора №68 до ТП004 с переводом в кабельно-воздушную линию 10 кВ п. Нарышкино - 0,434 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1241 | 0 | 0.0091243 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1241 | 0 | мероприятие 3 квартала
| участок ВЛ 0,4 кВ ТП 004 ул. Ленина п. Нарышкино с разукрупнением распределительной линии— 1,366 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0.009045 | 0 | 0.53396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №5 ПС Моховое участки: опора №1-ТП001; ТП003-ТП004 с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ-1,483км Коррект.: 1,540 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 2.8301 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0.824 | 0 | 0.024771 | 1.415 | 0.79923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59104 | -41.7683 | не завершенная реконструкция
| Кромской МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110/35/10 кВ Кромская от опоры № 7 до ТП 017 п. Кромы - 0,14 км. | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.34851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | мероприятие 3 квартала
| Участок ВЛ 10 кВ № 15 ПС Кромская от опоры №27 до опоры № 43 п. Кромы - 0,71 км Коррект.: 0,765 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.7702 | 0 | 0 | 0 | 1.7702 | 1.6123 | 0 | 0.012774 | 1.7702 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15788 | -8.9188
| ВЛ 10 кВ ТП011.03 - ТП006 ул. Свободная. г. Дмитровск - 0,25 км. Коррект.: 0,275 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.88335 | 0 | 0 | 0 | 0.88335 | 0.89201 | 0.88335 | 0.89201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008653 | 0.97956
| ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 021 ул. Лескова п. Кромы -0,9км Коррект.: 0,966 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 1.3613 | 0 | 0.70229 | 1.352 | 0.65898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092278 | 0.68251
| участок ВЛ 0,4 кВ №6 ТП017, г. Дмитровск, Горбуновка 0,204 км | O-03512522-1.2.2.1.1-2025 | 0.40815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20435 | 0 | 0 | 0 | 0.20435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20435 | 0 | мероприятие 3 квартала
1.2.2.1.2 | Реконструкция кабельных линий | O-03512522-1.2.2.1.2-2025-2029 | 41.1409 | 0 | 0 | 0 | 7.5819 | 15.1651 | 0 | 0.091973 | 7.5819 | 15.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5832 | 100.0176
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 024.03 - ТП 021.08 г. Орел - 0,59 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 020.08 - ТП 023.06 г. Орел - 0,55 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 2.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 023.01 - ТП 029.07 г. Орел - 0,305км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 029.06 - ТП 020.01 г. Орел - 0,41 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 024.01 - ТП 023.02 г. Орел - 0,245км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ТП 650.01 - ТП 649.03 г. Орел - 0,745 км ИСКЛ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 840.04 - ТП 841.08 г. Орел - 0,52км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1383 | 0 | мероприятие 4 квартала
| КЛ-10 кВ РП 30.22 - ТП 845.03 г. Орел - 0,685 км ИСКЛ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ПС Советская №446 - ТП 079.05 г. Орел - 1,76 км ИСКЛ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №10 ТП 822 - пер. М. Силякова, 5 г. Орел - 0,185 км Коррект.: 0,176 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 1.1001 | 0 | 0 | 1.0624 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037677 | 3.5464
| КЛ-0,4 кВ №01 ТП 822 - пер. М. Силякова, 3 г. Орел - 0,135 км Коррект.: 0,121 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.87634 | 0 | 0 | 0 | 0.87634 | 0.93444 | 0 | 0 | 0.87634 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058096 | 6.6294
| КЛ-0,4 кВ №14 № 20 ТП 027 - пер. Почтовый, 10 г. Орел - 0,16 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.50778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №6 ТП 029 - ул. Тургенева, 20 г. Орел - 0,14 км Коррект.: 0,066 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.40673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №19 №23 ТП 069 - б-ца ул. Октябрьская, 4 насосная г. Орел - 0,2 км Коррект.: 0,211 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.58563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ ТП 020 - ул. Горького, 29а г. Орел - 0,104 км ИСКЛ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №16 №29 РП 15 - ВРУ ж/д ул. Горького, 24 г. Орел - 0,29 км Коррект.: 0,298 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.91134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №9 №20 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 11 г. Орел - 0,12 км Коррект.: 0,126 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.21764 | 0 | 0 | 0 | 0.21764 | 0.21807 | 0 | 0 | 0.21764 | 0.21807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043023 | 0.19768
| КЛ-0,4 кВ №6 №22 ТП 024 - ул. 7 Ноября, 13 г. Орел - 0,18 км Коррект.: 0,179 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.61723 | 0 | 0 | 0.585 | 0.61723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03223 | 5.5094
| КЛ-0,4 кВ №3 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 г. Орел - 0,125 км Коррект.: 0,127 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.43203 | 0 | 0 | 0 | 0.43203 | 0.43272 | 0 | 0 | 0.43203 | 0.43272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069121 | 0.15999
| КЛ-0,4 кВ №5 ТП 024 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41, ВРУ ж/д ул. М. Горького, 4 - ВРУ ж/д ул. 7 Ноября, 41 г. Орел - 0,21 км Коррект.: 0,215 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0.69512 | 0 | 0 | 0.69056 | 0.69512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004556 | 0.65976
| Участок КЛ-10 кВ РП 10.11 - ТП 826.03 г. Орел - 0,37 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 3.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1149 | 0 | 0 | 0 | 3.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1149 | 0 | мероприятие 4 квартала
| Участок КЛ-6 кВ РП 03.15 - РП 05.02 г. Орел - 0,438 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 3.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ №01, №15 ТП 632 - пер. Новосильский, 4а ЦТП г. Орел - 0,06 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.090076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Болховский участок | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ ТП 018 - ТП 038 г. Болхов - 0,115 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.40348 | 0 | 0 | 0 | 0.40348 | 0.55051 | 0 | 0.0082516 | 0.40348 | 0.54226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14703 | 36.4396 | Изменение технического решения в применениии типа прокольной установки, связанное с особенностью структуры грунта местности.
| Мценский филиал | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ от ТП 016 до ТП 017 ул. Ленина - ул. Красноармейская г. Мценск - 0,17 км Коррект.: 0,171 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.51491 | 0 | 0 | 0 | 0.51491 | 0.55976 | 0 | 0.0033832 | 0.51491 | 0.55638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044847 | 8.7097
| КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74А ул. Гагарина г. Мценск - 0,115 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0.29831 | 0 | 0.0023104 | 0.2748 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023518 | 8.5585
| КЛ-0,4 кВ ТП 017 - д. 74Б ул. Гагарина г. Мценск -0,13 км Коррект.: 0,127 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.30869 | 0 | 0 | 0 | 0.30869 | 0.31498 | 0 | 0.002558 | 0.30869 | 0.31242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062892 | 2.0374
| КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д.№22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,1 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.44012 | 0 | 0 | 0 | 0.22006 | 0.44219 | 0 | 0.0018154 | 0.22006 | 0.44038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22213 | 100.941 | План мероприяния разбит на 2 и 3 квартал, выполнен 100%
| КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №25, 24, 22 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,22 км Коррект.: 0,233 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.60029 | 0 | 0 | 0 | 0.30015 | 0.6328 | 0 | 0.0040433 | 0.30015 | 0.62876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33266 | 110.831 | План мероприяния разбит на 2 и 3 квартал, выполнен 100%
| КЛ-0,4 кВ ТП 046 - д. №26-25 ул. 1-й Микрорайон г. Мценск - 0,13 км Коррект.: 0,117 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.32887 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.35972 | 0 | 0.002393 | 0.16443 | 0.35733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19529 | 118.7645 | План мероприяния разбит на 2 и 3 квартал, выполнен 100%
| Ливенский МФ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок КЛ-6 кВ №28 ПС Пластмасс - ТП 047 г. Ливны - 0,87 км Коррект.: 0,9 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 5.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014282 | 0 | 0.014282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014282 | 0 | мероприятия 3 квартала
| КЛ-0,4 кВ №4 ТП 096 до ВРУ ж/д №29 по ул. Октябрьская г. Ливны - 0,08 км Коррект.: 0,095 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.17557 | 0 | 0 | 0 | 0.17557 | 0.18164 | 0 | 0.0041258 | 0.17557 | 0.17752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060702 | 3.4573
| КЛ-0,4 кВ №8 ТП 096 до ж/д №31 по ул. Октябрьская г. Ливны - 0,12 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.15205 | 0 | 0 | 0 | 0.15205 | 0.15333 | 0 | 0.0041258 | 0.15205 | 0.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012788 | 0.84104
| КЛ-0,4 кВ №4 ТП 124 до ВРУ ж/д №122 по ул. К.Маркса в г. Ливны -0,051 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.099131 | 0 | 0 | 0 | 0.099131 | 0.09882 | 0 | 0.0082516 | 0.099131 | 0.090569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00031088 | -0.31361
| КЛ-6 кВ ТП 009 - ТП 112 г. Ливны - 0,23 км Коррект.: 0,2 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0 | мероприятия 3 квартала
| КЛ-6 кВ ТП 132 - ТП 009 г. Ливны - 0,37 км Коррект.: 0,375 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 2.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0.0041258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041258 | 0 | мероприятия 3 квартала
| Верховский МФ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок КЛ-10 кВ от опоры №8-62 ВЛ 10 кВ №1 ПС Русский Брод до ТП 007 - 0,13 км Коррект.: 0,151 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.47453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | 0.002951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002951 | 0 | мероприятия 3 квартала
| Залегощенский МФ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ №17 ТП 028.03 - опора №11 п. Залегощь - 0,04 км Коррект.: 0,057 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.40068 | 0 | 0 | 0 | 0.40068 | 0.44559 | 0 | 0.0082516 | 0.40068 | 0.43734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04491 | 11.2084 | стоимость материалов сложилась по результам торгов
| КЛ-0,4 кВ №3 ТП009 - ул. М. Горького п. Залегощь - 0,34 км Коррект.: с переводом участка линии в ВЛИ 0,4 кВ, -0,198 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0.45135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0.0082516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082516 | 0 | мероприятия 3 квартала
| Кромской МФ | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 кВ от опоры № 4 ВЛ-10 кВ ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская, г. Дмитровск. - 0,58 км Коррект.: перевод КЛ-10 кВ в ВЛЗ-10 кВ от оп. №1 ул. Интернациональная до оп. № 4 ВЛ-10 кВ ул. Рабоче-Крестьянская (с совместным подвесом участка ВЛИ 0,4 кВ №6 ТП 007)- 0,604 км | O-03512522-1.2.2.1.2-2025 | 1.4079 | 0 | 0 | 0 | 0.70396 | 0.84291 | 0 | 0.0087276 | 0.70396 | 0.83418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13895 | 19.7378 | не завершенная реконструкция
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров | O-03512522-1.2.2.2.1-2025-2029 | 8.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №20 ПС"Коммаш" опора №44 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) г. Мценск -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛЗ 10кВ №17 ПС Мценск опора №21 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) г. Мценск -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №16 ПС-Хомутово опора №78 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) п. Хомутово -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Змиевский МФ | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-62 опора №9/2 пункта секционирования столбового ПСС-10 реклоузер п. Глазуновка | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нарышкинский МФ | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская» опора № 1 - №2 пункта секционирования столбового с учетом электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) с. Сосково -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ № 5 ПС "Моховое" опора №2 пункта секционирования столбового (ПСС-10 Реклоузер) с. Моховое -1шт | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кромской МФ | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка для целей защиты ВЛ 10 кВ №12 ПС "Кромская" ответвление к ТП 022 опора №2 пункта секционирования столбового с учетом электроэнергии (ПСС-10 Реклоузер) п. Кромы -1шт. | O-03512522-1.2.2.2.1-2025 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 49.9921 | 0 | 0 | 0 | 21.9038 | 16.5581 | 7.8232 | 8.1478 | 14.0806 | 8.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3457 | -24.4052
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | O-03512522-1.2.3.1-2025-2029 | 49.9921 | 0 | 0 | 0 | 21.9038 | 16.5581 | 7.8232 | 8.1478 | 14.0806 | 8.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3457 | -24.4052
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка 1 фазного ПУ Коррект.: (на опоре) | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 37.9473 | 0 | 0 | 0 | 16.4111 | 11.8838 | 5.6339 | 4.7872 | 10.7772 | 7.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5273 | -27.5868 | не завершенная реконструкция
| установка 1 фазного ПУ (внутренней установки) | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | 0.58072 | 0.59069 | 0 | 0.50528 | 0.58072 | 0.085409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099712 | 1.717
| установка 3 фазного ПУ Коррект.:(на опоре) | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 3.2018 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 2.3441 | 2.1893 | 2.031 | 0.35576 | 0.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20095 | -7.8956
| установка 3 фазного ПУ (внутренней установки) | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 3.5519 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 1.3039 | 0 | 0.54026 | 1.184 | 0.76367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11998 | 10.1338 | не завершенная реконструкция
| установка 3 фазного ПУ (полукосвеного включения внутренней установки) | O-03512522-1.2.3.1-2025 | 3.5489 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0.4356 | 0 | 0.28405 | 1.183 | 0.15155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74737 | -63.1775 | не завершенная реконструкция
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.9936 | 0 | 0 | 0 | 9.1325 | 8.9263 | 0 | 0.82589 | 9.1325 | 8.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20616 | -2.2574
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 25.9936 | 0 | 0 | 0 | 9.1325 | 8.9263 | 0 | 0.82589 | 9.1325 | 8.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20616 | -2.2574
1.2.4.2.1 | Техническое перевооружение АСУП АО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус» | O-03512522-1.2.4.2.1-2025-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год ИСКЛ | O-03512522-1.2.4.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.2 | Техническое перевооружение СКС АО «Орелоблэнерго» | O-03512522-1.2.4.2.2-2025-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 год ИСКЛ | O-03512522-1.2.4.2.2-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025-2029 | 25.9936 | 0 | 0 | 0 | 9.1325 | 8.9263 | 0 | 0.82589 | 9.1325 | 8.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20616 | -2.2574
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Веткоизмельчитель на трактор 3 шт | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 0.8259 | 0 | 0 | 0 | 0.8259 | 0.82589 | 0 | 0.82589 | 0.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.43e-06 | -0.0010207
| Автовышка ПСС-131.18Э на шасси ГАЗОН NEXT 7 мест 1шт. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 8.3066 | 0 | 0 | 0 | 8.3066 | 8.1004 | 0 | 0 | 8.3066 | 8.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20615 | -2.4818
| Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗон Садко NEXT С41A23 с бортовой платформой Коррект.: Полноприводный грузовой автомобиль КАМАЗ с бортовой платформой 1шт. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 7.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прицеп 898212 для перевозки спецтехники до 7 тонн 1шт | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАЗ-27057-цельнометаллический 7-ми местный фургон ИСКЛ | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Высоковольтный счетчик 6 кВ (РИМ384.01/2) или аналог 1шт. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Экскаватор-погрузчик 1 шт. | O-03512522-1.2.4.2.3-2025 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 7.8069 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 2.2176 | 0 | 0.010314 | 1.1635 | 2.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 90.6062
1.4.1.1 | Новое строительство.Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок , оптимизации потерь и улучшение качества электроэнергии | O-03512522-1.4.1.1-2025-2029 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 1.1281 | 0 | 0.010314 | 1.1635 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035368 | -3.0398
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2 КЛ-10кВ от РП18 яч. 03, яч. 18 до ТП754 яч. 07, яч. 08 для перераспределения существующий нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии г. Орел -4,36 км Коррект.: I этап выполнение ПИР в 2025г | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 0.082342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Залегощенский МФ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10/0,4 кВ для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии по ул.Панюшкина, ул Пушкина, ул. Казначеева, ул. Березовая г. Новосиль с переустройством участка ВЛИ-0,4 №4 ТП003 | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛЗ 10 кВ - 0,54 км Коррект.: 0,610 км | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛИ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП 015 -0,06 км | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 0.21775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ -160 кВА | O-03512522-1.4.1.1-2025 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 1.1281 | 0 | 0.010314 | 1.1635 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035368 | -3.0398
1.4.2 | Прочее новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Внедрение средств контроля кабельных и воздушных линий | O-03512522-1.4.2.1-2025-2029 | 5.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0895 | 0
| 2025 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Орел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №421 ПС Совесткая в ТП 050 (1 шт.), ТП 051 (2 шт.), ТП 049 (1 шт.), ТП 057 (1 шт.) г. Орел - 5 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.50887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №15 ПС Приборная в ТП 058 (1 шт.), ТП 098 (1 шт.), ТП 116 (2 шт.), ТП 115 (1 шт.) г. Орел - 5 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.68686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №7 ПС Приборная в ТП 109 (1 шт.), ТП 110 (2 шт.), ТП 106 (1 шт.), ТП 090 (1 шт.) г. Орел - 5 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.68686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №1 ПС Приборная в ТП 100 (1 шт.), ТП 101 (2 шт.), ТП 103 (1 шт.), ТП 104 (1 шт.) г. Орел - 5 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.68686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мценский филиал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 10 кВ №14 ПС Мценск в ТП 001 (3 шт.), РП 02 (3 шт.), ТП 005 (1 шт.), ТП086 (1 шт.), ТП 018 (2 шт.) г. Мценск - 10шт | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливенский МФ | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка УТКЗ по КЛ 6 кВ №23 ПС Пластмасс в ТП 156 (3 шт.), ТП 149 (1 шт.), ТП 102 (2 шт.) - г. Ливны - 6 шт. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.63621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Верховский МФ | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 Верховье-1 1 компл. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29668 | 0 | 0 | 0 | 0.29668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29668 | 0 | мероприятия 4 квартала
| Змиевский МФ | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ИКЗ на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Покровская — 3 компл. | O-03512522-1.4.2.1-2025 | 0.77445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79287 | 0 | 0 | 0 | 0.79287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79287 | 0 | мероприятия 4 квартала